## Лист1
График выполнения работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
включенных в краткосрочный план реализации в 2017 г. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
п/п ТО | п/п МО | Адрес МКД | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Плановый срок проведения конкурсной процедуры |  | Период выполнения работ по договорам подряда
[5 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | Александровский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | Александровское ул Таежная 19 а | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-12-15
2 | 2 | Александровское ул Таежная 28 | крыша | СМР | 2017-02-01 | 2017-03-13 | 27.03.2017 | 19.10.2017
0 | 0 | Асиновский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Асино ул АВПУ 27 | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-12-15
4 | 2 | Асино ул АВПУ 33 | крыша | СМР | 2016-11-15 | 2016-12-25 | 25.01.2017 | 22.07.2017
5 | 3 | Асино ул им В.В.Липатова 27 | крыша | СМР | 2016-11-15 | 2016-12-25 | 27.01.2017 | 22.07.2017
6 | 4 | Асино ул им В.В.Липатова 34 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
6 | 4 | Асино ул им В.В.Липатова 34 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
7 | 5 | Асино ул им Ивана Черных 18 | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
8 | 6 | Асино ул им Ленина 31 а | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
9 | 7 | Асино ул им Чернышевского 6 а | крыша | СМР | 2016-11-15 | 2016-12-25 | 25.01.2017 | 22.07.2017
10 | 8 | Асино ул Лесозаводская 31 | крыша | СМР | 2016-11-15 | 2016-12-25 | 27.01.2017 | 22.07.2017
11 | 9 | Асино ул Тимирязева 17 2 | крыша | СМР | 2016-11-15 | 2016-12-25 | 27.01.2017 | 22.07.2017
12 | 10 | Асино ул Транспортная 1 | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
13 | 11 | Асино ул Транспортная 12 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
13 | 11 | Асино ул Транспортная 12 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
14 | 12 | Светлый ул Сидоренко 17 | крыша | СМР | 2016-11-15 | 2016-12-25 | 25.01.2017 | 22.07.2017
15 | 13 | Ново-Кусково ул Библиотечная 9 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
15 | 13 | Ново-Кусково ул Библиотечная 9 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
0 | 0 | Верхнекетский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 1 | Белый Яр ул Гагарина 56 | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
17 | 2 | Белый Яр ул Космонавтов 10 | крыша | ПСД | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-05-19 | 2017-07-15
18 | 3 | Белый Яр ул Российская 1 | крыша | СМР | 2016-11-15 | 2016-12-25 | 12.01.2017 | 08.07.2017
0 | 0 | Город Кедровый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1 | Кедровый мкр 1-й 10 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2018-01-19
19 | 1 | Кедровый мкр 1-й 10 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
20 | 2 | Кедровый мкр 1-й 9 | крыша | СМР | 2016-12-24 | 2017-02-02 | 22.02.2017 | 18.09.2017
0 | 0 | Город Томск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | Дзержинское ул Заводская 4 | крыша | СМР | 2016-11-20 | 2016-12-30 | 2017-01-09 | 2017-08-07
22 | 2 | Лоскутово ул Гагарина 47 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
22 | 2 | Лоскутово ул Гагарина 47 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
23 | 3 | Лоскутово ул Ленина 16 | крыша | ПСД | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
24 | 4 | Лоскутово ул Октябрьская 1 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
24 | 4 | Лоскутово ул Октябрьская 1 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-12 | 2017-10-11 | 2017-10-21 | 2018-05-19
25 | 5 | Лоскутово ул Октябрьская 2 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
25 | 5 | Лоскутово ул Октябрьская 2 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
26 | 6 | Тимирязевское ул Водозаборная 1 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
26 | 6 | Тимирязевское ул Водозаборная 1 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
27 | 7 | Тимирязевское ул Водозаборная 3 | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
28 | 8 | Тимирязевское ул Октябрьская 91 а | крыша | ПСД | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
29 | 9 | Тимирязевское ул Путевая 1 а | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
29 | 9 | Тимирязевское ул Путевая 1 а | крыша | (псд) СМР | 2017-08-12 | 2017-10-11 | 2017-10-21 | 2018-05-19
30 | 10 | Тимирязевское ул Путевая 1 д | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
31 | 11 | Томск пер Нахимова 14 1 | лифт | СМР | 2016-11-25 | 2017-01-14 | 06.02.2017 | 03.05.2017
32 | 12 | Томск пер Промышленный 9 | внутридомовая инженерная система | СМР | 2017-09-05 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
33 | 13 | Томск пр-кт Кирова 34 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 02.02.2017 | 29.08.2017
34 | 14 | Томск пр-кт Кирова 34 а | внутридомовая инженерная система | СМР | 2017-09-05 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
35 | 15 | Томск пр-кт Кирова 37 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
35 | 15 | Томск пр-кт Кирова 37 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
36 | 16 | Томск тракт Московский 70 1 | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
37 | 17 | Томск ул Артема 3 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 02.02.2017 | 29.08.2017
38 | 18 | Томск ул Артема 6 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 21.02.2017 | 15.09.2017
39 | 19 | Томск ул Белинского 84 | крыша | ПСД | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
40 | 20 | Томск ул Белинского 86 | лифт | СМР | 2016-11-25 | 2017-01-14 | 06.02.2017 | 03.05.2017
41 | 21 | Томск ул Герцена 15 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
41 | 21 | Томск ул Герцена 15 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
42 | 22 | Томск ул Дзержинского 26 | подвальные помещения | ПСД | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
42 | 22 | Томск ул Дзержинского 26 | фундамент | ПСД | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
43 | 23 | Томск ул Дзержинского 60 а | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 02.02.2017 | 29.08.2017
44 | 24 | Томск ул Елизаровых 12 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
44 | 24 | Томск ул Елизаровых 12 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
45 | 25 | Томск ул Елизаровых 17 1 | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
46 | 26 | Томск ул Елизаровых 24 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 21.02.2017 | 15.09.2017
47 | 27 | Томск ул Елизаровых 25 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
47 | 27 | Томск ул Елизаровых 25 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
48 | 28 | Томск ул Елизаровых 27 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
48 | 28 | Томск ул Елизаровых 27 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
49 | 29 | Томск ул Елизаровых 41 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
49 | 29 | Томск ул Елизаровых 41 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
50 | 30 | Томск ул Елизаровых 45 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
50 | 30 | Томск ул Елизаровых 45 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
51 | 31 | Томск ул Елизаровых 51 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
51 | 31 | Томск ул Елизаровых 51 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
52 | 32 | Томск ул Енисейская 23 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | (псд) СМР | 2017-09-01 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
52 | 32 | Томск ул Енисейская 23 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
53 | 33 | Томск ул Карпова 23 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
53 | 33 | Томск ул Карпова 23 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
54 | 34 | Томск ул Карташова 42 в | внутридомовая инженерная система | СМР | 2017-09-05 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
55 | 35 | Томск ул Карташова 68 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
55 | 35 | Томск ул Карташова 68 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
56 | 36 | Томск ул Киевская 109 1 | крыша | СМР | 2016-11-15 | 2016-12-25 | 25.01.2017 | 21.08.2017
57 | 37 | Томск ул Киевская 86 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
57 | 37 | Томск ул Киевская 86 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
58 | 38 | Томск ул Киевская 86 б | внутридомовая инженерная система | СМР | 2017-09-05 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
59 | 39 | Томск ул Киевская 88 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
59 | 39 | Томск ул Киевская 88 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-01 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
60 | 40 | Томск ул Короленко 11 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 02.02.2017 | 29.08.2017
61 | 41 | Томск ул Короленко 19 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 02.02.2017 | 29.08.2017
62 | 42 | Томск ул Косарева 19 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 21.02.2017 | 15.09.2017
63 | 43 | Томск ул Котовского 10 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
63 | 43 | Томск ул Котовского 10 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
64 | 44 | Томск ул Котовского 12 | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
65 | 45 | Томск ул Котовского 6 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
65 | 45 | Томск ул Котовского 6 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
66 | 46 | Томск ул Красноармейская 134 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
66 | 46 | Томск ул Красноармейская 134 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-01 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
67 | 47 | Томск ул Кулева 32 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 21.02.2017 | 15.09.2017
68 | 48 | Томск ул Мокрушина 12 а | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
68 | 48 | Томск ул Мокрушина 12 а | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
69 | 49 | Томск ул Пирогова 19 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
69 | 49 | Томск ул Пирогова 19 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-12 | 2017-10-11 | 2017-10-21 | 2018-05-19
70 | 50 | Томск ул Савиных 13 | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
71 | 51 | Томск ул Советская 105 | внутридомовая инженерная система | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
72 | 52 | Томск ул Советская 46 | крыша | СМР | 2016-12-29 | 2017-01-28 | 22.02.2017 | 18.09.2017
72 | 52 | Томск ул Советская 46 | фасад | СМР | 2016-12-29 | 2017-01-28 | 22.02.2017 | 18.09.2017
73 | 53 | Томск ул Советская 48 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 02.02.2017 | 29.08.2017
74 | 54 | Томск ул Студенческая 5 а | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
74 | 54 | Томск ул Студенческая 5 а | внутридомовая инженерная система газоснабжения | (псд) СМР | 2017-09-01 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
75 | 55 | Томск ул Студенческая 7 | крыша | ПСД | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
76 | 56 | Томск ул Тверская 105 | крыша | СМР | 2016-11-15 | 2016-12-25 | 25.01.2017 | 21.08.2017
77 | 57 | Томск ул Усова 10 а | подвальные помещения | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
77 | 57 | Томск ул Усова 10 а | подвальные помещения | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
77 | 57 | Томск ул Усова 10 а | фундамент | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
77 | 57 | Томск ул Усова 10 а | фундамент | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
78 | 58 | Томск ул Усова 15 1 | внутридомовая инженерная система | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
79 | 59 | Томск ул Усова 37 | внутридомовая инженерная система | СМР | 2017-09-05 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
80 | 60 | Томск ул Усова 37 а | фундамент | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
80 | 60 | Томск ул Усова 37 а | фундамент | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
81 | 61 | Томск ул Учебная 19 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
81 | 61 | Томск ул Учебная 19 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
82 | 62 | Томск ул Учебная 40 | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
83 | 63 | Томск ул Учебная 45 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
83 | 63 | Томск ул Учебная 45 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
84 | 64 | Томск ул Щорса 13 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 02.02.2017 | 29.08.2017
85 | 65 | Томск пер Красный 5 | крыша (переустройство) | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
85 | 65 | Томск пер Красный 5 | крыша (переустройство) | (псд) СМР | 2017-08-12 | 2017-10-11 | 2017-10-21 | 2018-05-19
86 | 66 | Томск пер Совпартшкольный 2 а | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 02.02.2017 | 29.08.2017
87 | 67 | Томск пр-кт Ленина 108 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
87 | 67 | Томск пр-кт Ленина 108 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-12 | 2017-10-11 | 2017-10-21 | 2018-05-19
88 | 68 | Томск пр-кт Ленина 149 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
88 | 68 | Томск пр-кт Ленина 149 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
89 | 69 | Томск пр-кт Ленина 235 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | СМР | 2017-09-05 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
90 | 70 | Томск пр-кт Ленина 96 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 26.01.2017 | 22.08.2017
91 | 71 | Томск пр-кт Мира 3 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
91 | 71 | Томск пр-кт Мира 3 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-01 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
92 | 72 | Томск пр-кт Мира 41 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
92 | 72 | Томск пр-кт Мира 41 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
93 | 73 | Томск ул 79 Гвардейской Дивизии 10 1 | крыша | СМР | 2016-12-24 | 2017-02-02 | 22.02.2017 | 18.09.2017
94 | 74 | Томск ул 79 Гвардейской Дивизии 10 2 | крыша | СМР | 2016-12-24 | 2017-02-02 | 22.02.2017 | 18.09.2017
95 | 75 | Томск ул 79 Гвардейской Дивизии 14 | крыша (переустройство) | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
95 | 75 | Томск ул 79 Гвардейской Дивизии 14 | крыша (переустройство) | (псд) СМР | 2017-08-12 | 2017-10-11 | 2017-10-21 | 2018-05-19
96 | 76 | Томск ул 79 Гвардейской Дивизии 18 | крыша (переустройство) | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
96 | 76 | Томск ул 79 Гвардейской Дивизии 18 | крыша (переустройство) | (псд) СМР | 2017-08-12 | 2017-10-11 | 2017-10-21 | 2018-05-19
97 | 77 | Томск ул 79 Гвардейской Дивизии 20 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
97 | 77 | Томск ул 79 Гвардейской Дивизии 20 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-01 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
98 | 78 | Томск ул 79 Гвардейской Дивизии 22 | крыша (переустройство) | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
98 | 78 | Томск ул 79 Гвардейской Дивизии 22 | крыша (переустройство) | (псд) СМР | 2017-08-12 | 2017-10-11 | 2017-10-21 | 2018-05-19
99 | 79 | Томск ул 79 Гвардейской Дивизии 26 | крыша (переустройство) | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
99 | 79 | Томск ул 79 Гвардейской Дивизии 26 | крыша (переустройство) | (псд) СМР | 2017-08-12 | 2017-10-11 | 2017-10-21 | 2018-05-19
100 | 79 | Томск ул 79 Гвардейской Дивизии 8 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
100 | 80 | Томск ул 79 Гвардейской Дивизии 8 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | (псд) СМР | 2017-08-25 | 2017-10-14 | 2017-10-24 | 2018-01-22
101 | 81 | Томск ул 79 Гвардейской Дивизии 9 1 | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
102 | 82 | Томск ул Войкова 43 а | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
102 | 82 | Томск ул Войкова 43 а | крыша | (псд) СМР | 2017-08-12 | 2017-10-11 | 2017-10-21 | 2018-05-19
103 | 83 | Томск ул Войкова 84 а | крыша | СМР | 2016-12-24 | 2017-02-02 | 22.02.2017 | 18.09.2017
104 | 84 | Томск ул Героев Чубаровцев 22 | крыша | ПСД | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
105 | 85 | Томск ул Героев Чубаровцев 30 а | фасад | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
105 | 85 | Томск ул Героев Чубаровцев 30 а | фасад | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
105 | 85 | Томск ул Героев Чубаровцев 30 а | фундамент | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
105 | 85 | Томск ул Героев Чубаровцев 30 а | фундамент | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
106 | 86 | Томск ул Говорова 34 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
106 | 86 | Томск ул Говорова 34 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | (псд) СМР | 2017-09-01 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
106 | 86 | Томск ул Говорова 34 | крыша | СМР | 2016-12-24 | 2017-02-02 | 22.02.2017 | 18.09.2017
107 | 87 | Томск ул Говорова 58 | крыша (переустройство) | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
108 | 88 | Томск ул Интернационалистов 36 | крыша (переустройство) | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
109 | 89 | Томск ул Карла Ильмера 10 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
109 | 89 | Томск ул Карла Ильмера 10 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | (псд) СМР | 2017-08-25 | 2017-10-14 | 2017-10-24 | 2018-01-22
110 | 90 | Томск ул Карла Ильмера 12 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
111 | 90 | Томск ул Карла Ильмера 19 | крыша (переустройство) | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
111 | 91 | Томск ул Карла Ильмера 19 | крыша (переустройство) | (псд) СМР | 2017-08-12 | 2017-10-11 | 2017-10-21 | 2018-05-19
112 | 92 | Томск ул Карла Ильмера 7 1 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
112 | 92 | Томск ул Карла Ильмера 7 1 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | (псд) СМР | 2017-08-25 | 2017-10-14 | 2017-10-24 | 2018-01-22
113 | 93 | Томск ул Карла Маркса 24 | крыша | СМР | 2016-11-15 | 2016-12-25 | 25.01.2017 | 01.08.2017
114 | 94 | Томск ул Крымская 43 | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-29 | 2017-06-08 | 2017-08-07
114 | 94 | Томск ул Мельничная 71 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | СМР | 2016-11-28 | 2017-01-17 | 2017-02-02 10:14 | 2017-05-01 10:14
115 | 95 | Томск ул Мельничная 71 | внутридомовая инженерная система | СМР | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 96 | Томск ул Профсоюзная 20 а | коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | СМР | 2017-09-05 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
117 | 97 | Томск ул Профсоюзная 33 | крыша | ПСД | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
118 | 98 | Томск ул Смирнова 23 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 02.02.2017 | 29.08.2017
119 | 99 | Светлый 19 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
119 | 99 | Светлый 19 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
120 | 100 | Томск пер Сергея Лазо 4 | крыша | СМР | 2016-11-15 | 2016-12-25 | 25.01.2017 | 21.08.2017
121 | 101 | Томск тракт Иркутский 118 1 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
121 | 101 | Томск тракт Иркутский 118 1 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | (псд) СМР | 2017-09-01 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
122 | 102 | Томск тракт Иркутский 152 | крыша | СМР | 2016-12-24 | 2017-02-02 | 22.02.2017 | 18.09.2017
123 | 103 | Томск тракт Иркутский 154 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 02.02.2017 | 29.08.2017
124 | 104 | Томск тракт Иркутский 37 1 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
124 | 104 | Томск тракт Иркутский 37 1 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
125 | 105 | Томск тракт Иркутский 81 1 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
125 | 105 | Томск тракт Иркутский 81 1 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
126 | 106 | Томск тракт Иркутский 89 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
126 | 106 | Томск тракт Иркутский 89 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
127 | 107 | Томск ул Бела Куна 22 2 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
127 | 107 | Томск ул Бела Куна 22 2 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-01 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
128 | 108 | Томск ул Бела Куна 24 2 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
128 | 108 | Томск ул Бела Куна 24 2 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-01 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
129 | 109 | Томск ул Бела Куна 26 2 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
129 | 109 | Томск ул Бела Куна 26 2 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-01 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
130 | 110 | Томск ул Беринга 1 4 | крыша (переустройство) | ПСД (смр) | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-05-19 | 2017-07-15
130 | 110 | Томск ул Беринга 1 4 | крыша (переустройство) | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
131 | 111 | Томск ул Беринга 24 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
131 | 111 | Томск ул Беринга 24 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
132 | 112 | Томск ул Бирюкова 2 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
132 | 112 | Томск ул Бирюкова 2 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
133 | 112 | Томск ул Бирюкова 6 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
133 | 113 | Томск ул Бирюкова 6 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
134 | 114 | Томск ул Вокзальная 23 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
134 | 114 | Томск ул Вокзальная 23 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
135 | 115 | Томск ул Железнодорожная 11 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 02.02.2017 | 29.08.2017
136 | 116 | Томск ул Ивана Черных 111 | крыша | СМР | 2017-01-12 | 2017-02-21 | 06.03.2017 | 18.09.2017
136 | 116 | Томск ул Ивана Черных 113 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 02.02.2017 | 29.08.2017
137 | 117 | Томск ул Лазарева 5 | крыша (переустройство) | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 02.02.2017 | 29.08.2017
138 | 118 | Томск ул Любы Шевцовой 7 | крыша | СМР | 2016-11-15 | 2016-12-25 | 25.01.2017 | 21.08.2017
139 | 119 | Томск ул Мичурина 59 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 2017-01-11 | 2017-08-09
140 | 120 | Томск ул Мичурина 59 а | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 27.03.2017 | 19.10.2017
141 | 121 | Томск ул Мичурина 61 б | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 26.01.2017 | 22.08.2017
142 | 122 | Томск ул Мичурина 67 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 02.02.2017 | 29.08.2017
143 | 123 | Томск ул Мичурина 89 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-07-15
143 | 123 | Томск ул Мичурина 89 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
144 | 124 | Томск ул Мичурина 91 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-07-15
144 | 124 | Томск ул Мичурина 91 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
145 | 125 | Томск ул Мичурина 93 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
145 | 125 | Томск ул Мичурина 93 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
146 | 126 | Томск ул Мичурина 95 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
146 | 126 | Томск ул Мичурина 95 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
147 | 127 | Томск ул Партизанская 21 | крыша | СМР | 2016-11-22 | 2017-01-01 | 16.02.2017 | 12.09.2017
148 | 128 | Томск ул Пушкина 25 а | крыша | СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
149 | 129 | Томск ул Северный городок 50 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-07-15
149 | 129 | Томск ул Северный городок 50 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
150 | 130 | Томск ул Северный городок 53 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-07-15
150 | 130 | Томск ул Северный городок 53 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
151 | 131 | Томск ул Северный городок 54 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-07-15
151 | 131 | Томск ул Северный городок 54 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
152 | 132 | Томск ул Сергея Лазо 17 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
152 | 132 | Томск ул Сергея Лазо 17 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
153 | 133 | Томск пр-кт Комсомольский 39 3 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
153 | 133 | Томск пр-кт Комсомольский 39 3 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
154 | 134 | Томск пр-кт Фрунзе 116 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
154 | 134 | Томск пр-кт Фрунзе 116 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
155 | 135 | Томск пр-кт Фрунзе 121 | крыша (переустройство) | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
155 | 135 | Томск пр-кт Фрунзе 121 | крыша (переустройство) | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
156 | 136 | Томск пр-кт Фрунзе 125 | крыша (переустройство) | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
156 | 136 | Томск пр-кт Фрунзе 125 | крыша (переустройство) | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
157 | 137 | Томск пр-кт Фрунзе 127 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
157 | 137 | Томск пр-кт Фрунзе 127 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
158 | 138 | Томск пр-кт Фрунзе 131 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
158 | 138 | Томск пр-кт Фрунзе 131 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
159 | 139 | Томск пр-кт Фрунзе 220 | внутридомовая инженерная система | СМР | 2017-01-15 | 2017-02-28 | 09.03.2017 | 04.07.2017
160 | 140 | Томск пр-кт Фрунзе 63 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
160 | 140 | Томск пр-кт Фрунзе 63 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
161 | 141 | Томск ул Алтайская 103 | крыша (переустройство) | ПСД (смр) | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-07-15
161 | 141 | Томск ул Алтайская 103 | крыша (переустройство) | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
162 | 142 | Томск ул Алтайская 120 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | СМР | 2017-09-05 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
163 | 143 | Томск ул Алтайская 124 | крыша (переустройство) | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
163 | 143 | Томск ул Алтайская 124 | крыша (переустройство) | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
164 | 144 | Томск ул Алтайская 34 | крыша (переустройство) | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
164 | 144 | Томск ул Алтайская 34 | крыша (переустройство) | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
165 | 145 | Томск ул Алтайская 72 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-07-15
165 | 145 | Томск ул Алтайская 72 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
166 | 146 | Томск ул Гагарина 2 а | внутридомовая инженерная система электроснабжения | СМР | 2017-01-16 | 2017-03-17 | 27.03.2017 | 21.06.2017
167 | 147 | Томск ул Герцена 52 | внутридомовая инженерная система | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
168 | 148 | Томск ул Елизаровых 46 1 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
168 | 148 | Томск ул Елизаровых 46 1 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
169 | 149 | Томск ул Елизаровых 70 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
169 | 149 | Томск ул Елизаровых 70 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
170 | 150 | Томск ул Енисейская 4 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
170 | 150 | Томск ул Енисейская 4 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
171 | 151 | Томск ул Источная 15 в | внутридомовая инженерная система | СМР | 2017-09-01 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
172 | 152 | Томск ул Киевская 58 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
172 | 152 | Томск ул Киевская 58 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
173 | 153 | Томск ул Крылова 23 1 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-05-24 | 2017-06-03 | 2017-07-15
173 | 153 | Томск ул Крылова 23 1 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
174 | 154 | Томск ул Кулагина 31 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
174 | 154 | Томск ул Кулагина 31 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | (псд) СМР | 2017-09-01 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
175 | 155 | Томск ул Кулагина 7 | крыша (переустройство) | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
175 | 155 | Томск ул Кулагина 7 | крыша (переустройство) | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
176 | 156 | Томск ул Кулагина 9 | крыша (переустройство) | ПСД (смр) | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-07-15
176 | 156 | Томск ул Кулагина 9 | крыша (переустройство) | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
177 | 157 | Томск ул Лебедева 8 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
177 | 157 | Томск ул Лебедева 8 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
178 | 158 | Томск ул Никитина 31 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
178 | 158 | Томск ул Никитина 31 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
179 | 159 | Томск ул Сибирская 102 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
179 | 159 | Томск ул Сибирская 102 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
180 | 160 | Томск ул Сибирская 27 1 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
180 | 160 | Томск ул Сибирская 27 1 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
181 | 161 | Томск ул Татарская 2 а | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-05-19 | 2017-07-15
181 | 161 | Томск ул Татарская 2 а | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
182 | 162 | Томск ул Татарская 43 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-05-19 | 2017-07-15
182 | 162 | Томск ул Татарская 43 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
183 | 163 | Томск ул Тверская 75 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
184 | 164 | Томск ул Тверская 75 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
185 | 165 | Томск ул Трамвайная 1 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | СМР | 2017-09-05 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
186 | 166 | Томск ул Трамвайная 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | СМР | 2017-09-05 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
187 | 167 | Томск ул Шевченко 21 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-23 | 2017-05-12 | 2017-05-22 | 2017-07-21
187 | 167 | Томск ул Шевченко 21 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
0 | 0 | Городской округ ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 1 | Самусь ул Карла Маркса 1 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
188 | 1 | Самусь ул Карла Маркса 1 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-17 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
189 | 2 | Самусь ул Карла Маркса 3 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
189 | 2 | Самусь ул Карла Маркса 3 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-17 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
190 | 3 | Самусь ул Ленина 11 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
190 | 3 | Самусь ул Ленина 11 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-17 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
191 | 4 | Самусь ул Ленина 20 а | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
191 | 4 | Самусь ул Ленина 20 а | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-17 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
192 | 5 | Самусь ул Ленина 7 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
192 | 5 | Самусь ул Ленина 7 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-17 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
193 | 6 | Самусь ул Ленина 9 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
193 | 6 | Самусь ул Ленина 9 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-17 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
194 | 7 | Северск пр-кт Коммунистический 117 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-16 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-07-14
194 | 7 | Северск пр-кт Коммунистический 117 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
195 | 8 | Северск пр-кт Коммунистический 20 | крыша | СМР | 2017-01-13 | 2017-03-14 | 24.03.2017 | 18.10.2017
196 | 9 | Северск пр-кт Коммунистический 33 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
197 | 10 | Северск пр-кт Коммунистический 33 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-17 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
197 | 10 | Северск пр-кт Коммунистический 55 | крыша | СМР | 2017-01-13 | 2017-03-14 | 21.03.2017 | 13.10.2017
198 | 11 | Северск пр-кт Коммунистический 74 | крыша | СМР | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 12 | Северск пр-кт Коммунистический 90 | внутридомовая инженерная система | СМР | 2017-09-05 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
200 | 13 | Северск ул 40 лет Октября 3 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2018-01-19
200 | 13 | Северск ул 40 лет Октября 3 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
201 | 14 | Северск ул Горького 4 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
201 | 14 | Северск ул Горького 4 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
202 | 15 | Северск ул Ершова 6 | внутридомовая инженерная система | ПСД | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
203 | 16 | Северск ул Калинина 14 | внутридомовая инженерная система | СМР | 2017-09-05 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
204 | 17 | Северск ул Калинина 27 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
204 | 17 | Северск ул Калинина 27 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-17 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
205 | 18 | Северск ул Калинина 41 | внутридомовая инженерная система | СМР | 2017-09-05 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
206 | 19 | Северск ул Калинина 46 | внутридомовая инженерная система | СМР | 2017-09-05 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
207 | 20 | Северск ул Калинина 83 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
207 | 20 | Северск ул Калинина 83 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
208 | 21 | Северск ул Кирова 10 | фасад | СМР | 2017-07-25 | 2017-10-24 | 2017-11-03 | 2018-06-01
209 | 22 | Северск ул Кирова 2 | фасад | СМР | 2017-07-25 | 2017-10-24 | 2017-11-03 | 2018-06-01
210 | 23 | Северск ул Кирова 3 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
210 | 23 | Северск ул Кирова 3 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
211 | 24 | Северск ул Кирова 9 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
211 | 24 | Северск ул Кирова 9 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
212 | 25 | Северск ул Комсомольская 20 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
212 | 25 | Северск ул Комсомольская 20 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-17 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
213 | 26 | Северск ул Комсомольская 22 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
213 | 26 | Северск ул Комсомольская 22 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
214 | 27 | Северск ул Комсомольская 24 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
214 | 27 | Северск ул Комсомольская 24 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
215 | 28 | Северск ул Комсомольская 24 а | крыша | ПСД | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
216 | 29 | Северск ул Комсомольская 26 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
216 | 29 | Северск ул Комсомольская 26 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
217 | 30 | Северск ул Крупской 14 а | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
217 | 30 | Северск ул Крупской 14 а | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-17 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
218 | 31 | Северск ул Ленина 10 | крыша | СМР | 2017-01-13 | 2017-03-14 | 24.03.2017 | 18.10.2017
219 | 32 | Северск ул Ленина 104 | крыша | СМР | 2017-01-13 | 2017-03-14 | 24.03.2017 | 18.10.2017
220 | 33 | Северск ул Ленина 22 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
220 | 33 | Северск ул Ленина 22 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
221 | 34 | Северск ул Ленина 34 | внутридомовая инженерная система | ПСД | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
222 | 35 | Северск ул Ленина 6 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
222 | 35 | Северск ул Ленина 6 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
223 | 36 | Северск ул Ленина 96 | крыша | СМР | 2017-01-13 | 2017-03-14 | 24.03.2017 | 18.10.2017
224 | 37 | Северск ул Ленинградская 6 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-16 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-07-14
224 | 37 | Северск ул Ленинградская 6 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
225 | 38 | Северск ул Леонтичука 8 | крыша | ПСД | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
226 | 39 | Северск ул Леонтичука 9 | внутридомовая инженерная система | ПСД | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
227 | 40 | Северск ул Маяковского 14 | внутридомовая инженерная система | ПСД | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
228 | 41 | Северск ул Мира 10 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
228 | 41 | Северск ул Мира 10 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-17 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
229 | 42 | Северск ул Первомайская 31 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
229 | 42 | Северск ул Первомайская 31 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
230 | 43 | Северск ул Победы 14 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-16 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-07-14
230 | 43 | Северск ул Победы 14 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
231 | 44 | Северск ул Победы 2 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-16 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-07-14
231 | 44 | Северск ул Победы 2 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
232 | 45 | Северск ул Победы 4 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-16 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-07-14
232 | 45 | Северск ул Победы 4 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
233 | 46 | Северск ул Победы 6 а | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-16 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-07-14
233 | 46 | Северск ул Победы 6 а | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
234 | 47 | Северск ул Пушкина 10 а | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
234 | 47 | Северск ул Пушкина 10 а | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-17 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
235 | 48 | Северск ул Пушкина 3 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-04-15 | 2017-06-04 | 2017-06-14 | 2017-09-12
235 | 48 | Северск ул Пушкина 3 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-17 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
236 | 49 | Северск ул Пушкина 9 | крыша | СМР | 2017-01-13 | 2017-03-14 | 24.03.2017 | 18.10.2017
237 | 50 | Северск ул Свердлова 3 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
237 | 50 | Северск ул Свердлова 3 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
238 | 51 | Северск ул Свердлова 5 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
238 | 51 | Северск ул Свердлова 5 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
239 | 52 | Северск ул Солнечная 3 | крыша | СМР | 2017-01-13 | 2017-03-14 | 24.03.2017 | 18.10.2017
240 | 53 | Северск ул Строителей 3 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
240 | 53 | Северск ул Строителей 3 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
241 | 54 | Северск ул Транспортная 100 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
241 | 54 | Северск ул Транспортная 100 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
242 | 55 | Северск ул Тупиковая 10 | внутридомовая инженерная система | СМР | 2017-09-05 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
0 | 0 | Городской округ Стрежевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 1 | Стрежевой мкр 1-й 146 | крыша | СМР | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 2 | Стрежевой мкр 1-й 148 | крыша | СМР | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 3 | Стрежевой мкр 2-й 223 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | СМР | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
246 | 4 | Стрежевой мкр 3-й 302 | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
247 | 5 | Стрежевой мкр 3-й 303 | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
248 | 6 | Стрежевой мкр 3-й 305 | крыша | ПСД | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
249 | 7 | Стрежевой мкр 4-й 410 | крыша | СМР | 2017-01-12 | 2017-02-21 | 06.03.2017 | 18.09.2017
250 | 8 | Стрежевой мкр 4-й 413 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-16 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-07-14
250 | 8 | Стрежевой мкр 4-й 413 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
251 | 9 | Стрежевой мкр 4-й 414 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-16 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-07-14
251 | 9 | Стрежевой мкр 4-й 414 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
252 | 10 | Стрежевой мкр 4-й 426 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-16 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-07-14
252 | 10 | Стрежевой мкр 4-й 426 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
253 | 11 | Стрежевой мкр 5-й 516 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-16 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-07-14
253 | 11 | Стрежевой мкр 5-й 516 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
254 | 12 | Стрежевой мкр 5-й 518 | лифт | ПСД (смр) | 2017-03-16 | 2017-05-05 | 2017-05-15 | 2017-07-14
254 | 12 | Стрежевой мкр 5-й 518 | лифт | (псд) СМР | 2017-07-26 | 2017-09-26 | 2017-10-06 | 2017-12-05
255 | 13 | Стрежевой ул Викулова 10 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
255 | 13 | Стрежевой ул Викулова 10 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-01 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
256 | 14 | Стрежевой ул Новая 7 а | крыша | СМР | 2016-12-24 | 2017-02-02 | 22.02.2017 | 18.09.2017
257 | 15 | Стрежевой ул Новая 8 | крыша | СМР | 2016-12-24 | 2017-02-02 | 22.02.2017 | 18.09.2017
258 | 16 | Стрежевой ул Новая 91 | крыша | СМР | 2016-12-24 | 2017-02-02 | 2017-02-12 | 2017-09-10
0 | 0 | Каргасокский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 1 | Геологический ул Энтузиастов 19 | крыша | СМР | 2016-12-24 | 2017-02-02 | 22.02.2017 | 18.09.2017
260 | 2 | Каргасок ул Красноармейская 48 | фасад, утепление | ПСД | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-05-19 | 2017-07-15
261 | 3 | Каргасок ул Красноармейская 91 | фасад, утепление | СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
0 | 0 | Кожевниковский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 1 | Кожевниково ул Гагарина 6 | крыша | ПСД | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-07-15
263 | 2 | Кожевниково ул Калинина 57 | крыша | СМР | 2017-02-01 | 2017-03-13 | 27.03.2017 | 17.08.2017
0 | 0 | Колпашевский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 1 | Колпашево ул Кирова 42 1 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-05-19 | 2017-07-15
264 | 1 | Колпашево ул Кирова 42 1 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
265 | 2 | Колпашево ул Кирова 46 2 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-13 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
265 | 2 | Колпашево ул Кирова 46 2 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
266 | 3 | Колпашево ул Кирова 6 | фундамент | ПСД (смр) | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-07-15
266 | 3 | Колпашево ул Кирова 6 | фундамент | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
267 | 4 | Колпашево ул Коммунистическая 14 | крыша | СМР | 2016-11-29 | 2017-01-08 | 13.03.2017 | 06.08.2017
268 | 5 | Колпашево ул Ленина 26 | фундамент | СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
269 | 6 | Колпашево ул Ленина 41 1 | фундамент | СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
270 | 7 | Колпашево ул Ленина 44 | крыша | СМР | 2016-11-29 | 2017-01-08 | 13.03.2017 | 06.08.2017
271 | 8 | Колпашево ул Матросова 18 | крыша | СМР | 2016-11-29 | 2017-01-08 | 13.03.2017 | 06.08.2017
272 | 9 | Колпашево ул Мира 24 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
272 | 9 | Колпашево ул Мира 24 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
273 | 10 | Колпашево ул Мира 32 | фасад, утепление | ПСД (смр) | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-05-19 | 2017-07-15
273 | 10 | Колпашево ул Мира 32 | фасад, утепление | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
274 | 11 | Колпашево ул Обская 23 | фасад, утепление | ПСД (смр) | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-05-19 | 2017-07-15
274 | 11 | Колпашево ул Обская 23 | фасад, утепление | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
275 | 12 | Колпашево ул Победы 87 | крыша (переустройство) | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
275 | 12 | Колпашево ул Победы 87 | крыша (переустройство) | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
276 | 13 | Колпашево ул Советский Север 11 | крыша | СМР | 2017-01-12 | 2017-02-21 | 13.03.2017 | 06.08.2017
277 | 14 | Колпашево ул Советский Север 61 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
277 | 14 | Колпашево ул Советский Север 61 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
278 | 15 | Колпашево ул Энгельса 30 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
278 | 15 | Колпашево ул Энгельса 30 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
279 | 16 | Тогур ул Болотная 7 | крыша | СМР | 2017-01-12 | 2017-02-21 | 13.03.2017 | 06.08.2017
280 | 17 | Тогур ул Титова 3 | крыша | СМР | 2017-01-12 | 2017-02-21 | 13.03.2017 | 06.08.2017
281 | 18 | Тогур ул Чапаева 1 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
281 | 18 | Тогур ул Чапаева 1 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
282 | 19 | Тогур ул Чапаева 3 | крыша | СМР | 2017-01-12 | 2017-02-21 | 13.03.2017 | 06.08.2017
283 | 20 | Тогур ул Чапаева 6 | крыша | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-15
283 | 20 | Тогур ул Чапаева 6 | крыша | (псд) СМР | 2017-07-25 | 2017-09-03 | 2017-09-13 | 2018-04-11
0 | 0 | Кривошеинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 1 | Володино ул Молодежная 4 | крыша | ПСД | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-07-15
285 | 2 | Кривошеино ул Чкалова 10 | крыша | СМР | 2016-12-12 | 2017-01-10 | 12.01.2017 | 08.07.2017
0 | 0 | Молчановский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 1 | Нарга ул Олега Кошевого 5 | крыша | ПСД | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-05-19 | 2017-07-15
287 | 2 | Нарга ул Олега Кошевого 6 | крыша | СМР | 2016-11-15 | 2016-12-25 | 25.01.2017 | 11.08.2017
0 | 0 | Парабельский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 1 | Парабель ул Советская 64 | крыша | ПСД | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-07-15
289 | 2 | Парабель ул Советская 92 а | крыша | СМР | 2017-02-01 | 2017-03-13 | 27.03.2017 | 17.11.2017
0 | 0 | Первомайский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 1 | Первомайское ул Советская 11 | крыша | ПСД | 2017-04-14 | 2017-05-09 | 2017-05-19 | 2017-07-19
291 | 2 | Улу-Юл ул Советская 15 | крыша | СМР | 2016-12-24 | 2017-02-02 | 22.02.2017 | 08.09.2017
0 | 0 | Томский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 1 | Богашево ул Новостройка 35 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
292 | 1 | Богашево ул Новостройка 35 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
293 | 2 | Богашево ул Новостройка 45 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
293 | 2 | Богашево ул Новостройка 45 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
294 | 3 | Томское ул Маяковского 20 | крыша | СМР | 2016-11-29 | 2017-01-08 | 09.02.2017 | 26.08.2017
295 | 4 | Копылово ул Зои Космодемьянской 4 | крыша | СМР | 2016-11-15 | 2016-12-25 | 25.01.2017 | 21.08.2017
296 | 5 | Копылово ул Новая 7 | крыша | СМР | 2016-11-15 | 2016-12-25 | 25.01.2017 | 21.08.2017
297 | 6 | Рассвет 18 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
297 | 6 | Рассвет 18 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
298 | 7 | Рассвет 3 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
298 | 7 | Рассвет 3 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
299 | 8 | Молодежный 10 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
299 | 8 | Молодежный 10 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
300 | 9 | Молодежный 9 | крыша | ПСД (смр) | 2017-04-14 | 2017-06-13 | 2017-06-23 | 2017-08-22
300 | 9 | Молодежный 9 | крыша | (псд) СМР | 2017-08-27 | 2017-10-26 | 2017-11-05 | 2018-06-03
301 | 10 | Межениновка ул Тихая 1 | внутридомовая инженерная система | ПСД (смр) | 2017-03-30 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-08-27
301 | 10 | Межениновка ул Тихая 1 | внутридомовая инженерная система | (псд) СМР | 2017-09-01 | 2017-10-25 | 2017-11-04 | 2018-02-02
0 | 0 | Чаинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 1 | Подгорное ул 60 лет ВЛКСМ 7 а | крыша | СМР | 2017-02-01 | 2017-03-13 | 27.03.2017 | 20.08.2017