## замена 78
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, д.1, п.1.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
замена лифтового оборудование
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | заключение; проект №07-06/2015
Сметная стоимость |  | 1252331 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 180999 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2015 года
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Раздел №1 | Замена лифтового оборудования
1 | ФЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1, 1 шт. | 1 | 803.85 | 331.5 | 13.76 | 75.2 Замена оборудования главного привода ОЗП=16,08; ЭМ=7,55; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 9960 | 7381 | 2507 | 72 | 52.47 | 52.47
|  |  |  | 458.59 | 36.22 |  |  |  |  | 579 |  | 3.6 | 3.6
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
2 | ФЕРмр01-01-004-02(прим) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг с доработкой рамы пола (с заменой порога кабины лифта), 1 кабина | 1 | 748.85 | 8.5 | 21.56 | 75.4 Замена купе и порога кабины лифта ОЗП=16,08; ЭМ=3,56; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 11704 | 11562 | 28 | 114 | 78.3 | 78.3
718.79
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
3 | ФЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг, 1 дверь | 9 | 313.47 | 15.88 | 8.67 | 75.5 Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта ОЗП=16,08; ЭМ=3,88; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 42765 | 41808 | 555 | 402 | 31.1 | 279.9
288.92
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
4 | ФЕРмр01-01-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 1, одиночная работа, 1 система управления | 1 | 1836.09 | 449.59 | 40.38 | 75.7 Замена системы управления лифта ОЗП=16,08; ЭМ=6,78; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 24901 | 21644 | 3051 | 206 | 144.9 | 144.9
|  |  |  | 1346.12 | 48.89 |  |  |  |  | 788 |  | 4.86 | 4.86
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
5 | ФЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена тягового каната, 1 канат | 3 | 260.19 |  | 7.58 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 12308 | 12189 |  | 119 | 25.11 | 75.33
252.61
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
6 | ФЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена устройство стяжки канатов, 1 устройство | 1 | 160.84 |  | 4.68 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 2534 | 2508 |  | 26 | 16 | 16
156.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
7 | ФЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена ограничителя скорости, 1 ограничитель | 1 | 87.25 | 2.31 | 2.47 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1330 | 1319 | 1 | 10 | 8.45 | 8.45
82.47
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
8 | ФЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена каната ограничителя скорости, 1 канат | 1 | 115.84 |  | 3.37 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1816 | 1801 |  | 15 | 12.4 | 12.4
112.47
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
9 | ФЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости, 1 устройство | 1 | 72.78 |  | 2.12 | 75.9 Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ОЗП=16,08; ЭМ=0,73; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 1152 | 1142 |  | 10 | 7.79 | 7.79
70.66
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
10 | ФЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1, 1 устройство | 1 | 48.8 |  | 1.42 | 75.10 Замена электрооборудования в машинном помещении лифта ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 761 | 756 |  | 5 | 5.04 | 5.04
47.38
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
11 | ФЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена балки дверей кабины, 1 балка | 1 | 118.19 |  | 3.44 | 75.14 Замена балки дверей кабины ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 1864 | 1849 |  | 15 | 12.5 | 12.5
114.75
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
12 | ФЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена металлического каркаса кабины, 1 каркас | 1 | 310.42 | 7.03 | 8.84 | 75.24 Замена металлического каркаса кабины ОЗП=16,08; ЭМ=1,56; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 4801 | 4744 | 11 | 46 | 26.56 | 26.56
294.55
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
13 | ФЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена противовеса при подвеске трехканатной, 1 противовес | 1 | 216.82 | 1.95 | 6.26 | 75.30 Замена противовеса и отдельных узлов противовеса ОЗП=16,08; ЭМ=2,72; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 3397 | 3361 | 5 | 31 | 23 | 23
208.61
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
14 | ФЕРмр01-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м, 1 направляющая длиной 2 м | 4 | 196.88 |  | 5.73 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 12420 | 12301 |  | 119 | 20.1 | 80.4
191.15
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
15 | ФЕРмр01-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01, 2 м высоты подъема | 10 | 30.56 |  | 0.89 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 4822 | 4776 |  | 46 | 3.12 | 31.2
29.67
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
16 | ФЕРмр01-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м, 1 направляющая длиной 2 м | 4 | 61.9 |  | 1.8 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 3895 | 3859 |  | 36 | 6.7 | 26.8
60.1
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
17 | ФЕРмр01-02-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-03, 2 м высоты подъема | 10 | 7.02 |  | 0.2 | 75.37 Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 1103 | 1093 |  | 10 | 0.76 | 7.6
6.82
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
18 | ФЕРмр01-02-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка поручня в кабине, 1 п. м | 0.9 | 39.53 | 0.59 | 1.13 | 75.49 Установка поручня в кабине ОЗП=16,08; ЭМ=2,69; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 555 | 547 | 3 | 5 | 3.93 | 3.537
37.81
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
19 | ФЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Балансировка системы «кабина-противовес», 1 система | 1 | 149.18 | 1.07 | 4.31 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 2345 | 2316 | 8 | 21 | 14.4 | 14.4
143.8
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 9717.21 | 8516.39 | 945.4 | 255.42 |  | 906.577
[10 empty] | 85.11 |  |  | 8.46
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 144433 | 136956 | 6169 | 1308 |  | 906.577
[10 empty] | 1367 |  |  | 8.46
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.1-19) | [6 empty] | 94060
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 94060
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1-19) | [6 empty] | 66395
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 66395
| ИТОГО: | [6 empty] | 304888
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 304888
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 304888
| Раздел №2 | Стоимость оборудования
20 | Прайс-лист поставщика | Лифт пассажирский, ПП-0411Щ, г/п 400 кг, скорость 1 м/с, кол-во остановок 9 (1033379,10:1,18:3,81=229854,33), шт. | 1 | 229854.33 |  | 229854,33 ((1033379,10/1,18)/3,81) | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 875744 |  |  | 875744
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 229854.33 |  |  | 229854.33
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 875744 |  |  | 875744
| ИТОГО: | [6 empty] | 875744
В том числе:
|  | Оборудование | [5 empty] | 875744
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 875744
| Раздел №3 | Демонтаж и монтаж обрамления дверей шахты
21 | ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Снятие наличников, 100 м наличников | 0.42 | 33.43 |  |  | 81.16 Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах, снятие дверных полотен и наличников ОЗП=16,08 | 225 | 225 |  |  | 4.21 | 1.7682
33.43
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
22 | ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Обрамление проемов угловой сталью (обрамление дверей), 1 т | 0.103 | 6729.28 | 24.08 | 6310.52 | 81.51 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=16,08; ЭМ=8,75; ЗПМ=16,08; МАТ=7,31 | 5429 | 659 | 18 | 4752 | 44 | 4.532
|  |  |  | 394.68 | 5.13 |  |  |  |  | 16 |  | 0.38 | 0.03914
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
23 | ФССЦ101-0982 | (Исключить) Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, т | -0.0052 | 5650 |  | 5650 | 101-0982 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп МАТ=5,374 | -156 |  |  | -156
24 | ФССЦ101-0996 | (Исключить)Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп, т | -0.1009 | 6102 |  | 6102 | 101-0996 Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп МАТ=7,428 | -4576 |  |  | -4576
25 | ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Обрамление проемов угловой сталью (монтаж порогов), 1 т | 0.059 | 6729.28 | 24.08 | 6310.52 | 81.51 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=16,08; ЭМ=8,75; ЗПМ=16,08; МАТ=7,31 | 3098 | 370 | 9 | 2719 | 44 | 2.596
|  |  |  | 394.68 | 5.13 | [6 empty] | 0.38 | 0.02242
НР: 82%*0,85=70% ФОТ
СП: 62%*0,8=50% ФОТ
26 | ФССЦ101-0982 | (Исключить) Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп, т | -0.003 | 5650 |  | 5650 | 101-0982 Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп МАТ=5,374 | -91 |  |  | -91
27 | ФССЦ101-0996 | (Исключить) Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп, т | -0.0578 | 6102 |  | 6102 | 101-0996 Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп МАТ=7,428 | -2622 |  |  | -2622
28 | ФССЦ201-0768 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (порог), т | 0.059 | 8128 |  | 8128 | 201-0768 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т МАТ=7,863 | 3774 |  |  | 3774
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 569.02 | 77.98 | 3.9 | 487.13 |  | 8.8962
[10 empty] | 0.83 |  |  | 0.06156
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 5081 | 1254 | 27 | 3800 |  | 8.8962
[10 empty] | 16 |  |  | 0.06156
| Накладные расходы: 82%*0,85=70% ФОТ (п.21,22,25) | [6 empty] | 889
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 889
| Сметная прибыль: 62%*0,8=50% ФОТ (п.21,22,25) | [6 empty] | 635
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 635
| ИТОГО: | [6 empty] | 6605
В том числе:
|  | Ремонт : проемы | [5 empty] | 10276
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | -3671
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 6605
| Раздел №4 | Замена освещения шахты и машинного помещения
29 | ФЕРмр01-01-033-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Замена электропроводки освещения шахты, 1 этаж | 9 | 24.25 |  | 0.71 | 75.33 Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине ОЗП=16,08; МАТ=5,16 | 3440 | 3409 |  | 31 | 2.76 | 24.84
23.54
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
30 | ФССЦ501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.033 | 4832.12 |  | 4832.12 | 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474 | 870 |  |  | 870
31 | ФССЦ509-0761 | Светильники НББ 61-60, шт. | 7 | 40.89 |  | 40.89 | 509-0761 Светильники НББ 61-60 МАТ=2,891 | 827 |  |  | 827
32 | Прайс-лист поставщика | 12678-Лампа энергосберегающая 11W/3U E27 840 NAVIGATOR (110:1,18:5,16=18,07), шт. | 7 | 18.07 |  | 18,07 ((110/1,18)/5,16) | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 650 |  |  | 650
33 | ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 433.08 | 13.78 | 105.83 | 54.500 Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке ОЗП=16,08; ЭМ=5,37; ЗПМ=16,08; МАТ=1,37 | 99 | 96 |  | 3 | 31.6 | 0.632
|  |  |  | 313.47 | 0.41 | [6 empty] | 0.03 | 0.0006
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
34 | ФССЦ509-1441 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки ( по 2 в МП), 10 шт. | 0.2 | 68 |  | 68 | 509-1441 Выключатель одноклавишный для открытой проводки МАТ=3,566 | 50 |  |  | 50
35 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 463.04 | 13.78 | 106.42 | 54.507 Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке ОЗП=16,08; ЭМ=5,37; ЗПМ=16,08; МАТ=1,39 | 116 | 113 |  | 3 | 34.56 | 0.6912
|  |  |  | 342.84 | 0.41 | [6 empty] | 0.03 | 0.0006
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
36 | ФССЦ503-0482 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом(по 1 в шахте и 1 в МП), 100 шт. | 0.02 | 1983 |  | 1983 | 503-0482 Розетка штепсельная с заземляющим контактом МАТ=3,118 | 125 |  |  | 125
37 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.11 | 237.65 | 31.2 | 51.53 | 54.279 Короба пластмассовые ОЗП=16,08; ЭМ=4,23; ЗПМ=16,08; МАТ=1,57 | 295 | 273 | 13 | 9 | 16.29 | 1.7919
|  |  |  | 154.92 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.0011
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
38 | ФССЦ509-1829 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм (в МП 6м для освешения шахты и 5 м освещения МП), м | 11 | 1.18 |  | 1.18 | 509-1829 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм МАТ=5,819 | 76 |  |  | 76
39 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м | 0.11 | 41.55 | 2.22 | 12.82 | 54.289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98 | 52 | 48 |  | 4 | 2.82 | 0.3102
|  |  |  | 26.51 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.0011
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
40 | ФССЦ501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (кабель для освещения МП), 1000 м | 0.005 | 4832.12 |  | 4832.12 | 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474 | 131 |  |  | 131
41 | ФЕРм08-03-593-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый, 100 шт. | 0.02 | 1561.89 | 271.51 | 515.83 | 54.516 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами ОЗП=16,08; ЭМ=8,2; ЗПМ=16,08; МАТ=2,57 | 308 | 241 | 41 | 26 | 78.08 | 1.5616
|  |  |  | 774.55 | 14.58 | [6 empty] | 1.08 | 0.0216
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
42 | Прайс-лист поставщика | 1341-Светильник НПО 22-2х60-210 (табл. мол.) (170:1,18:5,16=27,92), шт. | 2 | 27.92 |  | 27,92 ((170/1,18)/5,16) | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 289 |  |  | 289
43 | Прайс-лист поставщика | 3709-Лампа энергосберегающая 20W/3U E27-840 NAVIGATOR (120:1,18:5,16=19,71), шт. | 4 | 19.71 |  | 19,71 ((120/1,18)/5,16) | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 408 |  |  | 408
44 | ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2, 100 м | 0.39 | 337.6 | 69.36 | 89.64 | 54.347 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям ОЗП=16,08; ЭМ=7,82; ЗПМ=16,08; МАТ=3,17 | 1448 | 1126 | 211 | 111 | 19 | 7.41
|  |  |  | 178.6 | 2.57 |  |  |  |  | 16 |  | 0.19 | 0.0741
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
45 | ФССЦ101-1889 (прим) | Сталь полосовая 25х4 мм, кипящая, т | 0.03 | 6200 |  | 6200 | 101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая МАТ=3,984 | 741 |  |  | 741
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 1413 | 330.09 | 36.71 | 1046.22 |  | 37.2369
[10 empty] | 1.33 |  |  | 0.0991
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 9925 | 5306 | 265 | 4354 |  | 37.2369
[10 empty] | 16 |  |  | 0.0991
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.29) | [6 empty] | 2318
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.33,35,37,39,41,44) | [6 empty] | 1550
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 3868
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.29) | [6 empty] | 1636
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.33,35,37,39,41,44) | [6 empty] | 995
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 2631
| ИТОГО: | [6 empty] | 16424
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 7394
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 4167
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 4863
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 16424
| Раздел №5 | Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифта
46 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м | 0.06 | 237.65 | 31.2 | 51.53 | 54.279 Короба пластмассовые ОЗП=16,08; ЭМ=4,23; ЗПМ=16,08; МАТ=1,57 | 158 | 145 | 8 | 5 | 16.29 | 0.9774
|  |  |  | 154.92 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.0006
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
47 | ФССЦ509-1835 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм, м | 6 | 4.28 |  | 4.28 | 509-1835 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм МАТ=5,444 | 142 |  |  | 142
48 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ( кабель освещения 3х1,5 мм2), 100 м | 0.06 | 41.55 | 2.22 | 12.82 | 54.289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98 | 36 | 32 |  | 4 | 2.82 | 0.1692
|  |  |  | 26.51 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.0006
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
49 | ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (кабель силовой 5х6 мм2), 100 м | 0.06 | 51.16 | 2.22 | 13.6 | 54.289 Провода в коробах ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=3,98 | 36 | 32 |  | 4 | 3.76 | 0.2256
|  |  |  | 35.34 | 0.14 | [6 empty] | 0.01 | 0.0006
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
50 | ФЕРм08-02-413-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 3, сечение провода до 35 мм2, 100 м трубок | 0.78 | 540.65 | 128.66 | 74.34 | 54.317 Провод в резинобитумных трубках ОЗП=16,08; ЭМ=9,16; ЗПМ=16,08; МАТ=4,09 | 5382 | 4229 | 916 | 237 | 35.92 | 28.0176
|  |  |  | 337.65 | 7.83 |  |  |  |  | 96 |  | 0.58 | 0.4524
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
51 | ФССЦ507-3487 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм, м | 78 | 4.9 |  | 4.9 | 507-3487 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм МАТ=3,979 | 1520 |  |  | 1520
52 | ФССЦ501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.084 | 4832.12 |  | 4832.12 | 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=5,474 | 2222 |  |  | 2222
53 | ФССЦ501-8509 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м | 0.084 | 25431.81 |  | 25431.81 | 501-8509 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 МАТ=4,972 | 10620 |  |  | 10620
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 3391.58 | 276.37 | 102.49 | 3012.71 |  | 29.3898
[10 empty] | 6.14 |  |  | 0.4542
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 20116 | 4438 | 924 | 14754 |  | 29.3898
[10 empty] | 96 |  |  | 0.4542
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.46,48-50) | [6 empty] | 3672
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 3672
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.46,48-50) | [6 empty] | 2358
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 2358
| ИТОГО: | [6 empty] | 26146
В том числе:
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 11642
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 14504
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 26146
| Раздел №6 | Замена элементов диспетчеризации лифтового оборудования
54 | ФЕРм11-06-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных, 100 м | 0.06 | 147.19 |  | 9.67 | 57.52 Электрические проводки в щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=3,68 | 133 | 129 |  | 4 | 12.4 | 0.744
137.52
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
55 | ФССЦ502-0518 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 (от клемного устройства до магнитного пускателя, с магнитного пускателя до автомотического выключателя силовой цепи), 1000 м | 0.006 | 3368.45 |  | 3368.45 | 502-0518 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 МАТ=3,94 | 79 |  |  | 79
56 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прибор или аппарат (установка магнитного пускателя), 1 шт. | 1 | 11.51 |  | 0.4 | 54.498 Прибор или аппарат ОЗП=16,08; МАТ=5,78 | 177 | 177 |  |  | 1.12 | 1.12
11.11
НР: 95%*0,85=81% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
57 | Прайс-лист поставщика | п.4.13-Магнитный пускатель (контактор) МП (КМИ) (850*5% :3,81=234,25), шт | 1 | 234.25 |  | 234,25 ((850+(850*0,05))/3,81) | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 892 |  |  | 892
58 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ( установка ЛБ), 1 шт. | 1 | 6.25 |  | 1.09 | 57.22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=2,86 | 83 | 80 |  | 3 | 0.52 | 0.52
5.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
59 | Прайс-лист поставщика | п.1.4-Лифтовой блок ЛБ УКЛ/УЛ (для контроля за работой лифта и передачи информации на диспетчерский пульт) (5800*5% :3,81=1598,43), шт | 1 | 1598.43 |  | 1598,43 ((5800+(5800*0,05))/3,81) | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 6088 |  |  | 6088
60 | ФЕРм11-08-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником (подключение монтажного комплекта), 100 концов жил | 0.09 | 158.67 |  | 44.99 | 57.60 Присоединение к приборам электрических проводок под винт ОЗП=16,08; МАТ=3,9 | 177 | 161 |  | 16 | 11.3 | 1.017
113.68
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
61 | Прайс-лист поставщика | п.2.14-Монтажный комплект ЛБ (МК ЛБ 6.0) (290*5% :3,81=79,92), | 1 | 79.92 |  | 79,92 ((290+(290*0,05))/3,81) | 26. Жилищное строительство ОЗП=3,81; ЭМ=3,81; ЗПМ=3,81; МАТ=3,81 | 305 |  |  | 305
62 | ФЕРм10-01-055-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной, 100 м провода | 0.07 | 1025.51 | 69.48 | 812.73 | 56.59 Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной ОЗП=16,08; ЭМ=7,15; ЗПМ=16,08; МАТ=1,4 | 277 | 161 | 36 | 80 | 16.8 | 1.176
|  |  |  | 143.3 | 6.84 | [6 empty] | 0.68 | 0.0476
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
63 | ФССЦ502-0580 (прим) | Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией, 1000 м | 0.007 | 480 |  | 480 | 502-0580 Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией МАТ=5,27 | 16 |  |  | 16
64 | ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (датчик охраны МП), 1 шт. | 1 | 9.96 |  | 1.88 | 56.392 Извещатель ОС автоматический ОЗП=16,08; МАТ=4 | 137 | 129 |  | 8 | 0.84 | 0.84
8.08
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
65 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (установка модуля грозозащиты), 1 шт. | 1 | 6.25 |  | 1.09 | 57.22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах ОЗП=16,08; МАТ=2,86 | 83 | 80 |  | 3 | 0.52 | 0.52
5.16
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 2065.03 | 58.02 | 4.86 | 2002.14 |  | 5.937
[10 empty] | 0.48 |  |  | 0.0476
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 8447 | 917 | 36 | 7494 |  | 5.937
0.0476
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.54,58,60,62,64,65) | [6 empty] | 502
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.56) | [6 empty] | 143
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 645
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.54,58,60,62,64,65) | [6 empty] | 354
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.56) | [6 empty] | 92
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 446
| ИТОГО: | [6 empty] | 9538
В том числе:
|  | Монтаж оборудования | [5 empty] | 1746
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 95
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 412
|  | Оборудование | [5 empty] | 7285
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 9538
| Раздел №7 | Ремонт машинного помещения
66 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.0162 | 1082.58 | 241.95 |  | 45.80 Разборка деревянных заполнений проемов ОЗП=16,08; ЭМ=8,66; ЗПМ=16,08 | 260 | 225 | 35 |  | 103.91 | 1.6833
|  |  |  | 840.63 | 104.49 |  |  |  |  | 32 |  | 7.74 | 0.12539
НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ
СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ
67 | ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 1.62 | 97.71 | 12.75 | 60.66 | 9.63. Установка противопожарных дверей ОЗП=16,08; ЭМ=6,01; ЗПМ=16,08; МАТ=4,86 | 1233 | 629 | 128 | 476 | 2.3805 | 3.8564
24.3
НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ
СП: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ
68 | ФССЦ203-8116 (прим) | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм, шт. | 1 | 2640.46 |  | 2640.46 | 203-8116 Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм МАТ=3,709 | 9792 |  |  | 9792
69 | ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 | 1912.77 | 8.36 | 1612.55 | 87.29 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами ОЗП=16,08; ЭМ=9,53; ЗПМ=16,08; МАТ=2,84 | 933 | 466 | 10 | 457 | 33.78 | 3.378
|  |  |  | 291.86 | 1.35 | [6 empty] | 0.1 | 0.01
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
70 | ФЕРр62-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24 | 1132.48 | 9.23 | 593.36 | 87.4 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краск ОЗП=16,08; ЭМ=9,59; ЗПМ=16,08; МАТ=2,85 | 2466 | 2042 | 19 | 405 | 61.33 | 14.7192
|  |  |  | 529.89 | 1.35 | [6 empty] | 0.1 | 0.024
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
71 | ФЕРр62-6-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.09 | 918.89 | 6.61 | 604.96 | 87.16 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски ОЗП=16,08; ЭМ=9,39; ЗПМ=16,08; МАТ=2,61 | 600 | 450 | 9 | 141 | 35.57 | 3.2013
|  |  |  | 307.32 | 1.35 | [6 empty] | 0.1 | 0.009
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 3352.8 | 231.87 | 24.08 | 3096.84 |  | 26.8383
[10 empty] | 2.27 |  |  | 0.16839
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 26.8383
0.16839
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.67) | [6 empty] | 9 | 5 | 4 |  |  | 26.8383
0.16839
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 15284 | 3812 | 201 | 11271 |  | 26.8383
[10 empty] | 32 |  |  | 0.16839
| Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.66) | [6 empty] | 216
| Накладные расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.67) | [6 empty] | 434
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.69-71) | [6 empty] | 2012
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 2662
| Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.66) | [6 empty] | 123
| Сметная прибыль: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ (п.67) | [6 empty] | 365
| Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.69-71) | [6 empty] | 1183
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 1671
| ИТОГО: | [6 empty] | 19617
В том числе:
|  | Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 599
|  | Металлические конструкции | [5 empty] | 2032
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 9792
|  | Ремонт : малярные работы | [5 empty] | 7194
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 19617
| Раздел №8 | Ремонт приямка шахты лифта
72 | ФЕР46-04-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Разборка железобетонных фундаментов (2 тумбы 250х250х520), 1 м3 | 0.06 | 689.44 | 526.86 | 22.45 | 45.56 Разборка: железобетонных фундаментов ОЗП=16,08; ЭМ=7,73; ЗПМ=16,08; МАТ=4,36 | 380 | 129 | 247 | 4 | 15.45 | 0.927
|  |  |  | 140.13 | 56.64 |  |  |  |  | 48 |  | 5.63 | 0.3378
НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ
СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ
73 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.026 | 1543.14 | 55.3 | 1127.07 | 11.27. Устройство стяжек: цементных ОЗП=16,08; ЭМ=8,86; ЗПМ=16,08; МАТ=6,09 | 336 | 148 | 11 | 177 | 45.4365 | 1.1813
|  |  |  | 360.77 | 21.44 | [6 empty] | 1.5875 | 0.041275
НР: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ
СП: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ
74 | ФЕР15-04-024-08 (прим) Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (окраска пола приямка), 100 м2 окрашиваемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.026 | 924.24 | 5.84 | 706.12 | 15.156 Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ОЗП=16,08; ЭМ=9,97; ЗПМ=16,08; МАТ=2,83 | 143 | 92 |  | 51 | 24.288 | 0.63149
|  |  |  | 212.28 | 0.17 | [6 empty] | 0.0125 | 0.000325
НР: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ
СП: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ
75 | ФЕРр62-2-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.085 | 1132.48 | 9.23 | 593.36 | 87.4 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краск ОЗП=16,08; ЭМ=9,59; ЗПМ=16,08; МАТ=2,85 | 876 | 724 | 10 | 142 | 61.33 | 5.213
|  |  |  | 529.89 | 1.35 | [6 empty] | 0.1 | 0.0085
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 199.52 | 66.41 | 33.67 | 99.45 |  | 7.9529
[10 empty] | 3.97 |  |  | 0.3879
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 7.9529
0.3879
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.73,74) | [6 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 7.9529
0.3879
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 1735 | 1093 | 268 | 374 |  | 7.9529
[10 empty] | 48 |  |  | 0.3879
| Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.72) | [6 empty] | 149
| Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.73) | [6 empty] | 139
| Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.74) | [6 empty] | 74
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.75) | [6 empty] | 492
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 854
| Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.72) | [6 empty] | 85
| Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.73) | [6 empty] | 75
| Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ (п.74) | [6 empty] | 34
| Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.75) | [6 empty] | 290
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 484
| ИТОГО: | [6 empty] | 3073
В том числе:
|  | Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 614
|  | Полы | [5 empty] | 550
|  | Отделочные работы | [5 empty] | 251
|  | Ремонт : малярные работы | [5 empty] | 1658
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 3073
| Раздел №9 | Полное техническое освидетельствоваание лифтов
76 | ФЕРмр01-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки, 1 лифт | 1 | 682.33 |  | 19.87 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 10748 | 10645 |  | 103 | 46.31 | 46.31
662.46
НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ
77 | ФЕРмр01-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01, 1 остановка | 7 | 67.97 |  | 1.98 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 7501 | 7429 |  | 72 | 4.68 | 32.76
65.99
НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 1158.12 | 1124.39 |  | 33.73 |  | 79.07
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 18249 | 18074 |  | 175 |  | 79.07
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.76,77) | [6 empty] | 9941
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 9941
| Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.76,77) | [6 empty] | 5783
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 5783
| ИТОГО: | [6 empty] | 33973
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 5 | [5 empty] | 33973
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 33973
| Раздел №10 | Регистрация декларации о соответствии лифта
78 | ФЕРмр01-05-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта, 1 лифт | 1 | 484.77 |  | 14.12 | таб. 1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г.: ОЗП=16,08; ЭМ=8,46; ЗПМ=16,08; МАТ=5,16 | 7646 | 7574 |  | 72 | 27.8 | 27.8
470.65
НР: 65%*0,85=55% ФОТ
СП: 40%*0,8=32% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 484.77 | 470.65 |  | 14.12 |  | 27.8
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 7646 | 7574 |  | 72 |  | 27.8
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.78) | [6 empty] | 4166
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 4166
| Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.78) | [6 empty] | 2424
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 2424
| ИТОГО: | [6 empty] | 14236
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 5 | [5 empty] | 14236
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 14236
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 252205.38 | 11152.17 | 1151.11 | 239902.09 |  | 1129.698
[10 empty] | 100.13 |  |  | 9.6787
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 1129.698
9.6787
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.67,73,74) | [6 empty] | 10 | 7 | 4 |  |  | 1129.698
9.6787
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах: | [6 empty] | 1106660 | 179424 | 7890 | 919346 |  | 1129.698
[10 empty] | 1575 |  |  | 9.6787
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.1-19,29,54,58,60,62,64,65,69-71,75) | [6 empty] | 99384
| Накладные расходы: 82%*0,85=70% ФОТ (п.21,22,25) | [6 empty] | 889
| Накладные расходы: 95%*0,85=81% ФОТ (п.33,35,37,39,41,44,46,48-50,56) | [6 empty] | 5365
| Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.66,72) | [6 empty] | 365
| Накладные расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.67) | [6 empty] | 434
| Накладные расходы: 123%*0,85*0,9=94% ФОТ (п.73) | [6 empty] | 139
| Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.74) | [6 empty] | 74
| Накладные расходы: 65%*0,85=55% ФОТ (п.76-78) | [6 empty] | 14107
| ИТОГО накладных расходов по смете: | [6 empty] | 120757
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.1-19,29,54,58,60,62,64,65) | [6 empty] | 68385
| Сметная прибыль: 62%*0,8=50% ФОТ (п.21,22,25) | [6 empty] | 635
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.33,35,37,39,41,44,46,48-50,56) | [6 empty] | 3445
| Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.66,72) | [6 empty] | 208
| Сметная прибыль: 85%*0,8*0,85=58% ФОТ (п.67) | [6 empty] | 365
| Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.69-71,75) | [6 empty] | 1473
| Сметная прибыль: 75%*0,8*0,85=51% ФОТ (п.73) | [6 empty] | 75
| Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ (п.74) | [6 empty] | 34
| Сметная прибыль: 40%*0,8=32% ФОТ (п.76-78) | [6 empty] | 8207
| ИТОГО сметной прибыли по смете: | [6 empty] | 82827
| ИТОГО: | [6 empty] | 1310244
В том числе:
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 1,2,4 и др. | [5 empty] | 312282
|  | Оборудование | [5 empty] | 883029
|  | Ремонт : проемы | [5 empty] | 10276
|  | Материалы не учтенные расценками | [5 empty] | 24887
|  | Электромонтажные работы : на других объектах | [5 empty] | 16917
|  | Монтаж оборудования | [5 empty] | 1746
|  | Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [5 empty] | 1213
|  | Металлические конструкции | [5 empty] | 2032
|  | Ремонт : малярные работы | [5 empty] | 8852
|  | Полы | [5 empty] | 550
|  | Отделочные работы | [5 empty] | 251
|  | Капитальный ремонт и модернизация лифтов - отделы 5 | [5 empty] | 48209
| Итого: | [6 empty] | 1310244
| ВСЕГО с понижающим коэффициентом K= |  | 0,9558 |  |  |  |  | 1252331.2152
| Составил: |  |  |  | Проверил: