## Лок.См.Расч.Баз.-Инд.Методом
Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, 20
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | (наименование стройки) | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик | [12 empty] | Заказчик
ИНН/КПП / |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 |  |  | ИНН/КПП /
(локальная смета)
на ремонт фундаментов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект П-15-146-1-АС
Сметная стоимость |  | 905600 |  |  | руб. |  |  |  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости
Средства на оплату труда |  |  | 185243 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2015 года
руб.
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР01-01-009-23 ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 1000 м3 грунта ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) 1678 руб. НР 73%=95%*(0,85*0,9) от ФОТ (2298 руб.) 781 руб.СП 34%=50%*(0,8*0,85) от ФОТ (2298 руб.) | 0.1775 | 3717.53 | 3717,53 615,96 |  | 1.5. Разработка грунта в траншеях экскаваторами 'обратная лопата' с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5; 0,4; 0,25 м3 в отвал; ЭМ=11,64; ЗПМ=16,9 | 9603 |  | 9603 2298 |  | 53,1 | 9,43 | НР 73%=95%*(0,85*0,9) от ФОТ | СП 34%=50%*(0,8*0,85) от ФОТ | 1678 | 781 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 2298
2 | ФЕР01-02-057-02 ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 с вывозом 100 м3 грунта ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) 8268 руб. НР 61%=80%*(0,85*0,9) от ФОТ (13554 руб.) 4202 руб.СП 31%=45%*(0,8*0,85) от ФОТ (13554 руб.) | 0.58 | 1201,2 1201,2 |  |  | 1.181 Разработка грунта вручную в траншеях, копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: ОЗП=16,9 | 13554 | 13554 |  |  | 154 | 89.32 | НР 61%=80%*(0,85*0,9) от ФОТ | СП 31%=45%*(0,8*0,85) от ФОТ | 8268 | 4202 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 с вывозом | 100 м3 грунта | 13554
3 | ФЕР01-01-033-02 ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) 222 руб. НР 73%=95%*(0,85*0,9) от ФОТ (304 руб.) 103 руб.СП 34%=50%*(0,8*0,85) от ФОТ (304 руб.) | 0.1375 | 527.5 | 527,5 102,89 |  | 1.30. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59; 79 кВт (80; 108 л.с.); ЭМ=15,38; ЗПМ=16,9 | 1400 |  | 1400 304 |  | 8,87 | 1,22 | НР 73%=95%*(0,85*0,9) от ФОТ | СП 34%=50%*(0,8*0,85) от ФОТ | 222 | 103 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 304
4 | ФЕР01-02-061-01 ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 100 м3 грунта ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) 3154 руб. НР 61%=80%*(0,85*0,9) от ФОТ (5171 руб.) 1603 руб.СП 31%=45%*(0,8*0,85) от ФОТ (5171 руб.) | 0.4 | 663,75 663,75 |  |  | 1.183 Погрузка вручную неуплотненного мерзлого грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям: ОЗП=16,9 | 5171 | 5171 |  |  | 88.5 | 35.4 | НР 61%=80%*(0,85*0,9) от ФОТ | СП 31%=45%*(0,8*0,85) от ФОТ | 3154 | 1603 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 5171
5 | ФЕР46-04-001-01 ОЗП=1,5 ЭМ=1,5 ЗПМ=1,5 ТЗ=1,5 ТЗМ=1,5 | Разборка: бутовых фундаментов 5,1*2,4=12,24 1 м3 ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) 9256 руб. НР 84%=110%*(0,85*0,9) от ФОТ (11019 руб.) 5289 руб.СП 48%=70%*(0,8*0,85) от ФОТ (11019 руб.) | 5.1 | 200,58 71,23 | 129,35 13,98 |  | 46.57 Разборка: бутовых и бетонных фундаментов: ОЗП=16,9; ЭМ=7,44; ЗПМ=16,9 | 16577 | 9211 | 7366 1808 |  | 8,35 1,39 | 42,59 7,09 | НР 84%=110%*(0,85*0,9) от ФОТ | СП 48%=70%*(0,8*0,85) от ФОТ | 9256 | 5289 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | Разборка: бутовых фундаментов 5,1*2,4=12,24 | 1 м3 | 11019
6 | ФЕРр53-10-1 ОЗП=1,5 ЭМ=1,5 ЗПМ=1,5 ТЗ=1,5 ТЗМ=1,5 | Подъем рубленых стен домкратом 100 подъемов ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) 13941 руб. НР 73%=86%*0,85 от ФОТ (19097 руб.) 10694 руб.СП 56%=70%*0,8 от ФОТ (19097 руб.) | 0.36 | 2204,64 2090,88 | 113.76 |  | 79.16 Подъем рубленных стен домкратом: ОЗП=16,9; ЭМ=7,94; ЗПМ=16,9 | 19589 | 19097 | 492 |  | 242 | 87.12 | НР 73%=86%*0,85 от ФОТ | СП 56%=70%*0,8 от ФОТ | 13941 | 10694 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | Подъем рубленых стен домкратом | 100 подъемов | 19097
7 | ФЕРр53-1-6 ОЗП=1,5 ЭМ=1,5 ЗПМ=1,5 ТЗ=1,5 ТЗМ=1,5 | Разборка бревенчатых: неоштукатуренных стен 100 м2 стен ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) 5058 руб. НР 73%=86%*0,85 от ФОТ (6929 руб.) 3880 руб.СП 56%=70%*0,8 от ФОТ (6929 руб.) | 0.32 | 1478,51 769,61 | 708,9 85,46 |  | 79.1 Разборка деревянных стен: ОЗП=16,9; ЭМ=10,88; ЗПМ=16,9 | 9946 | 6236 | 3710 693 |  | 101,8 6,33 | 32,58 2,03 | НР 73%=86%*0,85 от ФОТ | СП 56%=70%*0,8 от ФОТ | 5058 | 3880 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | Разборка бревенчатых: неоштукатуренных стен | 100 м2 стен | 6929
8 | ФЕРр69-3-3 ОЗП=1,5 ЭМ=1,5 ЗПМ=1,5 ТЗ=1,5 ТЗМ=1,5 продухи | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках оштукатуренных 100 отверстий ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) 1841 руб. НР 66%=78%*0,85 от ФОТ (2789 руб.) 1116 руб.СП 40%=50%*0,8 от ФОТ (2789 руб.) | 0.18 | 820,1 612,45 | 207.65 |  | 94.3 Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов: ОЗП=16,9; ЭМ=7,35; ЗПМ=16,9 | 3201 | 2789 | 412 |  | 71.8 | 12.92 | НР 66%=78%*0,85 от ФОТ | СП 40%=50%*0,8 от ФОТ | 1841 | 1116 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 2789
9 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза | 10.1 | 42.98 | 42.98 |  | Мусор строительный, вручную: погрузка; ЭМ=11,13 | 4830 |  | 4830 |  |  |  | НР 0% от | СП 0% от |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0
10 | ФССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 лишний грунт 58 м3 1 т груза | 90.84 | 3.28 | 3.28 |  | Мусор строительный, экскаваторами емк,ковша 0,5 м3: погрузка; ЭМ=11,6 | 3457 |  | 3457 |  |  |  | НР 0% от | СП 0% от |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 лишний грунт 58 м3 | 1 т груза | 0
11 | ФССЦпг03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза 1 т груза | 111.24 | 6.69 | 6.69 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км.: I класс груза; ЭМ=9,84 | 7321 |  | 7321 |  |  |  | НР 0% от ФОТ | СП 0% от ФОТ |  |  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 0
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 5610 | 2435 | 3174 221 |  |  | 299,93 19,77
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 7159 | 3317 | 3841 302 |  |  | 406,25 27,01
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 3, 2, 4) | [7 empty] | 328 | 144 | 183 31 |  |  | 18,708 2,6625
6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 5-8) | [7 empty] | 1221 | 736 | 483 49 |  |  | 87,605 4,56
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 94649 | 56058 | 38591 5103 |  |  | 406,25 27,01
Накладные расходы | [7 empty] | 43417
Сметная прибыль | [7 empty] | 27670
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [7 empty] | 165736 |  |  |  |  | 406,25 27,01
Раздел 2. Устройство фундаментов
12 | ФЕР06-01-005-02 ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 100 м3 бетона и железобетона в деле ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) 27365 руб. НР 80%=105%*(0,85*0,9) от ФОТ (34206 руб.) 15051 руб.СП 44%=65%*(0,8*0,85) от ФОТ (34206 руб.) | 0.583 | 64571,9 2728,86 | 2017,76 266,31 | 59825.28 | 6.10. Устройство бетонных фундаментов общего назначения: ОЗП=16,9; ЭМ=11,26; ЗПМ=16,9; МАТ=5,07 | 224310 | 30927 | 16552 3279 | 176832.16 | 322,56 19,8 | 188,05 11,54 | НР 80%=105%*(0,85*0,9) от ФОТ | СП 44%=65%*(0,8*0,85) от ФОТ | 27365 | 15051 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 34206
13 | ФССЦ-401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М 100) м3 | -59.47 | 560 |  | 560 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс: В 7,5 (М100); МАТ=4,837 | -161087 |  |  | -161087.58 | [7 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 0
14 | ФССЦ-401-0026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) м3 | 59.47 | 600 |  | 600 | Бетон тяжелый крупность заполнителя более 40 мм, класс: В 15 (М200); МАТ=5,031 | 179516 |  |  | 179516.14 | [7 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0
15 | ФЕР08-01-003-03 ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя 100 м2 изолируемой поверхности ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) 3505 руб. НР 93%=122%*(0,85*0,9) от ФОТ (3769 руб.) 2035 руб.СП 54%=80%*(0,8*0,85) от ФОТ (3769 руб.) | 1.1335 | 4257,72 171,45 | 163.32 | 3922.95 | 8.6. Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная: ОЗП=16,9; ЭМ=8,07; ЗПМ=16,9; МАТ=6,5 | 34539 | 3769 | 1864 | 28903.31 | 20.1 | 22.78 | НР 93%=122%*(0,85*0,9) от ФОТ | СП 54%=80%*(0,8*0,85) от ФОТ | 3505 | 2035 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 3769
16 | ФЕР08-01-003-01 ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25 по кирпичной кладке | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом 100 м2 изолируемой поверхности ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) 1179 руб. НР 93%=122%*(0,85*0,9) от ФОТ (1268 руб.) 685 руб.СП 54%=80%*(0,8*0,85) от ФОТ (1268 руб.) | 0.2 | 1934,23 325,85 | 34.87 | 1573.51 | 8.5. Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом: ОЗП=16,9; ЭМ=11,82; ЗПМ=16,9; МАТ=5,84 | 3214 | 1268 | 106 | 1837.86 | 38.2 | 7.64 | НР 93%=122%*(0,85*0,9) от ФОТ | СП 54%=80%*(0,8*0,85) от ФОТ | 1179 | 685 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом | 100 м2 изолируемой поверхности | 1268
17 | ФССЦ-113-0368 | Стекло жидкое калийное т | -0.01 | 2734.6 |  | 2734.6 | Стекло жидкое калийное; МАТ=12,223 | -330 |  |  | -334.25 | [7 empty] | Стекло жидкое калийное | т | 0
18 | ФЕР08-02-001-01 ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м 1 м3 кладки ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) 9273 руб. НР 93%=122%*(0,85*0,9) от ФОТ (9971 руб.) 5384 руб.СП 54%=80%*(0,8*0,85) от ФОТ (9971 руб.) | 10.1 | 890,84 44,87 | 34,56 5,4 | 811.41 | 8.14. Кладка стен из кирпича: ОЗП=16,9; ЭМ=12,12; ЗПМ=16,9; МАТ=4,7 | 52606 | 8805 | 5284 1166 | 38517.63 | 5,4 0,4 | 54,54 4,04 | НР 93%=122%*(0,85*0,9) от ФОТ | СП 54%=80%*(0,8*0,85) от ФОТ | 9273 | 5384 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 9971
19 | ФЕР26-01-036-01 ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен 100 м2 поверхности ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) 560 руб. НР 77%=100%*(0,85*0,9) от ФОТ (727 руб.) 349 руб.СП 48%=70%*(0,8*0,85) от ФОТ (727 руб.) | 0.28 | 247,16 132,33 | 9,38 0,41 | 105.45 | 26.40 Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен: ОЗП=16,9; ЭМ=9,6; ЗПМ=16,9; МАТ=1,39 | 805 | 727 | 38 | 41.04 | 16,06 0,03 | 4,5 0,01 | НР 77%=100%*(0,85*0,9) от ФОТ | СП 48%=70%*(0,8*0,85) от ФОТ | 560 | 349 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 поверхности | 727
20 | ФССЦ-104-0312 | Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 м3 | 1,442 1,4*1,03 | 1208.43 |  | 1208.43 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35; МАТ=3,877 | 6758 |  |  | 6755.89 | [7 empty] | Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 0
21 | ФССЦ-101-2797 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм 10 шт. | 100.4 | 6.62 |  | 6.62 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм; МАТ=10,367 | 6894 |  |  | 6890.41 | [7 empty] | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм | 10 шт. | 0
22 | ФЕР12-01-010-01 ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) 7416 руб. НР 92%=120%*(0,85*0,9) от ФОТ (8061 руб.) 3547 руб.СП 44%=65%*(0,8*0,85) от ФОТ (8061 руб.) | 0.43 | 9875,72 961,76 | 23,38 2,7 | 8890.58 | 12.27. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали: ОЗП=16,9; ЭМ=12,04; ЗПМ=16,9; МАТ=3,48 | 21505 | 8044 | 157 17 | 13303.86 | 112,75 0,2 | 48,48 0,09 | НР 92%=120%*(0,85*0,9) от ФОТ | СП 44%=65%*(0,8*0,85) от ФОТ | 7416 | 3547 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 8061
23 | ФЕР15-02-036-01 ПЗ=1,33 ОЗП=1,33*1,15 ЭМ=1,33*1,25 ЗПМ=1,33*1,25 МАТ=1,33 ТЗ=1,33*1,15 ТЗМ=1,33*1,25 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (Всего толщ. 40 мм ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)(КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) 14561 руб. НР 80%=105%*(0,85*0,9) от ФОТ (18201 руб.) 6734 руб.СП 37%=55%*(0,8*0,85) от ФОТ (18201 руб.) | 0.58 | 7999,25 1586,61 | 70,81 25,22 | 6341.83 | 15.104 Штукатурка по сетке без устройства каркаса: стен и потолков: ОЗП=16,9; ЭМ=7,31; ЗПМ=16,9; МАТ=8,42 | 49223 | 17880 | 373 321 | 30970.96 | 172,8335 1,9152 | 100,24 1,11 | НР 80%=105%*(0,85*0,9) от ФОТ | СП 37%=55%*(0,8*0,85) от ФОТ | 14561 | 6734 | (Всего толщ. 40 мм ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)(КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 18201
24 | ФЕР15-02-036-01 ПЗ=3 ОЗП=3*1,15 ЭМ=3*1,25 ЗПМ=3*1,25 МАТ=3 ТЗ=3*1,15 ТЗМ=3*1,25 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен 100 м2 оштукатуриваемой поверхности (Всего толщ. 90 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)(КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) 30582 руб. НР 80%=105%*(0,85*0,9) от ФОТ (38228 руб.) 14144 руб.СП 37%=55%*(0,8*0,85) от ФОТ (38228 руб.) | 0.54 | 18043,41 3578,82 | 159,72 56,88 | 14304.87 | 15.104 Штукатурка по сетке без устройства каркаса: стен и потолков: ОЗП=16,9; ЭМ=7,31; ЗПМ=16,9; МАТ=8,42 | 103401 | 37569 | 789 659 | 65041.38 | 389,85 4,32 | 210,52 2,33 | НР 80%=105%*(0,85*0,9) от ФОТ | СП 37%=55%*(0,8*0,85) от ФОТ | 30582 | 14144 | (Всего толщ. 90 мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)(КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 38228
25 | ФЕРр69-10-1 ОЗП=1,5 ЭМ=1,5 ЗПМ=1,5 ТЗ=1,5 ТЗМ=1,5 прим. Сенеж | Антисептирование древесины: водными растворами 100 м2 обработанной поверхности ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) 22 руб. НР 66%=78%*0,85 от ФОТ (34 руб.) 14 руб.СП 40%=50%*0,8 от ФОТ (34 руб.) | 0.04 | 90,17 21,41 | 1.74 | 67.02 | 94.17 Антисептирование древесины: водными растворами: ОЗП=16,9; ЭМ=11,84; ЗПМ=16,9; МАТ=1,64 | 39 | 34 |  | 4.4 | 2.51 | 0.1 | НР 66%=78%*0,85 от ФОТ | СП 40%=50%*0,8 от ФОТ | 22 | 14 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 34
26 | ФЕРр69-10-6 ОЗП=1,5 ЭМ=1,5 ЗПМ=1,5 ТЗ=1,5 ТЗМ=1,5 | При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-1 100 м2 обработанной поверхности ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) 22 руб. НР 66%=78%*0,85 от ФОТ (34 руб.) 14 руб.СП 40%=50%*0,8 от ФОТ (34 руб.) | 0.04 | 14,84 14,84 |  |  | 94.17 Антисептирование древесины: водными растворами: ОЗП=16,9; ЭМ=11,84; ЗПМ=16,9; МАТ=1,64 | 34 | 34 |  |  | 1.74 | 0.07 | НР 66%=78%*0,85 от ФОТ | СП 40%=50%*0,8 от ФОТ | 22 | 14 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-1 | 100 м2 обработанной поверхности | 34
27 | ФЕРр69-10-11 ОЗП=1,5 ЭМ=1,5 ЗПМ=1,5 ТЗ=1,5 ТЗМ=1,5 | При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-1 100 м2 обработанной поверхности ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) 22 руб. НР 66%=78%*0,85 от ФОТ (34 руб.) 14 руб.СП 40%=50%*0,8 от ФОТ (34 руб.) | 0.04 | 86,42 17,66 | 1.74 | 67.02 | 94.17 Антисептирование древесины: водными растворами: ОЗП=16,9; ЭМ=11,84; ЗПМ=16,9; МАТ=1,64 | 38 | 34 |  | 4.4 | 2.07 | 0.08 | НР 66%=78%*0,85 от ФОТ | СП 40%=50%*0,8 от ФОТ | 22 | 14 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: 6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) | При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-1 | 100 м2 обработанной поверхности | 34
28 | ФССЦ-101-1066 продухи | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 500 мм, толщиной 4 мм т | 0.05 | 9039.08 |  | 9039.08 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235 шириной 500 мм, толщиной 4 мм; МАТ=8,178 | 3696 |  |  | 3696.08 | [7 empty] | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 500 мм, толщиной 4 мм | т | 0
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 75774 | 5610 | 1857 257 | 68309 |  | 637 19,12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 77082 | 6454 | 2322 322 | 68309 |  | 732,65 23,9
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 12, 15-16, 18-19, 22-24) | [7 empty] | 1306 | 841 | 464 64 |  |  | 95,5125 4,78
6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 25-27) | [7 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 0.125
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 525143 | 109074 | 25163 5442 | 390910 |  | 732,65 23,9
Накладные расходы | [7 empty] | 94497
Сметная прибыль | [7 empty] | 47964
Итого по разделу 2 Устройство фундаментов | [7 empty] | 667604 |  |  |  |  | 732,65 23,9
Раздел 3. Отмостка
29 | ФЕР01-01-036-01 ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) | 0.096 | 22.6 | 22,6 4,41 |  | 1.33. Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 кВт (80; 108;180; 330 л.с.); ЭМ=15,16; ЗПМ=16,9 | 45 |  | 45 |  | 0,38 | 0,04 | НР 73%=95%*(0,85*0,9) от ФОТ | СП 34%=50%*(0,8*0,85) от ФОТ |  |  | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0
30 | ФЕР08-01-002-03 ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25 | Устройство основания под фундаменты: гравийного 1 м3 основания ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) 5454 руб. НР 93%=122%*(0,85*0,9) от ФОТ (5864 руб.) 3167 руб.СП 54%=80%*(0,8*0,85) от ФОТ (5864 руб.) | 11.4 | 291,38 20,43 | 49,14 5,56 | 221.81 | 8.4. Устройство основания под фундаменты: гравийного: ОЗП=16,9; ЭМ=6,71; ЗПМ=16,9; МАТ=5,21 | 22402 | 4529 | 4697 1335 | 13174.18 | 2,5 0,54 | 28,5 6,16 | НР 93%=122%*(0,85*0,9) от ФОТ | СП 54%=80%*(0,8*0,85) от ФОТ | 5454 | 3167 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) | Устройство основания под фундаменты: гравийного | 1 м3 основания | 5864
31 | ФССЦ-408-0111 | Гравий для строительных работ марка: Др.16, фракция 20-40 мм м3 | -14.59 | 173 |  | 173 | Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40мм; МАТ=5,202 | -13130 |  |  | -13130.21 | [7 empty] | Гравий для строительных работ марка: Др.16, фракция 20-40 мм | м3 | 0
32 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная м3 | 14.136 | 60 |  | 60 | Смесь песчано-гравийная природная; МАТ=10,902 | 9245 |  |  | 9246.64 | [7 empty] | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0
33 | ФЕР06-01-001-01 ОЗП=1,15 ЭМ=1,25 ЗПМ=1,25 ТЗ=1,15 ТЗМ=1,25 | Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) 2962 руб. НР 80%=105%*(0,85*0,9) от ФОТ (3702 руб.) 1629 руб.СП 44%=65%*(0,8*0,85) от ФОТ (3702 руб.) | 0.114 | 58585,02 1404 | 1590,53 243 | 55590.49 | 6.1. Устройство бетонной подготовки: ОЗП=16,9; ЭМ=12,1; ЗПМ=16,9; МАТ=5,02 | 37657 | 3110 | 2735 592 | 31813.33 | 180 18 | 20,52 2,05 | НР 80%=105%*(0,85*0,9) от ФОТ | СП 44%=65%*(0,8*0,85) от ФОТ | 2962 | 1629 | ((КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)) | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 3702
34 | ФССЦ-401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) м3 | -11.63 | 520 |  | 520 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 3,5 (М50); МАТ=5,092 | -30796 |  |  | -30794.38 | [7 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | 0
35 | ФССЦ-401-0063 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) м3 | 11.63 | 535.46 |  | 535.46 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 7,5 (М100); МАТ=5,4 | 33626 |  |  | 33627.96 | [7 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) | м3 | 0
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 8506 | 393 | 743 91 | 7369 |  | 49,02 8,25
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 8751 | 452 | 929 114 | 7369 |  | 56,38 10,31
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 29-30, 33) | [7 empty] | 245 | 59 | 186 23 |  |  | 7,353 2,0625
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 59049 | 7639 | 7477 1927 | 43933 |  | 56,38 10,31
Накладные расходы | [7 empty] | 8416
Сметная прибыль | [7 empty] | 4796
Итого по разделу 3 Отмостка | [7 empty] | 72261 |  |  |  |  | 56,38 10,31
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 89890 | 8438 | 5774 569 | 75678 |  | 985,95 47,14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 92992 | 10223 | 7092 738 | 75678 |  | 1195,28 61,22
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 678841 | 172771 | 71231 12472 | 434843 |  | 1195,28 61,22
Накладные расходы | [7 empty] | 146329
Сметная прибыль | [7 empty] | 80430
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [7 empty] | 13832 |  |  |  |  | 13,37
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [7 empty] | 35952 |  |  |  |  | 143.43
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 31122 |  |  |  |  | 63,89 10,64
Стены (ремонтно-строительные) | [7 empty] | 63109 |  |  |  |  | 179,55 3,05
Прочие ремонтно-строительные работы | [7 empty] | 6341 |  |  |  |  | 19.76
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [7 empty] | 8287
Перевозка грузов автотранспортом | [7 empty] | 7321
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [7 empty] | 308973 |  |  |  |  | 239,86 16,99
Материалы для строительных работ | [7 empty] | 34392
Конструкции из кирпича и блоков | [7 empty] | 143443 |  |  |  |  | 130,49 12,75
Теплоизоляционные работы | [7 empty] | 1714 |  |  |  |  | 5,18 0,01
Кровли | [7 empty] | 32468 |  |  |  |  | 55,75 0,11
Отделочные работы | [7 empty] | 218646 |  |  |  |  | 357,37 4,3
Итого | [7 empty] | 905600 |  |  |  |  | 1195,28 61,22
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 434843
Машины и механизмы | [7 empty] | 71231
ФОТ | [7 empty] | 185243
Накладные расходы | [7 empty] | 146329
Сметная прибыль | [7 empty] | 80430
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 905600 |  |  |  |  | 1195,28 61,22
|  | Составила:____________________________ |  |  | Проверил:____________________________
Note on F1: <Наименование стройки>
Note on A4: <подпись 240 значение> <подпись 240 атрибут 800 значение> ИНН/КПП <подпись 240 атрибут 830 значение>/<подпись 240 атрибут 840 значение>
Note on F4: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on I4: <подпись 230 значение> <подпись 230 атрибут 800 значение> ИНН/КПП <подпись 230 атрибут 830 значение>/<подпись 230 атрибут 840 значение>
Note on D7: <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A10: <Основание>
Note on C11: <Итого по расчету>
Note on D12: <Итого ФОТ>
Note on A19: <Номер позиции по смете>
Note on B19: <Обоснование (код) позиции> ПЗ=<К-т к позиции на прямые затраты> ОЗП=<К-т к позиции на основную з/п> ЭМ=<К-т к позиции на эксплуатацию машин> ЗПМ=<К-т к позиции на з/п машинистов> МАТ=<К-т к позиции на материалы> ТЗ=<К-т к позиции на трудозатраты рабочих> ТЗМ=<К-т к позиции на трудозатраты механизаторов> <Примечание>
Note on C19: =INDIRECT("AF"&ROW())&Char(10)&INDIRECT("AG"&ROW())&IF(INDIRECT("AE"&ROW())="", "", Char(10)&INDIRECT("AE"&ROW()))&IF(INDIRECT("AC"&ROW())="", "", Char(10)&INDIRECT("AC"&ROW())&" руб. "&INDIRECT("AA"&ROW())&" ("&INDIRECT("AI"&ROW())&" руб.)")&IF(INDIRECT("AD"&ROW())="", "", Char(10)&INDIRECT("AD"&ROW())&" руб."&INDIRECT("AB"&ROW())&" ("&INDIRECT("AI"&ROW())&" руб.)")&Char(10)&Char(10)<Пустой идентификатор>
Note on D19: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on E19: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F19: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G19: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H19: <Наименование индекса к позиции>: ОЗП=<Индекс к позиции на ОЗП>; ЭМ=<Индекс к позиции на ЭМ>; ЗПМ=<Индекс к позиции на ЗПМ>; МАТ=<Индекс к позиции на МАТ> <Дополнительные начисления к индексу>
Note on I19: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on J19: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on K19: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L19: =IF(<Количество всего (физ. объем) по позиции>*<МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>=0," ",TEXT(,ROUND((<Количество всего (физ. объем) по позиции>*<МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>*<Индекс к позиции на МАТ>),2)))
Note on M19: <ТЗ по позиции на единицу> <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on N19: <ТЗ по позиции всего> <ТЗМ по позиции всего>
Note on AA19: <Строка задания НР для БИМ>
Note on AB19: <Строка задания СП для БИМ>
Note on AC19: <Сумма НР по позиции для БИМ>
Note on AD19: <Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on AE19: <Обоснование коэффициентов>
Note on AF19: <Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on AG19: <Ед. измерения по расценке>
Note on AH19: <Формула расчета стоимости единицы>
Note on AI19: =<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>+<Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on A84: <Текстовая часть (итоги)>
Note on I84: <Прямые затраты (итоги)>
Note on J84: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on K84: <Эксплуатация машин (итоги)> <З/п машинистов (итоги)>
Note on L84: <Материалы (итоги)>
Note on N84: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on C113: ______________<Составил>
Note on F113: ______________<Проверил>