## Лок.См.Расч.Баз.-Инд.Методом
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Томская область, г.Северск, ул. Калинина, д.16
(наименование стройки)
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик | [8 empty] | Заказчик
[5 empty] | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01-01 |  |  |  | И.о. Генерального директора Фонда "Региональный
[5 empty] | (локальная смета) |  |  |  | фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Томской области"
______________С.В. Световец
на Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: РД №50-2015-ОВ
Сметная стоимость |  | 64747 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 40966 |  | руб. |  | Проведена проверка определения достоверности сметной стоимости
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2015 года
руб.
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп02-01-002-01 -------------------- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2, 1 система КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЧ ФЕРп, п.2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.4 ПЗ=2,13 (ОЗП=2,13; ЭМ=2,13 к расх.; ЗПМ=2,13; МАТ=2,13 к расх.; ТЗ=2,13; ТЗМ=2,13) НР 55%=65%*0.85 от ФОТ СП 32%=40%*0.8 от ФОТ | 1 | 554,74 554,74 |  |  | Индекс на пусконаладочные работы: ОЗП=16,9 | 9380 | 9380 |  |  | 37.49 | 37.49
2 | ФЕРп02-01-002-02 -------------------- Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01, 1 канал КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ТЧ ФЕРп, п.2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.4 ПЗ=2,13 (ОЗП=2,13; ЭМ=2,13 к расх.; ЗПМ=2,13; МАТ=2,13 к расх.; ТЗ=2,13; ТЗМ=2,13) НР 55%=65%*0.85 от ФОТ СП 32%=40%*0.8 от ФОТ | 7 | 266,97 266,97 |  |  | Индекс на пусконаладочные работы: ОЗП=16,9 | 31586 | 31586 |  |  | 18.04 | 126.28
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 2424 | 2424 |  |  |  | 163.77
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 40966 | 40966 |  |  |  | 163.77
Накладные расходы | [7 empty] | 22531
В том числе, справочно:
55% = 65%*0.85 ФОТ (от 40966) (Поз. 1-2) | [7 empty] | 22531
Сметная прибыль | [7 empty] | 13109
В том числе, справочно:
32% = 40%*0.8 ФОТ (от 40966) (Поз. 1-2) | [7 empty] | 13109
Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [7 empty] | 76606 |  |  |  |  | 163.77
Итого | [7 empty] | 76606 |  |  |  |  | 163.77
В том числе:
ФОТ | [7 empty] | 40966
Накладные расходы | [7 empty] | 22531
Сметная прибыль | [7 empty] | 13109
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 76606 |  |  |  |  | 163.77
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 2424 | 2424 |  |  |  | 163.77
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 40966 | 40966 |  |  |  | 163.77
Накладные расходы | [7 empty] | 22531
Сметная прибыль | [7 empty] | 13109
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [7 empty] | 76606 |  |  |  |  | 163.77
Итого | [7 empty] | 76606 |  |  |  |  | 163.77
В том числе:
ФОТ | [7 empty] | 40966
Накладные расходы | [7 empty] | 22531
Сметная прибыль | [7 empty] | 13109
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 76606 |  |  |  |  | 163.77
ВСЕГО по смете с учетом понижающего коэффициента К= |  |  |  |  | 0.8452 |  |  | 64747 |  |  |  |  | 163.77
|  | Составил:____________________________ |  |  | Проверил:____________________________
Note on F1: <Наименование стройки>
Note on F4: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on D9: <Наименование локальной сметы>, <Наименование объекта>
Note on A11: <Основание>
Note on C12: <Итого по расчету>
Note on D13: <Итого ФОТ>
Note on A20: <Номер позиции по смете>
Note on B20: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> -------------------- <Комментарии из базы данных к расценке>
Note on C20: <Наименование (текстовая часть) расценки>, <Ед. измерения по расценке> <Обоснование коэффициентов> <Формула расчета стоимости единицы> <Строка задания НР для БИМ> <Строка задания СП для БИМ> <Пустой идентификатор> _______ <Примечание>
Note on D20: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on E20: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F20: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G20: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on H20: <Наименование индекса к позиции>: ОЗП=<Индекс к позиции на ОЗП>; ЭМ=<Индекс к позиции на ЭМ>; ЗПМ=<Индекс к позиции на ЗПМ>; МАТ=<Индекс к позиции на МАТ> <Дополнительные начисления к индексу> <Пустой идентификатор>
Note on I20: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on J20: <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on K20: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L20: =IF(<Количество всего (физ. объем) по позиции>*<МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>=0," ",TEXT(,ROUND((<Количество всего (физ. объем) по позиции>*<МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>*<Индекс к позиции на МАТ>),2)))
Note on M20: <ТЗ по позиции на единицу> <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on N20: <ТЗ по позиции всего> <ТЗМ по позиции всего>
Note on A40: <Текстовая часть (итоги)>
Note on I40: <Прямые затраты (итоги)>
Note on J40: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on K40: <Эксплуатация машин (итоги)> <З/п машинистов (итоги)>
Note on L40: <Материалы (итоги)>
Note on N40: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on C54: ______________<Составил>
Note on F54: ______________<Проверил>

## Переменные и константы
Спецификация переменных и констант из программы ГРАНД-СМЕТА
№ | Наименование переменной из позиции сметы или акта выполнения | № | Наименование константы по смете или акту выполнения | № | Наименование столбца структуры итогов
| Локальный сметный расчет | 1 | Наименование группы строек | 1 | Текстовая часть (итоги)
|  | 2 | Индекс/ЛН группы строек | 2 | Прямые затраты (итоги)
1 | Номер позиции по смете | 3 | Дата изменения группы строек | 3 | З/п основных рабочих (итоги)
2 | Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ) | 4 | Дата создания группы строек | 4 | Эксплуатация машин (итоги)
3 | Обоснование (код) позиции | 5 | Регистрационный номер группы строек | 5 | З/п машинистов (итоги)
4 | К-ты к позиции (результат) | 6 | Описание группы строек | 6 | Материалы (итоги)
5 | К-т к позиции на прямые затраты |  |  | 7 | Трудозатраты основных рабочих (итоги)
6 | К-т к позиции на основную з/п | 7 | Наименование очереди | 8 | Трудозатраты машинистов (итоги)
7 | К-т к позиции на эксплуатацию машин | 8 | Индекс/ЛН очереди
8 | К-т к позиции на з/п машинистов | 9 | Дата изменения очереди
9 | К-т к позиции на материалы | 10 | Дата создания очереди
10 | К-т к позиции на трудозатраты рабочих | 11 | Регистрационный номер очереди
11 | К-т к позиции на трудозатраты механизаторов | 12 | Описание очереди
12 | Обоснование коэффициентов
13 | Наименование (текстовая часть) расценки | 13 | Наименование пускового комплекса
14 | Ед. измерения по расценке | 14 | Индекс/ЛН пускового комплекса
15 | Количество всего (физ. объем) по позиции | 15 | Дата изменения пускового комплекса
16 | Формула расчета физ. объема | 16 | Дата создания пускового комплекса
17 | Норма расхода на единицу | 17 | Регистрационный номер пускового комплекса
18 | Формула расчета стоимости единицы | 18 | Описание пускового комплекса
19 | ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах
20 | ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах | 19 | Наименование стройки
21 | ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах | 20 | Индекс/ЛН стройки
22 | ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах | 21 | Дата изменения стройки
23 | МАТ по позиции на единицу в базисных ценах | 22 | Дата создания стройки
24 | Оборудование по позиции на единицу в базисных ценах | 23 | Регистрационный номер стройки
25 | ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 24 | Описание стройки
26 | ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции
27 | ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 25 | Наименование объекта
28 | ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 26 | Индекс/ЛН объекта
29 | МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 27 | Дата изменения объекта
30 | Оборудование на единицу в базисных ценах с учетом к-тов к позиции | 28 | Дата создания объекта
31 | ПЗ по позиции на единицу после применения индекса | 29 | Регистрационный номер объекта
32 | ОЗП по позиции на единицу после применения индекса | 30 | Описание объекта
33 | ЭММ по позиции на единицу после применения индекса
34 | ЗПМ по позиции на единицу после применения индекса | 31 | Наименование сводного сметного расчета
35 | МАТ по позиции на единицу после применения индекса | 32 | Индекс/ЛН сводного сметного расчета
36 | Оборудование по позиции на единицу после применения индекса | 33 | Дата изменения сводного сметного расчета
37 | Общая стоимость ПЗ по позиции в базисных ценах | 34 | Дата создания сводного сметного расчета
38 | Общая стоимость ОЗП по позиции в базисных ценах | 35 | Регистрационный номер сводного сметного расчета
39 | Общая стоимость ЭММ по позиции в базисных ценах | 36 | Описание сводного сметного расчета
40 | Общая стоимость ЗПМ по позиции в базисных ценах
41 | Общая стоимость МАТ по позиции в базисных ценах | 37 | Наименование объектной сметы
42 | Общая стоимость оборудования по позиции в базисных ценах | 38 | Индекс/ЛН объектной сметы
43 | ТЗ по позиции на единицу | 39 | Дата изменения объектной сметы
44 | ТЗ по позиции всего | 40 | Дата создания объектной сметы
45 | ТЗМ по позиции на единицу | 41 | Регистрационный номер объектной сметы
46 | ТЗМ по позиции всего | 42 | Описание объектной сметы
47 | Вид работ 2001г. по позиции
48 | Нормы НР 2001г. по позиции | 43 | Наименование локальной сметы
49 | Нормы СП 2001г. по позиции | 44 | Индекс/ЛН локальной сметы
50 | Вид работ 1984г. по позиции | 45 | Дата изменения локальной сметы
51 | Нормы НР 1984г. по позиции | 46 | Дата создания локальной сметы
52 | Нормы СП 1984г. по позиции | 47 | Регистрационный номер локальной сметы
53 | К-ты к НР по позиции при расчете в текущих ценах | 48 | Описание локальной сметы
54 | К-ты к НР по позиции при расчете в базисных ценах
55 | Сумма НР по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет) | 49 | Основание
56 | Сумма НР по позиции при расчете в базисных ценах | 50 | Составил
57 | Сумма СП по позиции при расчете в текущих ценах (ресурсный расчет) | 51 | Проверил
58 | Сумма СП по позиции при расчете в базисных ценах | 52 | Заказчик
59 | К-т удорожания по позиции (ресурсный расчет) | 53 | Инвестор
| Ресурсный расчет | 54 | Нормативная трудоемкость основных рабочих по смете
|  | 55 | Нормативная трудоемкость механизаторов по смете
60 | ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах | 56 | Норм_трудоемкость осн_рабочих по смете с учетом к-тов
61 | ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах | 57 | Норм_трудоемкость механизаторов по смете с учетом к-тов
62 | ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах
63 | ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах | 58 | Сметная стоимость в базисных ценах
64 | МАТ по позиции на единицу в текущих ценах | 59 | Строительные работы в базисных ценах
65 | Оборудование по позиции на единицу в текущих ценах | 60 | Монтажные работы в базисных ценах
66 | ПЗ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 61 | Оборудование в базисных ценах
67 | ОЗП по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 62 | Прочие затраты в базисных ценах
68 | ЭММ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 63 | Итого ПЗ в базисных ценах
69 | ЗПМ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 64 | Итого ОЗП в базисных ценах
70 | МАТ по позиции на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 65 | Районный к-т к ЗП
71 | Оборудование на единицу в текущих ценах с учетом к-тов к позиции | 66 | Итого ЗПМ в базисных ценах
72 | Общая стоимость ПЗ по позиции в текущих ценах | 67 | Итого ФОТ в базисных ценах
73 | Общая стоимость ОЗП по позиции в текущих ценах | 68 | Итого материалы в базисных ценах
74 | Общая стоимость ЭММ по позиции в текущих ценах | 69 | Итого машины и механизмы в базисных ценах
75 | Общая стоимость ЗПМ по позиции в текущих ценах | 70 | Итого НР в базисных ценах
76 | Общая стоимость МАТ по позиции в текущих ценах | 71 | Итого СП в базисных ценах
77 | Общая стоимость оборудования по позиции в текущих ценах | 72 | Итого ПЗ в базисных ценах с учетом к-тов
|  | 73 | Итого ОЗП в базисных ценах с учетом к-тов
| Индексы пересчета и территориальные поправки | 74 | Итого ЗПМ в базисных ценах с учетом к-тов
|  | 75 | Итого материалы в базисных ценах с учетом к-тов
78 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 76 | Итого ЭММ в базисных ценах с учетом к-тов
79 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из базисных цен 1984г. в текущие
80 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 77 | Сметная стоимость в текущих ценах после применения индексов
81 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 78 | Строительные работы в текущих ценах после применения индексов
82 | Индекс пересчета МАТ по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 79 | Монтажные работы в текущих ценах после применения индексов
83 | Обоснование индекса пересчета по позиции из базисных цен 1984г. в текущие | 80 | Оборудование в текущих ценах после применения индексов
84 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 81 | Прочие затраты в текущих ценах после применения индексов
85 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из базисных цен 2001г. в текущие
86 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 82 | Сметная стоимость по ресурсному расчету
87 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 83 | Строительные работы в текущих ценах по ресурсному расчету
88 | Индекс пересчета МАТ по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 84 | Монтажные работы в текущих ценах по ресурсному расчету
89 | Обоснование индекса пересчета по позиции из базисных цен 2001г. в текущие | 85 | Оборудование в текущих ценах по ресурсному расчету
90 | Индекс пересчета ПЗ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 86 | Прочие затраты в текущих ценах по ресурсному расчету
91 | Индекс пересчета ОЗП по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 87 | Итого ПЗ по ресурсному расчету
92 | Индекс пересчета ЭМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 88 | Итого ОЗП по ресурсному расчету
93 | Индекс пересчета ЗПМ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 89 | Районный к-т к ЗП
94 | Индекс пересчета МАТ по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 90 | Итого ЗПМ при расчете по стоимости ч/часа работы механизаторов
95 | Обоснование индекса пересчета по позиции из цен 1984г. в цены 2001г. | 91 | Итого ФОТ при расчете по доле з/п в стоимости эксплуатации машин
96 | Обоснование территориальной поправки к расценкам 2001г. | 92 | Итого материалы по ресурсному расчету
97 | Территориальная поправка к ПЗ к расценкам 2001г. | 93 | Итого машины и механизмы по ресурсному расчету
98 | Территориальная поправка к ОЗП к расценкам 2001г. | 94 | Итого НР по ресурсному расчету
99 | Территориальная поправка к ЭМ к расценкам 2001г. | 95 | Итого СП по ресурсному расчету
100 | Территориальная поправка к ЗПМ к расценкам 2001г. | 96 | Итого ПЗ по рес_расчету с учетом к-тов
101 | Территориальная поправка к МАТ к расценкам 2001г. | 97 | Итого ОЗП по рес_расчету с учетом к-тов
102 | Индекс по конструктивам (часть 1) | 98 | Итого ЗПМ по рес_расчету с учетом к-тов
103 | Индекс по конструктивам (часть 2) | 99 | Итого материалы по рес_расчету с учетом к-тов
104 | Обоснование индекса по конструктивам | 100 | Итого ЭММ по рес_расчету с учетом к-тов
| Акт о приемке выполненных работ | 101 | Отчетный период (учет выполненных работ)
|  | 102 | Трудоемкость основных рабочих по акту выполненных работ
105 | ПЗ по позиции в базисных ценах по выполнению | 103 | Трудоемкость механизаторов по акту выполненных работ
106 | ОЗП по позиции в базисных ценах по выполнению | 104 | Стоимость по акту выполненных работ в базисных ценах
107 | ЭММ по позиции в базисных ценах по выполнению | 105 | Итого ПЗ по акту выполненных работ в базисных ценах
108 | ЗПМ по позиции в базисных ценах по выполнению | 106 | Итого ОЗП по акту выполненных работ в базисных ценах
109 | МАТ по позиции в базисных ценах по выполнению | 107 | Итого ЗПМ по акту выполненных работ в базисных ценах
110 | Стоимость оборудования по позиции в базисных ценах по выполнению | 108 | Итого ФОТ по акту выполненных работ в базисных ценах
111 | ТЗ по позиции по выполнению | 109 | Итого материалы по акту выполненных работ в базисных ценах
112 | ТЗМ по позиции по выполнению | 110 | Итого машины и механизмы по акту выполненных работ в базисных ценах
113 | ПЗ по позиции в текущих ценах по выполнению | 111 | Стоимость по акту выполненных работ при ресурсном расчете
114 | ОЗП по позиции в текущих ценах по выполнению | 112 | Итого ПЗ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
115 | ЭММ по позиции в текущих ценах по выполнению | 113 | Итого ОЗП по акту выполненных работ при ресурсном расчете
116 | ЗПМ по позиции в текущих ценах по выполнению | 114 | Итого ЗПМ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
117 | МАТ по позиции в текущих ценах по выполнению | 115 | Итого ФОТ по акту выполненных работ при ресурсном расчете
118 | Стоимость оборудования по позиции в текущих ценах по выполнению | 116 | Итого материалы по акту выполненных работ при ресурсном расчете
|  | 117 | Итого машины и механизмы по акту выполненных работ при ресурсном расчете
| Ведомость ресурсов и список потребных ресурсов | 118 | Итого НР по акту в базисных ценах
|  | 119 | Итого СП по акту в базисных ценах
119 | Номер ресурса п.п. | 120 | Итого НР по акту при ресурсном расчете
120 | Код ресурса | 121 | Итого СП по акту при ресурсном расчете
121 | Наименование ресурса | 122 | Труд_основн_рабочих по акту вып_работ с учетом к-тов
122 | Единица измерения ресурса | 123 | Труд_механизаторов по акту вып_работ с учетом к-тов
123 | Количество ресурса на единицу измерения | 124 | Итого ПЗ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
124 | Общее количество ресурса (на физ. объем) | 125 | Итого ОЗП по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
125 | Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения) | 126 | Итого ЗПМ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
126 | Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем) | 127 | Итого МАТ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
127 | Обоснование базисной цены ресурса | 128 | Итого ЭММ по акту вып_работ в базисных ценах с учетом к-тов
128 | Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения) | 129 | Итого ПЗ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
129 | Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем) | 130 | Итого ОЗП по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
130 | Обоснование текущей цены ресурса | 131 | Итого ЗПМ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
131 | Базисная ЗП по ресурсу (для машин и механизмов) | 132 | Итого МАТ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
132 | Текущая ЗП по ресурсу (для машин и механизмов) | 133 | Итого ЭММ по акту вып_работ при ресурсном расчете с учетом к-тов
|  | 134 | Укрупненный норматив НР для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.
|  | 135 | Укрупненный норматив СП для расчета в текущих ценах и ценах 2001г.
|  | 136 | Укрупненный норматив НР для расчета в ценах 1984г.
|  | 137 | Укрупненный норматив СП для расчета в ценах 1984г.
|  | 139 | Территориальная поправка к ТЕР на ПЗ
|  | 140 | Территориальная поправка к ТЕР на ОЗП
|  | 141 | Территориальная поправка к ТЕР на ЭМ
|  | 142 | Территориальная поправка к ТЕР на ЗПМ
|  | 143 | Территориальная поправка к ТЕР на МАТ
|  | 144 | Обоснование поправки к ТЕР