## Капитальный ремонт внутридомов
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г.Томск, ул.Усова,66.
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Подрядчик: | [7 empty] | Заказчик:
Директор: _____________ // |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01 |  |  |  | Директор: _____________ //
(локальная смета)
Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения в т.ч. узла управления и регулирования потребления тепловой энергии.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | 07-15-ОВ ; 07-15ЭМ
Сметная стоимость |  | 3309196 |  |  | руб. |  |  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости
Средства на оплату труда |  |  | 398999 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на III кв. 2015 года
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Отопление
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:
Итого прямые затраты по разделу:
ИТОГО:
В том числе:
ИТОГО по разделу:
| Раздел №1 | Демонтажные работы
1 | ФЕРр65-14-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (строительный мусор Ду15мм=101м*1,16=117,16кг Ду20мм=999м*1,5=1499кг), 100 м трубопровода | 11 | 391,01 371,91 | 6,54 | 90.56 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ОЗП=16,9; ЭМ=17,77; ЗПМ=16,9; МАТ=4,79 | 71078 | 69138 | 1279 | 43,6 | 479,6
НР: 74%*0,85=62,9% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
2 | ФЕРр65-14-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм Строительный мусор ( Ду 50мм=130м*4,22=548,6кг), 100 м трубопровода | 1.3 | 603,66 557,01 | 16,32 | 90.67 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм ОЗП=16,9; ЭМ=17,77; ЗПМ=16,9; МАТ=4,78 | 12795 | 12236 | 373 | 65,3 | 84,89
НР: 74%*0,85=62,9% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
3 | ФЕРр65-19-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг Строительный мусор 15,2 тн, 100 шт. | 1.9 | 935,72 865,7 | 70,02 30,24 | 90.94 Демонтаж нагревательных приборов ОЗП=16,9; ЭМ=7,38; ЗПМ=16,9 | 28782 | 27800 | 982 963 | 110 2,24 | 209 4,256
НР: 74%*0,85=62,9% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
4 | ФЕРр65-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Демонтаж воздухосборников, 100 шт. | 0.01 | 418,82 418,82 |  | 90.63 Демонтаж воздухосборников и грязевиков ОЗП=16,9 | 68 | 68 |  | 49,1 | 0,491
НР: 74%*0,85=62,9% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
4.1 | ФССЦ509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов, т | 0,027 (2,7*0,01)
5 | ФЕРр65-27-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Демонтаж элеваторов номер 1-5, 100 шт. | 0.01 | 861,19 861,19 |  | 90.105 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов ОЗП=16,9 | 152 | 152 |  | 97,2 | 0,972
НР: 74%*0,85=62,9% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [5 empty] | 6876.54 | 6472.75 | 226.2 |  | 774.953
[9 empty] | 57.46 |  | 4.256
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [5 empty] | 112875 | 109394 | 2634 |  | 774.953
[9 empty] | 963 |  | 4.256
| Накладные расходы: 74%*0,85=62,9% ФОТ (п.1-5) | [5 empty] | 69415
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [5 empty] | 69415
| Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.1-5) | [5 empty] | 44142
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [5 empty] | 44142
| ИТОГО: | [5 empty] | 226432
В том числе:
|  | Cтроительные (ремонтно-строительные) работы |  |  |  |  | 226432
Прочие затраты
| ИТОГО по разделу: | [5 empty] | 226432
| Раздел №2 | Строительные работы
6 | ФЕР46-03-010-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Пробивка в бетонных потолках толщиной 200 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий | 2.4 | 1611,7 472,65 | 1139,05 123,13 | 46.50 Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках ОЗП=16,9; ЭМ=7,43; ЗПМ=16,9 | 39479 | 19165 | 20314 5002 | 49,7 12,24 | 119,28 29,376
НР: 110%*0,85*0,9=84,15% ФОТ
СП: 70%*0,8*0,85=47,6% ФОТ
7 | ФЕРр69-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича, 100 отверстий | 0.57 | 393,9 393,9 |  | 94.1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для содогазопрсводных труб вручную ОЗП=16,9 | 3802 | 3802 |  | 50,5 | 28,785
НР: 78%*0,85=66,3% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
8 | ФССЦ509-9900 | Строительный мусор, т | 0,0342 (0,06*0,57)
НР: 78%*0,85=66,3% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
9 | ФЕРр69-1-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1 кирпич, 100 отверстий | 0.12 | 666,9 666,9 |  | 94.1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для содогазопрсводных труб вручную ОЗП=16,9 | 1352 | 1352 |  | 85,5 | 10,26
НР: 78%*0,85=66,3% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
9.1 | ФССЦ509-9900 | Строительный мусор, т | 0,0132 (0,11*0,12)
10 | ФЕРр69-1-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича, 100 отверстий | 0.07 | 933,66 933,66 |  | 94.1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для содогазопрсводных труб вручную ОЗП=16,9 | 1099 | 1099 |  | 119,7 | 8,379
НР: 78%*0,85=66,3% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
10.1 | ФССЦ509-9900 | Строительный мусор, т | 0,0105 (0,15*0,07)
11 | ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.8 | 1743,13 446,24 | 21,67 | 46.53 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных ОЗП=16,9; ЭМ=11,56; ЗПМ=16,9; МАТ=4,73 | 11055 | 6033 | 197 | 55,16 | 44,128
НР: 110%*0,85*0,9=84,15% ФОТ
СП: 70%*0,8*0,85=47,6% ФОТ
12 | ФЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3622 | 837,52 359,63 | 2,93 0,14 | 15.193 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ОЗП=16,9; ЭМ=11,34; ЗПМ=16,9; МАТ=2,95 | 2715 | 2197 | 11 | 40,59 0,01 | 14,701698 0,003622
НР: 105%*0,85*0,9=80,325% ФОТ
СП: 55%*0,8*0,85=37,4% ФОТ
13 | ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.108 | 1107,48 629,59 | 2,93 0,14 | 15.193 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ОЗП=16,9; ЭМ=11,34; ЗПМ=16,9; МАТ=2,95 | 13382 | 11796 | 34 | 71,06 0,01 | 78,73448 0,01108
НР: 105%*0,85*0,9=80,325% ФОТ
СП: 55%*0,8*0,85=37,4% ФОТ
14 | ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками, 10 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 25.6 | 2112,73 40,16 | 28,29 | 26.26 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена (Термофпекс"): трубками ОЗП=16,9; ЭМ=11,67; ЗПМ=16,9; МАТ=1,72 | 115835 | 17375 | 8446 | 4,048 | 103,6288
НР: 100%*0,85*0,9=76,5% ФОТ
СП: 70%*0,8*0,85=47,6% ФОТ
14.1 | 104-0162 | [Исключить] Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм, м | -281,6 (-11*25,6) | 142,45 |  | 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм МАТ=1,483 | -59489
15 | Прайс Энергофлекс супер от 17.05.2016г. | Трубки энергофлекс супер, диаметр 28 мм, толщина 9 мм 15,97:1,18:5,63, м | 17.6 | 2,4 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 234
16 | Прайс Энергофлекс супер от 17.05.2016г. | Трубки энергофлекс супер, диаметр 60 мм, толщина 9 мм 46,42:1,18:5,63, м | 99 | 6,99 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 3848
17 | Прайс Энергофлекс супер от 17.05.2016г. | Трубки энергофлекс супер, диаметр 76 мм, толщина 9 мм 62,65:1,18:5,63, м | 127.6 | 9,43 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 6689
18 | Прайс Энергофлекс супер от 17.05.2016г. | Трубки энергофлекс супер, диаметр 89 мм, толщина 13 мм 107,7:1,18:5,63, м | 37.4 | 16,21 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 3369
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [5 empty] | 23399.63 | 3583.06 | 3334.7 |  | 407.897
[9 empty] | 295.71 |  | 29.3907
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [9 empty] | 407.897
29.3907
| Коэффициент " МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.14) | [5 empty] | 279 | 134 | 145 |  | 407.897
29.3907
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [5 empty] | 143370 | 62819 | 29002 |  | 407.897
[9 empty] | 5002 |  | 29.3907
| Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84,15% ФОТ (п.6,11) | [5 empty] | 25414
| Накладные расходы: 78%*0,85=66,3% ФОТ (п.7-10) | [5 empty] | 4146
| Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80,325% ФОТ (п.12,13) | [5 empty] | 11240
| Накладные расходы: 100%*0,85*0,9=76,5% ФОТ (п.14) | [5 empty] | 13292
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [5 empty] | 54092
| Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=47,6% ФОТ (п.6,11,14) | [5 empty] | 22646
| Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.7-10) | [5 empty] | 2502
| Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37,4% ФОТ (п.12,13) | [5 empty] | 5234
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [5 empty] | 30382
| ИТОГО: | [5 empty] | 227844
В том числе:
|  | Cтроительные (ремонтно-строительные) работы |  |  |  |  | 273193
|  | Прочие затраты |  |  |  |  | -45349
| ИТОГО по разделу: | [5 empty] | 227844
| Раздел №3 | Сантехнические работы
19 | ФЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.91 | 2411,86 364,75 | 58,3 2,54 | 16.26 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм ОЗП=16,9; ЭМ=11,88; ЗПМ=16,9; МАТ=5,14 | 15544 | 5617 | 624 42 | 37,9155 0,1875 | 34,503105 0,170625
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
20 | ФССЦ301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 3.7 | 11,99 |  | 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,283 | 144
21 | 302-9230-90065 | Кран шаровой сливной с штуцером "Itap Gar", размер 1/2 182,67:5,56, шт. | 52 | 32,85 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 9496
22 | ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 9.99 | 2789,32 364,75 | 58,3 2,54 | 16.27 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм ОЗП=16,9; ЭМ=11,88; ЗПМ=16,9; МАТ=4,99 | 186469 | 61590 | 6920 422 | 37,9155 0,1875 | 378,775845 1,873125
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
23 | ФССЦ301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 280 | 11,99 |  | 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,283 | 11021
24 | 302-9230-90049 | Кран шаровой со сгоном "Itap" для воды, пара, углеводородов и т.д., полный проход, никелированный, ВР-НР, размер 3/4 262,99:5,56, шт. | 102 | 47,3 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 26827
25 | 302-9230-90044 | Кран шаровой "Itap" для воды, пара, углеводородов и т.д., стандартный проход, никелированный, ВР-НР, размер 3/4 180,01:5,56, шт. | 182 | 32,38 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 32765
26 | ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.26 | 3001,93 364,75 | 58,3 2,54 | 16.28 Прокладка трубопроводов отопления из стглькых водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм ОЗП=16,9; ЭМ=11,88; ЗПМ=16,9; МАТ=5,47 | 5442 | 1594 | 178 21 | 37,9155 0,1875 | 9,85803 0,04875
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
27 | ФССЦ301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 1.2 | 11,99 |  | 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,283 | 46
28 | ФЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.6 | 3513,01 364,75 | 58,3 2,54 | 16.29 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм ОЗП=16,9; ЭМ=11,88; ЗПМ=16,9; МАТ=5,18 | 13713 | 3693 | 416 21 | 37,9155 0,1875 | 22,7493 0,1125
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
29 | ФССЦ301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 2.5 | 11,99 |  | 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,283 | 98
30 | ФЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.9 | 3278,55 364,75 | 58,3 2,54 | 16.30 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм ОЗП=16,9; ЭМ=11,88; ЗПМ=16,9; МАТ=6,54 | 22971 | 5539 | 624 42 | 37,9155 0,1875 | 34,12395 0,16875
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
31 | ФССЦ301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 8.4 | 11,99 |  | 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,283 | 332
32 | ФЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 1.3 | 4866,61 593,7 | 116,17 2,57 | 16.62 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросзарных труб диаметром: 50 мм ОЗП=16,9; ЭМ=12,92; ЗПМ=16,9; МАТ=4,83 | 41099 | 13047 | 1951 51 | 60,83 0,19 | 79,079 0,247
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
33 | ФССЦ301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 18 | 11,99 |  | 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,283 | 709
34 | ФЕР16-02-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода | 1.16 | 6197,38 704,28 | 139,89 3,11 | 16.63 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм ОЗП=16,9; ЭМ=13,06; ЗПМ=16,9; МАТ=5,06 | 47346 | 13807 | 2116 68 | 72,16 0,23 | 83,7056 0,2668
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
35 | ФССЦ301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 12 | 11,99 |  | 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,283 | 473
36 | ФЕР16-02-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.34 | 7383,45 895,11 | 248,09 6,25 | 16.64 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм ОЗП=16,9; ЭМ=13,06; ЗПМ=16,9; МАТ=5,08 | 17024 | 5150 | 1094 42 | 91,7125 0,4625 | 31,18225 0,15725
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
37 | ФССЦ301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 1.8 | 11,99 |  | 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,283 | 72
38 | 301-9410-90030 | Затворы дисковые поворотные SYLAX фирмы "Danfoss" для установки между фланцами, с металлической позиционной рукояткой, корпус из высокопрочного чугуна, диаметром: 80 мм 4332,91:5,56, шт. | 2 | 779,3 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 8668
39 | ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 13.96 | 126,99 67,07 | 55,64 | 16.197 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ОЗП=16,9; ЭМ=0,72; ЗПМ=16,9; МАТ=7,41 | 16824 | 15820 | 559 | 5,7615 | 80,43054
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
40 | ФЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 1.5 | 133,82 67,07 | 55,64 | 16.198 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ОЗП=16,9; ЭМ=0,72; ЗПМ=16,9; МАТ=9,91 | 1919 | 1691 | 60 | 5,7615 | 8,64225
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
41 | ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка кранов воздушных, 1 компл. КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 51 | 27,34 1,41 |  | 18.79 Установка кранов воздушных ОЗП=16,9; МАТ=2,2 | 4132 | 1224 |  | 0,138 | 7,038
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
42 | ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка радиаторов стальных, 100 кВт радиаторов и конвекторов КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 2.5904 | 18872,14 676,69 | 290,86 21,6 | 18.10. Установка радиаторов стальных ОЗП=16,9; ЭМ=9,92; ЗПМ=16,9; МАТ=7,52 | 385874 | 29619 | 7477 951 | 75,44 1,6 | 195,419776 4,14464
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
42.1 | 301-0559 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, кВт | -259,04 (-100*2,5904) | 167 |  | 301-0559 Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные МАТ=7,867 | -340326
43 | прайс от 16.06.2016г | Радиатор алюминевый Термал 500 4 секции 1590/1.18/5.63, шт. | 1 | 239,34 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 1329
44 | прайс от 16.06.2016 | Радиатор алюминевый Термал 500 6 секции 2190/1.18/5,63, шт. | 6 | 329,65 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 10998
45 | прайс от 16.06.2016 | Радиатор алюминевый Термал 500 7 секции 2590/1.18/5.63, шт. | 33 | 389,86 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 71529
46 | прайс от 16.06.2016 | Радиатор алюминевый Термал 500 8 секции 2890/1.18/5.63, шт. | 102 | 435,02 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 246708
47 | прайс от 16.06.2016 | Радиатор алюминевый Термал 500 9 секции 3290/1.18/5.63, шт. | 17 | 495,23 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 46810
48 | прайс от 16.06.2016 | Радиатор алюминевый Термал -500 10 секции 3590/1.18/5.63, шт. | 19 | 540,39 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 57085
49 | прайс от 16.06.2016 | Радиатор алюминевый Термал 500 11 секции 3990/1.18/5.63, шт. | 3 | 600,6 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 10019
50 | прайс от 16.06.2016 | Радиатор алюминевый Термал -500 12 секции 5490/1.18/5.63, шт. | 13 | 826,38 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 59731
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [5 empty] | 168015.39 | 8357.42 | 2262.12 |  | 965.5076
[9 empty] | 79.12 |  | 7.1894
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [9 empty] | 965.5076
7.1894
| Коэффициент " МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.19,22,26,28,30) | [5 empty] | 751 | 602 | 149 |  | 965.5076
[9 empty] | 7 |  | 7.1894
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.36,39-42) | [5 empty] | 752 | 413 | 340 |  | 965.5076
[9 empty] | 12 |  | 7.1894
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [5 empty] | 1012891 | 158391 | 22019 |  | 965.5076
[9 empty] | 1660 |  | 7.1894
| Накладные расходы: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ (п.19,22,26,28,30,32,34,36,39-42) | [5 empty] | 156722
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [5 empty] | 156722
| Сметная прибыль: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ (п.19,22,26,28,30,32,34,36,39-42) | [5 empty] | 90334
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [5 empty] | 90334
| ИТОГО: | [5 empty] | 1259947
В том числе:
|  | Cтроительные (ремонтно-строительные) работы |  |  |  |  | 1005413
|  | Прочие затраты |  |  |  |  | 254534
| ИТОГО по разделу: | [5 empty] | 1259947
| Раздел №4 | Монтажные работы
51 | ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ( термостатический элемент), 1 шт. | 182 | 11,53 10,22 |  | 58.3 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях ОЗП=16,9; МАТ=4,55 | 32517 | 31434 |  | 1,03 | 187,46
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [5 empty] | 2098.46 | 1860.04 |  |  | 187.46
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [5 empty] | 32517 | 31434 |  |  | 187.46
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.51) | [5 empty] | 21375
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [5 empty] | 21375
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.51) | [5 empty] | 15088
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [5 empty] | 15088
| ИТОГО: | [5 empty] | 68980
В том числе:
|  | Монтажные работ |  |  |  |  | 68980
| ИТОГО по разделу: | [5 empty] | 68980
| Раздел №5 | Оборудование
52 | прайс от 21.04..2016 | Клапан термостатический Danfoss RA-G - 20 3/4 (013G3386) 2426/1.18/4,19, шт. | 182 | 490,67 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 358994
53 | ООО"Теплостиль" от 18.04.2016г. | Термостатический элемент Danfoss RA 2994 (013G2994) 18,96*74,21= 1407/1.18/ 4,19, шт. | 182 | 284,58 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 208212
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [5 empty] | 141095.5
В том числе, коэффициенты (справочно):
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [5 empty] | 567206
| ИТОГО: | [5 empty] | 567206
В том числе:
|  | Прочие затраты |  |  |  |  | 567206
| ИТОГО по разделу: | [5 empty] | 567206
Узел управления и регулирования потребления тепловой энергии
| Раздел №6 | Строительные работы
54 | ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками, 10 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 4.2 | 2112,73 40,16 | 28,29 | 26.26 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена (Термофпекс"): трубками ОЗП=16,9; ЭМ=11,67; ЗПМ=16,9; МАТ=1,72 | 19011 | 2857 | 1386 | 4,048 | 17,0016
НР: 100%*0,85*0,9=76,5% ФОТ
СП: 70%*0,8*0,85=47,6% ФОТ
54.1 | 104-0162 | [Исключить] Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм, м | -46,2 (-11*4,2) | 142,45 |  | 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм МАТ=1,483 | -9760
55 | ФССЦПрайс Энергофлекс супер от 17.05.2016г. | Трубки энергофлекс супер, диаметр 25 мм, толщина 13 мм 22,66:1,18:5,63, м | 8.8 | 3,41 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 167
56 | Прайс Энергофлекс супер от 17.05.2016г. | Трубки энергофлекс супер, диаметр 50 мм, толщина 13 мм 51,61:1,18:5,63, м | 17.6 | 7,77 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 762
57 | Прайс Энергофлекс супер от 17.05.2016г. | Трубки энергофлекс супер, диаметр 65 мм, толщина 13 мм 64,24:1,18:5,63, м | 11 | 9,67 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 589
58 | Прайс Энергофлекс супер от 17.05.2016г. | Трубки энергофлекс супер, диаметр 80 мм, толщина 13 мм 107,7:1,18:5,63, м | 6.6 | 16,21 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 595
59 | Прайс Энергофлекс супер от 17.05.2016г. | Трубки энергофлекс супер, диаметр 100 мм, толщина 13 мм 125,52:1,18:5,63, м | 2.2 | 18,89 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 234
60 | ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.06 | 1202,65 724,03 | 3,66 0,17 | 15.193 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ОЗП=16,9; ЭМ=11,34; ЗПМ=16,9; МАТ=2,95 | 822 | 739 |  | 81,719 0,0125 | 4,90314 0,00075
НР: 105%*0,85*0,9=80,325% ФОТ
СП: 55%*0,8*0,85=37,4% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [5 empty] | 2734.63 | 184.43 | 95.23 |  | 21.9047
[9 empty] | 0.01 |  | 0.00075
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [9 empty] | 21.9047
0.00075
| Коэффициент " МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.54) | [5 empty] | 46 | 22 | 24 |  | 21.9047
0.00075
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.60) | [5 empty] | 6 | 6 |  |  | 21.9047
0.00075
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [5 empty] | 12420 | 3596 | 1386 |  | 21.9047
0.00075
| Накладные расходы: 100%*0,85*0,9=76,5% ФОТ (п.54) | [5 empty] | 2186
| Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80,325% ФОТ (п.60) | [5 empty] | 594
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [5 empty] | 2780
| Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=47,6% ФОТ (п.54) | [5 empty] | 1360
| Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37,4% ФОТ (п.60) | [5 empty] | 276
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [5 empty] | 1636
| ИТОГО: | [5 empty] | 16836
В том числе:
|  | Cтроительные (ремонтно-строительные) работы |  |  |  |  | 14489
|  | Прочие затраты |  |  |  |  | 2347
| ИТОГО по разделу: | [5 empty] | 16836
| Раздел №7 | Монтажные работы
61 | ФЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка манометров с трехходовым краном, 1 компл. КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 23 | 227,05 2,51 |  | 18.77 Установка манометров ОЗП=16,9; МАТ=2,42 | 13469 | 972 |  | 0,253 | 5,819
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
62 | ФЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка термометров в оправе прямых и угловых, 1 компл. КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 14 | 339,31 3,35 |  | 18.78 Установка термометров ОЗП=16,9; МАТ=1,05 | 5735 | 797 |  | 0,3565 | 4,991
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
63 | ФЕР18-06-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм, 1 шт. КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 | 1093,4 41,66 | 19,15 0,34 | 18.42 Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм ОЗП=16,9; ЭМ=7,43; ЗПМ=16,9; МАТ=7,05 | 8122 | 700 | 139 | 4,485 0,025 | 4,485 0,025
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
64 | ФЕР18-06-007-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка фильтров диаметром 80 мм, 10 фильтров КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.2 | 10619,93 160,68 | 162,56 3,71 | 18.72 Установка фильтров диаметром: 80 мм ОЗП=16,9; ЭМ=9,02; ЗПМ=16,9; МАТ=7,69 | 16671 | 544 | 293 21 | 17,296 0,275 | 3,4592 0,055
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
64.1 | 301-1218 | [Исключить] Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм, шт. | -2 (-10*0,2) | 1027,7 |  | 301-1218 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм МАТ=7,693 | -15809
65 | Прайс от 17.06.2016г. | Фильтр сетчатый V821F-80 10080:1,18:5,63, шт | 2 | 1517,3 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 16875
66 | ФЕР18-06-007-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка фильтров диаметром 50 мм, 10 фильтров КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.1 | 8448,27 105,98 | 95,92 0,85 | 18.70 Установка фильтров Диаметром: 50 мм ОЗП=16,9; ЭМ=9,36; ЗПМ=16,9; МАТ=1,83 | 1779 | 175 | 94 | 11,408 0,0625 | 1,1408 0,00625
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
66.1 | 301-1216 | [Исключить] Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм, шт. | -1 (-10*0,1) | 823,6 |  | 301-1216 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм МАТ=1,83 | -1508
67 | Прайс от 17.06.2016г. | Фильтр сетчатый V821F-50 6200:1,18:5,63, шт | 1 | 933,26 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 5187
68 | ФЕР18-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.1 | 4973,76 88,42 | 67,69 0,17 | 18.67 Установка фильтров диаметром: 25 мм ОЗП=16,9; ЭМ=9,41; ЗПМ=16,9; МАТ=0,87 | 633 | 155 | 59 | 9,407 0,0125 | 0,9407 0,00125
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
68.1 | 301-1213 | [Исключить] Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм, шт. | -1 (-10*0,1) | 481,04 |  | 301-1213 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм МАТ=0,868 | -418
69 | Прайс от 17.06.2016г. | Фильтр сетчатый V821F-25 3340:1,18:5,63, шт | 1 | 502,75 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 2797
70 | ФЕР18-06-007-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.1 | 5774,84 88,42 | 66,53 0,51 | 18.68 Установка фильтров диаметром: 32 мм ОЗП=16,9; ЭМ=8,91; ЗПМ=16,9; МАТ=1,15 | 857 | 155 | 56 | 9,407 0,0375 | 0,9407 0,00375
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
70.1 | 301-1214 | [Исключить] Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм, шт. | -1 (-10*0,1) | 561,16 |  | 301-1214 Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм МАТ=1,145 | -642
71 | Прайс от 17.06.2016г. | Фильтр сетчатый V821F-32 4170:1,18:5,63, шт | 1 | 627,69 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 3492
72 | ФЕР18-02-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3, 1 водоподогреватель | 1 | 5851,02 135,73 | 64,86 3,11 | 18.8. Установка водоподогревателей емкостных ОЗП=16,9; ЭМ=9,95; ЗПМ=16,9; МАТ=9,41 | 56112 | 2298 | 647 51 | 14,61 0,23 | 14,61 0,23
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
72.1 | ФССЦ301-0152 | [Исключить] Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3068 объемом 1 м3, шт. | -1 (-1*1) | 5373,2 |  | 9,41 МАТ=9,41 --- | -50560
73 | прайс Ридан Новосибирск от 06.04.2016г | Пластинчатый теплообменник НН № 14А "Ридан" 123606,05/1,18/5,63, шт. | 1 | 18605,84 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 103449
74 | ФЕРм11-02-022-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (электромагнитный расходомер Ду80мм), 1 шт. | 2 | 72,41 36,01 | 13,95 | 58.8 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм ОЗП=16,9; ЭМ=11,82; ЗПМ=16,9; МАТ=4,43 | 1747 | 1217 | 331 | 4,12 | 8,24
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
75 | ФЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ( тепловычислитель), 1 шт. | 1 | 6,25 5,16 |  | 58.22 Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах ОЗП=16,9; МАТ=2,9 | 88 | 85 |  | 0,52 | 0,52
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
76 | ФЕР18-06-003-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка воздухосборников наружным диаметром 273 мм, 1 шт. КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 | 440,26 13,24 | 9,15 0,17 | 18.50 Установка воздухосборников наружным диаметром 273 мм ОЗП=16,9; ЭМ=11,56; ЗПМ=16,9; МАТ=13,66 | 6044 | 233 | 101 | 1,3915 0,0125 | 1,3915 0,0125
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
77 | ФЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 3 | 2725,86 151,39 | 15,54 0,85 | 18.29 Установка насосоэ центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т ОЗП=16,9; ЭМ=9,45; ЗПМ=16,9; МАТ=4,36 | 41586 | 7677 | 437 42 | 16,2955 0,0625 | 48,8865 0,1875
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
78 | 301-1494 | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, компл. | -3 (-1*3) | 2453,8 |  | 301-1494 Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т МАТ=4,33 | -31873
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
79 | ФССЦ622-0004-00733 | Циркуляционные насосы для систем отопления и кондиционирования MAGNA 32-120 F, GRUNDFOS 59170,99:5,56, шт | 2 | 10642,26 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 118345
80 | 622-0004-00708 | Циркуляционные насосы для систем отопления и кондиционирования UPS 25-60 130, GRUNDFOS (исполнение с уменьшенной монтажной длиной -130мм) 9614,71/5,56, шт | 1 | 1729,26 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 9613
81 | ФЕР16-06-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер) КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 2 | 1178,36 4,43 | 1,09 | 16.175 Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм ОЗП=16,9; ЭМ=11,84; ЗПМ=16,9; МАТ=3,36 | 8068 | 155 | 30 | 0,4715 | 0,943
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
82 | 301-3165 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, шт. | -2 (-1*2) | 1172 |  | 301-3165 Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм МАТ=3,358 | -7871
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
83 | ФЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 15 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.02 | 4029,29 682,75 | 145,21 3,21 | 16.61 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм ОЗП=16,9; ЭМ=12,92; ЗПМ=16,9; МАТ=2,58 | 430 | 233 | 32 | 69,9545 0,2375 | 1,39909 0,00475
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
84 | ФЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.08 | 4029,29 682,75 | 145,21 3,21 | 16.61 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм ОЗП=16,9; ЭМ=12,92; ЗПМ=16,9; МАТ=2,58 | 1718 | 913 | 145 | 69,9545 0,2375 | 5,59636 0,019
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
85 | ФЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.06 | 4029,29 682,75 | 145,21 3,21 | 16.61 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм ОЗП=16,9; ЭМ=12,92; ЗПМ=16,9; МАТ=2,58 | 1308 | 700 | 113 | 69,9545 0,2375 | 4,19727 0,01425
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
86 | ФЕР16-02-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.1 | 6337,99 809,92 | 174,86 3,89 | 16.63 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм ОЗП=16,9; ЭМ=13,06; ЗПМ=16,9; МАТ=5,06 | 4296 | 1360 | 229 | 82,984 0,2875 | 8,2984 0,02875
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
87 | ФЕР16-02-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.06 | 7383,45 895,11 | 248,09 6,25 | 16.64 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм ОЗП=16,9; ЭМ=13,06; ЗПМ=16,9; МАТ=5,08 | 3009 | 913 | 196 | 91,7125 0,4625 | 5,50275 0,02775
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
88 | ФЕР16-02-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.01 | 9153,14 895,11 | 248,09 6,25 | 16.65 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм ОЗП=16,9; ЭМ=13,06; ЗПМ=16,9; МАТ=5,11 | 597 | 155 | 33 | 91,7125 0,4625 | 0,917125 0,004625
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
89 | ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.16 | 126,99 67,07 | 55,64 | 16.197 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ОЗП=16,9; ЭМ=0,72; ЗПМ=16,9; МАТ=7,41 | 188 | 175 | 6 | 5,7615 | 0,92184
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
90 | ФЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.17 | 133,82 67,07 | 55,64 | 16.198 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм ОЗП=16,9; ЭМ=0,72; ЗПМ=16,9; МАТ=9,91 | 221 | 194 | 7 | 5,7615 | 0,979455
НР: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [5 empty] | 61493.55 | 1045.83 | 260.01 |  | 124.1797
[9 empty] | 7.34 |  | 0.62038
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [9 empty] | 124.1797
0.62038
| Коэффициент " МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.61-64,66,68,70,76,77,81,83,84,86-88) | [5 empty] | 151 | 116 | 38 |  | 124.1797
[9 empty] | 1 |  | 0.62038
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.85,89,90) | [5 empty] | 15 | 8 | 6 |  | 124.1797
0.62038
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [5 empty] | 323755 | 19806 | 2948 |  | 124.1797
[9 empty] | 114 |  | 0.62038
| Накладные расходы: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ (п.61-64,66,68,70,72,76-78,81-90) | [5 empty] | 18229
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.74,75) | [5 empty] | 886
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [5 empty] | 19115
| Сметная прибыль: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ (п.61-64,66,68,70,72,76-78,81-90) | [5 empty] | 10508
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.74,75) | [5 empty] | 625
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [5 empty] | 11133
| ИТОГО: | [5 empty] | 354003
В том числе:
|  | Cтроительные (ремонтно-строительные) работы |  |  |  |  | 130643
|  | Прочие затраты |  |  |  |  | 92056
|  | Монтажные работ |  |  |  |  | 3346
|  | Оборудование, мебель, инвентарь |  |  |  |  | 127958
| ИТОГО по разделу: | [5 empty] | 354003
| Раздел №8 | Материалы,
91 | ФССЦ302-1825 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм, шт. | 2 | 610,52 |  | 302-1825 Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм МАТ=3,119 | 3808
92 | ФССЦ302-9230-90076 | Кран шаровой латунный Tehno-C фирмы "Danfoss" полнопроходный с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой диаметром 15 мм 446,83:5,56, шт. | 38 | 80,36 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 16980
93 | ФССЦ302-9230-90018 | Шаровые краны для систем теплоснабжения и охлаждения Ballomax, серия 60, стандартный шпиндель соединение фланцевое, диаметром:80 мм 5713,08:5,56, шт. | 6 | 1027,53 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 34277
94 | ФССЦ302-9230-90129 | Шаровые краны для систем теплоснабжения и охлаждения Ballomax, серия 61, длинный шпиндель (стандарт), соединение сварка/сварка, диаметром 25 мм 1915:5,56, шт. | 14 | 334,42 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 26032
95 | ФССЦ302-9230-90076 | Кран шаровой латунный Tehno-C фирмы "Danfoss" полнопроходный с внутренней резьбой, со спускным элементом и заглушкой диаметром 15 мм 446,93:5,56, шт. | 1 | 80,38 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 445
96 | 302-9230-90013 | Шаровые фаны для систем теплоснабжения и охлаждения Ballomax, серия 60, стандартный шпиндель соединение фланцезое, диаметром: 25 мм 2366,22:5,56, шт. | 2 | 425,58 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 4732
97 | ФССЦ301-6996 | Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт. | 1 | 1591,75 |  | 4,898 МАТ=4,898 | 1592
98 | прайс от 17.06.2016г. | Обратный клапан чугунный, фланцевый V302-32 3220/1,18/5,63, 1 шт. | 1 | 484,69 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 2697
99 | прайс от 17.06.2016г. | Обратный клапан чугунный, фланцевый V302-50 3520/1,18/5,63, 1 шт. | 1 | 529,85 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 2947
100 | ФССЦ302-9230-90016 | Шаровые краны для систем теплоснабжения и охлаждения Ballomax, серия 60, стандартный шпиндель соединение фланцевое, диаметром:50 мм 3628,73:5,56, шт. | 4 | 652,65 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 14517
101 | прайс от 17.06.2016г. | Обратный клапан чугунный, фланцевый V302-80 5820/1,18/5,63, 1 шт. | 3 | 876,06 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 14612
102 | ФССЦ302-9230-90017 | Шаровые краны для систем теплоснабжения и охлаждения Ballomax, серия 60, стандартный шпиндель соединение фланцевое, диаметром:65 мм 4742,66:5,56, шт. | 8 | 853 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 37941
103 | ФССЦ301-9170-91216 | Ручные фланцевые балансировочные клапаны MSV-F, диаметром: 65 мм, пропускная способность 74,4 мЗ/час 20650,42:5,56, шт. | 2 | 3714,1 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 41300
104 | прайс от 17.06.2016 | Счетчик воды ВДГ ДУ20 1133/1,18/5,63, 1 шт. | 1 | 170,54 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 951
105 | прайс от 17.06.2016г. | Счетчик воды ВДГ ДУ40 3320/1,18/5,63, 1 шт. | 1 | 499,74 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 2780
106 | 301-9170-91216 | Ручные фланцевые балансировочные клапаны MSV-F, диаметром: 65 мм, пропускная способность 74,4 мЗ/час 20650,42:5,56, шт. | 1 | 3714,1 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 20650
107 | ФССЦ302-9230-90014 | Шаровые краны для систем теплоснабжения и охлаждения Ballomax, серия 60, стандартный шпиндель соединение фланцевое, диаметром: 32 мм 2548,56:5,56, шт. | 3 | 458,37 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 7645
108 | Прайс от 17.06.2016г. | Воздухоотводчик автоматический VALTEC VT 502 350:1,18:5,63 Ду15мм, шт. | 4 | 52,68 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 1173
109 | прайс | Кран шаровой стальной , под приварку Broen Ballomax Ду 15 1329/1,18/5,63, 1 шт. | 4 | 200,05 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 4448
110 | Прайс от 17.06.2016г. | Воздухоотводчик автоматический VALTEC VT 502 350:1,18:5,63 Ду15мм, шт. | 6 | 52,68 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 1757
111 | ООО "Теплостиль" от 18.04.2016г. | Клапан запорно- регулирующий P -25 Ду65мм Jip Ba BV FF 132.98*74.21:1,18:5,63, шт. | 4 | 1485,45 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 33038
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [5 empty] | 49912.11
В том числе, коэффициенты (справочно):
| Коэффициент " 4,898" - МАТ=4,898 (п.97) | [5 empty] | 1267
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [5 empty] | 274322
| ИТОГО: | [5 empty] | 274322
В том числе:
|  | Прочие затраты |  |  |  |  | 274322
| ИТОГО по разделу: | [5 empty] | 274322
| Раздел №9 | Оборудование
112 | прайс от 22.04.2016г | Термопреобразователь Pt 500 1844/1,18/4,19 ( на 2шт), к-т | 1 | 372,96 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 1499
113 | ФССЦ610-0002-00019 | Датчик погружной ESMU 1=250 мм для систем вентиляции погодных компенсаторов серии ECL Comfort и ECL2000 6334,55:4,02, шт | 5 | 1575,76 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 31674
114 | ФССЦ610-0002-00017 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT с длиной трубки 100 мм 3547,97:4,02, шт | 1 | 882,58 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 3550
115 | прайс от 22.04.2016г | Датчик давления ДДМ-03Т 2478/1,18/4,19, шт | 2 | 501,19 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 4028
116 | прайс лист Термотроник от 22.04.2016 | Расходомер электромагнитный "Питерфлоу РС" с блоком питания 24100: 4,19, шт. | 2 | 5751,79 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 46246
117 | прайс лист Термотроник от 22.04.2016г. | Тепловычислитель ТВ 7.04 16450:4,19, шт. | 1 | 3926,01 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 15783
118 | ФССЦ610-0010-00008 | Погодные компенсаторы серии ECL Comfort. Электронный регулятор температуры ECL 210 27936,52:4,02, шт | 1 | 6949,38 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 27935
119 | 622-0002-01001 | Электропривод редукторный AMV20 для клапанов VS2, VM2, VB2 39641,21/4,02, шт | 1 | 9861 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 39641
120 | 622-0002-00012 | Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB2, диаметр 25 мм 27227,98/ 4,02, шт | 1 | 6773,13 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 27227
121 | 622-0002-01004 | Электропривод AMV 423 для применения с клапанами VF2, VF3, VFS2, VRB3, VRG3 43715,5/ 4,02, шт | 1 | 10874,5 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 43717
122 | 622-0002-00013 | Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB2, диаметр 32 мм 31089,2/4,02, шт | 1 | 7733,63 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 31091
123 | ФССЦ610-0010-00003 | Панель клемная для настенного монтажа погодного компенсатора серии ECL Comfort 3955,27:4,02, шт | 1 | 983,9 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 3956
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [5 empty] | 68741.85
В том числе, коэффициенты (справочно):
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [5 empty] | 276347
| ИТОГО: | [5 empty] | 276347
В том числе:
|  | Прочие затраты |  |  |  |  | 67556
|  | Оборудование, мебель, инвентарь |  |  |  |  | 208791
| ИТОГО по разделу: | [5 empty] | 276347
| Раздел №10 | Электромонтажные работы
124 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт. | 1 | 68,25 23,51 | 41,74 3,16 | 55.499 Шкаф (пульт) управления навесной ОЗП=16,9; ЭМ=7,92; ЗПМ=16,9; МАТ=4,2 | 752 | 406 | 333 51 | 2,37 0,29 | 2,37 0,29
НР: 95%*0,85=80,75% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
125 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прибор или аппарат, 1 шт. | 8 | 11,51 11,11 |  | 55.501 Прибор или аппарат ОЗП=16,9; МАТ=6,03 | 1522 | 1504 |  | 1,12 | 8,96
НР: 95%*0,85=80,75% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
126 | ФЕРм08-03-527-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А, 1 шт. | 1 | 90,66 35,91 | 5,79 0,27 | 55.430 Устройства вводные ОЗП=16,9; ЭМ=10,18; ЗПМ=16,9; МАТ=6,92 | 1008 | 608 | 61 | 3,57 0,02 | 3,57 0,02
НР: 95%*0,85=80,75% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
127 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м | 0.75 | 219,89 139,54 | 63,56 | 55.645 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ОЗП=16,9; ЭМ=1,09; ЗПМ=16,9; МАТ=3,67 | 1874 | 1774 | 52 | 15,2 | 11,4
НР: 95%*0,85=80,75% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
128 | ФЕРм08-02-144-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, 100 шт. | 0.08 | 94,2 92,35 |  | 55.131 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей ОЗП=16,9; МАТ=5,56 | 118 | 118 |  | 9,6 | 0,768
НР: 95%*0,85=80,75% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
129 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м | 0.6 | 69,6 50,67 | 4,44 0,27 | 55.318 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке ОЗП=16,9; ЭМ=10,14; ЗПМ=16,9; МАТ=8,32 | 612 | 507 | 30 | 5,39 0,02 | 3,234 0,012
НР: 95%*0,85=80,75% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
130 | ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м | 0.15 | 88,47 59,13 | 6,65 0,41 | 55.318 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке ОЗП=16,9; ЭМ=10,14; ЗПМ=16,9; МАТ=8,32 | 187 | 152 | 10 | 6,29 0,03 | 0,9435 0,0045
НР: 95%*0,85=80,75% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
131 | ФЕРм08-02-403-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий, 100 м | 0.1 | 143,46 106,22 | 4,44 0,27 | 55.297 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий, в готовых каналах стен и перекрытий ОЗП=16,9; ЭМ=10,13; ЗПМ=16,9; МАТ=3,02 | 195 | 186 |  | 11,3 0,02 | 1,13 0,002
НР: 95%*0,85=80,75% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
132 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт. | 0.02 | 463,04 342,84 | 13,78 0,41 | 55.510 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке ОЗП=16,9; ЭМ=5,89; ЗПМ=16,9; МАТ=1,42 | 121 | 118 |  | 34,56 0,03 | 0,6912 0,0006
НР: 95%*0,85=80,75% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
133 | ФЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м | 0.1 | 389,46 200,22 | 82,67 3,38 | 55.350 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям ОЗП=16,9; ЭМ=8,51; ЗПМ=16,9; МАТ=3,52 | 445 | 338 | 68 | 21,3 0,25 | 2,13 0,025
НР: 95%*0,85=80,75% ФОТ
СП: 65%*0,8=52% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [5 empty] | 541.04 | 337.12 | 107.85 |  | 35.1967
[9 empty] | 4.03 |  | 0.3541
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [5 empty] | 6834 | 5711 | 554 |  | 35.1967
[9 empty] | 51 |  | 0.3541
| Накладные расходы: 95%*0,85=80,75% ФОТ (п.124-133) | [5 empty] | 4652
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [5 empty] | 4652
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.124-133) | [5 empty] | 2996
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [5 empty] | 2996
| ИТОГО: | [5 empty] | 14482
В том числе:
|  | Монтажные работ |  |  |  |  | 14482
| ИТОГО по разделу: | [5 empty] | 14482
| Раздел №11 | Материалы, не учтенные ценником
134 | 503-9013-90059 | Розетка: штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом, с защитными шторками РА16-757 77,84:5,56, шт. | 2 | 14 |  | 5,56 МАТ=5,56 | 156
135 | 101-2548 | Сталь полосовая 40х4 мм, т | 0.0012 | 6100 |  | 101-2548 Сталь полосовая 40х4 мм МАТ=5,149 | 36
136 | 103-2407 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм, 10 м | 7.5 | 19,7 |  | 103-2407 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм МАТ=3,027 | 448
137 | 501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м | 0.06 | 4832,12 |  | 501-8482 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 МАТ=6,327 | 1835
138 | 501-8507 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2, 1000 м | 0.015 | 11836,8 |  | 501-8507 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 МАТ=6,198 | 1103
139 | 502-0523 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2, 1000 м | 0.01 | 12127 |  | 502-0523 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2 МАТ=5,323 | 644
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [5 empty] | 771.82
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [5 empty] | 4222
| ИТОГО: | [5 empty] | 4222
В том числе:
|  | Прочие затраты |  |  |  |  | 4222
| ИТОГО по разделу: | [5 empty] | 4222
| Раздел №12 | Оборудование
140 | 604-0001-00043 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29 ЗР16-40А 261,07:4,02, шт | 1 | 64,94 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 261
141 | 604-0001-00041 | Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 1Р 16-40А 97,98:4,02, шт | 1 | 24,37 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 96
142 | 604-0001-00057 | Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-291Р 6А, 10А 33,09:4,02, шт | 3 | 8,23 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 100
143 | 604-0001-00060 | Выключатель автоматический дифференциальный АД-12 2Р10-40АИЭК716,14:4,02, шт | 3 | 178,14 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 2147
144 | ФССЦ604-0021-00032 | Щиты распределительные навесные ЩРН-18, размер корпуса 350x300x125 мм 877,17:4,02, шт | 1 | 218,2 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 876
145 | Прайс от 18.05.2016г. | Ящик управления электродвигателями РУСМ 5415 3274 11075:1,18:4,19, шт. | 1 | 2240 |  | 4,02(ОБ) МАТ=4,02 | 9005
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [5 empty] | 3106.62
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [5 empty] | 12485
| ИТОГО: | [5 empty] | 12485
В том числе:
|  | Оборудование, мебель, инвентарь |  |  |  |  | 3480
|  | Прочие затраты |  |  |  |  | 9005
| ИТОГО по разделу: | [5 empty] | 12485
| Раздел №13 | Прочие работы
146 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 1 | 42,98 42,98 |  | пг01-01-01-41 Мусора строительного с погрузкой вручную ПЗ=11,13 | 479 | 479 |  | 0,5777 | 0,5777
147 | ФССЦпг01-01-01-031 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Погрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков, 1 т груза | 16.33 | 18,49 18,49 |  | пг01-01-01-31 Труб металлических с применением автопогрузчика ПЗ=11,02 | 3328 | 3328 |  | 0,268 0,123 | 4,37644 2,00859
148 | ФССЦпг03-21-01-015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 17.33 | 13,38 | 13,38 | п1.3. Автомобиль – самосвал, г/п до 10 т (таблица 03-21) ЭМ=9,84; ЗПМ=9,84 | 2283 |  | 2283
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [5 empty] | 576.8 | 38.28 | 444.84 |  | 4.9541
[9 empty] | 20.25 |  | 2.0086
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [5 empty] | 6090 | 38 | 2496 |  | 4.9541
[9 empty] | 20 |  | 2.0086
| ИТОГО: | [5 empty] | 6090
В том числе:
|  | Прочие затраты |  |  |  |  | 6090
| ИТОГО по разделу: | [5 empty] | 6090
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.: | [5 empty] | 529363.94 | 21878.93 | 6730.95 |  | 2522.0529
[9 empty] | 463.92 |  | 43.82
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [9 empty] | 2522.0529
43.82
| Коэффициент " МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.14,19,22,26,28,30,54,61-64,66,68,70,76,77,81,83,84,86-88) | [5 empty] | 1227 | 874 | 356 |  | 2522.0529
[9 empty] | 8 |  | 43.82
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.36,39-42,60,85,89,90) | [5 empty] | 773 | 427 | 346 |  | 2522.0529
[9 empty] | 12 |  | 43.82
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах: | [5 empty] | 2785334 | 391189 | 61039 |  | 2522.0529
[9 empty] | 7810 |  | 43.82
| Накладные расходы: 74%*0,85=62,9% ФОТ (п.1-5) | [5 empty] | 69415
| Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84,15% ФОТ (п.6,11) | [5 empty] | 25414
| Накладные расходы: 78%*0,85=66,3% ФОТ (п.7-10) | [5 empty] | 4146
| Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80,325% ФОТ (п.12,13,60) | [5 empty] | 11834
| Накладные расходы: 100%*0,85*0,9=76,5% ФОТ (п.14,54) | [5 empty] | 15478
| Накладные расходы: 128%*0,85*0,9=97,92% ФОТ (п.19,22,26,28,30,32,34,36,39-42,61-64,66,68,70,72,76-78,81-90) | [5 empty] | 174951
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.51,74,75) | [5 empty] | 22261
| Накладные расходы: 95%*0,85=80,75% ФОТ (п.124-133) | [5 empty] | 4652
| ИТОГО накладных расходов по смете: | [5 empty] | 328151
| Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.1-5,7-10) | [5 empty] | 46644
| Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=47,6% ФОТ (п.6,11,14,54) | [5 empty] | 24006
| Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37,4% ФОТ (п.12,13,60) | [5 empty] | 5510
| Сметная прибыль: 83%*0,8*0,85=56,44% ФОТ (п.19,22,26,28,30,32,34,36,39-42,61-64,66,68,70,72,76-78,81-90) | [5 empty] | 100842
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.51,74,75) | [5 empty] | 15713
| Сметная прибыль: 65%*0,8=52% ФОТ (п.124-133) | [5 empty] | 2996
| ИТОГО сметной прибыли по смете: | [5 empty] | 195711
| ИТОГО: | [5 empty] | 3309196
В том числе:
| Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [5 empty] | 2425344
| Монтажные работ | [5 empty] | 86808
| Оборудование | [5 empty] | 797044
| Итого | [5 empty] | 3309196
| ВСЕГО: | [5 empty] | 3309196
Возврат материалов от демонтажа (17,364 тн*6000= 104 184 руб.)
| Составил: |  |  |  | Проверил: