## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
Усиление цоколя толщиной 250 мм на жилом доме по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул.Новая, д. 101.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Ниже 0.00
усиление железобетонных колонн и консолей
1 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 отмостки | 1.069
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 2.65
3 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 9.35
4 | материал: Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 12.16
5 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 10.7
6 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 10.7
7 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0.264
8 | материал : Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм | т | 0.264
9 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: более 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.415
10 | материал: Бетон тяжелый. класс В15 (М200) с доставкой | м3 | 42.12
11 | используемый материал: Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали: А-I и А-II диаметром 10 мм | т | 2.0255
12 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм | т | 2.0255
13 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.8725
14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 2.21
15 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 поверхности | 1.8725
16 | материал: Утеплитель "Пеноплекс комфорт" толщ.50мм | м2 | 192.87
17 | материал: Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | 9.35
Раздел 2. погрузка и вывоз мусора
18 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 47.3
19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза | 1 т груза | 47.3