## На КР системы водоснабжения и
Томская обл., г. Северск, пр. Коммунистический, 71
СОГЛАСОВАНО: |  |  | (наименование стройки) | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
|  |  | (локальная смета) | [6 empty] | ________________
«___» _______________2016 г.
на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения в многоквартирном доме (ГВС)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | Дефектная ведомость №02-01-01 | [6 empty] | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости
Сметная стоимость |  | 185046 |  |  | руб.
Средства на оплату труда |  |  | 35164 |  | руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2016 года
№ пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен) |  |  | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин
|  |  |  | всего | экспл.маш. | материалы |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | материалы | на единицу | всего
|  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  |  | в т.ч. з/пл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Раздел №1 | Монтаж системы ГВС
1 | ФЕРр65-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.8 | 322,43 322,43 |  |  | 90.64 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм ОЗП=15,76 | 4065 | 4065 |  |  | 37,8 | 30,24
НР: 74%*0,85=63% ФОТ
СП: 50%*0,8=40% ФОТ
2 | ФЕР16-02-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.41 | 4797,62 410,1 | 68,46 2,54 | 4319.06 | 16.35 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм ОЗП=15,76; ЭМ=11,92; ЗПМ=15,76; МАТ=7 | 15380 | 2650 | 335 16 | 12396 | 42,6305 0,1875 | 17,478505 0,076875
НР: 128%*0,85*0,9=98% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56% ФОТ
3 | ФЕР16-02-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0.2 | 5480,16 410,1 | 68,46 2,54 | 5001.6 | 16.36 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм ОЗП=15,76; ЭМ=11,92; ЗПМ=15,76; МАТ=7,18 | 8638 | 1293 | 163 8 | 7182 | 42,6305 0,1875 | 8,5261 0,0375
НР: 128%*0,85*0,9=98% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56% ФОТ
4 | ФЕР16-02-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 1.32 | 4082,54 410,1 | 68,46 2,54 | 3603.98 | 16.34 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм ОЗП=15,76; ЭМ=11,92; ЗПМ=15,76; МАТ=7 | 42909 | 8531 | 1077 53 | 33301 | 42,6305 0,1875 | 56,27226 0,2475
НР: 128%*0,85*0,9=98% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56% ФОТ
5 | ФССЦ301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 64 | 11,99 |  | 11.99 | 301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты МАТ=3,643 | 2795 |  |  | 2795
6 | ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 1,93 ((41+20+132)/100) | 126,99 67,07 | 55,64 | 4.28 | 16.197 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм ОЗП=15,76; ЭМ=0,72; ЗПМ=15,76; МАТ=7,49 | 2179 | 2040 | 77 | 62 | 5,7615 | 11,119695
НР: 128%*0,85*0,9=98% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56% ФОТ
7 | ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками, 10 м трубопровода КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 19,3 ((20+41+132)/10) | 2112,73 40,16 | 28,29 | 2044.28 | 26.26 Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена (Термофлекс"): трубками ОЗП=15,76; ЭМ=11,5; ЗПМ=15,76; МАТ=1,87 | 92273 | 12215 | 6279 | 73780 | 4,048 | 78,1264
НР: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ
СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ
7.1 | ФССЦ104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм, м | -212,3 (-11*19,3) | 142,45 |  | 142.45 | 104-0162 Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм МАТ=1,31 | -39617 |  |  | -39617
7.2 | ФССЦ101-2466 | Краска «Армофиниш», л | -27.7534 | 269,51 |  | 269.51 | 101-2466 Краска «Армофиниш» МАТ=2,65 | -19822 |  |  | -19822
8 | ФССЦ104-0857 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 48 мм, 10 м | 2 | 292,3 |  | 292.3 | 104-0857 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 48 мм МАТ=3,125 | 1827 |  |  | 1827
9 | ФССЦ104-0856 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, 10 м | 4.1 | 256,1 |  | 256.1 | 104-0856 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм МАТ=2,735 | 2872 |  |  | 2872
10 | ФССЦ104-0855 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, 10 м | 13.2 | 227,5 |  | 227.5 | 104-0855 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм МАТ=2,705 | 8123 |  |  | 8123
11 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,12 (12/100) | 279,54 65,03 | 11,79 0,13 | 202.72 | 13.39. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ОЗП=15,76; ЭМ=11,06; ЗПМ=15,76; МАТ=4,81 | 256 | 123 | 16 | 117 | 6,1065 0,0125 | 0,73278 0,0015
НР: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ
СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ
12 | ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 0,12 (12/100) | 1202,65 724,03 | 3,66 0,17 | 474.96 | 15.196 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ОЗП=15,76; ЭМ=11,14; ЗПМ=15,76; МАТ=3,52 | 1575 | 1369 | 5 | 201 | 81,719 0,0125 | 9,80628 0,0015
НР: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ
СП: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ
13 | Счет на оплату № ТС/ЦНС/ЦБ007198 от 05.10.2016 ООО "Теплостиль" | Кран шаровой ГАЛЛОП СТАНДАРТ 1/2" ГГ, баб. (126,00/1,18/5,85), шт | 8 | 18,25 |  | 18,25 (126/1,18/5,85) | таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=15,76; ЭМ=9,11; ЗПМ=15,76; МАТ=5,85 | 854 |  |  | 854
14 | Счет на оплату № ТС/ЦНС/ЦБ007198 от 05.10.2016 ООО "Теплостиль" | Кран шаровой ГАЛЛОП СТАНДАРТ 11/4" ГГ, руч. (645,00/1,18/5,85), шт | 2 | 93,44 |  | 93,44 (645/1,18/5,85) | таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=15,76; ЭМ=9,11; ЗПМ=15,76; МАТ=5,85 | 1093 |  |  | 1093
15 | Счет на оплату № ТС/ЦНС/ЦБ007198 от 05.10.2016 ООО "Теплостиль" | Кран шаровой ГАЛЛОП СТАНДАРТ 1" ГГ, руч. (387,00/1,18/5,85), шт | 4 | 56,06 |  | 56,06 (387/1,18/5,85) | таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=15,76; ЭМ=9,11; ЗПМ=15,76; МАТ=5,85 | 1312 |  |  | 1312
16 | ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг, 1 шт. | 4 | 11,53 10,22 |  | 1.31 | 58.3 Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях ОЗП=15,76; МАТ=4,61 | 668 | 644 |  | 24 | 1,03 | 4,12
НР: 80%*0,85=68% ФОТ
СП: 60%*0,8=48% ФОТ
17 | Счет на оплату № ТС/ЦНС/ЦБ007198 от 05.10.2016 ООО "Теплостиль" | Клапана Valtec баллансировочные Ду 25 мм (1432/1,18/5,85), шт. | 4 | 207,45 |  | 207,45 (1432/1,18/5,85) | таб.1.2 п.4 Индексы к статьям затрат базисной стоимости ФЕР-2001 г. ОЗП=15,76; ЭМ=9,11; ЗПМ=15,76; МАТ=5,85 | 4854 |  |  | 4854
18 | ФЕР18-06-003-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Установка воздухоотводчиков, 1 шт. КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 | 4 | 111,66 18,16 | 10,43 0,34 | 83.08 | 18.53 Установка воздухоотводчиков ОЗП=15,76; ЭМ=11,56; ЗПМ=15,76; МАТ=5,83 | 3564 | 1145 | 482 21 | 1937 | 1,909 0,025 | 7,636 0,1
НР: 128%*0,85*0,9=98% ФОТ
СП: 83%*0,8*0,85=56% ФОТ
19 | ФЕР46-03-002-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм, 100 отверстий | 0.04 | 3138,46 301,11 | 1176,13 342,2 | 1661.22 | 46.44 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) ОЗП=15,76; ЭМ=8,25; ЗПМ=15,76; МАТ=1,61 | 685 | 190 | 388 216 | 107 | 31,3 29,5 | 1,252 1,18
НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ
СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ
20 | ФЕР46-03-002-22 Приказ Минстроя РФ от 30.01.2014 г. № 31/пр | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-002-06 (стена толщ 600мм; К=(600-200)/10=40, 100 отверстий КОЭФФИЦИЕНТЫ К ПОЗИЦИИ: --- Коэффицент на материал ОЗП=40; ЭМ=40; ЗПМ=40; МАТ=40 | 0.04 | 5600,4 246,4 | 2031,6 682 | 3322.4 | 46.44 Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) ОЗП=15,76; ЭМ=8,25; ЗПМ=15,76; МАТ=1,61 | 1040 | 155 | 670 430 | 214 | 0,64 1,47 | 0,0256 0,0588
НР: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ
СП: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 19193.52 | 1931.39 | 712.29 | 16549.85 |  | 225.3356
[10 empty] | 19.4 |  |  | 1.7037
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 225.3356
1.7037
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.2-4,6,7,12,13,19) | [6 empty] | 408 | 243 | 165 |  |  | 225.3356
[10 empty] | 1 |  |  | 1.7037
| Коэффициент " Коэффицент на материал" - ОЗП=40; ЭМ=40; ЗПМ=40; МАТ=40 (п.21) | [6 empty] | 218 | 10 | 79 | 130 |  | 225.3356
[10 empty] | 27 |  |  | 1.7037
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах: | [6 empty] | 137523 | 34420 | 9492 | 93612 |  | 225.3356
[10 empty] | 744 |  |  | 1.7037
| Накладные расходы: 128%*0,85*0,9=98% ФОТ (п.2-4,6,19) | [6 empty] | 15442
| Накладные расходы: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ (п.7) | [6 empty] | 9406
| Накладные расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.12) | [6 empty] | 85
| Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.13) | [6 empty] | 1095
| Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.20,21) | [6 empty] | 832
| Накладные расходы: 74%*0,85=63% ФОТ (п.1) | [6 empty] | 2561
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.17) | [6 empty] | 438
| ИТОГО накладных расходов по разделу: | [6 empty] | 29859
| Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.1) | [6 empty] | 1626
| Сметная прибыль: 83%*0,8*0,85=56% ФОТ (п.2-4,6,19) | [6 empty] | 8824
| Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.7,12,20,21) | [6 empty] | 6398
| Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ (п.13) | [6 empty] | 507
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.17) | [6 empty] | 309
| ИТОГО сметной прибыли по разделу: | [6 empty] | 17664
| ИТОГО: | [6 empty] | 185046
В том числе:
|  | Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [5 empty] | 183631
|  | Прочие затраты | [5 empty] | -35709
|  | Монтажные работ | [5 empty] | 1415
| ИТОГО по разделу: | [6 empty] | 185046
| Раздел №2 | Монтаж узла учёта холодного водоснабжения
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.:
Итого прямые затраты по разделу:
ИТОГО:
В том числе:
ИТОГО по разделу:
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001 г.: | [6 empty] | 19193.52 | 1931.39 | 712.29 | 16549.85 |  | 225.3356
[10 empty] | 19.4 |  |  | 1.7037
| В том числе, коэффициенты (справочно): | [11 empty] | 225.3356
1.7037
| Коэффициент "МДС 81-35.2004 пп.4.7 Работы выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве по ГЭСН, кроме ГЭСН-46" - ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗР=1,15; ТЗМ=1,25 (п.2-4,6,7,12,13,19) | [6 empty] | 408 | 243 | 165 |  |  | 225.3356
[10 empty] | 1 |  |  | 1.7037
| Коэффициент " Коэффицент на материал" - ОЗП=40; ЭМ=40; ЗПМ=40; МАТ=40 (п.21) | [6 empty] | 218 | 10 | 79 | 130 |  | 225.3356
[10 empty] | 27 |  |  | 1.7037
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах: | [6 empty] | 137523 | 34420 | 9492 | 93612 |  | 225.3356
[10 empty] | 744 |  |  | 1.7037
| Накладные расходы: 128%*0,85*0,9=98% ФОТ (п.2-4,6,19) | [6 empty] | 15442
| Накладные расходы: 100%*0,85*0,9=77% ФОТ (п.7) | [6 empty] | 9406
| Накладные расходы: 90%*0,85*0,9=69% ФОТ (п.12) | [6 empty] | 85
| Накладные расходы: 105%*0,85*0,9=80% ФОТ (п.13) | [6 empty] | 1095
| Накладные расходы: 110%*0,85*0,9=84% ФОТ (п.20,21) | [6 empty] | 832
| Накладные расходы: 74%*0,85=63% ФОТ (п.1) | [6 empty] | 2561
| Накладные расходы: 80%*0,85=68% ФОТ (п.17) | [6 empty] | 438
| ИТОГО накладных расходов по смете: | [6 empty] | 29859
| Сметная прибыль: 50%*0,8=40% ФОТ (п.1) | [6 empty] | 1626
| Сметная прибыль: 83%*0,8*0,85=56% ФОТ (п.2-4,6,19) | [6 empty] | 8824
| Сметная прибыль: 70%*0,8*0,85=48% ФОТ (п.7,12,20,21) | [6 empty] | 6398
| Сметная прибыль: 55%*0,8*0,85=37% ФОТ (п.13) | [6 empty] | 507
| Сметная прибыль: 60%*0,8=48% ФОТ (п.17) | [6 empty] | 309
| ИТОГО сметной прибыли по смете: | [6 empty] | 17664
| ИТОГО: | [6 empty] | 185046
В том числе:
|  | Cтроительные (ремонтно-строительные) работы | [5 empty] | 183631
|  | Прочие затраты | [5 empty] | -35709
|  | Монтажные работ | [5 empty] | 1415
| Итого: | [6 empty] | 185046
| ВСЕГО: | [6 empty] | 185046
| Составил: |  |  |  | Проверил: