## форма 1
Приложение к приказу Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 12.12.2017 № 44
Краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1> | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>
[9 empty] | всего | в том числе
[10 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников
[6 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2017 год
Всего по Томской области |  |  | Х | Х | Х | 1021195.38 | 860470.56 | 37479 | 893868402.93 | 0 | 0 | 0 | 862777258.37 | 31091144.56 | Х | Х | Х | Х
Итого по Александровскому району |  |  | Х | Х | Х | 1124.5 | 1011.4 | 51 | 1910632 | 0 | 0 | 0 | 1831397.95 | 79234.05 | Х | Х | Х | Х
1 | 4743 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 1973 | К | ПСД | 540.4 | 498 | 30 | 88146 | 0 | 0 | 0 | 83500.63 | 4645.37 | 177 | 177 | 12.2017 | 1
2 | 4745 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 1973 | К | СМР | 584.1 | 513.4 | 21 | 1822486 | 0 | 0 | 0 | 1747897.32 | 74588.68 | 3549.84 | 7539 | 12.2017 | 1
Итого по Асиновскому району |  |  | Х | Х | Х | 23771.43 | 17526.62 | 732 | 25094106.35 | 0 | 0 | 0 | 24279313.4 | 814792.95 | Х | Х | Х | Х
1 | 4395 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 27 | 1984 | К | ПСД | 1353.3 | 846 | 19 | 85404.68 | 0 | 0 | 0 | 79190.23 | 6214.45 | 100.95 | 178 | 12.2017 | 1
2 | 4504 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 1962 | К | СМР | 1413.1 | 988.9 | 33 | 5224890.63 | 0 | 0 | 0 | 5072239.81 | 152650.82 | 5283.54 | 7066 | 12.2017 | 1
3 | 4559 | г. Асино, ул. им. В.В.Липатова, д. 27 | 1972 | К | СМР | 973 | 887.4 | 36 | 3994513.54 | 0 | 0 | 0 | 3862092.68 | 132420.86 | 4501.37 | 7066 | 12.2017 | 1
4 | 4560 | г. Асино, ул. им. В.В.Липатова, д. 34 | 1981 | К | ПСД, СМР (н) | 2287.61 | 1535.88 | 32 | 2306895.33 | 0 | 0 | 0 | 2235702.94 | 71192.39 | 1502 | 4793 | 12.2018 | 1
5 | 4405 | г. Асино, ул. им. Ивана Черных, д. 18 | 1988 | К | ПСД | 2594.37 | 1765.93 | 47 | 155158.57 | 0 | 0 | 0 | 144379.65 | 10778.92 | 87.86 | 164 | 12.2017 | 1
6 | 4569 | г. Асино, ул. им. Ленина, д. 31а | 1981 | К | ПСД | 5453.35 | 4033.01 | 169 | 259929.11 | 0 | 0 | 0 | 238118.41 | 21810.7 | 64.45 | 164 | 12.2017 | 1
7 | 4590 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 6а | 1983 | К | СМР | 506.7 | 429.9 | 11 | 2389740.49 | 0 | 0 | 0 | 2319921.64 | 69818.85 | 5558.83 | 7066 | 12.2017 | 1
8 | 4433 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 31 | 1981 | К | СМР | 544.7 | 493.5 | 12 | 2209136.2 | 0 | 0 | 0 | 2135681.3 | 73454.9 | 4476.47 | 7066 | 12.2017 | 1
9 | 4588 | г. Асино, ул. Тимирязева, д. 17/2 | 1986 | К | СМР | 596.83 | 517.3 | 18 | 2453590.93 | 0 | 0 | 0 | 2372007.79 | 81583.14 | 4743.07 | 7066 | 12.2017 | 1
10 | 4589 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 1990 | К | ПСД | 5250.48 | 4046.4 | 115 | 270106.13 | 0 | 0 | 0 | 248223.01 | 21883.12 | 66.75 | 164 | 12.2017 | 1
11 | 4540 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 1977 | К | ПСД, СМР (н) | 976.94 | 892.04 | 193 | 1942612.46 | 0 | 0 | 0 | 1882854.38 | 59758.08 | 2177.72 | 7082 | 12.2018 | 1
12 | 4625 | п. Светлый, ул. Сидоренко, д. 17 | 1968 | К | СМР | 417.38 | 368.98 | 12 | 2215557.98 | 0 | 0 | 0 | 2150656.76 | 64901.22 | 6004.55 | 7066 | 12.2017 | 1
13 | 4641 | с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, д. 9 | 1973 | К | ПСД, СМР (н) | 1403.67 | 721.38 | 35 | 1586570.3 | 0 | 0 | 0 | 1538244.8 | 48325.5 | 2199.35 | 7082 | 12.2018 | 1
Итого по Верхнекетскому району |  |  | Х | Х | Х | 2016.4 | 1873 | 128 | 4205719.07 | 0 | 0 | 0 | 4109838.17 | 95880.9 | Х | Х | Х | Х
1 | 6680 | рп. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 56 | 1966 | К | ПСД | 357.9 | 329.1 | 37 | 58250.7 | 0 | 0 | 0 | 56412.72 | 1837.98 | 177 | 177 | 12.2017 | 1
2 | 6692 | рп. Белый Яр, ул. Космонавтов, д. 10 | 1967 | К | ПСД | 356.6 | 329.6 | 44 | 58339.2 | 0 | 0 | 0 | 56498.42 | 1840.78 | 177 | 177 | 12.2017 | 1
3 | 6704 | рп. Белый Яр, ул. Российская, д. 1 | 1996 | К | СМР | 1301.9 | 1214.3 | 47 | 4089129.17 | 0 | 0 | 0 | 3996927.03 | 92202.14 | 3367.48 | 5354 | 12.2017 | 1
Итого по городу Кедровому |  |  | Х | Х | Х | 1079.1 | 958.8 | 47 | 3338631.39 | 0 | 0 | 0 | 3204370.99 | 134260.4 | Х | Х | Х | Х
1 | 5035 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 9 | 1986 | К | СМР | 532 | 473.5 | 19 | 2178133.5 | 0 | 0 | 0 | 2087545.76 | 90587.74 | 4600.07 | 7539 | 12.2017 | 1
2 | 5036 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 10 | 1986 | К | ПСД, СМР (н) | 547.1 | 485.3 | 28 | 1160497.89 | 0 | 0 | 0 | 1116825.23 | 43672.66 | 2391.3 | 7558 | 12.2018 | 1
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | Х | Х | Х | 167123.4 | 125577.43 | 5564 | 151519126.25 | 0 | 0 | 0 | 146654588.66 | 4864537.59 | Х | Х | Х | Х
1 | 5969 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 20 | 1956 | К | СМР | 5856.2 | 4710.6 | 122 | 9824964.88 | 0 | 0 | 0 | 9505440.2 | 319524.68 | 2085.71 | 4728 | 12.2017 | 1
2 | 5981 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 33 | 1956 | ХВС, ГВС, ТС | ПСД, СМР (н) | 3949.1 | 3619.5 | 133 | 3560356.34 | 0 | 0 | 0 | 3469523.79 | 90832.55 | 983.66 | 3121 | 12.2018 | 1
3 | 5996 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 55 | 1955 | К | СМР | 5062.2 | 4076.9 | 100 | 9245950.7 | 0 | 0 | 0 | 8954422.36 | 291528.34 | 2267.89 | 2831 | 12.2017 | 1
4 | 6025 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 90 | 1963 | ХВС, ГВС, ТС | СМР | 5322.5 | 3396.7 | 132 | 8550752.33 | 0 | 0 | 0 | 8312025.74 | 238726.59 | 2517.37 | 3055 | 12.2017 | 1
5 | 6042 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 117 | 1970 | ЛО | ПСД, СМР | 3337.48 | 2322.8 | 100 | 1733403 | 0 | 0 | 0 | 1678096.66 | 55306.34 | 746.26 | 762 | 12.2017 | 1
6 | 5833 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 3 | 1957 | К | ПСД, СМР (н) | 3792 | 2041.3 | 73 | 3035853.05 | 0 | 0 | 0 | 2934001.48 | 101851.57 | 1487.22 | 4793 | 12.2018 | 1
7 | 5842 | г. Северск, ул. Горького, д. 4 | 1954 | К | ПСД, СМР (н) | 1003.2 | 911.5 | 45 | 2000669.61 | 0 | 0 | 0 | 1934346.97 | 66322.64 | 2194.92 | 7096 | 12.2018 | 1
8 | 5862 | г. Северск, ул. Ершова, д. 6 | 1957 | ХВС, ГВС, ТС, ВО, ПУ, УУ | ПСД | 4279 | 2376.8 | 103 | 315143.13 | 0 | 0 | 0 | 303115.81 | 12027.32 | 132.59 | 226 | 12.2017 | 1
9 | 5869 | г. Северск, ул. Калинина, д. 16 | 1957 | ГВС | СМР (н) | 3421 | 2371.43 | 94 | 179497.86 | 0 | 0 | 0 | 179497.86 | 0 | 75.69 | 409 | 12.2018 | 1
10 | 5874 | г. Северск, ул. Калинина, д. 27 | 1957 | К | ПСД, СМР (н) | 5170 | 2947.8 | 114 | 4335978.14 | 0 | 0 | 0 | 4290380.78 | 45597.36 | 1470.92 | 4793 | 12.2018 | 1
11 | 5877 | г. Северск, ул. Калинина, д. 41 | 1955 | ХВС, ГВС | ПСД | 977.9 | 887.8 | 46 | 33736.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33736.4 | 38 | 38 | 12.2017 | 1
12 | 5881 | г. Северск, ул. Калинина, д. 46 | 1966 | ХВС, ГВС, ТС | СМР | 6843.8 | 5440.4 | 183 | 12437220.06 | 0 | 0 | 0 | 12102945.21 | 334274.85 | 2286.09 | 3055 | 12.2017 | 1
13 | 5913 | г. Северск, ул. Калинина, д. 83 | 1959 | К | ПСД, СМР (н) | 1199 | 659.4 | 30 | 1465131.83 | 0 | 0 | 0 | 1417420.27 | 47711.56 | 2221.92 | 7082 | 12.2018 | 1
14 | 5941 | г. Северск, ул. Кирова, д. 3 | 1957 | К | ПСД | 904.8 | 527.3 | 22 | 81882.49 | 0 | 0 | 0 | 43515.04 | 38367.45 | 155.29 | 178 | 12.2018 | 1
15 | 5947 | г. Северск, ул. Кирова, д. 9 | 1957 | К | ПСД, СМР (н) | 1014.2 | 501.3 | 22 | 1129629.42 | 0 | 0 | 0 | 1093153.79 | 36475.63 | 2253.4 | 7096 | 12.2018 | 1
16 | 6071 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 20 | 1953 | ХВС, ГВС | ПСД, СМР (н) | 1764.35 | 615.65 | 25 | 184818.13 | 0 | 0 | 0 | 178891.23 | 5926.9 | 300.2 | 912 | 12.2018 | 1
17 | 6072 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 22 | 1953 | К | ПСД, СМР (н) | 1251.6 | 534.9 | 26 | 1205343.66 | 0 | 0 | 0 | 1166423.22 | 38920.44 | 2253.4 | 7096 | 12.2018 | 1
18 | 6074 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 24 | 1953 | К | ПСД, СМР (н) | 1695.18 | 599.02 | 25 | 1349831.67 | 0 | 0 | 0 | 1306245.72 | 43585.95 | 2253.4 | 7096 | 12.2018 | 1
19 | 6076 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 26 | 1953 | К | ПСД, СМР (н) | 1237.6 | 529.9 | 25 | 1194076.66 | 0 | 0 | 0 | 1155520.03 | 38556.63 | 2253.4 | 7096 | 12.2018 | 1
20 | 6087 | г. Северск, ул. Крупской, д. 14а | 1964 | ХВС, ГВС, ВО | ПСД | 6557 | 2447.2 | 221 | 141937.6 | 0 | 0 | 0 | 129829.23 | 12108.37 | 58 | 58 | 12.2017 | 1
21 | 6139 | г. Северск, ул. Ленина, д. 6 | 1954 | К | ПСД, СМР (н) | 2337.1 | 2152.6 | 67 | 3189866.53 | 0 | 0 | 0 | 3081429.4 | 108437.13 | 1481.87 | 4793 | 12.2018 | 1
22 | 6141 | г. Северск, ул. Ленина, д. 10 | 1954 | К | СМР | 2567.3 | 2033.7 | 78 | 7587549.97 | 0 | 0 | 0 | 7349351.17 | 238198.8 | 3730.91 | 4728 | 12.2017 | 1
23 | 6147 | г. Северск, ул. Ленина, д. 22 | 1954 | К | ПСД, СМР (н) | 2576.3 | 2345.3 | 91 | 3471742.85 | 0 | 0 | 0 | 3353598.47 | 118144.38 | 1480.3 | 4807 | 12.2018 | 1
24 | 6152 | г. Северск, ул. Ленина, д. 34 | 1957 | К | ПСД | 2850.4 | 2611.6 | 115 | 304691.3 | 0 | 0 | 0 | 298654.6 | 6036.7 | 116.67 | 164 | 12.2017 | 1
25 | 6173 | г. Северск, ул. Ленина, д. 96 | 1972 | К | СМР | 5780.43 | 4411.36 | 235 | 9260390.3 | 0 | 0 | 0 | 8949230.37 | 311159.93 | 2099.21 | 2831 | 12.2017 | 1
26 | 6177 | г. Северск, ул. Ленина, д. 104 | 1972 | К | СМР | 5918.67 | 4412.43 | 242 | 8877422.73 | 0 | 0 | 0 | 8598729.74 | 278692.99 | 2011.91 | 2831 | 12.2017 | 1
27 | 6187 | г. Северск, ул. Ленинградская, д. 6 | 1989 | ЛО | ПСД, СМР | 9113.9 | 8136.8 | 450 | 1587200.3 | 0 | 0 | 0 | 1531893.96 | 55306.34 | 195.06 | 217.53 | 12.2017 | 1
28 | 6207 | г. Северск, ул. Леонтичука, д. 8 | 1954 | К | ПСД | 2235.7 | 2063.3 | 79 | 195621.91 | 0 | 0 | 0 | 181185.09 | 14436.82 | 94.81 | 164 | 12.2017 | 1
29 | 6208 | г. Северск, ул. Леонтичука, д. 9 | 1954 | ХВС, ГВС, ТС | ПСД | 1693 | 1569.5 | 53 | 243272.5 | 0 | 0 | 0 | 241017.33 | 2255.17 | 155 | 155 | 12.2017 | 1
30 | 6234 | г. Северск, ул. Маяковского, д. 14 | 1954 | ХВС, ГВС, ТС | ПСД | 2282.1 | 2118.1 | 73 | 250553.61 | 0 | 0 | 0 | 247510.17 | 3043.44 | 118.29 | 155 | 12.2017 | 1
31 | 6244 | г. Северск, ул. Мира, д. 10 | 1951 | ХВС, ГВС, ТС | ПСД, СМР (н) | 946.7 | 520.5 | 20 | 637352.25 | 0 | 0 | 0 | 629301.02 | 8051.23 | 1224.5 | 3720 | 12.2018 | 1
32 | 6296 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 31 | 1953 | К | ПСД, СМР (н) | 1600.5 | 1473.9 | 51 | 2204492.3 | 0 | 0 | 0 | 2130340.37 | 74151.93 | 1495.69 | 4807 | 12.2018 | 1
33 | 6310 | г. Северск, ул. Победы, д. 2 | 1988 | ЛО | ПСД, СМР | 19675.9 | 17228.8 | 809 | 15600627 | 0 | 0 | 0 | 15102869.94 | 497757.06 | 905.5 | 924.6 | 12.2017 | 1
34 | 6311 | г. Северск, ул. Победы, д. 4 | 1989 | ЛО | ПСД, СМР | 2742.2 | 2415.9 | 115 | 1733403 | 0 | 0 | 0 | 1678096.66 | 55306.34 | 717.5 | 732.63 | 12.2017 | 1
35 | 6315 | г. Северск, ул. Победы, д. 6а | 1989 | ЛО | ПСД, СМР | 5594.4 | 4642.1 | 195 | 1708823 | 0 | 0 | 0 | 1653516.66 | 55306.34 | 368.11 | 375.99 | 12.2017 | 1
36 | 6321 | г. Северск, ул. Победы, д. 14 | 1988, 1989 | ЛО | ПСД, СМР | 11835.3 | 10603.9 | 483 | 10400418 | 0 | 0 | 0 | 10068579.96 | 331838.04 | 980.81 | 1001.5 | 12.2017 | 1
37 | 6343 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 3 | 1951 | К | ПСД | 964.5 | 877.1 | 30 | 107835.6 | 0 | 0 | 0 | 94268.38 | 13567.22 | 122.95 | 178 | 12.2017 | 1
38 | 6349 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 9 | 1952 | К | СМР | 978.9 | 889.1 | 38 | 4380814.25 | 0 | 0 | 0 | 4242951.87 | 137862.38 | 4927.25 | 7066 | 12.2017 | 1
39 | 6351 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 10а | 1953 | ХВС, ГВС, ТС | ПСД | 1538 | 899.1 | 43 | 139360.5 | 0 | 0 | 0 | 125452.98 | 13907.52 | 155 | 155 | 12.2017 | 1
40 | 6354 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 3 | 1957 | К | ПСД, СМР (н) | 4033 | 2328 | 110 | 3447304.17 | 0 | 0 | 0 | 3330031.28 | 117272.89 | 1480.8 | 4807 | 12.2018 | 1
41 | 6356 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 5 | 1957 | К | ПСД, СМР (н) | 4296 | 2350 | 107 | 3479058 | 0 | 0 | 0 | 3360676.86 | 118381.14 | 1480.45 | 4807 | 12.2018 | 1
42 | 6403 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 3 | 1971 | К | СМР | 5724.95 | 4363.92 | 232 | 9244493.59 | 0 | 0 | 0 | 8934084.35 | 310409.24 | 2118.39 | 2831 | 12.2017 | 1
43 | 6420 | г. Северск, ул. Строителей, д. 3 | 1955 | К | ПСД, СМР (н) | 882 | 486 | 33 | 1095152.4 | 0 | 0 | 0 | 1059790.03 | 35362.37 | 2253.4 | 7096 | 12.2018 | 1
44 | 6476 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 100 | 1957 | К | ПСД | 905.5 | 525 | 24 | 86451.59 | 0 | 0 | 0 | 48251.49 | 38200.1 | 164.67 | 178 | 12.2018 | 1
45 | 6482 | г. Северск, ул. Тупиковая, д. 10 | 1955 | ХВС, ГВС | ПСД | 1442 | 892.1 | 58 | 33899.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33899.8 | 38 | 38 | 12.2017 | 1
46 | 6514 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 7 | 1957 | ХВС, ГВС, ТС | ПСД | 481.3 | 432.5 | 19 | 67037.5 | 0 | 0 | 0 | 62873.8 | 4163.7 | 155 | 155 | 12.2017 | 1
47 | 6516 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 9 | 1957 | ХВС, ГВС, ТС | ПСД | 471.9 | 424.9 | 17 | 65859.5 | 0 | 0 | 0 | 61768.96 | 4090.54 | 155 | 155 | 12.2017 | 1
48 | 6517 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 11 | 1956 | ХВС, ТС, ВО | ПСД | 341.69 | 315.09 | 18 | 49469.13 | 0 | 0 | 0 | 35193.89 | 14275.24 | 157 | 157 | 12.2017 | 1
49 | 6524 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 20а | 1930 | ТС | ПСД | 675.65 | 536.63 | 38 | 62785.71 | 0 | 0 | 0 | 49144.47 | 13641.24 | 117 | 117 | 12.2017 | 1
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | Х | Х | Х | 87218.9 | 72009.69 | 3180 | 60922927.52 | 0 | 0 | 0 | 58965108.81 | 1957818.71 | Х | Х | Х | Х
1 | 5082 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 146 | 1971 | К | СМР | 772.9 | 717.5 | 34 | 3338119.86 | 0 | 0 | 0 | 3234868.75 | 103251.11 | 4652.43 | 7539 | 12.2017 | 1
2 | 5083 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 148 | 1969 | К | СМР | 774.1 | 712.5 | 35 | 3137638.98 | 0 | 0 | 0 | 3040588.92 | 97050.06 | 4403.7 | 7539 | 12.2017 | 1
3 | 5112 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 223 | 1973 | ЭС | СМР | 806.9 | 745.9 | 48 | 495210.47 | 0 | 0 | 0 | 482522.01 | 12688.46 | 663.91 | 664 | 12.2017 | 1
4 | 5130 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 302 | 1977 | К | ПСД | 8894 | 7561.6 | 303 | 609463.23 | 0 | 0 | 0 | 568541.54 | 40921.69 | 80.6 | 167 | 12.2017 | 1
5 | 5131 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 303 | 1978 | К | ПСД | 9757.6 | 8069.69 | 307 | 620176.25 | 0 | 0 | 0 | 576504.89 | 43671.36 | 76.85 | 167 | 12.2017 | 1
6 | 5133 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 305 | 1979 | К | ПСД | 10531.4 | 8595.5 | 406 | 643754.97 | 0 | 0 | 0 | 597238.04 | 46516.93 | 74.89 | 167 | 12.2017 | 1
7 | 5163 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 410 | 1986 | К | СМР | 3269 | 2678.3 | 123 | 5080960.65 | 0 | 0 | 0 | 4923801.86 | 157158.79 | 1897.08 | 3067 | 12.2017 | 1
8 | 5166 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 413 | 1987 | ЛО | ПСД, СМР | 10422.4 | 8014.4 | 345 | 7002104 | 0 | 0 | 0 | 6782453.03 | 219650.97 | 873.69 | 885.96 | 12.2017 | 1
9 | 5167 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 414 | 1987 | ЛО | ПСД, СМР | 5000.8 | 3743 | 158 | 3501052 | 0 | 0 | 0 | 3391226.52 | 109825.48 | 935.36 | 948.49 | 12.2017 | 1
10 | 5180 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 426 | 1988 | ЛО | ПСД, СМР | 10385.8 | 7928 | 363 | 7002104 | 0 | 0 | 0 | 6782453.03 | 219650.97 | 883.21 | 895.61 | 12.2017 | 1
11 | 5194 | г. Стрежевой, мкр. 5-й, д. 516 | 1989 | ЛО | ПСД, СМР | 11693.5 | 10125.4 | 445 | 8752630 | 0 | 0 | 0 | 8478066.29 | 274563.71 | 864.42 | 876.56 | 12.2017 | 1
12 | 5196 | г. Стрежевой, мкр. 5-й, д. 518 | 1989 | ЛО | ПСД, СМР | 11612.1 | 10201.1 | 466 | 8752630 | 0 | 0 | 0 | 8478066.29 | 274563.71 | 858.01 | 870.06 | 12.2017 | 1
13 | 5210 | г. Стрежевой, ул. Викулова, д. 10 | 1976 | ТС, ХВС, ВО | ПСД, СМР (н) | 1063.2 | 990.3 | 25 | 1240947.3 | 0 | 0 | 0 | 1221067.5 | 19879.8 | 1253.1 | 3923 | 12.2018 | 1
14 | 5234 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 7а | 1986 | К | СМР | 746.7 | 665.8 | 44 | 3585081.87 | 0 | 0 | 0 | 3469244.03 | 115837.84 | 5384.62 | 7539 | 12.2017 | 1
15 | 5235 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 8 | 1986 | К | СМР | 773.5 | 681.6 | 42 | 3747269.67 | 0 | 0 | 0 | 3630792.87 | 116476.8 | 5497.75 | 7539 | 12.2017 | 1
16 | 5261 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 91 | 1978 | К | СМР | 715 | 579.1 | 36 | 3413784.27 | 0 | 0 | 0 | 3307673.24 | 106111.03 | 5894.98 | 7539 | 12.2017 | 1
Итого по Городу Томску |  |  | Х | Х | Х | 689240.86 | 601488.34 | 25908 | 562144146.09 | 0 | 0 | 0 | 542064231.57 | 20079914.52 | Х | Х | Х | Х
Кировский район |  |  | Х | Х | Х | 203517.59 | 178015.54 | 7445 | 170354138.73 | 0 | 0 | 0 | 163775852.34 | 6578286.39 | Х | Х | Х | Х
1 | 734 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 47 | 1982 | К | ПСД, СМР (н) | 4395.9 | 3971.1 | 212 | 3949853.91 | 0 | 0 | 0 | 3824176.19 | 125677.72 | 994.65 | 2936 | 12.2018 | 1
2 | 757 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 16 | 1984 | К | ПСД | 1323.5 | 1020.67 | 41 | 166420.07 | 0 | 0 | 0 | 160489.85 | 5930.22 | 163.05 | 164 | 12.2017 | 1
3 | 818 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Октябрьская, д. 1 | 1987 | К | ПСД, СМР (н) | 816.04 | 746.74 | 32 | 1102262.15 | 0 | 0 | 0 | 1065146.95 | 37115.2 | 1476.1 | 4793 | 12.2018 | 1
4 | 722 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Октябрьская, д. 2 | 1981 | К | ПСД, СМР (н) | 833.48 | 722.6 | 28 | 1069378.25 | 0 | 0 | 0 | 1033462.88 | 35915.37 | 1479.9 | 4793 | 12.2018 | 1
5 | 743 | г. Томск, Московский тракт, д. 70/1 | 1982 | К | ПСД | 4507 | 3996.6 | 186 | 655442.4 | 0 | 0 | 0 | 632221.66 | 23220.74 | 164 | 164 | 12.2017 | 1
6 | 881 | г. Томск, пер. Нахимова, д. 14/1 | 1992 | ЛО | СМР | 8323.3 | 6399.8 | 254 | 3915651.77 | 0 | 0 | 0 | 3752962.83 | 162688.94 | 611.84 | 818.18 | 12.2017 | 1
7 | 548 | г. Томск, пер. Промышленный, д. 9 | 1968 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 4543.6 | 2962.5 | 187 | 8844854.4 | 0 | 0 | 0 | 8637752.22 | 207102.18 | 2985.6 | 3640 | 12.2017 | 1
8 | 324 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 34 | 1959 | К | СМР | 3619.7 | 3374.5 | 101 | 5737346.58 | 0 | 0 | 0 | 5546173.29 | 191173.29 | 1700.21 | 2831 | 12.2017 | 1
9 | 373 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 34а | 1961 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 3615 | 3339.5 | 159 | 4598043.36 | 0 | 0 | 0 | 4364585.9 | 233457.46 | 1376.87 | 3055 | 12.2017 | 1
10 | 339 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 37 | 1960 | К | ПСД, СМР (н) | 8006.3 | 7469.5 | 201 | 2311662.99 | 0 | 0 | 0 | 2075267.61 | 236395.38 | 309.48 | 2936 | 12.2018 | 1
11 | 124 | г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, д. 4 | 1947 | К | СМР | 634 | 562.8 | 37 | 2478607.6 | 0 | 0 | 0 | 2355049.42 | 123558.18 | 4404.06 | 7066 | 12.2017 | 1
12 | 626 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 1 | 1975 | К | ПСД, СМР (н) | 3081.9 | 2793.5 | 159 | 2778445.98 | 0 | 0 | 0 | 2690037.05 | 88408.93 | 994.61 | 2936 | 12.2018 | 1
13 | 842 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 3 | 1989 | К | ПСД | 4334.5 | 4014.5 | 192 | 611106.02 | 0 | 0 | 0 | 587781.28 | 23324.74 | 152.22 | 164 | 12.2017 | 1
14 | 767 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, д. 91а | 1985 | К | ПСД | 1717 | 1666.3 | 74 | 179219.18 | 0 | 0 | 0 | 168295.24 | 10923.94 | 107.56 | 164 | 12.2017 | 1
15 | 759 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1а | 1984 | К | ПСД, СМР (н) | 1269.5 | 1217.5 | 43 | 1845303.48 | 0 | 0 | 0 | 1784790.12 | 60513.36 | 1515.65 | 4793 | 12.2018 | 1
16 | 845 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1д | 1989 | К | ПСД | 3146.3 | 2810.3 | 80 | 215887.41 | 0 | 0 | 0 | 199559.22 | 16328.19 | 76.82 | 164 | 12.2017 | 1
17 | 202 | г. Томск, ул. Артема, д. 3 | 1954 | К | СМР | 1391.2 | 1028.7 | 42 | 2958165.6 | 0 | 0 | 0 | 2847510.36 | 110655.24 | 2875.63 | 4728 | 12.2017 | 1
18 | 236 | г. Томск, ул. Артема, д. 6 | 1956 | К | СМР | 783.6 | 741.7 | 36 | 3115705.07 | 0 | 0 | 0 | 2993388.18 | 122316.89 | 4200.76 | 7066 | 12.2017 | 1
19 | 664 | г. Томск, ул. Белинского, д. 84 | 1978 | К | ПСД | 4572 | 4429 | 201 | 695011.08 | 0 | 0 | 0 | 669278.04 | 25733.04 | 156.92 | 164 | 12.2017 | 1
20 | 883 | г. Томск, ул. Белинского, д. 86 | 1992 | ЛО | СМР | 8423.8 | 6735.9 | 161 | 3888446.08 | 0 | 0 | 0 | 3725757.14 | 162688.94 | 577.27 | 777.35 | 12.2017 | 1
21 | 585 | г. Томск, ул. Герцена, д. 15 | 1972 | К | ПСД, СМР (н) | 5089.4 | 4627.4 | 168 | 4160040.58 | 0 | 0 | 0 | 4013592.22 | 146448.36 | 899 | 2936 | 12.2018 | 1
22 | 293 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 60а | 1958 | К | СМР | 1357.2 | 1262.1 | 61 | 2710650.86 | 0 | 0 | 0 | 2625980.48 | 84670.38 | 2147.73 | 4728 | 12.2017 | 1
23 | 527 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 12 | 1967 | К | ПСД, СМР (н) | 3699.7 | 3506 | 155 | 3149883.64 | 0 | 0 | 0 | 3038925.45 | 110958.19 | 898.43 | 2936 | 12.2018 | 1
24 | 860 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 17/1 | 1990 | К | ПСД | 3846.5 | 3521.6 | 139 | 245941.8 | 0 | 0 | 0 | 225480.87 | 20460.93 | 69.84 | 164 | 12.2017 | 1
25 | 414 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 24 | 1962 | К | СМР | 2714 | 2522.2 | 97 | 5464498.39 | 0 | 0 | 0 | 5255139.75 | 209358.64 | 2166.56 | 4728 | 12.2017 | 1
26 | 546 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 25 | 1968 | К | ПСД, СМР (н) | 3855.8 | 3568.8 | 156 | 3523559.48 | 0 | 0 | 0 | 3410613.79 | 112945.69 | 987.32 | 2936 | 12.2018 | 1
27 | 559 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 27 | 1969 | К | ПСД, СМР (н) | 3872.2 | 3585.2 | 131 | 3210129.94 | 0 | 0 | 0 | 3096665.22 | 113464.72 | 895.38 | 2936 | 12.2018 | 1
28 | 524 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 41 | 1967 | К | ПСД, СМР (н) | 4124.31 | 3856.05 | 103 | 2688445.24 | 0 | 0 | 0 | 2565609.2 | 122836.04 | 697.2 | 2936 | 12.2018 | 1
29 | 509 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 45 | 1965 | К | ПСД, СМР (н) | 3249.8 | 3004.2 | 111 | 2472001.6 | 0 | 0 | 0 | 2376924.42 | 95077.18 | 822.85 | 2936 | 12.2018 | 1
30 | 617 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 51 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 5219.72 | 4525.22 | 182 | 3153965.94 | 0 | 0 | 0 | 3010751.38 | 143214.56 | 696.98 | 2936 | 12.2018 | 1
31 | 574 | г. Томск, ул. Карпова, д. 23 | 1971 | К | ПСД, СМР (н) | 3573 | 3042.6 | 180 | 2301908.66 | 0 | 0 | 0 | 2205616.19 | 96292.47 | 756.56 | 2936 | 12.2018 | 1
32 | 402 | г. Томск, ул. Карташова, д. 42в | 1962 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 1665.2 | 1350.1 | 51 | 3275335.36 | 0 | 0 | 0 | 3180952.69 | 94382.67 | 2425.99 | 3640 | 12.2017 | 1
33 | 566 | г. Томск, ул. Карташова, д. 68 | 1970 | К | ПСД, СМР (н) | 3405.3 | 3195.7 | 149 | 2099527.02 | 0 | 0 | 0 | 1998389.23 | 101137.79 | 656.99 | 2936 | 12.2018 | 1
34 | 653 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86 | 1978 | К | ПСД, СМР (н) | 3299.15 | 3054.95 | 137 | 2247604.97 | 0 | 0 | 0 | 2150921.65 | 96683.32 | 735.73 | 2936 | 12.2018 | 1
35 | 647 | г. Томск, ул. Киевская, д. 88 | 1976 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 3582 | 2026 | 175 | 314030 | 0 | 0 | 0 | 265125.55 | 48904.45 | 155 | 155 | 12.2017 | 1
36 | 472 | г. Томск, ул. Киевская, д. 109/1 | 1964 | К | СМР | 3606.43 | 3361.23 | 107 | 5417303.24 | 0 | 0 | 0 | 5188276.04 | 229027.2 | 1611.7 | 2831 | 12.2017 | 1
37 | 362 | г. Томск, ул. Короленко, д. 11 | 1961 | К | СМР | 678.6 | 632.6 | 40 | 2925112.4 | 0 | 0 | 0 | 2821257.41 | 103854.99 | 4623.95 | 7066 | 12.2017 | 1
38 | 465 | г. Томск, ул. Короленко, д. 19 | 1964 | К | СМР | 667 | 620.8 | 34 | 2945000.09 | 0 | 0 | 0 | 2841045.18 | 103954.91 | 4743.88 | 7066 | 12.2017 | 1
39 | 296 | г. Томск, ул. Косарева, д. 19 | 1958 | К | СМР | 2415.8 | 1337.8 | 47 | 6751531.6 | 0 | 0 | 0 | 6507404.24 | 244127.36 | 5046.74 | 7066 | 12.2017 | 1
40 | 532 | г. Томск, ул. Котовского, д. 6 | 1967 | К | ПСД, СМР (н) | 3940.36 | 3750.3 | 228 | 2934509.96 | 0 | 0 | 0 | 2815820.14 | 118689.82 | 782.47 | 2936 | 12.2018 | 1
41 | 588 | г. Томск, ул. Котовского, д. 10 | 1972 | К | ПСД, СМР (н) | 2356.1 | 1171.8 | 75 | 1165275.05 | 0 | 0 | 0 | 1128189.82 | 37085.23 | 994.43 | 2936 | 12.2018 | 1
42 | 667 | г. Томск, ул. Котовского, д. 12 | 1978 | К | ПСД | 2576.64 | 2331.8 | 79 | 373034.39 | 0 | 0 | 0 | 359486.34 | 13548.05 | 159.98 | 164 | 12.2017 | 1
43 | 554 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 134 | 1969 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД, СМР (н) | 3834 | 3545.5 | 127 | 3195891.68 | 0 | 0 | 0 | 3114031.04 | 81860.64 | 901.39 | 3121 | 12.2018 | 1
44 | 161 | г. Томск, ул. Кулева, д. 32 | 1951 | К | СМР | 1853.8 | 1724.6 | 52 | 3709868.22 | 0 | 0 | 0 | 3579330.37 | 130537.85 | 2151.15 | 4728 | 12.2017 | 1
45 | 576 | г. Томск, ул. Мокрушина, д. 12а | 1970 | К | ПСД, СМР (н) | 3161.6 | 2984.6 | 198 | 2506567.7 | 0 | 0 | 0 | 2412110.82 | 94456.88 | 839.83 | 2936 | 12.2018 | 1
46 | 587 | г. Томск, ул. Пирогова, д. 19 | 1972 | К | ПСД, СМР (н) | 1950 | 1802 | 84 | 1706791.17 | 0 | 0 | 0 | 1649761.32 | 57029.85 | 947.16 | 2936 | 12.2018 | 1
47 | 746 | г. Томск, ул. Савиных, д. 13 | 1982 | К | ПСД | 3456.7 | 2801.8 | 185 | 251696.6 | 0 | 0 | 0 | 236897.69 | 14798.91 | 89.83 | 164 | 12.2017 | 1
48 | 294 | г. Томск, ул. Советская, д. 46 | 1958 | К, РУФ | СМР | 4068.1 | 3808.2 | 77 | 13254816.98 | 0 | 0 | 0 | 12813420.76 | 441396.22 | 3480.6 | 5771 | 12.2017 | 1
49 | 326 | г. Томск, ул. Советская, д. 48 | 1959 | К | СМР | 1992.7 | 1786.7 | 62 | 2988763.42 | 0 | 0 | 0 | 2872434.46 | 116328.96 | 1672.78 | 2831 | 12.2017 | 1
50 | 774 | г. Томск, ул. Советская, д. 105 | 1982, 1983, 1985 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 15418.66 | 14583.46 | 518 | 736161.9 | 0 | 0 | 0 | 695381.93 | 40779.97 | 50.48 | 92 | 12.2017 | 1
51 | 453 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 7 | 1963 | К | ПСД | 2714.9 | 2382.92 | 84 | 218437.83 | 0 | 0 | 0 | 204592.77 | 13845.06 | 91.67 | 164 | 12.2017 | 1
52 | 370 | г. Томск, ул. Тверская, д. 105 | 1961 | К | СМР | 3478.4 | 3194.4 | 101 | 6434047.62 | 0 | 0 | 0 | 6204978.86 | 229068.76 | 2014.16 | 2831 | 12.2017 | 1
53 | 850 | г. Томск, ул. Усова, д. 15/1 | 1989 | ТС, ХВС, ГВС, ПУ, УУ | ПСД | 2018.5 | 1771.5 | 78 | 364929 | 0 | 0 | 0 | 357333.37 | 7595.63 | 206 | 206 | 12.2017 | 1
54 | 544 | г. Томск, ул. Усова, д. 37 | 1967, 1968 | ТС, ХВС, ГВС, ПУ, УУ | СМР | 5336.62 | 4948.3 | 196 | 13422957.84 | 0 | 0 | 0 | 12878240.8 | 544717.04 | 2712.64 | 4256 | 12.2017 | 1
55 | 555 | г. Томск, ул. Усова, д. 37а | 1969 | Ф | ПСД | 2721.2 | 2510.5 | 127 | 90378 | 0 | 0 | 0 | 20410.48 | 69967.52 | 36 | 36 | 12.2017 | 1
56 | 508 | г. Томск, ул. Учебная, д. 19 | 1965 | К | ПСД, СМР (н) | 2757.88 | 2539.88 | 116 | 1757657.31 | 0 | 0 | 0 | 1677274.97 | 80382.34 | 692.02 | 2936 | 12.2018 | 1
57 | 676 | г. Томск, ул. Учебная, д. 40 | 1979 | К | ПСД | 6618.3 | 4445.2 | 292 | 305258.11 | 0 | 0 | 0 | 281778.87 | 23479.24 | 68.67 | 164 | 12.2017 | 1
58 | 610 | г. Томск, ул. Учебная, д. 45 | 1973 | К | ПСД, СМР (н) | 2230.18 | 2077.6 | 67 | 1950407.41 | 0 | 0 | 0 | 1884655.34 | 65752.07 | 938.78 | 2936 | 12.2018 | 1
59 | 352 | г. Томск, ул. Щорса, д. 13 | 1960 | К | СМР | 1774.22 | 1250.22 | 50 | 2813404.35 | 0 | 0 | 0 | 2697365.8 | 116038.55 | 2250.33 | 4728 | 12.2017 | 1
Ленинский район |  |  | Х | Х | Х | 140435.29 | 126007.27 | 4683 | 102728498.3 | 0 | 0 | 0 | 99181621.94 | 3546876.36 | Х | Х | Х | Х
60 | 1846 | г. Томск, пер. Красный, д. 5 | 1972 | К | ПСД, СМР (н) | 4294.7 | 3875.5 | 146 | 4170881.81 | 0 | 0 | 0 | 4027338.08 | 143543.73 | 1076.22 | 3523 | 12.2018 | 1
61 | 1938 | г. Томск, пер. Совпартшкольный, д. 2а | 1962 | К | СМР | 1721.16 | 1618 | 48 | 3557261.5 | 0 | 0 | 0 | 3442088.4 | 115173.1 | 2198.55 | 4728 | 12.2017 | 1
62 | 1273 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 96 | 1961 | К | СМР | 1375.1 | 964 | 6 | 3115838.77 | 0 | 0 | 0 | 3014213.3 | 101625.47 | 3232.2 | 4728 | 12.2017 | 1
63 | 1858 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 108 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 3716.4 | 3498.4 | 132 | 3151244.99 | 0 | 0 | 0 | 3040527.32 | 110717.67 | 900.77 | 2936 | 12.2018 | 1
64 | 1725 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 149 | 1832 | К | ПСД, СМР (н) | 332.6 | 299.2 | 14 | 661601.71 | 0 | 0 | 0 | 644008.1 | 17593.61 | 2211.24 | 7096 | 12.2018 | 1
65 | 1557 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 235 | 1965 | ГС | СМР | 2795.4 | 2582.4 | 98 | 474541.47 | 0 | 0 | 0 | 467240.03 | 7301.44 | 183.76 | 277 | 12.2017 | 1
66 | 1367 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 3 | 1978 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД, СМР (н) | 12315.6 | 12279.6 | 464 | 7736167 | 0 | 0 | 0 | 7615412.95 | 120754.05 | 630 | 2224 | 12.2018 | 1
67 | 1456 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 41 | 1991 | ЛО | ПСД, СМР | 5681.2 | 5088.2 | 174 | 5352255 | 0 | 0 | 0 | 5202791.71 | 149463.29 | 1051.9 | 1061.56 | 12.2017 | 1
68 | 1370 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 8 | 1972 | ЭС | ПСД, СМР (н) | 4603.4 | 4201.4 | 159 | 704160.23 | 0 | 0 | 0 | 677243.24 | 26916.99 | 167.6 | 609 | 12.2018 | 1
69 | 1445 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 9/1 | 1991 | К | ПСД | 1572.4 | 1372.4 | 52 | 223790.41 | 0 | 0 | 0 | 215816.6 | 7973.81 | 163.07 | 164 | 12.2017 | 1
70 | 1371 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 10/1 | 1972 | К | СМР | 3759.3 | 3039.3 | 115 | 6223360.83 | 0 | 0 | 0 | 5999623.94 | 223736.89 | 2047.63 | 2831 | 12.2017 | 1
71 | 1372 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 10/2 | 1974 | К | СМР | 2981.1 | 2840.9 | 107 | 6264674.82 | 0 | 0 | 0 | 6039645.25 | 225029.57 | 2205.17 | 2831 | 12.2017 | 1
72 | 1373 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 14 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 3963.9 | 3533.5 | 133 | 4071328.37 | 0 | 0 | 0 | 3940451.9 | 130876.47 | 1152.21 | 3523 | 12.2018 | 1
73 | 1376 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 18 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 2661.35 | 2451.35 | 93 | 2715275.2 | 0 | 0 | 0 | 2624480.23 | 90794.97 | 1107.67 | 3523 | 12.2018 | 1
74 | 1377 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 20 | 1978 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД, СМР (н) | 16113.5 | 14235.2 | 466 | 8946021.81 | 0 | 0 | 0 | 8824766.24 | 121255.57 | 628.44 | 2224 | 12.2018 | 1
75 | 1378 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 22 | 1975 | К | ПСД, СМР (н) | 5279.8 | 4687.8 | 177 | 5356590.15 | 0 | 0 | 0 | 5182959.84 | 173630.31 | 1142.67 | 3523 | 12.2018 | 1
76 | 1379 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 26 | 1971 | К | ПСД, СМР (н) | 2694 | 2659.6 | 100 | 2745062.19 | 0 | 0 | 0 | 2646553.9 | 98508.29 | 1032.13 | 3523 | 12.2018 | 1
77 | 1787 | г. Томск, ул. Войкова, д. 43а | 1973 | К | ПСД, СМР (н) | 3254.1 | 2886.9 | 109 | 2810735.09 | 0 | 0 | 0 | 2719370.23 | 91364.86 | 973.62 | 2936 | 12.2018 | 1
78 | 1263 | г. Томск, ул. Войкова, д. 84а | 1960 | К | СМР | 2225.4 | 2040.56 | 84 | 4241742.19 | 0 | 0 | 0 | 3941984.3 | 299757.89 | 2078.71 | 4728 | 12.2017 | 1
79 | 1265 | г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 22 | 1995 | К | ПСД | 4827.8 | 4275.8 | 162 | 387243.3 | 0 | 0 | 0 | 362400.37 | 24842.93 | 90.57 | 164 | 12.2017 | 1
80 | 1353 | г. Томск, ул. Говорова, д. 34 | 1970 | К | СМР | 7408.5 | 6993.5 | 264 | 10643470.74 | 0 | 0 | 0 | 10250588.77 | 392881.97 | 1521.91 | 2831 | 12.2017 | 1
81 | 1421 | г. Томск, ул. Говорова, д. 58 | 1975 | К | ПСД | 4331.6 | 3894.6 | 147 | 503076.85 | 0 | 0 | 0 | 481416.79 | 21660.06 | 129.17 | 146 | 12.2017 | 1
82 | 1030 | г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 36 | 1985 | К | ПСД | 2705.2 | 2345.2 | 89 | 313013.92 | 0 | 0 | 0 | 299970.94 | 13042.98 | 133.47 | 146 | 12.2017 | 1
83 | 1354 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 7/1 | 1978 | ЭС | ПСД, СМР (н) | 4337 | 3816 | 144 | 429381.4 | 0 | 0 | 0 | 404933.54 | 24447.86 | 112.52 | 609 | 12.2018 | 1
84 | 1357 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 10 | 1982 | ЭС | ПСД, СМР (н) | 4117.9 | 3930.8 | 148 | 508104.81 | 0 | 0 | 0 | 482921.47 | 25183.34 | 129.26 | 609 | 12.2018 | 1
85 | 1358 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 12 | 1985 | ЭС | ПСД | 5035.7 | 3186.9 | 101 | 67015 | 0 | 0 | 0 | 64433.11 | 2581.89 | 21.03 | 25 | 12.2017 | 1
86 | 1361 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 19 | 1976 | К | ПСД, СМР (н) | 5398.8 | 4296 | 162 | 4979493.59 | 0 | 0 | 0 | 4820375.06 | 159118.53 | 1159.1 | 3523 | 12.2018 | 1
87 | 1818 | г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1961 | К | СМР | 1384.48 | 1284.2 | 73 | 3070049.02 | 0 | 0 | 0 | 2950601.25 | 119447.77 | 2390.63 | 4728 | 12.2017 | 1
88 | 1271 | г. Томск, ул. Крымская, д. 43 | 1977 | К | ПСД | 5773.6 | 5305.3 | 200 | 185002.91 | 0 | 0 | 0 | 154178.46 | 30824.45 | 34.87 | 164 | 12.2017 | 1
89 | 1296 | г. Томск, ул. Мельничная, д. 71 | 1963 | ЭС, ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ, УУ | СМР | 1477.4 | 1278.3 | 34 | 3442319.11 | 0 | 0 | 0 | 3302860 | 139459.11 | 2692.89 | 5895 | 12.2017 | 1
90 | 1628 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 20а | 1978 | ПУ, УУ | СМР | 6619.2 | 6113.76 | 288 | 210346.09 | 0 | 0 | 0 | 128475.21 | 81870.88 | 34.41 | 1201 | 12.2017 | 1
91 | 1630 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 33 | 1980 | К | ПСД | 2355 | 2043 | 77 | 234912.75 | 0 | 0 | 0 | 223042.67 | 11870.08 | 114.98 | 164 | 12.2017 | 1
92 | 1468 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 23 | 1962 | К | СМР | 3322.7 | 3089.7 | 117 | 5232535.27 | 0 | 0 | 0 | 4988908.74 | 243626.53 | 1693.54 | 2831 | 12.2017 | 1
Октябрьский район |  |  | Х | Х | Х | 185983.68 | 161817.53 | 7290 | 196011306.69 | 0 | 0 | 0 | 189124037.09 | 6887269.6 | Х | Х | Х | Х
93 | 4282 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 37/1 | 1992 | ЛО | ПСД, СМР | 5243.02 | 4517.62 | 184 | 3445996.26 | 0 | 0 | 0 | 3335972.21 | 110024.05 | 762.79 | 783.59 | 12.2017 | 1
94 | 4285 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 81/1 | 1989 | ЛО | ПСД, СМР | 3329.76 | 2969.76 | 118 | 1721904.68 | 0 | 0 | 0 | 1666892.66 | 55012.02 | 579.81 | 596 | 12.2017 | 1
95 | 3514 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 89 | 1990 | ЛО | ПСД, СМР | 16173.4 | 13650.4 | 376 | 6942406.08 | 0 | 0 | 0 | 6722357.98 | 220048.1 | 508.59 | 518.66 | 12.2017 | 1
96 | 3060 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 152 | 1966 | К | СМР | 3436.7 | 3179.5 | 119 | 7672501.59 | 0 | 0 | 0 | 7392833.78 | 279667.81 | 2413.12 | 2831 | 12.2017 | 1
97 | 3061 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 154 | 1965 | К | СМР | 4073.9 | 3146.9 | 128 | 8861987.09 | 0 | 0 | 0 | 8585186.76 | 276800.33 | 2816.1 | 2831 | 12.2017 | 1
98 | 3199 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 4 | 1964 | К | СМР | 1756.1 | 1522.1 | 61 | 3728232.76 | 0 | 0 | 0 | 3601140.45 | 127092.31 | 2449.4 | 2831 | 12.2017 | 1
99 | 3342 | г. Томск, пос. Светлый, д. 19 | 1989 | ЛО | ПСД, СМР | 14643.6 | 12396.3 | 594 | 10470157.86 | 0 | 0 | 0 | 10140085.71 | 330072.15 | 844.62 | 856.69 | 12.2017 | 1
100 | 3278 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2 | 1978 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | ПСД, СМР (н) | 4824.5 | 4404.5 | 224 | 4285929.38 | 0 | 0 | 0 | 4157934.87 | 127994.51 | 973.08 | 3589 | 12.2018 | 1
101 | 3280 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 24/2 | 1978 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | ПСД | 4732.6 | 4328.8 | 224 | 408759.43 | 0 | 0 | 0 | 282964.76 | 125794.67 | 94.43 | 150 | 12.2018 | 1
102 | 3281 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 26/2 | 1971 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | ПСД | 4719 | 4302 | 220 | 408076.74 | 0 | 0 | 0 | 283060.88 | 125015.86 | 94.86 | 150 | 12.2018 | 1
103 | 4053 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/4 | 1972 | К | ПСД, СМР (н) | 2862.3 | 2642 | 116 | 2706613.74 | 0 | 0 | 0 | 2608757.33 | 97856.41 | 1024.46 | 3523 | 12.2018 | 1
104 | 4058 | г. Томск, ул. Беринга, д. 24 | 1987 | ЛО | ПСД, СМР | 9554.2 | 8847.6 | 454 | 8592843.08 | 0 | 0 | 0 | 8317782.96 | 275060.12 | 971.21 | 1000.26 | 12.2017 | 1
105 | 4059 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 2 | 1990 | ЛО | ПСД, СМР | 18818 | 17452.2 | 787 | 13705848.02 | 0 | 0 | 0 | 13210739.8 | 495108.22 | 785.34 | 912.76 | 12.2017 | 1
106 | 4371 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 6 | 1988 | ЛО | ПСД, СМР | 11211.5 | 9043.4 | 359 | 7610421.63 | 0 | 0 | 0 | 7335361.51 | 275060.12 | 841.54 | 978.6 | 12.2017 | 1
107 | 4329 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 23 | 1989 | ЛО | ПСД, СМР | 8517.23 | 6684.43 | 273 | 5094901 | 0 | 0 | 0 | 4929864.93 | 165036.07 | 762.2 | 794.37 | 12.2017 | 1
108 | 3367 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1966 | К | СМР | 2945.15 | 2875.15 | 132 | 5335146.21 | 0 | 0 | 0 | 5125997.23 | 209148.98 | 1855.61 | 2831 | 12.2017 | 1
109 | 8192 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 111 | 1970 | К | СМР | 3834.35 | 3552.8 | 194 | 7833565.34 | 0 | 0 | 0 | 7589797.71 | 243767.63 | 2204.9 | 2831 | 12.2017 | 1
110 | 3297 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 113 | 1970 | К | СМР | 3818.6 | 3538.6 | 147 | 7152676.77 | 0 | 0 | 0 | 6908909.14 | 243767.63 | 2021.33 | 2831 | 12.2017 | 1
111 | 4341 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5 | 1968 | К | СМР | 4652.6 | 3554.2 | 191 | 8160654.89 | 0 | 0 | 0 | 7896668.44 | 263986.45 | 2296.06 | 3449 | 12.2017 | 1
112 | 3134 | г. Томск, ул. Любы Шевцовой, д. 7 | 1960 | К | СМР | 1110.4 | 1040.1 | 44 | 3190320.79 | 0 | 0 | 0 | 3077939.39 | 112381.4 | 3067.32 | 4728 | 12.2017 | 1
113 | 3178 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 59 | 1970 | К | СМР | 9174.2 | 7031.9 | 332 | 14383585.99 | 0 | 0 | 0 | 13870577.24 | 513008.75 | 2045.48 | 2831 | 12.2017 | 1
114 | 3179 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 59а | 1970 | К | СМР | 3074.4 | 2834.4 | 139 | 5798671.07 | 0 | 0 | 0 | 5593009.83 | 205661.24 | 2045.82 | 2831 | 12.2017 | 1
115 | 3182 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 61б | 1970 | К | СМР | 4631.3 | 3552.6 | 174 | 8031131.56 | 0 | 0 | 0 | 7771913.09 | 259218.47 | 2260.63 | 2831 | 12.2017 | 1
116 | 3185 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 67 | 1970 | К | СМР | 7718.6 | 7158.6 | 359 | 18369514 | 0 | 0 | 0 | 17790314.12 | 579199.88 | 2566.08 | 2831 | 12.2017 | 1
117 | 3138 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 89 | 1971 | К | ПСД, СМР (н) | 3540 | 3244 | 174 | 3206403.31 | 0 | 0 | 0 | 3103736.92 | 102666.39 | 988.41 | 2936 | 12.2018 | 1
118 | 3139 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 91 | 1970 | К | ПСД, СМР (н) | 3566 | 3270 | 191 | 3255612 | 0 | 0 | 0 | 3152122.76 | 103489.24 | 995.6 | 2936 | 12.2018 | 1
119 | 3140 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 93 | 1970 | К | ПСД, СМР (н) | 3562 | 3278 | 153 | 3260428.43 | 0 | 0 | 0 | 3156686 | 103742.43 | 994.64 | 2936 | 12.2018 | 1
120 | 3192 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 95 | 1971 | К | ПСД, СМР (н) | 6233 | 5806.9 | 295 | 5732656.86 | 0 | 0 | 0 | 5548879.59 | 183777.27 | 987.21 | 2936 | 12.2018 | 1
121 | 4350 | г. Томск, ул. Партизанская, д. 21 | 1963 | К | СМР | 3804 | 3201.6 | 134 | 6185776.12 | 0 | 0 | 0 | 5967631.71 | 218144.41 | 1932.09 | 2831 | 12.2017 | 1
122 | 3389 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 25а | 1945 | К | СМР | 1837.27 | 1631.17 | 47 | 3682203.18 | 0 | 0 | 0 | 3442584.6 | 239618.58 | 2257.4 | 4728 | 12.2017 | 1
123 | 3147 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 17 | 1988 | ЛО | ПСД, СМР | 8586 | 7160 | 347 | 6776380.83 | 0 | 0 | 0 | 6556332.73 | 220048.1 | 946.42 | 988.81 | 12.2017 | 1
Советский район |  |  | Х | Х | Х | 159304.3 | 135648 | 6490 | 93050202.37 | 0 | 0 | 0 | 89982720.2 | 3067482.17 | Х | Х | Х | Х
124 | 2258 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/3 | 1968 | К | ПСД, СМР (н) | 4958.3 | 4516 | 193 | 3265963.02 | 0 | 0 | 0 | 3121033.77 | 144929.25 | 723.2 | 2936 | 12.2018 | 1
125 | 2333 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 63 | 1988 | ЛО | ПСД, СМР | 5724.4 | 4882.4 | 230 | 1671941.4 | 0 | 0 | 0 | 1616929.38 | 55012.02 | 342.44 | 362.52 | 12.2017 | 1
126 | 2343 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 116 | 1989 | ЛО | ПСД, СМР | 9379.9 | 8262.9 | 362 | 3420199.9 | 0 | 0 | 0 | 3310175.85 | 110024.05 | 413.92 | 428.41 | 12.2017 | 1
127 | 2345 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 121 | 1966 | К | ПСД, СМР (н) | 3070.7 | 2866.7 | 128 | 2887711.15 | 0 | 0 | 0 | 2781532.13 | 106179.02 | 1007.33 | 3523 | 12.2018 | 1
128 | 2213 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 125 | 1967 | К | ПСД, СМР (н) | 3514 | 3314 | 120 | 3681292.09 | 0 | 0 | 0 | 3558545.63 | 122746.46 | 1110.83 | 3523 | 12.2018 | 1
129 | 2215 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 127 | 1967 | К | ПСД, СМР (н) | 3903.5 | 3550.3 | 178 | 3415959.86 | 0 | 0 | 0 | 3316258.89 | 99700.97 | 962.16 | 2936 | 12.2018 | 1
130 | 2217 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 131 | 1967 | К | ПСД, СМР (н) | 3899.4 | 3563 | 172 | 3418118.17 | 0 | 0 | 0 | 3317999.45 | 100118.72 | 959.34 | 2936 | 12.2018 | 1
131 | 2479 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 220 | 1962 | ГВС, ХВС | СМР | 2781.13 | 2528.3 | 117 | 1026256.84 | 0 | 0 | 0 | 994367.5 | 31889.34 | 405.91 | 891 | 12.2017 | 1
132 | 2222 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 34 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 6206.42 | 5780.42 | 271 | 6625388.14 | 0 | 0 | 0 | 6411288.53 | 214099.61 | 1146.18 | 3523 | 12.2018 | 1
133 | 2223 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 72 | 1971 | К | ПСД, СМР (н) | 4950.6 | 4630 | 232 | 4169451.01 | 0 | 0 | 0 | 4022920.37 | 146530.64 | 900.53 | 2936 | 12.2018 | 1
134 | 2103 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 103 | 1967 | К | ПСД, СМР (н) | 3523.1 | 3273.5 | 137 | 3159344.49 | 0 | 0 | 0 | 3077840.69 | 81503.8 | 965.13 | 3523 | 12.2018 | 1
135 | 2367 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 120 | 1971 | ГС | СМР | 2670.7 | 1819.1 | 145 | 468192.44 | 0 | 0 | 0 | 463049.14 | 5143.3 | 257.38 | 277 | 12.2017 | 1
136 | 2368 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 124 | 1975 | К | ПСД, СМР (н) | 5610.7 | 4326 | 211 | 4603652.23 | 0 | 0 | 0 | 4493143.38 | 110508.85 | 1064.18 | 3523 | 12.2018 | 1
137 | 2486 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 2а | 1961 | ЭС | СМР | 1423.59 | 1314 | 46 | 457100.01 | 0 | 0 | 0 | 441552.03 | 15547.98 | 347.87 | 596 | 12.2017 | 1
138 | 2236 | г. Томск, ул. Герцена, д. 52 | 1992 | ТС | ПСД | 1955.2 | 1767.2 | 90 | 206762.4 | 0 | 0 | 0 | 202699.27 | 4063.13 | 117 | 117 | 12.2017 | 1
139 | 2488 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 46/1 | 1990 | ЛО | ПСД, СМР | 5457.63 | 5037.5 | 229 | 3454215 | 0 | 0 | 0 | 3344190.95 | 110024.05 | 685.7 | 702.72 | 12.2017 | 1
140 | 2138 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 70 | 1989 | ЛО | ПСД, СМР | 6360.61 | 6167 | 105 | 6849690 | 0 | 0 | 0 | 6629641.9 | 220048.1 | 1110.7 | 1148.03 | 12.2017 | 1
141 | 8060 | г. Томск, ул. Енисейская, д. 4 | 1987 | ЛО | ПСД, СМР | 3304.81 | 3009.11 | 210 | 1718556.24 | 0 | 0 | 0 | 1663544.22 | 55012.02 | 571.12 | 588.2 | 12.2017 | 1
142 | 2654 | г. Томск, ул. Источная, д. 15в | 1900 | ТС, ХВС, ГВС, ПУ, УУ | СМР | 659.7 | 619.4 | 20 | 2213895.79 | 0 | 0 | 0 | 2115939.4 | 97956.39 | 3574.26 | 7245 | 12.2017 | 1
143 | 2247 | г. Томск, ул. Киевская, д. 58 | 1990, 1992 | ЛО | ПСД, СМР | 10762.5 | 8946.5 | 356 | 2635380.86 | 0 | 0 | 0 | 2525356.81 | 110024.05 | 294.57 | 395.68 | 12.2017 | 1
144 | 2733 | г. Томск, ул. Крылова, д. 23/1 | 1910 | К | ПСД | 906.2 | 822.4 | 55 | 914508.8 | 0 | 0 | 0 | 872329.92 | 42178.88 | 1112 | 1112 | 12.2017 | 1
145 | 2268 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 7 | 1967 | К | ПСД, СМР (н) | 3783.2 | 3547.2 | 180 | 3632456.97 | 0 | 0 | 0 | 3501073.07 | 131383.9 | 1024.04 | 3523 | 12.2018 | 1
146 | 2269 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 9 | 1969 | К | ПСД, СМР (н) | 3904.87 | 3668.87 | 164 | 2503295.39 | 0 | 0 | 0 | 2367404.98 | 135890.41 | 682.31 | 2936 | 12.2018 | 1
147 | 2285 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 8 | 1990 | ЛО | ПСД, СМР | 22289.7 | 18629 | 866 | 6864616.13 | 0 | 0 | 0 | 6644568.03 | 220048.1 | 368.49 | 380.05 | 12.2017 | 1
148 | 2449 | г. Томск, ул. Никитина, д. 31 | 1972 | К | ПСД, СМР (н) | 3264.3 | 2723.4 | 145 | 2467782 | 0 | 0 | 0 | 2381591.6 | 86190.4 | 906.14 | 2936 | 12.2018 | 1
149 | 2307 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 27/1 | 1973 | К | ПСД, СМР (н) | 3135.2 | 2904.2 | 132 | 2871601.81 | 0 | 0 | 0 | 2779689.44 | 91912.37 | 988.78 | 2936 | 12.2018 | 1
150 | 2387 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102 | 1989 | ЛО | ПСД, СМР | 13798.7 | 7583.4 | 618 | 5175909.93 | 0 | 0 | 0 | 5010873.86 | 165036.07 | 682.53 | 700.2 | 12.2017 | 1
151 | 2880 | г. Томск, ул. Татарская, д. 2а | 1917 | К | ПСД, СМР (н) | 245.6 | 222.1 | 18 | 500480.14 | 0 | 0 | 0 | 484405.68 | 16074.46 | 2253.4 | 7096 | 12.2018 | 1
152 | 2911 | г. Томск, ул. Татарская, д. 43 | 1900 | К | ПСД | 208.24 | 170.5 | 9 | 664950 | 0 | 0 | 0 | 663313.08 | 1636.92 | 3900 | 3900 | 12.2017 | 1
153 | 2330 | г. Томск, ул. Тверская, д. 75 | 1990 | ЛО | ПСД, СМР | 7088.5 | 6425.5 | 287 | 5193257.8 | 0 | 0 | 0 | 5028221.73 | 165036.07 | 808.23 | 826.38 | 12.2017 | 1
154 | 2464 | г. Томск, ул. Трамвайная, д. 1 | 1966 | ГС | СМР | 3459.3 | 3284.7 | 160 | 525996.73 | 0 | 0 | 0 | 516709.61 | 9287.12 | 160.14 | 168 | 12.2017 | 1
155 | 2382 | г. Томск, ул. Трамвайная, д. 5 | 1966 | ГС | СМР | 3512.8 | 2381.6 | 166 | 649798.23 | 0 | 0 | 0 | 643064.53 | 6733.7 | 272.84 | 277 | 12.2017 | 1
156 | 2352 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 21 | 1990 | ЛО | ПСД, СМР | 3590.8 | 3111.8 | 138 | 1736477.4 | 0 | 0 | 0 | 1681465.38 | 55012.02 | 558.03 | 568.79 | 12.2017 | 1
Итого по Зырянскому району |  |  | Х | Х | Х | 1095.31 | 952.63 | 30 | 3056803.18 | 0 | 0 | 0 | 2978229.93 | 78573.25 | Х | Х | Х | Х
1 | 4812 | с .Зырянское, ул. 60 лет СССР, д. 7 | 1989 | К | СМР | 1095.31 | 952.63 | 30 | 3056803.18 | 0 | 0 | 0 | 2978229.93 | 78573.25 | 3208.8 | 7066 | 12.2017 | 1
Итого по Каргасокскому району |  |  | Х | Х | Х | 1390.14 | 1241.12 | 63 | 4125978.42 | 0 | 0 | 0 | 3989172.17 | 136806.25 | Х | Х | Х | Х
1 | 7286 | п. Геологический, ул. Энтузиастов, д.19 | 1966 | К | СМР | 372.18 | 334.31 | 18 | 1337821.88 | 0 | 0 | 0 | 1291970.27 | 45851.61 | 4001.74 | 7539 | 12.2017 | 1
2 | 7310 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 48 | 1956 | РУФ | ПСД | 368 | 319.33 | 27 | 129009.32 | 0 | 0 | 0 | 125248.7 | 3760.62 | 404 | 404 | 12.2017 | 1
3 | 7321 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 91 | 1983 | РУФ | СМР | 649.96 | 587.48 | 18 | 2659147.22 | 0 | 0 | 0 | 2571953.2 | 87194.02 | 4526.36 | 6822 | 12.2017 | 1
Итого по Кожевниковскому району |  |  | Х | Х | Х | 956.9 | 851.9 | 52 | 2580116.9 | 0 | 0 | 0 | 2509842 | 70274.9 | Х | Х | Х | Х
1 | 6735 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 6 | 1963 | К | ПСД | 435.1 | 395.1 | 15 | 59972.26 | 0 | 0 | 0 | 57916.23 | 2056.03 | 151.79 | 178 | 12.2017 | 1
2 | 6742 | с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 57 | 1952 | К | СМР | 521.8 | 456.8 | 37 | 2520144.64 | 0 | 0 | 0 | 2451925.77 | 68218.87 | 5516.95 | 7066 | 12.2017 | 1
Итого по Колпашевскому району |  |  | Х | Х | Х | 8762.6 | 7445.7 | 271 | 25775091.79 | 0 | 0 | 0 | 24876104.54 | 898987.25 | Х | Х | Х | Х
1 | 5400 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 6 | 1957 | Ф | ПСД, СМР (н) | 464.7 | 427.3 | 14 | 778133.1 | 0 | 0 | 0 | 758562.46 | 19570.64 | 1821.05 | 5938 | 12.2018 | 1
2 | 5404 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 42/1 | 1957 | РУФ | ПСД | 450.1 | 418 | 13 | 168872 | 0 | 0 | 0 | 133960.43 | 34911.57 | 404 | 404 | 12.2017 | 1
3 | 5408 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 46/2 | 1957 | К | ПСД, СМР (н) | 336.8 | 280.6 | 9 | 668465.56 | 0 | 0 | 0 | 645029.71 | 23435.85 | 2382.27 | 7558 | 12.2018 | 1
4 | 5429 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 14 | 1936 | К | СМР | 307.6 | 234.8 | 6 | 1746650.18 | 0 | 0 | 0 | 1686874 | 59776.18 | 7438.88 | 7539 | 12.2017 | 1
5 | 5691 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 44 | 1935 | К | СМР | 381.6 | 293.8 | 16 | 1782747.18 | 0 | 0 | 0 | 1721735.87 | 61011.31 | 6067.89 | 7539 | 12.2017 | 1
6 | 5617 | г. Колпашево, ул. Матросова, д. 18 | 1939 | К | СМР | 207.7 | 201.7 | 7 | 2206782.48 | 0 | 0 | 0 | 2131260.14 | 75522.34 | 10940.91 | 11088 | 12.2017 | 1
7 | 5440 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 24 | 1961 | К | ПСД, СМР (н) | 342.3 | 331.9 | 24 | 780119.81 | 0 | 0 | 0 | 752449.47 | 27670.34 | 2350.47 | 7558 | 12.2018 | 1
8 | 5436 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 32 | 1962 | РУФ | ПСД, СМР (н) | 338.7 | 320.5 | 10 | 1023003.95 | 0 | 0 | 0 | 994183.6 | 28820.35 | 3191.9 | 9697 | 12.2018 | 1
9 | 5452 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 23 | 1958 | РУФ | ПСД, СМР (н) | 380.8 | 362 | 12 | 1155467.8 | 0 | 0 | 0 | 1122915.65 | 32552.15 | 3191.9 | 9697 | 12.2018 | 1
10 | 5475 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 87 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 2363.5 | 1750.1 | 56 | 1910340.3 | 0 | 0 | 0 | 1842010.19 | 68330.11 | 1091.56 | 3416 | 12.2018 | 1
11 | 5537 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 11 | 1957 | К | СМР | 369.8 | 324.5 | 9 | 1874159.16 | 0 | 0 | 0 | 1810019.44 | 64139.72 | 5775.53 | 7539 | 12.2017 | 1
12 | 5547 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 61 | 1957 | К | ПСД, СМР (н) | 437.4 | 394.4 | 11 | 927098.98 | 0 | 0 | 0 | 894166.85 | 32932.13 | 2350.66 | 7558 | 12.2018 | 1
13 | 5696 | г. Колпашево, ул. Энгельса, д. 30 | 1962 | К | ПСД, СМР (н) | 390.8 | 339.5 | 12 | 798058.47 | 0 | 0 | 0 | 769703.26 | 28355.21 | 2350.69 | 7558 | 12.2018 | 1
14 | 5763 | с. Тогур, ул. Болотная, д. 7 | 1951 | К | СМР | 301 | 294.1 | 17 | 3228860.58 | 0 | 0 | 0 | 3118741.01 | 110119.57 | 10978.78 | 11088 | 12.2017 | 1
15 | 5749 | с. Тогур, ул. Титова, д. 3 | 1933 | К | СМР | 498.8 | 408.6 | 7 | 2598754.61 | 0 | 0 | 0 | 2509987.69 | 88766.92 | 6360.14 | 7539 | 12.2017 | 1
16 | 5796 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 1 | 1963 | К | ПСД, СМР (н) | 397 | 354.2 | 11 | 831735.43 | 0 | 0 | 0 | 802260.12 | 29475.31 | 2348.21 | 7548 | 12.2018 | 1
17 | 5798 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 3 | 1963 | К | СМР | 397 | 361.8 | 26 | 2478900.47 | 0 | 0 | 0 | 2394253.97 | 84646.5 | 6851.58 | 7539 | 12.2017 | 1
18 | 5800 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 6 | 1963 | К | ПСД, СМР (н) | 397 | 347.9 | 11 | 816941.73 | 0 | 0 | 0 | 787990.68 | 28951.05 | 2348.21 | 7548 | 12.2018 | 1
Итого по Кривошеинскому району |  |  | Х | Х | Х | 873.1 | 788.3 | 42 | 800506.45 | 0 | 0 | 0 | 731163.75 | 69342.7 | Х | Х | Х | Х
1 | 4886 | с. Володино, ул. Молодежная, д. 4 | 1980 | К | ПСД | 531.4 | 482.1 | 20 | 79929.89 | 0 | 0 | 0 | 74227.17 | 5702.72 | 165.8 | 167 | 12.2017 | 1
2 | 4932 | с. Кривошеино, ул. Чкалова, д. 10 | 1964 | К | СМР | 341.7 | 306.2 | 22 | 720576.56 | 0 | 0 | 0 | 656936.58 | 63639.98 | 2353.29 | 7539 | 12.2017 | 1
Итого по Молчановскому району |  |  | Х | Х | Х | 882 | 800 | 26 | 1195935.53 | 0 | 0 | 0 | 1011023.51 | 184912.02 | Х | Х | Х | Х
1 | 6813 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 5 | 1955 | К | ПСД | 441 | 400 | 14 | 70355.79 | 0 | 0 | 0 | 58030.38 | 12325.41 | 175.89 | 177 | 12.2017 | 1
2 | 6814 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 6 | 1955 | К | СМР | 441 | 400 | 12 | 1125579.74 | 0 | 0 | 0 | 952993.13 | 172586.61 | 2813.95 | 7539 | 12.2017 | 1
Итого по Парабельскому району |  |  | Х | Х | Х | 2043.5 | 1876.54 | 128 | 4729249.04 | 0 | 0 | 0 | 4487904.94 | 241344.1 | Х | Х | Х | Х
1 | 4967 | с. Парабель, ул. Советская, д. 64 | 1968 | К | ПСД | 383.6 | 351.8 | 26 | 58356.6 | 0 | 0 | 0 | 54436.09 | 3920.51 | 165.88 | 167 | 12.2017 | 1
2 | 4968 | с. Парабель, ул. Советская, д. 92а | 1993 | К | СМР | 1659.9 | 1524.74 | 102 | 4670892.44 | 0 | 0 | 0 | 4433468.85 | 237423.59 | 3063.4 | 5354 | 12.2017 | 1
Итого по Первомайскому району |  |  | Х | Х | Х | 2101.73 | 1912.15 | 70 | 2206538 | 0 | 0 | 0 | 2103417.8 | 103120.2 | Х | Х | Х | Х
1 | 7435 | п. Улу-Юл, ул. Советская, д. 15 | 1969 | К | СМР | 465.68 | 370.6 | 13 | 2072417.11 | 0 | 0 | 0 | 1983130.26 | 89286.85 | 5592.06 | 7066 | 12.2017 | 1
2 | 7383 | с. Первомайское, ул. Советская, д.11 | 1982 | К | ПСД | 1636.05 | 1541.55 | 57 | 134120.89 | 0 | 0 | 0 | 120287.54 | 13833.35 | 87 | 164 | 12.2017 | 1
Итого по Томскому району |  |  | Х | Х | Х | 29318.81 | 22282.24 | 1049 | 31131819.31 | 0 | 0 | 0 | 30186418.06 | 945401.25 | Х | Х | Х | Х
1 | 6977 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 1970 | К | СМР | 1404.5 | 966.8 | 60 | 2654687.99 | 0 | 0 | 0 | 2561922.46 | 92765.53 | 2745.85 | 4728 | 12.2017 | 1
2 | 6958 | п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 1971 | К | СМР | 2010.5 | 1377.29 | 66 | 3825540.56 | 0 | 0 | 0 | 3701662.01 | 123878.55 | 2777.59 | 4728 | 12.2017 | 1
3 | 7002 | п. Молодежный, д. 9 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 3571.3 | 2657.4 | 151 | 2643222.76 | 0 | 0 | 0 | 2568267.48 | 74955.28 | 994.66 | 2936 | 12.2018 | 1
4 | 7003 | п. Молодежный, д. 10 | 1976 | К | ПСД, СМР (н) | 3571.3 | 2665.8 | 115 | 2652802.07 | 0 | 0 | 0 | 2577846.79 | 74955.28 | 995.12 | 2936 | 12.2018 | 1
5 | 6933 | п. Рассвет, д. 3 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 4629 | 3603 | 203 | 3577652.4 | 0 | 0 | 0 | 3476025.29 | 101627.11 | 992.96 | 2936 | 12.2018 | 1
6 | 6942 | п. Рассвет, д. 18 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 1027 | 751.3 | 27 | 1165824.2 | 0 | 0 | 0 | 1132543.42 | 33280.78 | 1551.74 | 4793 | 12.2018 | 1
7 | 6831 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 1979 | К | ПСД, СМР (н) | 5440.7 | 3997.52 | 201 | 3976193.22 | 0 | 0 | 0 | 3863438.19 | 112755.03 | 994.66 | 2936 | 12.2018 | 1
8 | 6832 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 1989 | К | ПСД, СМР (н) | 3993.11 | 2867.33 | 109 | 2854713.75 | 0 | 0 | 0 | 2773837.13 | 80876.62 | 995.6 | 2936 | 12.2018 | 1
9 | 7021 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 1972 | ТС, ХВС, ВО, ПУ, УУ | ПСД | 953.7 | 871.7 | 40 | 226642 | 0 | 0 | 0 | 199796.65 | 26845.35 | 260 | 260 | 12.2017 | 1
10 | 6925 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 1963 | К | СМР | 2717.7 | 2524.1 | 77 | 7554540.36 | 0 | 0 | 0 | 7331078.64 | 223461.72 | 2992.96 | 4728 | 12.2017 | 1
Итого по Чаинскому району |  |  | Х | Х | Х | 1009 | 885.8 | 44 | 3770301.99 | 0 | 0 | 0 | 3629872.67 | 140429.32 | Х | Х | Х | Х
1 | 4997 | с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7а | 1981 | К | СМР | 1009 | 885.8 | 44 | 3770301.99 | 0 | 0 | 0 | 3629872.67 | 140429.32 | 4256.38 | 7539 | 12.2017 | 1
Итого по Шегарскому району |  |  | Х | Х | Х | 1187.7 | 988.9 | 94 | 5360773.65 | 0 | 0 | 0 | 5165259.45 | 195514.2 | Х | Х | Х | Х
1 | 7164 | с. Мельниково, пер. Западный, д. 2 | 1983 | К | СМР | 1187.7 | 988.9 | 94 | 5360773.65 | 0 | 0 | 0 | 5165259.45 | 195514.2 | 5420.95 | 7066 | 12.2017 | 1
2018 год
Всего по Томской области |  |  | Х | Х | Х | 1505974.03 | 1260803.49 | 52112 | 1132768922.49 | 0 | 0 | 0 | 1132768922.49 | 0 | Х | Х | Х | Х
Итого по Александровскому району |  |  | Х | Х | Х | 690.9 | 624.1 | 28 | 127069.7 | 0 | 0 | 0 | 127069.7 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 1968 | Ф | ПСД | 261.6 | 237.2 | 12 | 58588.4 | 0 | 0 | 0 | 58588.4 | 0 | 247 | 247 | 12.2018 | 1
2 | 4731 | с. Александровское, ул. Пушкина, д. 56 | 1981 | К | ПСД | 429.3 | 386.9 | 16 | 68481.3 | 0 | 0 | 0 | 68481.3 | 0 | 177 | 177 | 12.2018 | 1
Итого по Асиновскому району |  |  | Х | Х | Х | 28407.15 | 22714.89 | 762 | 31106292.52 | 0 | 0 | 0 | 31106292.52 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4526 | г. Асино, пер. Электрический, д. 2 | 1971 | К | ПСД | 792.06 | 732 | 28 | 120048 | 0 | 0 | 0 | 120048 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
2 | 4516 | г. Асино, ул. им. Крупской, д.17 | 1971 | К | ПСД | 762.9 | 704.7 | 31 | 115570.8 | 0 | 0 | 0 | 115570.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
3 | 4598 | г. Асино, ул. им. Куйбышева, д. 8 | 1981 | К | ПСД | 818.97 | 726.63 | 20 | 129340.14 | 0 | 0 | 0 | 129340.14 | 0 | 178 | 178 | 12.2018 | 1
4 | 4429 | г. Асино, ул. им. Ленина, д. 90 | 1983 | К | ПСД | 3629.08 | 2632.73 | 75 | 431767.72 | 0 | 0 | 0 | 431767.72 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
5 | 4560 | г. Асино, ул. им. В.В.Липатова, д. 34 | 1981 | К | СМР (з) | 2287.61 | 1535.88 | 32 | 5128764.08 | 0 | 0 | 0 | 5128764.08 | 0 | 3339.3 | 4728 | 12.2018 | 1
6 | 4561 | г. Асино, ул. им. В.В.Липатова, д. 36 | 1974 | К | ПСД | 1468.76 | 1380.66 | 49 | 226428.24 | 0 | 0 | 0 | 226428.24 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
7 | 4569 | г. Асино, ул. им. Ленина, д. 31а | 1981 | К | СМР | 5453.35 | 4033.01 | 169 | 11417451.31 | 0 | 0 | 0 | 11417451.31 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2018 | 1
8 | 4563 | г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д. 6 | 1976 | К | ПСД | 4770.96 | 4353.01 | 123 | 713893.64 | 0 | 0 | 0 | 713893.64 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
9 | 4433 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 31 | 1981 | НОК | СМР | 544.7 | 493.5 | 12 | 1412890.5 | 0 | 0 | 0 | 1412890.5 | 0 | 2863 | 2863 | 12.2018 | 1
10 | 4478 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 40 | 1974 | РУФ | ПСД | 3780 | 2933.1 | 96 | 129056.4 | 0 | 0 | 0 | 129056.4 | 0 | 44 | 44 | 12.2018 | 1
11 | 4444 | г. Асино, ул. Рабочая, д. 103 | 1970 | К | ПСД | 783.9 | 725.1 | 27 | 118916.4 | 0 | 0 | 0 | 118916.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
12 | 4536 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 2 | 1971 | К | ПСД | 934.25 | 851.15 | 34 | 139588.6 | 0 | 0 | 0 | 139588.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
13 | 4540 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 1977 | К | СМР (з) | 976.94 | 892.04 | 31 | 4451814.82 | 0 | 0 | 0 | 4451814.82 | 0 | 4990.6 | 7066 | 12.2018 | 1
14 | 4641 | с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, д. 9 | 1973 | К, ТС, ПУ, УУ | СМР (з), ПСД, СМР | 1403.67 | 721.38 | 35 | 6570761.87 | 0 | 0 | 0 | 6570761.87 | 0 | 9108.6 | 11184 | 12.2018 | 1
Итого по Верхнекетскому району |  |  | Х | Х | Х | 357.9 | 329.1 | 37 | 2481084.9 | 0 | 0 | 0 | 2481084.9 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6680 | рп. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 56 | 1966 | К | СМР | 357.9 | 329.1 | 37 | 2481084.9 | 0 | 0 | 0 | 2481084.9 | 0 | 7539 | 7539 | 12.2018 | 1
Итого по городу Кедровому |  |  | Х | Х | Х | 6405.52 | 5766.1 | 247 | 3465970.51 | 0 | 0 | 0 | 3465970.51 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5036 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 10 | 1986 | К | СМР (з) | 547.1 | 485.3 | 28 | 2584076.91 | 0 | 0 | 0 | 2584076.91 | 0 | 5324.7 | 7539 | 12.2018 | 1
2 | 5054 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 39 | 1986 | К | ПСД | 5858.42 | 5280.8 | 219 | 881893.6 | 0 | 0 | 0 | 881893.6 | 0 | 167 | 167 | 12.2018 | 1
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | Х | Х | Х | 211175.64 | 138458.1 | 5997 | 199856588.59 | 0 | 0 | 0 | 199856588.59 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5981 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 33 | 1956 | ХВС, ГВС, ТС | СМР (з) | 3949.1 | 3619.5 | 133 | 7578147.15 | 0 | 0 | 0 | 7578147.15 | 0 | 2093.7 | 3055 | 12.2018 | 1
2 | 6011 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 74 | 1967 | К | СМР | 3271.95 | 2626.5 | 81 | 3918738 | 0 | 0 | 0 | 3918738 | 0 | 1492 | 1524 | 12.2018 | 1
3 | 6041 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 116 | 1991 | ЛО | ПСД, СМР | 19725.1 | 18052.6 | 621 | 13867224 | 0 | 0 | 0 | 13867224 | 0 | 768.16 | 784.37 | 12.2018 | 1
4 | 5833 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 3 | 1957 | К | СМР (з) | 3792 | 2041.3 | 73 | 6614424.39 | 0 | 0 | 0 | 6614424.39 | 0 | 3240.3 | 4728 | 12.2018 | 1
5 | 5834 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 1959 | К | ПСД | 3755 | 2024.2 | 45 | 331968.8 | 0 | 0 | 0 | 331968.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
6 | 5842 | г. Северск, ул. Горького, д. 4 | 1954 | К | СМР (з) | 1003.2 | 911.5 | 45 | 4414029.9 | 0 | 0 | 0 | 4414029.9 | 0 | 4842.6 | 7066 | 12.2018 | 1
7 | 5861 | г. Северск, ул. Ершова, д. 4 | 1958 | К | ПСД, СМР (н) | 4187 | 2357.8 | 89 | 3490720.47 | 0 | 0 | 0 | 3490720.47 | 0 | 1480.5 | 4793 | 12.2019 | 1
8 | 5862 | г. Северск, ул. Ершова, д. 6 | 1957 | ХВС, ГВС, ТС, ВО, ПУ, УУ | СМР | 4279 | 2376.8 | 103 | 12328461.6 | 0 | 0 | 0 | 12328461.6 | 0 | 5187 | 5299 | 12.2018 | 1
9 | 5865 | г. Северск, ул. Калинина, д. 6 | 1958 | К | ПСД, СМР (н) | 3776 | 2034.2 | 78 | 3026136.64 | 0 | 0 | 0 | 3026136.64 | 0 | 1487.63 | 4793 | 12.2019 | 1
10 | 5866 | г. Северск, ул. Калинина, д. 8 | 1958 | К | ПСД | 3795 | 2046.3 | 89 | 202037.92 | 0 | 0 | 0 | 202037.92 | 0 | 98.73 | 164 | 12.2018 | 1
11 | 5867 | г. Северск, ул. Калинина, д. 13 | 1957 | К | ПСД | 5180 | 2973.5 | 88 | 487654 | 0 | 0 | 0 | 487654 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
12 | 5868 | г. Северск, ул. Калинина, д. 14 | 1957 | ХВС, ГВС, ТС | СМР | 3415 | 2283.48 | 105 | 4473219.96 | 0 | 0 | 0 | 4473219.96 | 0 | 1958.95 | 3640 | 12.2018 | 1
13 | 5869 | г. Северск, ул. Калинина, д. 16 | 1957 | ГВС | СМР (з) | 3421 | 2371.43 | 94 | 418828.35 | 0 | 0 | 0 | 418828.35 | 0 | 176.61 | 418 | 12.2018 | 1
14 | 5873 | г. Северск, ул. Калинина, д. 23 | 1958 | К | ПСД, СМР (н) | 5158 | 2929.4 | 114 | 4310186.87 | 0 | 0 | 0 | 4310186.87 | 0 | 1471.35 | 4793 | 12.2019 | 1
15 | 5874 | г. Северск, ул. Калинина, д. 27 | 1957 | К | СМР (з) | 5170 | 2947.8 | 114 | 9551756.34 | 0 | 0 | 0 | 9551756.34 | 0 | 3240.3 | 4728 | 12.2018 | 1
16 | 5877 | г. Северск, ул. Калинина, д. 41 | 1955 | ХВС, ГВС, ТС | СМР | 977.9 | 887.8 | 46 | 3155687.9 | 0 | 0 | 0 | 3155687.9 | 0 | 3554.5 | 3642 | 12.2018 | 1
17 | 5897 | г. Северск, ул. Калинина, д. 60 | 1968 | К | ПСД | 7764 | 4728.9 | 228 | 775539.6 | 0 | 0 | 0 | 775539.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
18 | 5913 | г. Северск, ул. Калинина, д. 83 | 1959 | К | СМР (з) | 1199 | 659.4 | 30 | 3193210.44 | 0 | 0 | 0 | 3193210.44 | 0 | 4842.6 | 7066 | 12.2018 | 1
19 | 5940 | г. Северск, ул. Кирова, д. 2 | 1968 | РУФ | СМР | 6041.6 | 3856.6 | 209 | 3937588.6 | 0 | 0 | 0 | 3937588.6 | 0 | 1021 | 1043 | 12.2018 | 1
20 | 5947 | г. Северск, ул. Кирова, д. 9 | 1957 | К | СМР (з) | 1014.2 | 501.3 | 22 | 2427595.38 | 0 | 0 | 0 | 2427595.38 | 0 | 4842.6 | 7066 | 12.2018 | 1
21 | 5948 | г. Северск, ул. Кирова, д. 10 | 1967 | РУФ | СМР | 6049.4 | 3853.4 | 192 | 3934321.4 | 0 | 0 | 0 | 3934321.4 | 0 | 1021 | 1043 | 12.2018 | 1
22 | 6071 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 20 | 1953 | ХВС, ГВС | СМР (з) | 1764.35 | 615.65 | 25 | 376654.67 | 0 | 0 | 0 | 376654.67 | 0 | 611.8 | 893 | 12.2018 | 1
23 | 6072 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 22 | 1953 | К | СМР (з) | 1251.6 | 534.9 | 26 | 2590306.74 | 0 | 0 | 0 | 2590306.74 | 0 | 4842.6 | 7066 | 12.2018 | 1
24 | 6074 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 24 | 1953 | К | СМР (з) | 1695.18 | 599.02 | 25 | 2900814.25 | 0 | 0 | 0 | 2900814.25 | 0 | 4842.6 | 7066 | 12.2018 | 1
25 | 6076 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 26 | 1953 | К | СМР (з) | 1237.6 | 529.9 | 25 | 2566093.74 | 0 | 0 | 0 | 2566093.74 | 0 | 4842.6 | 7066 | 12.2018 | 1
26 | 6087 | г. Северск, ул. Крупской, д. 14а | 1964 | ХВС, ГВС, ВО | СМР | 6557 | 2447.2 | 221 | 3230304 | 0 | 0 | 0 | 3230304 | 0 | 1320 | 1349 | 12.2018 | 1
27 | 6139 | г. Северск, ул. Ленина, д. 6 | 1954 | К | СМР (з) | 2337.1 | 2152.6 | 67 | 6975069.78 | 0 | 0 | 0 | 6975069.78 | 0 | 3240.3 | 4728 | 12.2018 | 1
28 | 6147 | г. Северск, ул. Ленина, д. 22 | 1954 | К | СМР (з) | 2576.3 | 2345.3 | 91 | 7599475.59 | 0 | 0 | 0 | 7599475.59 | 0 | 3240.3 | 4728 | 12.2018 | 1
29 | 6169 | г. Северск, ул. Ленина, д. 80 | 1965 | К | ПСД | 5448 | 3518 | 183 | 576952 | 0 | 0 | 0 | 576952 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
30 | 6174 | г. Северск, ул. Ленина, д. 98 | 1973 | К | ПСД | 5753.6 | 4381.52 | 254 | 718569.28 | 0 | 0 | 0 | 718569.28 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
31 | 6207 | г. Северск, ул. Леонтичука, д. 8 | 1954 | К | СМР | 2235.7 | 2063.3 | 79 | 9551015.7 | 0 | 0 | 0 | 9551015.7 | 0 | 4629 | 4728 | 12.2018 | 1
32 | 6208 | г. Северск, ул. Леонтичука, д. 9 | 1954 | ХВС, ГВС, ТС | СМР | 1693 | 1569.5 | 53 | 5592128.5 | 0 | 0 | 0 | 5592128.5 | 0 | 3563 | 3640 | 12.2018 | 1
33 | 6234 | г. Северск, ул. Маяковского, д. 14 | 1954 | ХВС, ГВС, ТС | СМР | 2282.1 | 2118.1 | 73 | 7546790.3 | 0 | 0 | 0 | 7546790.3 | 0 | 3563 | 3640 | 12.2018 | 1
34 | 6237 | г. Северск, ул. Мира, д. 2 | 1953 | К, НОК | ПСД | 928.7 | 542.7 | 25 | 156454.4 | 0 | 0 | 0 | 156454.4 | 0 | 288.29 | 299 | 12.2018 | 1
35 | 6244 | г. Северск, ул. Мира, д. 10 | 1951 | ХВС, ГВС, ТС | СМР (з) | 946.7 | 520.5 | 20 | 1298907.75 | 0 | 0 | 0 | 1298907.75 | 0 | 2495.5 | 3642 | 12.2018 | 1
36 | 6248 | г. Северск, ул. Мира, д. 13 | 1951 | К | ПСД | 955.7 | 526.4 | 23 | 93699.2 | 0 | 0 | 0 | 93699.2 | 0 | 178 | 178 | 12.2018 | 1
37 | 6250 | г. Северск, ул. Мира, д. 15 | 1951 | К | ПСД | 950.8 | 520.9 | 21 | 92720.2 | 0 | 0 | 0 | 92720.2 | 0 | 178 | 178 | 12.2018 | 1
38 | 6271 | г. Северск, ул. Парковая, д. 18 | 1953 | К | ПСД | 1600.5 | 1461 | 65 | 156557.54 | 0 | 0 | 0 | 156557.54 | 0 | 107.16 | 178 | 12.2018 | 1
39 | 6282 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 15 | 1951 | К | ПСД | 960.4 | 532.9 | 21 | 94856.2 | 0 | 0 | 0 | 94856.2 | 0 | 178 | 178 | 12.2018 | 1
40 | 6296 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 31 | 1953 | К | СМР (з) | 1600.5 | 1473.9 | 51 | 4775878.17 | 0 | 0 | 0 | 4775878.17 | 0 | 3240.3 | 4728 | 12.2018 | 1
41 | 6341 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 1 | 1951 | К | ПСД | 1619.6 | 884.5 | 46 | 110728.95 | 0 | 0 | 0 | 110728.95 | 0 | 125.19 | 178 | 12.2018 | 1
42 | 6343 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 3 | 1951 | К | СМР | 964.5 | 877.1 | 30 | 6067777.8 | 0 | 0 | 0 | 6067777.8 | 0 | 6918 | 7066 | 12.2018 | 1
43 | 6345 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 5 | 1951 | К | ПСД | 977.4 | 889.8 | 37 | 107863.13 | 0 | 0 | 0 | 107863.13 | 0 | 121.22 | 178 | 12.2018 | 1
44 | 6351 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 10а | 1953 | ХВС, ГВС, ТС | СМР | 1538 | 899.1 | 43 | 3205291.5 | 0 | 0 | 0 | 3205291.5 | 0 | 3565 | 3642 | 12.2018 | 1
45 | 6354 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 3 | 1957 | К | СМР (з) | 4033 | 2328 | 110 | 7543418.4 | 0 | 0 | 0 | 7543418.4 | 0 | 3240.3 | 4728 | 12.2018 | 1
46 | 6356 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 5 | 1957 | К | СМР (з) | 4296 | 2350 | 107 | 7614705 | 0 | 0 | 0 | 7614705 | 0 | 3240.3 | 4728 | 12.2018 | 1
47 | 6366 | г. Северск, ул. Северная, д. 14 | 1967 | К | ПСД | 3386.5 | 2500 | 122 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
48 | 6389 | г. Северск, ул. Советская, д. 13 | 1958 | К | ПСД, СМР (н) | 4156 | 2320 | 98 | 3436447.58 | 0 | 0 | 0 | 3436447.58 | 0 | 1481.23 | 4793 | 12.2019 | 1
49 | 6392 | г. Северск, ул. Советская, д. 18 | 1958 | ТС | ПСД, СМР (н) | 5405 | 2953.7 | 91 | 2730104.91 | 0 | 0 | 0 | 2730104.91 | 0 | 924.3 | 2808 | 12.2019 | 1
50 | 6394 | г. Северск, ул. Советская, д. 22 | 1958 | К | ПСД, СМР (н) | 3388 | 2015.8 | 90 | 3002844.53 | 0 | 0 | 0 | 3002844.53 | 0 | 1489.65 | 4793 | 12.2019 | 1
51 | 6397 | г. Северск, ул. Советская, д. 28 | 1959 | К | ПСД | 3760 | 2127 | 74 | 348828 | 0 | 0 | 0 | 348828 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
52 | 6406 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 7 | 1972 | К | ПСД | 5695.12 | 4336.58 | 251 | 711199.12 | 0 | 0 | 0 | 711199.12 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
53 | 6420 | г. Северск, ул. Строителей, д. 3 | 1955 | К | СМР (з) | 882 | 486 | 33 | 2353503.6 | 0 | 0 | 0 | 2353503.6 | 0 | 4842.6 | 7066 | 12.2018 | 1
54 | 6421 | г. Северск, ул. Строителей, д. 4 | 1954 | К, НОК | ПСД | 898 | 491.4 | 27 | 146928.6 | 0 | 0 | 0 | 146928.6 | 0 | 299 | 299 | 12.2018 | 1
55 | 6447 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 2 | 1958 | К | ПСД | 7156 | 4297.8 | 193 | 314006.93 | 0 | 0 | 0 | 314006.93 | 0 | 73.06 | 164 | 12.2018 | 1
56 | 6452 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 14 | 1958 | К | ПСД | 5213 | 2935.1 | 129 | 481356.4 | 0 | 0 | 0 | 481356.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
57 | 6453 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 18 | 1958 | К | ПСД | 5255 | 2955.7 | 109 | 484734.8 | 0 | 0 | 0 | 484734.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
58 | 6461 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 58 | 1955 | К | ПСД | 975 | 483.4 | 38 | 86045.2 | 0 | 0 | 0 | 86045.2 | 0 | 178 | 178 | 12.2018 | 1
59 | 6480 | г. Северск, ул. Тупиковая, д. 6 | 1954 | К, НОК | ПСД | 1861 | 402.4 | 24 | 120317.6 | 0 | 0 | 0 | 120317.6 | 0 | 299 | 299 | 12.2018 | 1
60 | 6482 | г. Северск, ул. Тупиковая, д. 10 | 1955 | ХВС, ГВС, ТС, ПУ, УУ | СМР | 1442 | 892.1 | 58 | 3299505.42 | 0 | 0 | 0 | 3299505.42 | 0 | 3698.58 | 4843 | 12.2018 | 1
61 | 6496 | г. Северск, ул. Царевского, д. 18 | 1966 | К | ПСД | 5542.5 | 3824.9 | 198 | 627283.6 | 0 | 0 | 0 | 627283.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
62 | 6550 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 1 | 1957 | Ф | ПСД, СМР (н) | 531.6 | 485.6 | 27 | 853830.48 | 0 | 0 | 0 | 853830.48 | 0 | 1758.3 | 5343 | 12.2019 | 1
63 | 6551 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1957 | Ф | ПСД, СМР (н) | 531.6 | 476 | 23 | 836950.8 | 0 | 0 | 0 | 836950.8 | 0 | 1758.3 | 5343 | 12.2019 | 1
64 | 6514 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 7 | 1957 | ХВС, ГВС, ТС | СМР | 481.3 | 432.5 | 19 | 1541862.5 | 0 | 0 | 0 | 1541862.5 | 0 | 3565 | 3642 | 12.2018 | 1
65 | 6516 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 9 | 1957 | ХВС, ГВС, ТС | СМР | 471.9 | 424.9 | 17 | 1514768.5 | 0 | 0 | 0 | 1514768.5 | 0 | 3565 | 3642 | 12.2018 | 1
66 | 6517 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 11 | 1956 | ХВС, ТС, ВО | СМР | 341.69 | 315.09 | 18 | 1131488.19 | 0 | 0 | 0 | 1131488.19 | 0 | 3591 | 3669 | 12.2018 | 1
67 | 6524 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 20а | 1930 | ТС | СМР | 675.65 | 536.63 | 38 | 1444071.33 | 0 | 0 | 0 | 1444071.33 | 0 | 2691 | 2749 | 12.2018 | 1
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | Х | Х | Х | 83148.8 | 69349.05 | 2785 | 70017854.13 | 0 | 0 | 0 | 70017854.13 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5072 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 102а | 1979 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | ПСД | 3478.9 | 3100.9 | 117 | 496144 | 0 | 0 | 0 | 496144 | 0 | 160 | 160 | 12.2018 | 1
2 | 5098 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 208 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ, УУ | ПСД | 396.5 | 374.5 | 23 | 126955.5 | 0 | 0 | 0 | 126955.5 | 0 | 339 | 339 | 12.2018 | 1
3 | 5099 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 209 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ, УУ | ПСД | 393.3 | 368.8 | 18 | 125023.2 | 0 | 0 | 0 | 125023.2 | 0 | 339 | 339 | 12.2018 | 1
4 | 5100 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 210 | 1974 | К | ПСД, СМР (н) | 3099.7 | 2705.3 | 139 | 2888989.87 | 0 | 0 | 0 | 2888989.87 | 0 | 1067.9 | 3170 | 12.2019 | 1
5 | 5102 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 212 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | ПСД, СМР (н) | 4103.3 | 3535.3 | 183 | 4478164.51 | 0 | 0 | 0 | 4478164.51 | 0 | 1266.7 | 3849 | 12.2019 | 1
6 | 5107 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 217 | 1972 | К | ПСД | 804.2 | 743 | 43 | 124081 | 0 | 0 | 0 | 124081 | 0 | 167 | 167 | 12.2018 | 1
7 | 5108 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 218 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | ПСД | 2778.4 | 2556 | 159 | 475416 | 0 | 0 | 0 | 475416 | 0 | 186 | 186 | 12.2018 | 1
8 | 5109 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 220 | 1973 | К | ПСД, СМР (н) | 989.4 | 901.46 | 52 | 2146646.7 | 0 | 0 | 0 | 2146646.7 | 0 | 2381.3 | 7548 | 12.2019 | 1
9 | 5114 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 224 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | ПСД | 1002.9 | 909.6 | 56 | 169185.6 | 0 | 0 | 0 | 169185.6 | 0 | 186 | 186 | 12.2018 | 1
10 | 5127 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 238 | 1974 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | ПСД | 3744.4 | 3273.7 | 187 | 523792 | 0 | 0 | 0 | 523792 | 0 | 160 | 160 | 12.2018 | 1
11 | 5128 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 240 | 1992 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | ПСД | 3176.8 | 3054.1 | 97 | 488656 | 0 | 0 | 0 | 488656 | 0 | 160 | 160 | 12.2018 | 1
12 | 5130 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 302 | 1977 | К | СМР | 8894 | 7561.6 | 303 | 12605187.2 | 0 | 0 | 0 | 12605187.2 | 0 | 1667 | 1667 | 12.2018 | 1
13 | 5131 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 303 | 1978 | К | СМР | 9757.6 | 8069.69 | 307 | 13452173.23 | 0 | 0 | 0 | 13452173.23 | 0 | 1667 | 1667 | 12.2018 | 1
14 | 5133 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 305 | 1979 | К | СМР | 10531.4 | 8595.5 | 406 | 14328698.5 | 0 | 0 | 0 | 14328698.5 | 0 | 1667 | 1667 | 12.2018 | 1
15 | 5140 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 312 | 1980 | К | ПСД, СМР (н) | 10503.6 | 8292.2 | 381 | 5444658.52 | 0 | 0 | 0 | 5444658.52 | 0 | 656.6 | 1799 | 12.2019 | 1
16 | 5164 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 411 | 1986 | К | ПСД | 3212.9 | 2523.3 | 118 | 421391.1 | 0 | 0 | 0 | 421391.1 | 0 | 167 | 167 | 12.2018 | 1
17 | 5186 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 435 | 1992 | ЛО | СМР | 13110.3 | 10091 | 107 | 8752630 | 0 | 0 | 0 | 8752630 | 0 | 867.37 | 867.37 | 12.2018 | 1
18 | 5210 | г. Стрежевой, ул. Викулова, д. 10 | 1976 | ТС, ХВС, ВО | СМР (з) | 1063.2 | 990.3 | 25 | 2685693.6 | 0 | 0 | 0 | 2685693.6 | 0 | 2712 | 3840 | 12.2018 | 1
19 | 5257 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 88а | 1978 | К | ПСД | 713.8 | 576.6 | 22 | 96292.2 | 0 | 0 | 0 | 96292.2 | 0 | 167 | 167 | 12.2018 | 1
20 | 5259 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 90 | 1978 | К | ПСД | 696.4 | 565.6 | 21 | 94455.2 | 0 | 0 | 0 | 94455.2 | 0 | 167 | 167 | 12.2018 | 1
21 | 5263 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 94 | 1978 | К | ПСД | 697.8 | 560.6 | 21 | 93620.2 | 0 | 0 | 0 | 93620.2 | 0 | 167 | 167 | 12.2018 | 1
Итого по Городу Томску |  |  | Х | Х | Х | 1110775.77 | 971352.08 | 39884 | 733471236.44 | 0 | 0 | 0 | 733471236.44 | 0 | Х | Х | Х | Х
Кировский район |  |  | Х | Х | Х | 243692.73 | 213749.02 | 8669 | 255868197.52 | 0 | 0 | 0 | 255868197.52 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 654 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 45 | 1979 | РУФ | ПСД | 4341.5 | 3916.7 | 191 | 834257.1 | 0 | 0 | 0 | 834257.1 | 0 | 213 | 213 | 12.2018 | 1
2 | 734 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 47 | 1982 | К | СМР (з) | 4395.9 | 3971.1 | 212 | 7939817.34 | 0 | 0 | 0 | 7939817.34 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
3 | 736 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 19 | 1982 | К, РУФ | ПСД | 1017 | 930.1 | 35 | 350647.7 | 0 | 0 | 0 | 350647.7 | 0 | 377 | 377 | 12.2018 | 1
4 | 822 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 20 | 1988 | К, РУФ | ПСД | 1281.1 | 982.57 | 37 | 370428.89 | 0 | 0 | 0 | 370428.89 | 0 | 377 | 377 | 12.2018 | 1
5 | 818 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Октябрьская, д. 1 | 1987 | К | СМР (з) | 816.04 | 746.74 | 32 | 2381933.11 | 0 | 0 | 0 | 2381933.11 | 0 | 3189.78 | 4728 | 12.2018 | 1
6 | 722 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Октябрьская, д. 2 | 1981 | К | СМР (з) | 833.48 | 722.6 | 28 | 2288180.9 | 0 | 0 | 0 | 2288180.9 | 0 | 3166.59 | 4728 | 12.2018 | 1
7 | 887 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 7 | 1993 | РУФ | ПСД | 2904.4 | 2590.4 | 98 | 676094.4 | 0 | 0 | 0 | 676094.4 | 0 | 261 | 261 | 12.2018 | 1
8 | 875 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 10 | 1991 | К, РУФ | ПСД | 3020.2 | 2739.2 | 103 | 1032678.4 | 0 | 0 | 0 | 1032678.4 | 0 | 377 | 377 | 12.2018 | 1
9 | 876 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 12 | 1991 | К, РУФ | ПСД | 3026.8 | 2745.8 | 104 | 1035166.6 | 0 | 0 | 0 | 1035166.6 | 0 | 377 | 377 | 12.2018 | 1
10 | 339 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 37 | 1960 | К | СМР (з) | 8006.3 | 7469.5 | 201 | 5447928.13 | 0 | 0 | 0 | 5447928.13 | 0 | 729.36 | 2831 | 12.2018 | 1
11 | 122 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/1 | 1946 | РУФ | ПСД | 896.3 | 821.3 | 31 | 174115.6 | 0 | 0 | 0 | 174115.6 | 0 | 212 | 212 | 12.2018 | 1
12 | 347 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 55 | 1960 | К | ПСД | 3366.7 | 3127.4 | 118 | 512893.6 | 0 | 0 | 0 | 512893.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
13 | 367 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 56 | 1961 | РУФ, К | ПСД | 3386 | 3136 | 118 | 652288 | 0 | 0 | 0 | 652288 | 0 | 208 | 208 | 12.2018 | 1
14 | 626 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 1 | 1975 | К | СМР (з) | 3081.9 | 2793.5 | 159 | 5585323.9 | 0 | 0 | 0 | 5585323.9 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
15 | 759 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1а | 1984 | К | СМР (з) | 1269.5 | 1217.5 | 43 | 4065597.75 | 0 | 0 | 0 | 4065597.75 | 0 | 3339.3 | 4728 | 12.2018 | 1
16 | 845 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1д | 1989 | К | СМР | 3146.3 | 2810.3 | 80 | 7955959.3 | 0 | 0 | 0 | 7955959.3 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2018 | 1
17 | 870 | г. Томск, ул. Белинского, д. 21/1 | 1991 | К | ПСД | 3789.5 | 3342.5 | 126 | 548170 | 0 | 0 | 0 | 548170 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
18 | 585 | г. Томск, ул. Герцена, д. 15 | 1972 | К | СМР (з) | 5089.4 | 4627.4 | 168 | 9252023.56 | 0 | 0 | 0 | 9252023.56 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
19 | 518 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 24 | 1967 | К | ПСД | 3114.19 | 2925.19 | 111 | 479731.16 | 0 | 0 | 0 | 479731.16 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
20 | 401 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 26 | 1962 | Ф, ПП | ПСД | 1419.1 | 1277.1 | 58 | 65132.1 | 0 | 0 | 0 | 65132.1 | 0 | 51 | 51 | 12.2018 | 1
21 | 156 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 31а | 1951 | РУФ, Ф, К | ПСД, СМР | 880 | 835 | 32 | 14949840 | 0 | 0 | 0 | 14949840 | 0 | 17904 | 17904 | 12.2018 | 1
22 | 167 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34б | 1952 | К, РУФ | ПСД, СМР | 1004.08 | 836.38 | 32 | 10413767.38 | 0 | 0 | 0 | 10413767.38 | 0 | 12451 | 12451 | 12.2018 | 1
23 | 203 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34в | 1954 | РУФ, К | ПСД | 454.23 | 408.23 | 15 | 84911.84 | 0 | 0 | 0 | 84911.84 | 0 | 208 | 208 | 12.2018 | 1
24 | 204 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34г | 1954 | К, РУФ | ПСД | 451.9 | 405.9 | 15 | 84427.2 | 0 | 0 | 0 | 84427.2 | 0 | 208 | 208 | 12.2018 | 1
25 | 602 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 36 | 1973 | РУФ | ПСД | 3290.6 | 3240.43 | 122 | 547632.67 | 0 | 0 | 0 | 547632.67 | 0 | 169 | 169 | 12.2018 | 1
26 | 284 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 51а | 1958 | РУФ, К | ПСД, СМР | 2430.5 | 2104.5 | 80 | 12582805.5 | 0 | 0 | 0 | 12582805.5 | 0 | 5979 | 5979 | 12.2018 | 1
27 | 527 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 12 | 1967 | К | СМР (з) | 3699.7 | 3506 | 155 | 7009896.4 | 0 | 0 | 0 | 7009896.4 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
28 | 606 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 17 | 1973 | К | ПСД | 3949.02 | 3358.8 | 127 | 550843.2 | 0 | 0 | 0 | 550843.2 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
29 | 546 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 25 | 1968 | К | СМР (з) | 3855.8 | 3568.8 | 156 | 7135458.72 | 0 | 0 | 0 | 7135458.72 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
30 | 559 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 27 | 1969 | К | СМР (з) | 3872.2 | 3585.2 | 131 | 7168248.88 | 0 | 0 | 0 | 7168248.88 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
31 | 521 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 39 | 1967 | К | ПСД | 3355.6 | 2828.7 | 107 | 463906.8 | 0 | 0 | 0 | 463906.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
32 | 524 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 41 | 1967 | К | СМР (з) | 4124.31 | 3856.05 | 103 | 5822108.54 | 0 | 0 | 0 | 5822108.54 | 0 | 1509.86 | 2831 | 12.2018 | 1
33 | 509 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 45 | 1965 | К | СМР (з) | 3249.8 | 3004.2 | 111 | 5358804.27 | 0 | 0 | 0 | 5358804.27 | 0 | 1783.77 | 2831 | 12.2018 | 1
34 | 617 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 51 | 1974 | К | СМР (з) | 5219.72 | 4525.22 | 182 | 6879593.42 | 0 | 0 | 0 | 6879593.42 | 0 | 1520.28 | 2831 | 12.2018 | 1
35 | 479 | г. Томск, ул. Енисейская, д. 15 | 1964 | К | ПСД | 2748.2 | 1986.2 | 75 | 325736.8 | 0 | 0 | 0 | 325736.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
36 | 512 | г. Томск, ул. Енисейская, д. 23 | 1966 | ГС | ПСД, СМР (н) | 1736.9 | 1615.9 | 71 | 150763.46 | 0 | 0 | 0 | 150763.46 | 0 | 93.3 | 283 | 12.2019 | 1
37 | 717 | г. Томск, ул. Карпова, д. 17 | 1980 | К | ПСД | 3065.92 | 2621.92 | 99 | 429994.88 | 0 | 0 | 0 | 429994.88 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
38 | 574 | г. Томск, ул. Карпова, д. 23 | 1971 | К | СМР (з) | 3573 | 3042.6 | 180 | 4934058.09 | 0 | 0 | 0 | 4934058.09 | 0 | 1621.66 | 2831 | 12.2018 | 1
39 | 138 | г. Томск, ул. Карташова, д. 31а | 1949 | РУФ, К | ПСД, СМР | 1495 | 854.35 | 32 | 10637511.85 | 0 | 0 | 0 | 10637511.85 | 0 | 12451 | 12451 | 12.2018 | 1
40 | 139 | г. Томск, ул. Карташова, д. 31б | 1949 | РУФ, К | ПСД, СМР | 1558 | 1167.3 | 44 | 11106859.5 | 0 | 0 | 0 | 11106859.5 | 0 | 9515 | 9515 | 12.2018 | 1
41 | 565 | г. Томск, ул. Карташова, д. 54 | 1970 | К | ПСД | 2940.2 | 2692.2 | 102 | 441520.8 | 0 | 0 | 0 | 441520.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
42 | 566 | г. Томск, ул. Карташова, д. 68 | 1970 | К | СМР (з) | 3405.3 | 3195.7 | 149 | 4458233.58 | 0 | 0 | 0 | 4458233.58 | 0 | 1395.07 | 2831 | 12.2018 | 1
43 | 519 | г. Томск, ул. Киевская, д. 66 | 1967 | К | ПСД | 3152.8 | 2547.2 | 96 | 417740.8 | 0 | 0 | 0 | 417740.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
44 | 653 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86 | 1978 | К | СМР (з) | 3299.15 | 3054.95 | 137 | 4819128.2 | 0 | 0 | 0 | 4819128.2 | 0 | 1577.48 | 2831 | 12.2018 | 1
45 | 562 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86б | 1970 | ТС, ХВС, ГВС, К | ПСД, СМР | 3642.3 | 3330.3 | 126 | 20148315 |  | 0 | 0 | 20148315 | 0 | 6050 | 6050 | 12.2018 | 1
46 | 720 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86г | 1981 | К | ПСД | 5256 | 5022 | 190 | 823608 | 0 | 0 | 0 | 823608 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
47 | 647 | г. Томск, ул. Киевская, д. 88 | 1976 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 3582 | 2026 | 175 | 7374640 | 0 | 0 | 0 | 7374640 | 0 | 3640 | 3640 | 12.2018 | 1
48 | 811 | г. Томск, ул. Косарева, д. 8 | 1986 | ТС | ПСД | 4962.1 | 4347.7 | 164 | 399988.4 | 0 | 0 | 0 | 399988.4 | 0 | 92 | 92 | 12.2018 | 1
49 | 575 | г. Томск, ул. Косарева, д. 23 | 1971 | ГС | ПСД | 6639 | 5843.3 | 221 | 46746.4 | 0 | 0 | 0 | 46746.4 | 0 | 8 | 8 | 12.2018 | 1
50 | 618 | г. Томск, ул. Косарева, д. 25 | 1974 | ГС | ПСД | 5400.2 | 4979.6 | 172 | 39836.8 | 0 | 0 | 0 | 39836.8 | 0 | 8 | 8 | 12.2018 | 1
51 | 532 | г. Томск, ул. Котовского, д. 6 | 1967 | К | СМР (з) | 3940.36 | 3750.3 | 228 | 6519561.14 | 0 | 0 | 0 | 6519561.14 | 0 | 1738.41 | 2831 | 12.2018 | 1
52 | 588 | г. Томск, ул. Котовского, д. 10 | 1972 | К | СМР (з) | 2356.1 | 1171.8 | 75 | 2342896.92 | 0 | 0 | 0 | 2342896.92 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
53 | 581 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 89а | 1972 | ЭС | ПСД | 5296 | 3817 | 144 | 95425 | 0 | 0 | 0 | 95425 | 0 | 25 | 25 | 12.2018 | 1
54 | 554 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 134 | 1969 | ТС, ХВС, ГВС | СМР (з) | 3834 | 3545.5 | 127 | 6755578 | 0 | 0 | 0 | 6755578 | 0 | 1905.4 | 3055 | 12.2018 | 1
55 | 357 | г. Томск, ул. Кузнецова, д. 1 | 1960 | К, РУФ | ПСД | 3250.08 | 2588.57 | 82 | 538422.56 | 0 | 0 | 0 | 538422.56 | 0 | 208 | 208 | 12.2018 | 1
56 | 812 | г. Томск, ул. Матросова, д. 6 | 1986 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 3795.9 | 3238.46 | 122 | 420999.8 | 0 | 0 | 0 | 420999.8 | 0 | 130 | 130 | 12.2018 | 1
57 | 576 | г. Томск, ул. Мокрушина, д. 12а | 1970 | К | СМР (з) | 3161.6 | 2984.6 | 198 | 5477861.78 | 0 | 0 | 0 | 5477861.78 | 0 | 1835.38 | 2831 | 12.2018 | 1
58 | 572 | г. Томск, ул. Мокрушина, д. 14 | 1971 | ЭС, ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 5297.88 | 4481.48 | 169 | 694629.4 | 0 | 0 | 0 | 694629.4 | 0 | 155 | 155 | 12.2018 | 1
59 | 587 | г. Томск, ул. Пирогова, д. 19 | 1972 | К | СМР (з) | 1950 | 1802 | 84 | 3602918.8 | 0 | 0 | 0 | 3602918.8 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
60 | 892 | г. Томск, ул. Советская, д. 70 | 1994 | К | ПСД | 6442 | 5909.15 | 223 | 862735.9 | 0 | 0 | 0 | 862735.9 | 0 | 146 | 146 | 12.2018 | 1
61 | 828 | г. Томск, ул. Советская, д. 99 | 1988 | К | ПСД | 14358.52 | 11340.2 | 479 | 1859792.8 | 0 | 0 | 0 | 1859792.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
62 | 283 | г. Томск, ул. Советская, д. 110 | 1958 | РУФ, К, ТС | ПСД | 2186.8 | 2005.9 | 76 | 651917.5 | 0 | 0 | 0 | 651917.5 | 0 | 325 | 325 | 12.2018 | 1
63 | 599 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 5а | 1973 | ГС | ПСД, СМР (н) | 3512.6 | 3148.6 | 126 | 180099.91 | 0 | 0 | 0 | 180099.91 | 0 | 57.2 | 172 | 12.2019 | 1
64 | 453 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 7 | 1963 | ГС | ПСД | 2714.9 | 2382.92 | 90 | 28595.04 | 0 | 0 | 0 | 28595.04 | 0 | 12 | 12 | 12.2018 | 1
65 | 877 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 15/1 | 1991 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 1678.9 | 1533.7 | 58 | 237723.5 | 0 | 0 | 0 | 237723.5 | 0 | 155 | 155 | 12.2018 | 1
66 | 514 | г. Томск, ул. Тимакова, д. 3 | 1966 | ГС, К | ПСД | 3364 | 3096.4 | 117 | 532580.8 | 0 | 0 | 0 | 532580.8 | 0 | 172 | 172 | 12.2018 | 1
67 | 159 | г. Томск, ул. Усова, д. 10а | 1951 | Ф, ПП | ПСД | 1798.4 | 1087.8 | 103 | 72882.6 | 0 | 0 | 0 | 72882.6 | 0 | 67 | 67 | 12.2018 | 1
68 | 476 | г. Томск, ул. Усова, д. 23а | 1964 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 3416.66 | 3176.66 | 120 | 412965.8 | 0 | 0 | 0 | 412965.8 | 0 | 130 | 130 | 12.2018 | 1
69 | 555 | г. Томск, ул. Усова, д. 37а | 1969 | Ф, ГС, ХВС, ГВС, ТС, ПУ, УУ | ПСД, СМР | 2721.2 | 2510.5 | 95 | 17985089.28 | 0 | 0 | 0 | 17985089.28 | 0 | 7163.95 | 7164 | 12.2018 | 1
70 | 601 | г. Томск, ул. Усова, д. 52 | 1973 | ЭС, ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 3244 | 2902 | 112 | 522360 | 0 | 0 | 0 | 522360 | 0 | 180 | 180 | 12.2018 | 1
71 | 119 | г. Томск, ул. Усова, д. 58 | 1946 | К | ПСД | 833.1 | 811.7 | 31 | 144482.6 | 0 | 0 | 0 | 144482.6 | 0 | 178 | 178 | 12.2018 | 1
72 | 179 | г. Томск, ул. Усова, д. 60 | 1953 | К | ПСД | 910.9 | 840.9 | 32 | 149680.2 | 0 | 0 | 0 | 149680.2 | 0 | 178 | 178 | 12.2018 | 1
73 | 244 | г. Томск, ул. Учебная, д. 20 | 1956 | К | ПСД | 4145.63 | 3721.87 | 141 | 662492.86 | 0 | 0 | 0 | 662492.86 | 0 | 178 | 178 | 12.2018 | 1
74 | 508 | г. Томск, ул. Учебная, д. 19 | 1965 | К | СМР (з) | 2757.88 | 2539.88 | 116 | 3707256.97 | 0 | 0 | 0 | 3707256.97 | 0 | 1459.62 | 2831 | 12.2018 | 1
75 | 610 | г. Томск, ул. Учебная, д. 45 | 1973 | К | СМР (з) | 2230.18 | 2077.6 | 67 | 4153953.44 | 0 | 0 | 0 | 4153953.44 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
Ленинский район |  |  | Х | Х | Х | 230497.94 | 200667.58 | 8521 | 172458846.19 | 0 | 0 | 0 | 172458846.19 | 0 | Х | Х | Х | Х
76 | 1836 | г. Томск, пер. Карповский, д. 3 | 1990 | К | ПСД | 10583.9 | 7452.1 | 282 | 1088006.6 | 0 | 0 | 0 | 1088006.6 | 0 | 146 | 146 | 12.2018 | 1
77 | 1846 | г. Томск, пер. Красный, д. 5 | 1972 | К | СМР (з) | 4294.7 | 3875.5 | 146 | 8711400.14 | 0 | 0 | 0 | 8711400.14 | 0 | 2247.81 | 3449 | 12.2018 | 1
78 | 1408 | г. Томск, пер. Светлый, д. 36 | 1974 | К | ПСД | 3637.29 | 3363.29 | 159 | 551579.56 | 0 | 0 | 0 | 551579.56 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
79 | 1410 | г. Томск, пер. Светлый, д. 40б | 1975 | К, РУФ | ПСД | 2012.2 | 1477.5 | 108 | 557017.5 | 0 | 0 | 0 | 557017.5 | 0 | 377 | 377 | 12.2018 | 1
80 | 1349 | г. Томск, пер. Шпальный, д. 5 | 1958 | К, НОК | ПСД | 703.9 | 639.14 | 33 | 182154.9 | 0 | 0 | 0 | 182154.9 | 0 | 285 | 285 | 12.2018 | 1
81 | 1858 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 108 | 1974 | К | СМР (з) | 3716.4 | 3498.4 | 132 | 6994700.96 | 0 | 0 | 0 | 6994700.96 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
82 | 1275 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 128/1 | 1988 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 3080.7 | 2591.9 | 98 | 401744.5 | 0 | 0 | 0 | 401744.5 | 0 | 155 | 155 | 12.2018 | 1
83 | 1725 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 149 | 1832 | К | СМР (з) | 332.6 | 299.2 | 14 | 1472512.94 | 0 | 0 | 0 | 1472512.94 | 0 | 4921.5 | 7066 | 12.2018 | 1
84 | 1286 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 212а | 1966 | К | ПСД | 4106.78 | 3177.26 | 148 | 521070.64 | 0 | 0 | 0 | 521070.64 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
85 | 1367 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 3 | 1978 | ТС, ХВС, ГВС | СМР (з) | 12315.6 | 12279.6 | 464 | 17153453.38 | 0 | 0 | 0 | 17153453.38 | 0 | 1396.91 | 2178 | 12.2018 | 1
86 | 1490 | г. Томск, проезд Кольцевой, д. 12 | 1965 | К | ПСД | 3393.22 | 3162.22 | 150 | 518604.08 | 0 | 0 | 0 | 518604.08 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
87 | 1492 | г. Томск, проезд Кольцевой, д. 14 | 1965 | К | ПСД | 3434.5 | 3144.5 | 174 | 515698 | 0 | 0 | 0 | 515698 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
88 | 1370 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 8 | 1972 | ЭС | СМР (з) | 4603.4 | 4201.4 | 159 | 1440696.49 | 0 | 0 | 0 | 1440696.49 | 0 | 342.91 | 596 | 12.2018 | 1
89 | 1445 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 9/1 | 1991 | К | СМР | 1572.4 | 1372.4 | 52 | 3885264.4 | 0 | 0 | 0 | 3885264.4 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2018 | 1
90 | 1373 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 14 | 1974 | К | СМР (з) | 3963.9 | 3533.5 | 133 | 8607252.65 | 0 | 0 | 0 | 8607252.65 | 0 | 2435.9 | 3449 | 12.2018 | 1
91 | 1376 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 18 | 1974 | К | СМР (з) | 2661.35 | 2451.35 | 93 | 5673984.27 | 0 | 0 | 0 | 5673984.27 | 0 | 2314.64 | 3449 | 12.2018 | 1
92 | 1377 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 20 | 1978 | ТС, ХВС, ГВС | СМР (з) | 16113.5 | 14235.2 | 466 | 19952533.13 | 0 | 0 | 0 | 19952533.13 | 0 | 1401.63 | 2178 | 12.2018 | 1
93 | 1378 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 22 | 1975 | К | СМР (з) | 5279.8 | 4687.8 | 177 | 11326972.47 | 0 | 0 | 0 | 11326972.47 | 0 | 2416.27 | 3449 | 12.2018 | 1
94 | 1379 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 26 | 1971 | К | СМР (з) | 2694 | 2659.6 | 100 | 5672947.55 | 0 | 0 | 0 | 5672947.55 | 0 | 2133.01 | 3449 | 12.2018 | 1
95 | 1242 | г. Томск, пер. Баранчуковский, д. 35 | 1985 | ТС, ХВС, ГВС | ПСД | 9992.8 | 7740.2 | 292 | 1006226 | 0 | 0 | 0 | 1006226 | 0 | 130 | 130 | 12.2018 | 1
96 | 1787 | г. Томск, ул. Войкова, д. 43а | 1973 | К | СМР (з) | 3254.1 | 2886.9 | 109 | 5772067.86 | 0 | 0 | 0 | 5772067.86 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
97 | 1789 | г. Томск, ул. Войкова, д. 59а | 1973 | К | ПСД | 3610.9 | 2815.6 | 263 | 461758.4 | 0 | 0 | 0 | 461758.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
98 | 1263 | г. Томск, ул. Войкова, д. 84а | 1960 | ЭС, НОК | ПСД, СМР | 2225.4 | 2040.56 | 84 | 6140045.04 | 0 | 0 | 0 | 6140045.04 | 0 | 3009 | 3009 | 12.2018 | 1
99 | 1264 | г. Томск, ул. Войкова, д. 84б | 1965 | К | ПСД | 3185.1 | 2815.1 | 142 | 461676.4 | 0 | 0 | 0 | 461676.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
100 | 1265 | г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 22 | 1995 | К | СМР | 4827.8 | 4275.8 | 162 | 11894452.77 | 0 | 0 | 0 | 11894452.77 | 0 | 2781.81 | 2831 | 12.2018 | 1
101 | 1267 | г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 30а | 1972 | Ф, ПП, К | ПСД | 4281.4 | 3044.9 | 114 | 654653.5 | 0 | 0 | 0 | 654653.5 | 0 | 215 | 215 | 12.2018 | 1
102 | 1353 | г. Томск, ул. Говорова, д. 34 | 1970 | ГС | ПСД, СМР (н) | 7408.5 | 6993.5 | 264 | 400028.2 | 0 | 0 | 0 | 400028.2 | 0 | 57.2 | 172 | 12.2019 | 1
103 | 1421 | г. Томск, ул. Говорова, д. 58 | 1975 | К | СМР | 4331.6 | 3894.6 | 147 | 13432475.4 | 0 | 0 | 0 | 13432475.4 | 0 | 3449 | 3449 | 12.2018 | 1
104 | 1042 | г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 3 | 1976 | К | ПСД | 5331.1 | 3945.3 | 183 | 647029.2 | 0 | 0 | 0 | 647029.2 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
105 | 1030 | г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 36 | 1985 | К | СМР | 2705.2 | 2345.2 | 89 | 8088594.8 | 0 | 0 | 0 | 8088594.8 | 0 | 3449 | 3449 | 12.2018 | 1
106 | 1354 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 7/1 | 1978 | ЭС | СМР (з) | 4337 | 3816 | 144 | 803113.93 | 0 | 0 | 0 | 803113.93 | 0 | 210.46 | 596 | 12.2018 | 1
107 | 1357 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 10 | 1982 | ЭС | СМР (з) | 4117.9 | 3930.8 | 148 | 995962.39 | 0 | 0 | 0 | 995962.39 | 0 | 253.37 | 596 | 12.2018 | 1
108 | 1358 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 12 | 1985 | ЭС | СМР | 5035.7 | 3186.9 | 101 | 1899392.4 | 0 | 0 | 0 | 1899392.4 | 0 | 596 | 596 | 12.2018 | 1
109 | 1361 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 19 | 1976 | К | СМР (з) | 5398.8 | 4296 | 162 | 10464626.4 | 0 | 0 | 0 | 10464626.4 | 0 | 2435.9 | 3449 | 12.2018 | 1
110 | 1362 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 21 | 1983 | ТС | ПСД | 16588.5 | 16523.3 | 624 | 892258.2 | 0 | 0 | 0 | 892258.2 | 0 | 54 | 54 | 12.2018 | 1
111 | 1301 | г. Томск, ул. Мельничная, д. 79 | 1954 | К | ПСД | 4911.8 | 3842.9 | 227 | 630235.6 | 0 | 0 | 0 | 630235.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
112 | 1307 | г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д. 1 | 1979 | К | ПСД | 2672 | 1438.9 | 152 | 235979.6 | 0 | 0 | 0 | 235979.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
113 | 1322 | г. Томск, ул. Первомайская, д. 65 | 1975 | К | ПСД | 2939.8 | 2419.7 | 230 | 396830.8 | 0 | 0 | 0 | 396830.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
114 | 1323 | г. Томск, ул. Первомайская, д. 65а | 1975 | К | ПСД | 3038.2 | 2542.4 | 206 | 416953.6 | 0 | 0 | 0 | 416953.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
115 | 1628 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 20а | 1978 | К | ПСД | 6619.2 | 6113.76 | 288 | 1002656.64 | 0 | 0 | 0 | 1002656.64 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
116 | 1630 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 33 | 1980 | К | СМР | 2355 | 2043 | 77 | 5783733 | 0 | 0 | 0 | 5783733 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2018 | 1
117 | 1582 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 35 | 1982 | К | ПСД | 4484.4 | 4108.4 | 179 | 673777.6 | 0 | 0 | 0 | 673777.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
118 | 1028 | г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 42 | 1961 | ХВС, ВО | ПСД | 943.9 | 863.9 | 39 | 35419.9 | 0 | 0 | 0 | 35419.9 | 0 | 41 | 41 | 12.2018 | 1
119 | 1473 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 30 | 1985 | К | ПСД | 18900.6 | 16898 | 638 | 2771272 | 0 | 0 | 0 | 2771272 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
120 | 1475 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 35 | 1970 | К | ПСД | 3376 | 3125 | 118 | 512500 | 0 | 0 | 0 | 512500 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
121 | 1484 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 40/3 | 1975 | К | ПСД | 4820.5 | 4340.5 | 235 | 711842 | 0 | 0 | 0 | 711842 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
122 | 1079 | г. Томск, ул. Стрелочная, д. 1б | 1959 | К | ПСД | 304.6 | 278.6 | 16 | 45690.4 | 0 | 0 | 0 | 45690.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
Октябрьский район |  |  | Х | Х | Х | 434906.45 | 378405.95 | 14939 | 175690858.08 | 0 | 0 | 0 | 175690858.08 | 0 | Х | Х | Х | Х
123 | 4241 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 33 | 1990 | ЛО | ПСД, СМР | 5212.1 | 4547.7 | 195 | 3539944 | 0 | 0 | 0 | 3539944 | 0 | 778.4 | 778.4 | 12.2018 | 1
124 | 4281 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 37 | 1991 | ЛО | ПСД, СМР | 10759.52 | 9305.52 | 373 | 3539944 | 0 | 0 | 0 | 3539944 | 0 | 380.41 | 380.41 | 12.2018 | 1
125 | 4073 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 39/1 | 1989 | ЛО | ПСД | 9326 | 8604.9 | 325 | 98320 | 0 | 0 | 0 | 98320 | 0 | 11.43 | 11.43 | 12.2018 | 1
126 | 3120 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 72а | 1973 | К | ПСД | 2601 | 2323 | 88 | 380972 | 0 | 0 | 0 | 380972 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
127 | 4286 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 92 | 1990 | ЛО | ПСД, СМР | 6591.3 | 5614.3 | 275 | 5309916 | 0 | 0 | 0 | 5309916 | 0 | 945.78 | 945.78 | 12.2018 | 1
128 | 3445 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 102 | 1974 | К | ПСД | 6323.4 | 5942.4 | 224 | 974553.6 | 0 | 0 | 0 | 974553.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
129 | 4290 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 116 | 1979 | К | ПСД | 3574.4 | 3219.4 | 122 | 527981.6 | 0 | 0 | 0 | 527981.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
130 | 4081 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 118/1 | 1975 | ГС | ПСД | 7886.5 | 7296.4 | 253 | 58371.2 | 0 | 0 | 0 | 58371.2 | 0 | 8 | 8 | 12.2018 | 1
131 | 3304 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 118/2 | 1993 | РУФ | ПСД | 5107.1 | 4426.4 | 167 | 942823.2 | 0 | 0 | 0 | 942823.2 | 0 | 213 | 213 | 12.2018 | 1
132 | 4054 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 120 | 1972 | К | ПСД | 2911 | 2654.1 | 100 | 435272.4 | 0 | 0 | 0 | 435272.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
133 | 3305 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 122 | 1972 | К | ПСД | 3101.4 | 2891.1 | 124 | 474140.4 | 0 | 0 | 0 | 474140.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
134 | 3306 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 124 | 1972 | К | ПСД | 3064.9 | 2855.9 | 108 | 468367.6 | 0 | 0 | 0 | 468367.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
135 | 3307 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 126 | 1972 | К | ПСД | 3095.4 | 2885.4 | 109 | 473205.6 | 0 | 0 | 0 | 473205.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
136 | 3309 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 128а | 1974 | ТС | ПСД | 8625.4 | 7883.8 | 298 | 725309.6 | 0 | 0 | 0 | 725309.6 | 0 | 92 | 92 | 12.2018 | 1
137 | 4242 | г. Томск, пер. Карский, д. 13 | 1991 | ЛО | ПСД | 10373.61 | 8994.61 | 340 | 98320 | 0 | 0 | 0 | 98320 | 0 | 10.93 | 10.93 | 12.2018 | 1
138 | 4292 | г. Томск, пер. Карский, д. 31 | 1969 | К | ПСД | 3482.2 | 3198.2 | 121 | 524504.8 | 0 | 0 | 0 | 524504.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
139 | 4347 | г. Томск, пер. Новый, д. 1 | 1969 | К | ПСД | 6152.2 | 4495.9 | 170 | 312205.44 | 0 | 0 | 0 | 312205.44 | 0 | 69.44 | 164 | 12.2018 | 1
140 | 3198 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 2 | 1976 | К | ПСД | 2977.1 | 2619.1 | 99 | 429532.4 | 0 | 0 | 0 | 429532.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
141 | 3200 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 6 | 1967 | К | ПСД | 1720.3 | 1603.2 | 61 | 262924.8 | 0 | 0 | 0 | 262924.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
142 | 3204 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, 10/3 | 1976 | К | ПСД | 2920.3 | 2626.3 | 99 | 430713.2 | 0 | 0 | 0 | 430713.2 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
143 | 3340 | г. Томск, п. Светлый, д. 17 | 1986 | ВО, ХВС, ГВС | ПСД | 7280.46 | 6156.86 | 233 | 357097.88 | 0 | 0 | 0 | 357097.88 | 0 | 58 | 58 | 12.2018 | 1
144 | 3359 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 3 | 1969 | К | ПСД | 3795.2 | 3598 | 136 | 590072 | 0 | 0 | 0 | 590072 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
145 | 3091 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 14 | 1968 | К | ПСД | 2989.9 | 2709.9 | 102 | 444423.6 | 0 | 0 | 0 | 444423.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
146 | 3278 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2 | 1978 | ТС, ХВС, ГВС, ВО, К | СМР (з), ПСД | 4824.5 | 4404.5 | 224 | 10058552.25 | 0 | 0 | 0 | 10058552.25 | 0 | 2283.7 | 3677 | 12.2018 | 1
147 | 3280 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 24/2 | 1978 | ТС, ХВС, ГВС, ВО, К | СМР, ПСД | 4732.6 | 4328.8 | 224 | 15916997.6 | 0 | 0 | 0 | 15916997.6 | 0 | 3677 | 3677 | 12.2018 | 1
148 | 3281 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 26/2 | 1971 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР | 4719 | 4302 | 220 | 15112926 | 0 | 0 | 0 | 15112926 | 0 | 3513 | 3513 | 12.2018 | 1
149 | 4050 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/1 | 1972 | К | ПСД | 3250.4 | 3115 | 118 | 510860 | 0 | 0 | 0 | 510860 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
150 | 4051 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/2 | 1972 | К | ПСД | 3250.4 | 3115 | 118 | 510860 | 0 | 0 | 0 | 510860 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
151 | 4052 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3 | 1972 | К | ПСД | 3622.1 | 3327.5 | 126 | 545710 | 0 | 0 | 0 | 545710 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
152 | 4053 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/4 | 1972 | К | СМР (з) | 2862.3 | 2642 | 116 | 5611861.03 | 0 | 0 | 0 | 5611861.03 | 0 | 2124.1 | 3449 | 12.2018 | 1
153 | 3284 | г. Томск, ул. Беринга, д. 5 | 1972 | К | ПСД | 4029.4 | 3631.8 | 137 | 595615.2 | 0 | 0 | 0 | 595615.2 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
154 | 3286 | г. Томск, ул. Беринга, д. 5/2 | 1972 | К | ПСД | 3853.6 | 3572.1 | 135 | 585824.4 | 0 | 0 | 0 | 585824.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
155 | 3166 | г. Томск, ул. Беринга, д. 22 | 1987 | К | ПСД | 5628.2 | 5017.7 | 190 | 822902.8 | 0 | 0 | 0 | 822902.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
156 | 4240 | г. Томск, ул. Водопроводная, д. 11 | 1993 | К | ПСД | 18666.39 | 16244.29 | 614 | 2664063.56 | 0 | 0 | 0 | 2664063.56 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
157 | 4329 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 23 | 1989 | К | ПСД | 8517.23 | 6684.43 | 253 | 1096246.52 | 0 | 0 | 0 | 1096246.52 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
158 | 4331 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 27 | 1991 | ЛО | ПСД | 11578.2 | 8909.4 | 337 | 98320 | 0 | 0 | 0 | 98320 | 0 | 11.04 | 11.04 | 12.2018 | 1
159 | 4334 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 43 | 1993 | К | ПСД | 11323.6 | 8925.1 | 337 | 1463716.4 | 0 | 0 | 0 | 1463716.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
160 | 4335 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1966 | РУФ | ПСД | 3606.8 | 2109.2 | 80 | 92804.8 | 0 | 0 | 0 | 92804.8 | 0 | 44 | 44 | 12.2018 | 1
161 | 3431 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 30 | 1990 | ЛО | ПСД | 5782.2 | 5083.4 | 192 | 49160 | 0 | 0 | 0 | 49160 | 0 | 9.67 | 9.67 | 12.2018 | 1
162 | 3116 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 91 | 1983 | К | ПСД | 2648 | 2341 | 88 | 383924 | 0 | 0 | 0 | 383924 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
163 | 3291 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 107/1 | 1973 | К | ПСД | 3087 | 2878.8 | 109 | 472123.2 | 0 | 0 | 0 | 472123.2 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
164 | 3295 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 109/3 | 1972 | К | ПСД | 3837.1 | 3558.7 | 134 | 583626.8 | 0 | 0 | 0 | 583626.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
165 | 3298 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 113а | 1973 | К | ПСД | 2995.8 | 2717.8 | 103 | 445719.2 | 0 | 0 | 0 | 445719.2 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
166 | 3299 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 115 | 1968 | К | ПСД | 3785.95 | 3495.95 | 132 | 573335.8 | 0 | 0 | 0 | 573335.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
167 | 3301 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 127 | 1991 | ЛО | ПСД, СМР | 10443.9 | 8954.2 | 419 | 7079888 | 0 | 0 | 0 | 7079888 | 0 | 790.68 | 790.68 | 12.2018 | 1
168 | 3105 | г. Томск, ул. Ивановского, д. 16 | 1995 | К | ПСД | 14149.1 | 11658.1 | 440 | 1911928.4 | 0 | 0 | 0 | 1911928.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
169 | 4380 | г. Томск, ул. Клюева, д. 18 | 1989, 1990 | ЛО | ПСД, СМР | 12217.4 | 9586.5 | 369 | 8849860 | 0 | 0 | 0 | 8849860 | 0 | 923.16 | 923.16 | 12.2018 | 1
170 | 3131 | г. Томск, ул. Клюева, д. 26 | 1989, 1991 | ТС, ЛО | ПСД | 12716 | 10845 | 410 | 733110 | 0 | 0 | 0 | 733110 | 0 | 67.6 | 67.6 | 12.2018 | 1
171 | 3313 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 2 | 1973 | К | ПСД | 3909.4 | 3573 | 135 | 585972 | 0 | 0 | 0 | 585972 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
172 | 3316 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 4а | 1971 | К | ПСД | 3097.2 | 2886.1 | 109 | 473320.4 | 0 | 0 | 0 | 473320.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
173 | 4342 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5/1 | 1974 | К | ПСД | 5793.55 | 4412.15 | 167 | 723592.6 | 0 | 0 | 0 | 723592.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
174 | 4343 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5/2 | 1981 | К | ПСД | 3624.8 | 2708.3 | 102 | 395411.8 | 0 | 0 | 0 | 395411.8 | 0 | 146 | 146 | 12.2018 | 1
175 | 3318 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 6а | 1972 | К | ПСД | 3824.2 | 3544.3 | 134 | 581265.2 | 0 | 0 | 0 | 581265.2 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
176 | 4344 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 7 | 1974 | К | ПСД | 4367.7 | 3205.5 | 121 | 258584.52 | 0 | 0 | 0 | 258584.52 | 0 | 80.67 | 164 | 12.2018 | 1
177 | 3319 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 8 | 1970 | К | ПСД | 3818.3 | 3538.3 | 134 | 580281.2 | 0 | 0 | 0 | 580281.2 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
178 | 3320 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 9 | 1976 | К | ПСД | 3018 | 2666 | 101 | 437224 | 0 | 0 | 0 | 437224 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
179 | 4360 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 2 | 1988, 1989 | К | ПСД | 14794.05 | 11758.85 | 474 | 1928451.4 | 0 | 0 | 0 | 1928451.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
180 | 3173 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 51/2 | 1976 | К | ПСД | 2921 | 2633.8 | 99 | 431943.2 | 0 | 0 | 0 | 431943.2 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
181 | 3183 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 63 | 1970 | К | ПСД | 6324.9 | 5802.9 | 219 | 951675.6 | 0 | 0 | 0 | 951675.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
182 | 3186 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 69 | 1970 | К | ПСД | 3116.9 | 2902.9 | 110 | 476075.6 | 0 | 0 | 0 | 476075.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
183 | 3190 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 81 | 1969 | К | ПСД | 3125.2 | 2911 | 110 | 477404 | 0 | 0 | 0 | 477404 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
184 | 3138 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 89 | 1971 | К | СМР (з) | 3540 | 3244 | 174 | 6486053.6 | 0 | 0 | 0 | 6486053.6 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
185 | 3139 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 91 | 1970 | К | СМР (з) | 3566 | 3270 | 191 | 6538038 | 0 | 0 | 0 | 6538038 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
186 | 3140 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 93 | 1970 | К | СМР (з) | 3562 | 3278 | 153 | 6554033.2 | 0 | 0 | 0 | 6554033.2 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
187 | 3192 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 95 | 1971 | К | СМР (з) | 6233 | 5806.9 | 295 | 11610315.86 | 0 | 0 | 0 | 11610315.86 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
188 | 3141 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 31 | 1995 | К | ПСД | 4452 | 3754 | 142 | 615656 | 0 | 0 | 0 | 615656 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
189 | 3376 | г. Томск, ул. Партизанская, д. 4 | 1964 | К | ПСД | 2702.4 | 2525.6 | 95 | 414198.4 | 0 | 0 | 0 | 414198.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
190 | 3378 | г. Томск, ул. Партизанская, д. 6 | 1973 | К | ПСД | 4538.4 | 3969.6 | 150 | 651014.4 | 0 | 0 | 0 | 651014.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
191 | 3381 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 7а | 1979 | К | ПСД | 1603.3 | 1492.8 | 56 | 244819.2 | 0 | 0 | 0 | 244819.2 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
192 | 3383 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 9 | 1993, 1997 | К | ПСД | 5463 | 5213 | 197 | 854932 | 0 | 0 | 0 | 854932 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
193 | 3388 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 22 | 1994 | К, РУФ | ПСД | 2856.5 | 2537.2 | 96 | 956524.4 | 0 | 0 | 0 | 956524.4 | 0 | 377 | 377 | 12.2018 | 1
194 | 3389 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 25а | 1945 | НОК | ПСД, СМР | 1837.27 | 1631.17 | 62 | 4867411.28 | 0 | 0 | 0 | 4867411.28 | 0 | 2984 | 2984 | 12.2018 | 1
195 | 3398 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 27з | 1977 | К | ПСД | 3163.87 | 2697.87 | 102 | 442450.68 | 0 | 0 | 0 | 442450.68 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
196 | 3406 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в | 1956 | К, РУФ, НОК | ПСД | 1344.96 | 1229.96 | 46 | 480914.36 | 0 | 0 | 0 | 480914.36 | 0 | 391 | 391 | 12.2018 | 1
197 | 3408 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52д | 1959 | К | ПСД | 3389.51 | 3143.51 | 119 | 515535.64 | 0 | 0 | 0 | 515535.64 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
198 | 4365 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 50 | 1904 | К | ПСД, СМР | 1569 | 1319.4 | 51 | 7705296 | 0 | 0 | 0 | 7705296 | 0 | 5840 | 5840 | 12.2018 | 1
199 | 4366 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 53 | 1917 | К | ПСД, СМР | 2131.76 | 1864.76 | 80 | 10448250.28 | 0 | 0 | 0 | 10448250.28 | 0 | 5603 | 5603 | 12.2018 | 1
200 | 4367 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 54 | 1917 | К | ПСД, СМР | 836.8 | 723.7 | 33 | 4226408 | 0 | 0 | 0 | 4226408 | 0 | 5840 | 5840 | 12.2018 | 1
201 | 3416 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 58 | 1917 | РУФ | ПСД | 941 | 887 | 34 | 54107 | 0 | 0 | 0 | 54107 | 0 | 61 | 61 | 12.2018 | 1
202 | 3417 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 59 | 1917 | РУФ, Ф | ПСД | 975.5 | 921.5 | 35 | 340033.5 | 0 | 0 | 0 | 340033.5 | 0 | 369 | 369 | 12.2018 | 1
203 | 8156 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 6 | 1983 | К | ПСД | 4327.4 | 3902.7 | 148 | 569794.2 | 0 | 0 | 0 | 569794.2 | 0 | 146 | 146 | 12.2018 | 1
204 | 3147 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 17 | 1988 | К | ПСД | 8586 | 7160 | 270 | 1174240 | 0 | 0 | 0 | 1174240 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
205 | 4254 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 19 | 1991 | ЛО | ПСД | 5601.2 | 4859.2 | 184 | 49160 | 0 | 0 | 0 | 49160 | 0 | 10.12 | 10.12 | 12.2018 | 1
206 | 3438 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 26 | 1980 | К | ПСД | 11134.22 | 10071.02 | 380 | 1651647.28 | 0 | 0 | 0 | 1651647.28 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
207 | 8032 | г. Томск, ул. Яковлева, д. 6 | 1974 | ЛО | ПСД, СМР | 2818.3 | 2459.3 | 84 | 1769972 | 0 | 0 | 0 | 1769972 | 0 | 719.71 | 719.71 | 12.2018 | 1
Советский район |  |  | Х | Х | Х | 201678.65 | 178529.53 | 7755 | 129453334.65 | 0 | 0 | 0 | 129453334.65 | 0 | Х | Х | Х | Х
208 | 2427 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 62 | 1962 | К | ПСД | 4049.25 | 3713.1 | 140 | 608948.4 | 0 | 0 | 0 | 608948.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
209 | 2258 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/3 | 1968 | К | СМР (з) | 4958.3 | 4516 | 193 | 7341250.89 | 0 | 0 | 0 | 7341250.89 | 0 | 1625.61 | 2831 | 12.2018 | 1
210 | 8169 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 46 | 1932 | К | ПСД | 4847.74 | 3616.91 | 87 | 593173.24 | 0 | 0 | 0 | 593173.24 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
211 | 2345 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 121 | 1966 | К | СМР (з) | 3070.7 | 2866.7 | 128 | 6044549.99 | 0 | 0 | 0 | 6044549.99 | 0 | 2108.54 | 3449 | 12.2018 | 1
212 | 2213 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 125 | 1967 | К | СМР (з) | 3514 | 3314 | 120 | 7809843.55 | 0 | 0 | 0 | 7809843.55 | 0 | 2356.62 | 3449 | 12.2018 | 1
213 | 2215 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 127 | 1967 | К | СМР (з) | 3903.5 | 3550.3 | 178 | 6959371.46 | 0 | 0 | 0 | 6959371.46 | 0 | 1960.22 | 2831 | 12.2018 | 1
214 | 2475 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 130 | 1990, 1992, 1995 | ЛО | ПСД, СМР | 15875.19 | 14771.39 | 604 | 3539944 | 0 | 0 | 0 | 3539944 | 0 | 239.65 | 239.65 | 12.2018 | 1
215 | 2217 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 131 | 1967 | К | СМР (з) | 3899.4 | 3563 | 172 | 6959371.46 | 0 | 0 | 0 | 6959371.46 | 0 | 1953.23 | 2831 | 12.2018 | 1
216 | 2536 | г. Томск, ул. Алексея Беленца, д. 2а | 1962 | РУФ | ПСД | 835.9 | 775.9 | 29 | 164490.8 | 0 | 0 | 0 | 164490.8 | 0 | 212 | 212 | 12.2018 | 1
217 | 2409 | г. Томск, ул. Алексея Беленца, д. 17 | 1964 | К | ПСД | 2579.3 | 2414.56 | 91 | 395987.84 | 0 | 0 | 0 | 395987.84 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
218 | 2222 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 34 | 1974 | К | СМР (з) | 6206.42 | 5780.42 | 271 | 14080525.08 | 0 | 0 | 0 | 14080525.08 | 0 | 2435.9 | 3449 | 12.2018 | 1
219 | 2223 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 72 | 1971 | К | СМР (з) | 4950.6 | 4630 | 232 | 9257222 | 0 | 0 | 0 | 9257222 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
220 | 2103 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 103 | 1967 | К | СМР (з) | 3523.1 | 3273.5 | 137 | 6796233.62 | 0 | 0 | 0 | 6796233.62 | 0 | 2076.14 | 3449 | 12.2018 | 1
221 | 2496 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 114 | 1956 | НОК | ПСД, СМР | 786.12 | 655.1 | 31 | 1954818.4 | 0 | 0 | 0 | 1954818.4 | 0 | 2984 | 2984 | 12.2018 | 1
222 | 2368 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 124 | 1975 | К | СМР (з) | 5610.7 | 4326 | 211 | 9993853.21 | 0 | 0 | 0 | 9993853.21 | 0 | 2310.18 | 3449 | 12.2018 | 1
223 | 2235 | г. Томск, ул. Белинского, д. 28/1 | 1985 | К, РУФ | ПСД | 3951.8 | 3471.8 | 131 | 722134.4 | 0 | 0 | 0 | 722134.4 | 0 | 208 | 208 | 12.2018 | 1
224 | 2411 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 5/1 | 1907 | К | ПСД | 991.1 | 812.8 | 49 | 133299.2 | 0 | 0 | 0 | 133299.2 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
225 | 2570 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 52 | 1883, 1960 | РУФ | ПСД | 718.4 | 628.4 | 20 | 27649.6 | 0 | 0 | 0 | 27649.6 | 0 | 44 | 44 | 12.2018 | 1
226 | 2236 | г. Томск, ул. Герцена, д. 52 | 1992 | ТС | СМР | 1955.2 | 1767.2 | 90 | 4858032.8 | 0 | 0 | 0 | 4858032.8 | 0 | 2749 | 2749 | 12.2018 | 1
227 | 2412 | г. Томск, ул. Герцена, д. 74 | 1966 | К | ПСД | 1450.2 | 1324.2 | 63 | 217168.8 | 0 | 0 | 0 | 217168.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
228 | 2416 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 42 | 1966 | К | ПСД | 2562.8 | 2375.6 | 90 | 389598.4 | 0 | 0 | 0 | 389598.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
229 | 2489 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 48/1 | 1984 | К | ПСД | 4947.7 | 4049.2 | 153 | 664068.8 | 0 | 0 | 0 | 664068.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
230 | 2239 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 68 | 1989 | К, РУФ | ПСД | 5087.6 | 4698.6 | 178 | 977308.8 | 0 | 0 | 0 | 977308.8 | 0 | 208 | 208 | 12.2018 | 1
231 | 2422 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 76 | 1987 | ТС | ПСД | 7977.9 | 6937.3 | 297 | 638231.6 | 0 | 0 | 0 | 638231.6 | 0 | 92 | 92 | 12.2018 | 1
232 | 2432 | г. Томск, ул. Крылова, д. 10а | 1960 | РУФ | ПСД | 1402.7 | 1229.1 | 53 | 54080.4 | 0 | 0 | 0 | 54080.4 | 0 | 44 | 44 | 12.2018 | 1
233 | 2733 | г. Томск, ул. Крылова, д. 23/1 | 1910 | К | СМР | 906.2 | 822.4 | 55 | 3888307.2 | 0 | 0 | 0 | 3888307.2 | 0 | 4728 | 4728 | 12.2018 | 1
234 | 2268 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 7 | 1967 | К | СМР (з) | 3783.2 | 3547.2 | 180 | 7520743.02 | 0 | 0 | 0 | 7520743.02 | 0 | 2120.19 | 3449 | 12.2018 | 1
235 | 2269 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 9 | 1969 | К | СМР (з) | 3904.87 | 3668.87 | 164 | 5478430.76 | 0 | 0 | 0 | 5478430.76 | 0 | 1493.22 | 2831 | 12.2018 | 1
236 | 2434 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 15 | 1967 | К | ПСД | 3578.55 | 3278.05 | 163 | 478595.3 | 0 | 0 | 0 | 478595.3 | 0 | 146 | 146 | 12.2018 | 1
237 | 2967 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 31 | 1966 | ГС | ПСД, СМР (н) | 4037.3 | 3510.7 | 182 | 200812.03 | 0 | 0 | 0 | 200812.03 | 0 | 57.2 | 172 | 12.2018 | 1
238 | 2286 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 11 | 1983, 1984 | К | ПСД | 22311.8 | 18477.8 | 698 | 3030359.2 | 0 | 0 | 0 | 3030359.2 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
239 | 2163 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 87 | 1992, 1995 | ТС | ПСД | 19878.5 | 18241.8 | 689 | 985057.2 | 0 | 0 | 0 | 985057.2 | 0 | 54 | 54 | 12.2018 | 1
240 | 2438 | г. Томск, ул. Льва Толстого, д. 81 | 1981 | К | ПСД | 2629.57 | 2393.47 | 90 | 349446.62 | 0 | 0 | 0 | 349446.62 | 0 | 146 | 146 | 12.2018 | 1
241 | 2291 | г. Томск, ул. Некрасова, д. 61 | 1962 | К | ПСД | 1376.1 | 1274.1 | 65 | 208952.4 | 0 | 0 | 0 | 208952.4 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
242 | 2449 | г. Томск, ул. Никитина, д. 31 | 1972 | К | СМР (з) | 3264.3 | 2723.4 | 150 | 5445165.96 | 0 | 0 | 0 | 5445165.96 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
243 | 2451 | г. Томск, ул. Новгородская, д. 44 | 1967 | К | ПСД | 4163.6 | 3730.46 | 167 | 611795.44 | 0 | 0 | 0 | 611795.44 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
244 | 2452 | г. Томск, ул. Новгородская, д. 48 | 1960 | К | ПСД | 1716.62 | 1545.52 | 121 | 253465.28 | 0 | 0 | 0 | 253465.28 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
245 | 2454 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 70 | 1980 | К | ПСД | 3981.78 | 3640.78 | 178 | 597087.92 | 0 | 0 | 0 | 597087.92 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
246 | 2455 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 73 | 1979 | К | ПСД | 2624.5 | 2363.5 | 131 | 387614 | 0 | 0 | 0 | 387614 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
247 | 2457 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 77 | 1979 | К | ПСД | 3932.4 | 3026.9 | 209 | 496411.6 | 0 | 0 | 0 | 496411.6 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
248 | 2303 | г. Томск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 48 | 1976 | К | ПСД | 14384.1 | 12308.1 | 520 | 782897.74 | 0 | 0 | 0 | 782897.74 | 0 | 63.61 | 164 | 12.2018 | 1
249 | 2307 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 27/1 | 1973 | К | СМР (з) | 3135.2 | 2904.2 | 132 | 5806657.48 | 0 | 0 | 0 | 5806657.48 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
250 | 2315 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 101 | 1960 | К | ПСД | 723.5 | 669.5 | 31 | 119171 | 0 | 0 | 0 | 119171 | 0 | 178 | 178 | 12.2018 | 1
251 | 2880 | г. Томск, ул. Татарская, д. 2а | 1917 | К | СМР (з) | 245.6 | 222.1 | 18 | 1108412.26 | 0 | 0 | 0 | 1108412.26 | 0 | 4990.6 | 7066 | 12.2018 | 1
252 | 2911 | г. Томск, ул. Татарская, д. 43 | 1900 | К | СМР (н) | 208.24 | 170.5 | 9 | 353855.7 | 0 | 0 | 0 | 353855.7 | 0 | 2075.4 | 6918 | 12.2019 | 1
253 | 2482 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 48 | 1953 | К | ПСД | 1237.1 | 949.1 | 55 | 168939.8 | 0 | 0 | 0 | 168939.8 | 0 | 178 | 178 | 12.2018 | 1
Итого по Зырянскому району |  |  | Х | Х | Х | 1983.8 | 1267 | 49 | 207788 | 0 | 0 | 0 | 207788 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4850 | с. Зырянское, ул. Советская, д. 40 | 1988 | К | ПСД | 1983.8 | 1267 | 49 | 207788 | 0 | 0 | 0 | 207788 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
Итого по Каргасокскому району |  |  | Х | Х | Х | 1290.46 | 1135.81 | 73 | 3360938.28 | 0 | 0 | 0 | 3360938.28 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 7336 | с. Каргасок, ул. Октябрьская, д. 14 | 1941 | РУФ | ПСД | 326.57 | 288.99 | 18 | 116751.96 | 0 | 0 | 0 | 116751.96 | 0 | 404 | 404 | 12.2018 | 1
2 | 7309 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 35 | 1975 | РУФ | ПСД | 595.89 | 527.49 | 28 | 213105.96 | 0 | 0 | 0 | 213105.96 | 0 | 404 | 404 | 12.2018 | 1
3 | 7310 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 48 | 1956 | РУФ | СМР | 368 | 319.33 | 27 | 3031080.36 | 0 | 0 | 0 | 3031080.36 | 0 | 9492 | 9492 | 12.2018 | 1
Итого по Кожевниковскому району |  |  | Х | Х | Х | 948 | 858 | 52 | 1606261.6 | 0 | 0 | 0 | 1606261.6 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6736 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 8 | 1963 | К | ПСД | 426.2 | 401.2 | 15 | 71413.6 | 0 | 0 | 0 | 71413.6 | 0 | 178 | 178 | 12.2018 | 1
2 | 6742 | с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 57 | 1952 | ТС, ХВС | ПСД, СМР | 521.8 | 456.8 | 37 | 1534848 | 0 | 0 | 0 | 1534848 | 0 | 3360 | 3360 | 12.2018 | 1
Итого по Колпашевскому району |  |  | Х | Х | Х | 18175.87 | 14730.8 | 531 | 31113078 | 0 | 0 | 0 | 31113078 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5598 | г. Колпашево, пер. Кооперативный тупик, д. 7 | 1958 | К | ПСД, СМР (н) | 454.4 | 430.4 | 14 | 1029215.52 | 0 | 0 | 0 | 1029215.52 | 0 | 2391.3 | 7558 | 12.2019 | 1
2 | 5398 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 2 | 1958 | К | ПСД | 482.6 | 474.6 | 15 | 84004.2 | 0 | 0 | 0 | 84004.2 | 0 | 177 | 177 | 12.2018 | 1
3 | 5399 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 4 | 1958 | К | ПСД, СМР (н) | 447.2 | 413 | 13 | 987606.9 | 0 | 0 | 0 | 987606.9 | 0 | 2391.3 | 7558 | 12.2019 | 1
4 | 5400 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 6 | 1957 | Ф | СМР (з) | 464.7 | 427.3 | 14 | 1754365.61 | 0 | 0 | 0 | 1754365.61 | 0 | 4105.7 | 5813 | 12.2018 | 1
5 | 5412 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 8 | 1958 | К | ПСД | 462.5 | 442 | 30 | 78234 | 0 | 0 | 0 | 78234 | 0 | 177 | 177 | 12.2018 | 1
6 | 5404 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 42/1 | 1957 | РУФ | СМР | 450.1 | 418 | 13 | 3967656 | 0 | 0 | 0 | 3967656 | 0 | 9492 | 9492 | 12.2018 | 1
7 | 5408 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 46/2 | 1957 | К | СМР (з) | 336.8 | 280.6 | 9 | 1494110.82 | 0 | 0 | 0 | 1494110.82 | 0 | 5324.7 | 7539 | 12.2018 | 1
8 | 5423 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 48/1 | 1974 | К | ПСД | 4287.87 | 2954.3 | 95 | 493368.1 | 0 | 0 | 0 | 493368.1 | 0 | 167 | 167 | 12.2018 | 1
9 | 5603 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 26 | 1954 | Ф | СМР | 228.5 | 219.1 | 15 | 859572.55 | 0 | 0 | 0 | 859572.55 | 0 | 3923.2 | 5813 | 12.2018 | 1
10 | 5611 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41/1 | 1936 | Ф | СМР | 497.2 | 458.4 | 27 | 1712632.04 | 0 | 0 | 0 | 1712632.04 | 0 | 3736.11 | 5813 | 12.2018 | 1
11 | 5440 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 24 | 1961 | К | СМР (з) | 342.3 | 331.9 | 24 | 1767267.93 | 0 | 0 | 0 | 1767267.93 | 0 | 5324.7 | 7539 | 12.2018 | 1
12 | 5436 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 32 | 1962 | РУФ | СМР (з) | 338.7 | 320.5 | 10 | 2148664.05 | 0 | 0 | 0 | 2148664.05 | 0 | 6704.1 | 9492 | 12.2018 | 1
13 | 5452 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 23 | 1958 | РУФ | СМР (з) | 380.8 | 362 | 12 | 2426884.2 | 0 | 0 | 0 | 2426884.2 | 0 | 6704.1 | 9492 | 12.2018 | 1
14 | 5464 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 75 | 1958 | К, НОК | ПСД | 441.6 | 381.8 | 13 | 117594.4 | 0 | 0 | 0 | 117594.4 | 0 | 308 | 308 | 12.2018 | 1
15 | 5475 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 87 | 1974 | К | СМР (з) | 2363.5 | 1750.1 | 56 | 4133386.18 | 0 | 0 | 0 | 4133386.18 | 0 | 2361.8 | 3344 | 12.2018 | 1
16 | 5488 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 117/1 | 1993 | Ф | ПСД | 2250.2 | 1543.3 | 50 | 55558.8 | 0 | 0 | 0 | 55558.8 | 0 | 36 | 36 | 12.2018 | 1
17 | 5547 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 61 | 1957 | К | СМР (з) | 437.4 | 394.4 | 11 | 2100061.68 | 0 | 0 | 0 | 2100061.68 | 0 | 5324.7 | 7539 | 12.2018 | 1
18 | 5696 | г. Колпашево, ул. Энгельса, д. 30 | 1962 | К | СМР (з) | 390.8 | 339.5 | 12 | 1807735.65 | 0 | 0 | 0 | 1807735.65 | 0 | 5324.7 | 7539 | 12.2018 | 1
19 | 5819 | с. Озерное, ул. Трактовая, д. 3 | 1958 | К | ПСД | 437.7 | 398.3 | 7 | 70499.1 | 0 | 0 | 0 | 70499.1 | 0 | 177 | 177 | 12.2018 | 1
20 | 5820 | с. Озерное, ул. Трактовая, д. 5 | 1958 | К | ПСД | 440.5 | 409.2 | 19 | 72428.4 | 0 | 0 | 0 | 72428.4 | 0 | 177 | 177 | 12.2018 | 1
21 | 5778 | с. Тогур, мкр. Новостройка, д. 4 | 1982 | К | ПСД | 1446.5 | 1280 | 50 | 213760 | 0 | 0 | 0 | 213760 | 0 | 167 | 167 | 12.2018 | 1
22 | 5796 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 1 | 1963 | К | СМР (з) | 397 | 354.2 | 11 | 1886008.74 | 0 | 0 | 0 | 1886008.74 | 0 | 5324.7 | 7539 | 12.2018 | 1
23 | 5800 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 6 | 1963 | К | СМР (з) | 397 | 347.9 | 11 | 1852463.13 | 0 | 0 | 0 | 1852463.13 | 0 | 5324.7 | 7539 | 12.2018 | 1
Итого по Кривошеинскому району |  |  | Х | Х | Х | 531.4 | 482.1 | 20 | 3634551.9 | 0 | 0 | 0 | 3634551.9 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4886 | с. Володино, ул. Молодежная, д. 4 | 1980 | К | СМР | 531.4 | 482.1 | 20 | 3634551.9 | 0 | 0 | 0 | 3634551.9 | 0 | 7539 | 7539 | 12.2018 | 1
Итого по Молчановскому району |  |  | Х | Х | Х | 1323 | 1199.4 | 44 | 3157093.8 | 0 | 0 | 0 | 3157093.8 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6812 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 2 | 1955 | К | ПСД | 441 | 400 | 15 | 70800 | 0 | 0 | 0 | 70800 | 0 | 177 | 177 | 12.2018 | 1
2 | 6813 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 5 | 1955 | К | СМР | 441 | 400 | 14 | 3015600 | 0 | 0 | 0 | 3015600 | 0 | 7539 | 7539 | 12.2018 | 1
3 | 6815 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 7 | 1955 | К | ПСД | 441 | 399.4 | 15 | 70693.8 | 0 | 0 | 0 | 70693.8 | 0 | 177 | 177 | 12.2018 | 1
Итого по Парабельскому району |  |  | Х | Х | Х | 1069.1 | 788.4 | 36 | 2778834.2 | 0 | 0 | 0 | 2778834.2 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4967 | с. Парабель, ул. Советская, д. 64 | 1968 | К | СМР | 383.6 | 351.8 | 26 | 2652220.2 | 0 | 0 | 0 | 2652220.2 | 0 | 7539 | 7539 | 12.2018 | 1
2 | 4971 | с. Парабель, ул. Техническая, д. 3 | 1967 | РУФ | ПСД | 685.5 | 436.6 | 10 | 126614 | 0 | 0 | 0 | 126614 | 0 | 290 | 290 | 12.2018 | 1
Итого по Томскому району |  |  | Х | Х | Х | 37343.59 | 29656.06 | 1471 | 41522541.12 | 0 | 0 | 0 | 41522541.12 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6890 | п. Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 | 1985 | РУФ | ПСД | 2952.38 | 2688.38 | 96 | 572624.94 | 0 | 0 | 0 | 572624.94 | 0 | 213 | 213 | 12.2018 | 1
2 | 6870 | д. Кисловка, ул. Мира, д. 1 | 1983 | К | ПСД | 2678.9 | 2436 | 139 | 399504 | 0 | 0 | 0 | 399504 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
3 | 7002 | п. Молодежный, д. 9 | 1974 | К | СМР (з) | 3571.3 | 2657.4 | 151 | 5313205.56 | 0 | 0 | 0 | 5313205.56 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
4 | 7003 | п. Молодежный, д. 10 | 1976 | К | СМР (з) | 3571.3 | 2665.8 | 115 | 5330000.52 | 0 | 0 | 0 | 5330000.52 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
5 | 6933 | п. Рассвет, д. 2 | 1970 | К | ПСД | 4579.9 | 3583.3 | 203 | 587661.2 | 0 | 0 | 0 | 587661.2 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
6 | 6933 | п. Рассвет, д. 3 | 1974 | К | СМР (з) | 4629 | 3603 | 203 | 7203838.2 | 0 | 0 | 0 | 7203838.2 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
7 | 6934 | п. Рассвет, д. 4 | 1979 | К | ПСД | 994.47 | 909.83 | 36 | 149212.12 | 0 | 0 | 0 | 149212.12 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
8 | 6939 | п. Рассвет, д. 14 | 1969 | К | ПСД | 790.8 | 721 | 29 | 118244 | 0 | 0 | 0 | 118244 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
9 | 6942 | п. Рассвет, д. 18 | 1974 | К | СМР (з) | 1027 | 751.3 | 27 | 2508816.09 | 0 | 0 | 0 | 2508816.09 | 0 | 3339.3 | 4728 | 12.2018 | 1
10 | 6834 | с. Богашево, ул. Народная, д. 5 | 1985 | К | ПСД | 382.7 | 341.7 | 28 | 56038.8 | 0 | 0 | 0 | 56038.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
11 | 6835 | с. Богашево, ул. Народная, д. 7 | 1992 | К | ПСД | 396.8 | 356.8 | 26 | 58515.2 | 0 | 0 | 0 | 58515.2 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
12 | 6831 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 1979 | К | СМР (з) | 5440.7 | 3997.52 | 201 | 7992641.49 | 0 | 0 | 0 | 7992641.49 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
13 | 6832 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 1989 | К | СМР (з) | 3993.11 | 2867.33 | 109 | 5732939.6 | 0 | 0 | 0 | 5732939.6 | 0 | 1999.4 | 2831 | 12.2018 | 1
14 | 7021 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 1972 | ТС, ХВС, ВО, ПУ, УУ | СМР | 953.7 | 871.7 | 40 | 5301679.4 | 0 | 0 | 0 | 5301679.4 | 0 | 6082 | 6082 | 12.2018 | 1
15 | 7095 | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 25а | 1989 | К | ПСД | 1381.53 | 1205 | 68 | 197620 | 0 | 0 | 0 | 197620 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
Итого по Чаинскому району |  |  | Х | Х | Х | 1039.63 | 909.3 | 42 | 151853.1 | 0 | 0 | 0 | 151853.1 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4999 | с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 27 | 1978 | К | ПСД | 1039.63 | 909.3 | 42 | 151853.1 | 0 | 0 | 0 | 151853.1 | 0 | 167 | 167 | 12.2018 | 1
Итого по Шегарскому району |  |  | Х | Х | Х | 1307.5 | 1183.2 | 54 | 4709885.7 | 0 | 0 | 0 | 4709885.7 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 7161 | с. Мельниково, пер. Базарный, д. 7 | 1956 | К | СМР | 181.5 | 173.3 | 10 | 1794174.9 | 0 | 0 | 0 | 1794174.9 | 0 | 10353 | 10353 | 12.2018 | 1
2 | 7187 | с. Мельниково, ул. Ленина, д. 13 | 1963 | К | ПСД, СМР | 431.6 | 389.2 | 17 | 2813916 | 0 | 0 | 0 | 2813916 | 0 | 7230 | 7230 | 12.2018 | 1
3 | 7203 | с. Мельниково, пер. Почтовый, д. 4 | 1965 | К | ПСД | 694.4 | 620.7 | 27 | 101794.8 | 0 | 0 | 0 | 101794.8 | 0 | 164 | 164 | 12.2018 | 1
2019 год
Всего по Томской области |  |  | Х | Х | Х | 367551.93 | 297860.28 | 12880 | 798998754.2 | 0 | 0 | 0 | 798998754.2 | 0 | Х | Х | Х | Х
Итого по Александровскому району |  |  | Х | Х | Х | 802 | 735.2 | 42 | 5133265.6 | 0 | 0 | 0 | 5133265.6 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 1968 | Ф | СМР | 261.6 | 237.2 | 12 | 1378843.6 | 0 | 0 | 0 | 1378843.6 | 0 | 5813 | 5813 | 12.2019 | 1
2 | 4743 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 1973 | К | СМР | 540.4 | 498 | 30 | 3754422 | 0 | 0 | 0 | 3754422 | 0 | 7539 | 7539 | 12.2019 | 1
Итого по Асиновскому району |  |  | Х | Х | Х | 3834.35 | 3126.95 | 111 | 22095028.7 | 0 | 0 | 0 | 22095028.7 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4395 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 27 | 1984 | К | СМР | 1353.3 | 846 | 19 | 5977836 | 0 | 0 | 0 | 5977836 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1
2 | 4444 | г. Асино, ул. Рабочая, д. 103 | 1970 | К | СМР | 783.9 | 725.1 | 27 | 5123556.6 | 0 | 0 | 0 | 5123556.6 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1
3 | 4516 | г. Асино, ул. им. Крупской, д.17 | 1971 | К | СМР | 762.9 | 704.7 | 31 | 4979410.2 | 0 | 0 | 0 | 4979410.2 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1
4 | 4536 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 2 | 1971 | К | СМР | 934.25 | 851.15 | 34 | 6014225.9 | 0 | 0 | 0 | 6014225.9 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1
Итого по Бакчарскому району |  |  | Х | Х | Х | 780.7 | 724.3 | 37 | 4481987.4 | 0 | 0 | 0 | 4481987.4 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4804 | с. Бакчар, пер. Трактовый, д. 19 | 1972 | К | СМР | 780.7 | 724.3 | 37 | 4481987.4 | 0 | 0 | 0 | 4481987.4 | 0 | 6188.03 | 7539 | 12.2019 | 1
Итого по Верхнекетскому району |  |  | Х | Х | Х | 356.6 | 329.6 | 44 | 2484854.4 | 0 | 0 | 0 | 2484854.4 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6692 | рп. Белый Яр, ул. Космонавтов, д. 10 | 1967 | К | СМР | 356.6 | 329.6 | 44 | 2484854.4 | 0 | 0 | 0 | 2484854.4 | 0 | 7539 | 7539 | 12.2019 | 1
Итого по городскому округу ЗАТО Северск |  |  | Х | Х | Х | 93572.22 | 59418.56 | 2811 | 138825082.31 | 0 | 0 | 0 | 138825082.31 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5861 | г. Северск, ул. Ершова, д. 4 | 1958 | К | СМР (з) | 4187 | 2357.8 | 89 | 7639979.34 | 0 | 0 | 0 | 7639979.34 | 0 | 3240.3 | 4728 | 12.2019 | 1
2 | 5865 | г. Северск, ул. Калинина, д. 6 | 1958 | К | СМР (з) | 3776 | 2034.2 | 78 | 6591418.26 | 0 | 0 | 0 | 6591418.26 | 0 | 3240.3 | 4728 | 12.2019 | 1
3 | 5866 | г. Северск, ул. Калинина, д. 8 | 1958 | К | СМР | 3795 | 2046.3 | 89 | 9472322.7 | 0 | 0 | 0 | 9472322.7 | 0 | 4629 | 4728 | 12.2019 | 1
4 | 5873 | г. Северск, ул. Калинина, д. 23 | 1958 | К | СМР (з) | 5158 | 2929.4 | 114 | 9492134.82 | 0 | 0 | 0 | 9492134.82 | 0 | 3240.3 | 4728 | 12.2019 | 1
5 | 5923 | г. Северск, ул. Калинина, д. 96 | 1992, 1993 | ЛО | ПСД, СМР | 16559.1 | 10217.4 | 753 | 5200209 | 0 | 0 | 0 | 5200209 | 0 | 508.96 | 519.69 | 12.2019 | 1
6 | 5941 | г. Северск, ул. Кирова, д. 3 | 1957 | К | СМР | 904.8 | 527.3 | 22 | 3647861.4 | 0 | 0 | 0 | 3647861.4 | 0 | 6918 | 7066 | 12.2019 | 1
7 | 6143 | г. Северск, ул. Ленина, д. 14 | 1954 | К, НОК | ПСД | 2169.7 | 1897.7 | 76 | 540844.5 | 0 | 0 | 0 | 540844.5 | 0 | 285 | 285 | 12.2019 | 1
8 | 6248 | г. Северск, ул. Мира, д. 13 | 1951 | К | СМР | 955.7 | 526.4 | 23 | 3641635.2 | 0 | 0 | 0 | 3641635.2 | 0 | 6918 | 7066 | 12.2019 | 1
9 | 6250 | г. Северск, ул. Мира, д. 15 | 1951 | К | СМР | 950.8 | 520.9 | 21 | 3603586.2 | 0 | 0 | 0 | 3603586.2 | 0 | 6918 | 7066 | 12.2019 | 1
10 | 6271 | г. Северск, ул. Парковая, д. 18 | 1953 | К | СМР | 1600.5 | 1461 | 65 | 6762969 | 0 | 0 | 0 | 6762969 | 0 | 4629 | 4728 | 12.2019 | 1
11 | 6273 | г. Северск, ул. Парковая, д. 22 | 1953 | К | ПСД | 1891.2 | 1500.8 | 76 | 267142.4 | 0 | 0 | 0 | 267142.4 | 0 | 178 | 178 | 12.2019 | 1
12 | 6282 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 15 | 1951 | К | СМР | 960.4 | 532.9 | 21 | 3686602.2 | 0 | 0 | 0 | 3686602.2 | 0 | 6918 | 7066 | 12.2019 | 1
13 | 6341 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 1 | 1951 | К | СМР | 1619.6 | 884.5 | 46 | 6118971 | 0 | 0 | 0 | 6118971 | 0 | 6918 | 7066 | 12.2019 | 1
14 | 6345 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 5 | 1951 | К | СМР | 977.4 | 889.8 | 37 | 6155636.4 | 0 | 0 | 0 | 6155636.4 | 0 | 6918 | 7066 | 12.2019 | 1
15 | 6389 | г. Северск, ул. Советская, д. 13 | 1958 | К | СМР (з) | 4156 | 2320 | 98 | 7517496 | 0 | 0 | 0 | 7517496 | 0 | 3240.3 | 4728 | 12.2019 | 1
16 | 6392 | г. Северск, ул. Советская, д. 18 | 1958 | ТС | СМР (з) | 5405 | 2953.7 | 91 | 5563884.69 | 0 | 0 | 0 | 5563884.69 | 0 | 1883.7 | 2749 | 12.2019 | 1
17 | 6394 | г. Северск, ул. Советская, д. 22 | 1958 | К | СМР (з) | 3388 | 2015.8 | 90 | 6531796.74 | 0 | 0 | 0 | 6531796.74 | 0 | 3240.3 | 4728 | 12.2019 | 1
18 | 6407 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 7а | 1978 | К | ПСД | 3604.6 | 2722 | 103 | 446408 | 0 | 0 | 0 | 446408 | 0 | 164 | 164 | 12.2019 | 1
19 | 6413 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 13 | 1980 | К | ПСД | 11003.22 | 8338.86 | 315 | 1367573.04 | 0 | 0 | 0 | 1367573.04 | 0 | 164 | 164 | 12.2019 | 1
20 | 6447 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 2 | 1958 | К | СМР | 7156 | 4297.8 | 193 | 19894516.2 | 0 | 0 | 0 | 19894516.2 | 0 | 4629 | 4728 | 12.2019 | 1
21 | 6453 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 18 | 1958 | К | СМР | 5255 | 2955.7 | 109 | 13681935.3 | 0 | 0 | 0 | 13681935.3 | 0 | 4629 | 4728 | 12.2019 | 1
22 | 6461 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 58 | 1955 | К | СМР | 975 | 483.4 | 38 | 3344161.2 | 0 | 0 | 0 | 3344161.2 | 0 | 6918 | 7066 | 12.2019 | 1
23 | 6476 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 100 | 1957 | К | СМР | 905.5 | 525 | 24 | 3631950 | 0 | 0 | 0 | 3631950 | 0 | 6918 | 7066 | 12.2019 | 1
24 | 6490 | г. Северск, ул. Царевского, д. 8 | 1966 | К | ПСД | 5155.5 | 3518.3 | 190 | 577001.2 | 0 | 0 | 0 | 577001.2 | 0 | 164 | 164 | 12.2019 | 1
25 | 6550 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 1 | 1957 | Ф | СМР (з) | 531.6 | 485.6 | 27 | 1740730.32 | 0 | 0 | 0 | 1740730.32 | 0 | 3584.7 | 5231 | 12.2019 | 1
26 | 6551 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 3 | 1957 | Ф | СМР (з) | 531.6 | 476 | 23 | 1706317.2 | 0 | 0 | 0 | 1706317.2 | 0 | 3584.7 | 5231 | 12.2019 | 1
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | Х | Х | Х | 44305.1 | 36727.66 | 1803 | 51951736.34 | 0 | 0 | 0 | 51951736.34 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5086 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 182а | 1981 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | ПСД | 3753.6 | 3129.5 | 118 | 500720 | 0 | 0 | 0 | 500720 | 0 | 160 | 160 | 12.2019 | 1
2 | 5087 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 185 | 1978 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | ПСД | 3043.3 | 2620.2 | 179 | 487357.2 | 0 | 0 | 0 | 487357.2 | 0 | 186 | 186 | 12.2019 | 1
3 | 5098 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 208 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ, УУ | СМР | 396.5 | 374.5 | 23 | 2998621.5 | 0 | 0 | 0 | 2998621.5 | 0 | 8007 | 8007 | 12.2019 | 1
4 | 5099 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 209 | 1972 | ТС, ХВС, ГВС, ВО, ПУ, УУ | СМР | 393.3 | 368.8 | 18 | 2952981.6 | 0 | 0 | 0 | 2952981.6 | 0 | 8007 | 8007 | 12.2019 | 1
5 | 5100 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 210 | 1974 | К | СМР (з) | 3099.7 | 2705.3 | 139 | 5859950.33 | 0 | 0 | 0 | 5859950.33 | 0 | 2166.1 | 3067 | 12.2019 | 1
6 | 5102 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 212 | 1973 | ТС, ХВС, ГВС, ВО | СМР (з) | 4103.3 | 3535.3 | 183 | 9322232.57 | 0 | 0 | 0 | 9322232.57 | 0 | 2636.9 | 3767 | 12.2019 | 1
7 | 5107 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 217 | 1972 | К | СМР | 804.2 | 743 | 43 | 5601477 | 0 | 0 | 0 | 5601477 | 0 | 7539 | 7539 | 12.2019 | 1
8 | 5109 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 220 | 1973 | К | СМР (з) | 989.4 | 901.46 | 52 | 4800004.06 | 0 | 0 | 0 | 4800004.06 | 0 | 5324.7 | 7539 | 12.2019 | 1
9 | 5134 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 306 | 1981 | К | ПСД | 9374.3 | 7548.1 | 326 | 1260532.7 | 0 | 0 | 0 | 1260532.7 | 0 | 167 | 167 | 12.2019 | 1
10 | 5140 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 312 | 1980 | К | СМР (з) | 10503.6 | 8292.2 | 381 | 9763236.28 | 0 | 0 | 0 | 9763236.28 | 0 | 1177.4 | 1667 | 12.2019 | 1
11 | 5164 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 411 | 1986 | К | СМР | 3212.9 | 2523.3 | 118 | 7738961.1 | 0 | 0 | 0 | 7738961.1 | 0 | 3067 | 3067 | 12.2019 | 1
12 | 5172 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 419 | 1981 | К | ПСД | 4631 | 3986 | 223 | 665662 | 0 | 0 | 0 | 665662 | 0 | 167 | 167 | 12.2019 | 1
Итого по Городу Томску |  |  | Х | Х | Х | 201086.63 | 177654.65 | 7233 | 487397052.97 | 0 | 0 | 0 | 487397052.97 | 0 | Х | Х | Х | Х
Кировский район |  |  | Х | Х | Х | 47190.21 | 41661.15 | 1653 | 126402949.54 | 0 | 0 | 0 | 126402949.54 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 122 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/1 | 1946 | РУФ | СМР | 896.3 | 821.3 | 31 | 4102393.5 | 0 | 0 | 0 | 4102393.5 | 0 | 4995 | 4995 | 12.2019 | 1
2 | 347 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 55 | 1960 | К | СМР | 3366.7 | 3127.4 | 118 | 8853669.4 | 0 | 0 | 0 | 8853669.4 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
3 | 367 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 56 | 1961 | РУФ, К | СМР | 3386 | 3136 | 118 | 12148864 | 0 | 0 | 0 | 12148864 | 0 | 3874 | 3874 | 12.2019 | 1
4 | 518 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 24 | 1967 | К | СМР | 3114.19 | 2925.19 | 111 | 8281212.89 | 0 | 0 | 0 | 8281212.89 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
5 | 401 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 26 | 1962 | Ф | СМР | 1419.1 | 1277.1 | 48 | 1089366.3 | 0 | 0 | 0 | 1089366.3 | 0 | 853 | 853 | 12.2019 | 1
6 | 203 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34в | 1954 | РУФ, К | СМР | 454.23 | 408.23 | 15 | 3310337.07 | 0 | 0 | 0 | 3310337.07 | 0 | 8109 | 8109 | 12.2019 | 1
7 | 204 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34г | 1954 | К, РУФ | СМР | 451.9 | 405.9 | 15 | 3291443.1 | 0 | 0 | 0 | 3291443.1 | 0 | 8109 | 8109 | 12.2019 | 1
8 | 521 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 39 | 1967 | К | СМР | 3355.6 | 2828.7 | 107 | 8008049.7 | 0 | 0 | 0 | 8008049.7 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
9 | 479 | г. Томск, ул. Енисейская, д. 15 | 1964 | К | СМР | 2748.2 | 1986.2 | 75 | 5622932.2 | 0 | 0 | 0 | 5622932.2 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
10 | 512 | г. Томск, ул. Енисейская, д. 23 | 1966 | ГС | СМР (з) | 1736.9 | 1615.9 | 71 | 316231.63 | 0 | 0 | 0 | 316231.63 | 0 | 195.7 | 277 | 12.2019 | 1
11 | 565 | г. Томск, ул. Карташова, д. 54 | 1970 | К | СМР | 2940.2 | 2692.2 | 102 | 7621618.2 | 0 | 0 | 0 | 7621618.2 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
12 | 519 | г. Томск, ул. Киевская, д. 66 | 1967 | К | СМР | 3152.8 | 2547.2 | 96 | 7211123.2 | 0 | 0 | 0 | 7211123.2 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
13 | 283 | г. Томск, ул. Советская, д. 110 | 1958 | РУФ, К, ТС | СМР | 2186.8 | 2005.9 | 76 | 17090268 | 0 | 0 | 0 | 17090268 | 0 | 8520 | 8520 | 12.2019 | 1
14 | 599 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 5а | 1973 | ГС | СМР (з) | 3512.6 | 3148.6 | 126 | 374053.68 | 0 | 0 | 0 | 374053.68 | 0 | 118.8 | 168 | 12.2019 | 1
15 | 514 | г. Томск, ул. Тимакова, д. 3 | 1966 | ГС, К | СМР | 3364 | 3096.4 | 117 | 9286103.6 | 0 | 0 | 0 | 9286103.6 | 0 | 2999 | 2999 | 12.2019 | 1
16 | 159 | г. Томск, ул. Усова, д. 10а | 1951 | Ф, ПП | СМР | 1798.4 | 1087.8 | 103 | 1740480 | 0 | 0 | 0 | 1740480 | 0 | 1600 | 1600 | 12.2019 | 1
17 | 476 | г. Томск, ул. Усова, д. 23а | 1964 | ТС, ХВС, ГВС | СМР | 3416.66 | 3176.66 | 120 | 9704696.3 | 0 | 0 | 0 | 9704696.3 | 0 | 3055 | 3055 | 12.2019 | 1
18 | 119 | г. Томск, ул. Усова, д. 58 | 1946 | К | СМР | 833.1 | 811.7 | 31 | 3837717.6 | 0 | 0 | 0 | 3837717.6 | 0 | 4728 | 4728 | 12.2019 | 1
19 | 179 | г. Томск, ул. Усова, д. 60 | 1953 | К | СМР | 910.9 | 840.9 | 32 | 3975775.2 | 0 | 0 | 0 | 3975775.2 | 0 | 4728 | 4728 | 12.2019 | 1
20 | 244 | г. Томск, ул. Учебная, д. 20 | 1956 | К | СМР | 4145.63 | 3721.87 | 141 | 10536613.97 | 0 | 0 | 0 | 10536613.97 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
Ленинский район |  |  | Х | Х | Х | 34899.1 | 30002.58 | 1391 | 64142572.2 | 0 | 0 | 0 | 64142572.2 | 0 | Х | Х | Х | Х
21 | 1349 | г. Томск, пер. Шпальный, д. 5 | 1958 | К, НОК | СМР | 703.9 | 639.14 | 33 | 6346021.06 | 0 | 0 | 0 | 6346021.06 | 0 | 9929 | 9929 | 12.2019 | 1
22 | 1286 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 212а | 1966 | К | СМР | 4106.78 | 3177.26 | 148 | 8994823.06 | 0 | 0 | 0 | 8994823.06 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
23 | 1490 | г. Томск, проезд Кольцевой, д. 12 | 1965 | К | СМР | 3393.22 | 3162.22 | 150 | 8952244.82 | 0 | 0 | 0 | 8952244.82 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
24 | 1492 | г. Томск, проезд Кольцевой, д. 14 | 1965 | К | СМР | 3434.5 | 3144.5 | 174 | 8902079.5 | 0 | 0 | 0 | 8902079.5 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
25 | 1263 | г. Томск, ул. Войкова, д. 84а | 1960 | ЭС | СМР | 2225.4 | 2040.56 | 84 | 1216173.76 | 0 | 0 | 0 | 1216173.76 | 0 | 596 | 596 | 12.2019 | 1
26 | 1264 | г. Томск, ул. Войкова, д. 84б | 1965 | К | СМР | 3185.1 | 2815.1 | 142 | 7969548.1 | 0 | 0 | 0 | 7969548.1 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
27 | 1267 | г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 30а | 1972 | Ф, ПП, К | СМР | 4281.4 | 3044.9 | 114 | 12301396 | 0 | 0 | 0 | 12301396 | 0 | 4040 | 4040 | 12.2019 | 1
28 | 1353 | г. Томск, ул. Говорова, д. 34 | 1970 | ГС | СМР (з) | 7408.5 | 6993.5 | 264 | 830827.8 | 0 | 0 | 0 | 830827.8 | 0 | 118.8 | 168 | 12.2019 | 1
29 | 1301 | г. Томск, ул. Мельничная, д. 79 | 1954 | К | СМР | 4911.8 | 3842.9 | 227 | 5856579.6 | 0 | 0 | 0 | 5856579.6 | 0 | 1524 | 1524 | 12.2019 | 1
30 | 1028 | г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 42 | 1961 | ХВС, ВО | СМР | 943.9 | 863.9 | 39 | 804290.9 | 0 | 0 | 0 | 804290.9 | 0 | 931 | 931 | 12.2019 | 1
31 | 1079 | г. Томск, ул. Стрелочная, д. 1б | 1959 | К | СМР | 304.6 | 278.6 | 16 | 1968587.6 | 0 | 0 | 0 | 1968587.6 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1
Октябрьский район |  |  | Х | Х | Х | 78567.12 | 70500.62 | 2643 | 191298216.56 | 0 | 0 | 0 | 191298216.56 | 0 | Х | Х | Х | Х
32 | 4081 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 118/1 | 1975 | ГС | СМР | 7886.5 | 7296.4 | 253 | 1225795.2 | 0 | 0 | 0 | 1225795.2 | 0 | 168 | 168 | 12.2019 | 1
33 | 3306 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 124 | 1972 | К | СМР | 3064.9 | 2855.9 | 108 | 8085052.9 | 0 | 0 | 0 | 8085052.9 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
34 | 3307 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 126 | 1972 | К | СМР | 3095.4 | 2885.4 | 109 | 8168567.4 | 0 | 0 | 0 | 8168567.4 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
35 | 4292 | г. Томск, пер. Карский, д. 31 | 1969 | К | СМР | 3482.2 | 3198.2 | 121 | 9054104.2 | 0 | 0 | 0 | 9054104.2 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
36 | 4347 | г. Томск, пер. Новый, д. 1 | 1969 | К | СМР | 6152.2 | 4495.9 | 170 | 12727892.9 | 0 | 0 | 0 | 12727892.9 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
37 | 3200 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 6 | 1967 | К | СМР | 1720.3 | 1603.2 | 61 | 4538659.2 | 0 | 0 | 0 | 4538659.2 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
38 | 3091 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 14 | 1968 | К | СМР | 2989.9 | 2709.9 | 102 | 7671726.9 | 0 | 0 | 0 | 7671726.9 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
39 | 4050 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/1 | 1972 | К | СМР | 3250.4 | 3115 | 118 | 8818565 | 0 | 0 | 0 | 8818565 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
40 | 4051 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/2 | 1972 | К | СМР | 3250.4 | 3115 | 118 | 8818565 | 0 | 0 | 0 | 8818565 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
41 | 4052 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3 | 1972 | К | СМР | 3622.1 | 3327.5 | 126 | 9420152.5 | 0 | 0 | 0 | 9420152.5 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
42 | 4335 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1966 | РУФ | СМР | 3606.8 | 2109.2 | 80 | 2199895.6 | 0 | 0 | 0 | 2199895.6 | 0 | 1043 | 1043 | 12.2019 | 1
43 | 3299 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 115 | 1968 | К | СМР | 3785.95 | 3495.95 | 132 | 9897034.45 | 0 | 0 | 0 | 9897034.45 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
44 | 3316 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 4а | 1971 | К | СМР | 3097.2 | 2886.1 | 109 | 8170549.1 | 0 | 0 | 0 | 8170549.1 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
45 | 3318 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 6а | 1972 | К | СМР | 3824.2 | 3544.3 | 134 | 10033913.3 | 0 | 0 | 0 | 10033913.3 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
46 | 3319 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 8 | 1970 | К | СМР | 3818.3 | 3538.3 | 134 | 10016927.3 | 0 | 0 | 0 | 10016927.3 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
47 | 3183 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 63 | 1970 | К | СМР | 6324.9 | 5802.9 | 219 | 16428009.9 | 0 | 0 | 0 | 16428009.9 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
48 | 3186 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 69 | 1970 | К | СМР | 3116.9 | 2902.9 | 110 | 8218109.9 | 0 | 0 | 0 | 8218109.9 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
49 | 3190 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 81 | 1969 | К | СМР | 3125.2 | 2911 | 110 | 8241041 | 0 | 0 | 0 | 8241041 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
50 | 3376 | г. Томск, ул. Партизанская, д. 4 | 1964 | К | СМР | 2702.4 | 2525.6 | 95 | 11941036.8 | 0 | 0 | 0 | 11941036.8 | 0 | 4728 | 4728 | 12.2019 | 1
51 | 3406 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в | 1956 | К, РУФ, НОК | СМР | 1344.96 | 1229.96 | 46 | 12016709.2 | 0 | 0 | 0 | 12016709.2 | 0 | 9770 | 9770 | 12.2019 | 1
52 | 3408 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52д | 1959 | К | СМР | 3389.51 | 3143.51 | 119 | 8899276.81 | 0 | 0 | 0 | 8899276.81 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
53 | 3416 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 58 | 1917 | РУФ | СМР | 941 | 887 | 34 | 925141 | 0 | 0 | 0 | 925141 | 0 | 1043 | 1043 | 12.2019 | 1
54 | 3417 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 59 | 1917 | РУФ, Ф | СМР | 975.5 | 921.5 | 35 | 5781491 | 0 | 0 | 0 | 5781491 | 0 | 6274 | 6274 | 12.2019 | 1
Советский район |  |  | Х | Х | Х | 40430.2 | 35490.3 | 1546 | 105553314.67 | 0 | 0 | 0 | 105553314.67 | 0 | Х | Х | Х | Х
55 | 2427 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 62 | 1962 | К | СМР | 4049.25 | 3713.1 | 140 | 10511786.1 | 0 | 0 | 0 | 10511786.1 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
56 | 8169 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 46 | 1932 | К | СМР | 4847.74 | 3616.91 | 87 | 17100750.48 | 0 | 0 | 0 | 17100750.48 | 0 | 4728 | 4728 | 12.2019 | 1
57 | 2536 | г. Томск, ул. Алексея Беленца, д. 2а | 1962 | РУФ | СМР | 835.9 | 775.9 | 29 | 3875620.5 | 0 | 0 | 0 | 3875620.5 | 0 | 4995 | 4995 | 12.2019 | 1
58 | 2409 | г. Томск, ул. Алексея Беленца, д. 17 | 1964 | К | СМР | 2579.3 | 2414.56 | 91 | 6835619.36 | 0 | 0 | 0 | 6835619.36 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
59 | 2235 | г. Томск, ул. Белинского, д. 28/1 | 1985 | К | СМР | 3951.8 | 3471.8 | 131 | 5291023.2 | 0 | 0 | 0 | 5291023.2 | 0 | 1524 | 1524 | 12.2019 | 1
60 | 2411 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 5/1 | 1907 | К | СМР | 991.1 | 812.8 | 49 | 3842918.4 | 0 | 0 | 0 | 3842918.4 | 0 | 4728 | 4728 | 12.2019 | 1
61 | 2570 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 52 | 1883, 1960 | РУФ | СМР | 718.4 | 628.4 | 20 | 655421.2 | 0 | 0 | 0 | 655421.2 | 0 | 1043 | 1043 | 12.2019 | 1
62 | 2412 | г. Томск, ул. Герцена, д. 74 | 1966 | К | СМР | 1450.2 | 1324.2 | 63 | 3748810.2 | 0 | 0 | 0 | 3748810.2 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
63 | 2416 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 42 | 1966 | К | СМР | 2562.8 | 2375.6 | 90 | 6725323.6 | 0 | 0 | 0 | 6725323.6 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
64 | 2432 | г. Томск, ул. Крылова, д. 10а | 1960 | РУФ | СМР | 1402.7 | 1229.1 | 53 | 1281951.3 | 0 | 0 | 0 | 1281951.3 | 0 | 1043 | 1043 | 12.2019 | 1
65 | 2434 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 15 | 1967 | К | СМР | 3578.55 | 3278.05 | 163 | 11305994.45 | 0 | 0 | 0 | 11305994.45 | 0 | 3449 | 3449 | 12.2019 | 1
66 | 2967 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 31 | 1966 | ГС | СМР (з) | 4037.3 | 3510.7 | 182 | 417071.16 | 0 | 0 | 0 | 417071.16 | 0 | 118.8 | 168 | 12.2019 | 1
67 | 2291 | г. Томск, ул. Некрасова, д. 61 | 1962 | К | СМР | 1376.1 | 1274.1 | 65 | 6023944.8 | 0 | 0 | 0 | 6023944.8 | 0 | 4728 | 4728 | 12.2019 | 1
68 | 2451 | г. Томск, ул. Новгородская, д. 44 | 1967 | К | СМР | 4163.6 | 3730.46 | 167 | 10560932.26 | 0 | 0 | 0 | 10560932.26 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
69 | 2452 | г. Томск, ул. Новгородская, д. 48 | 1960 | К | СМР | 1716.62 | 1545.52 | 121 | 7307218.56 | 0 | 0 | 0 | 7307218.56 | 0 | 4728 | 4728 | 12.2019 | 1
70 | 2315 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 101 | 1960 | К | СМР | 723.5 | 669.5 | 31 | 4730687 | 0 | 0 | 0 | 4730687 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1
71 | 2911 | г. Томск, ул. Татарская, д. 43 | 1900 | К | СМР (з) | 208.24 | 170.5 | 9 | 850897.3 | 0 | 0 | 0 | 850897.3 | 0 | 4990.6 | 7066 | 12.2019 | 1
72 | 2482 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 48 | 1953 | К | СМР | 1237.1 | 949.1 | 55 | 4487344.8 | 0 | 0 | 0 | 4487344.8 | 0 | 4728 | 4728 | 12.2019 | 1
Итого по Зырянскому району |  |  | Х | Х | Х | 711.71 | 650.34 | 23 | 3708774.72 | 0 | 0 | 0 | 3708774.72 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4837 | с. Зырянское, ул. Советская, д. 15 | 1969 | К | СМР | 711.71 | 650.34 | 23 | 3708774.72 | 0 | 0 | 0 | 3708774.72 | 0 | 5702.82 | 7066 | 12.2019 | 1
Итого по Каргасокскому району |  |  | Х | Х | Х | 595.89 | 527.49 | 28 | 5006935.08 | 0 | 0 | 0 | 5006935.08 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 7309 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 35 | 1975 | РУФ | СМР | 595.89 | 527.49 | 28 | 5006935.08 | 0 | 0 | 0 | 5006935.08 | 0 | 9492 | 9492 | 12.2019 | 1
Итого по Кожевниковскому району |  |  | Х | Х | Х | 426.2 | 401.2 | 15 | 2834879.2 | 0 | 0 | 0 | 2834879.2 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6736 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 8 | 1963 | К | СМР | 426.2 | 401.2 | 15 | 2834879.2 | 0 | 0 | 0 | 2834879.2 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1
Итого по Колпашевскому району |  |  | Х | Х | Х | 9831.27 | 7537.6 | 267 | 28631492.38 | 0 | 0 | 0 | 28631492.38 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 5598 | г. Колпашево, пер. Кооперативный тупик, д. 7 | 1958 | К | СМР (з) | 454.4 | 430.4 | 14 | 2291750.88 | 0 | 0 | 0 | 2291750.88 | 0 | 5324.7 | 7539 | 12.2019 | 1
2 | 5398 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 2 | 1958 | К | СМР | 482.6 | 474.6 | 15 | 3578009.4 | 0 | 0 | 0 | 3578009.4 | 0 | 7539 | 7539 | 12.2019 | 1
3 | 5399 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 4 | 1958 | К | СМР (з) | 447.2 | 413 | 13 | 2199101.1 | 0 | 0 | 0 | 2199101.1 | 0 | 5324.7 | 7539 | 12.2019 | 1
4 | 5412 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 8 | 1958 | К | СМР | 462.5 | 442 | 30 | 3332238 | 0 | 0 | 0 | 3332238 | 0 | 7539 | 7539 | 12.2019 | 1
5 | 5423 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 48/1 | 1974 | К | СМР | 4287.87 | 2954.3 | 95 | 9060838.1 | 0 | 0 | 0 | 9060838.1 | 0 | 3067 | 3067 | 12.2019 | 1
6 | 5488 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 117/1 | 1993 | Ф | СМР | 2250.2 | 1543.3 | 50 | 1316434.9 | 0 | 0 | 0 | 1316434.9 | 0 | 853 | 853 | 12.2019 | 1
7 | 5778 | с. Тогур, мкр. Новостройка, д. 4 | 1982 | К | СМР | 1446.5 | 1280 | 50 | 6853120 | 0 | 0 | 0 | 6853120 | 0 | 5354 | 5354 | 12.2019 | 1
Итого по Молчановскому району |  |  | Х | Х | Х | 441 | 400 | 15 | 3015600 | 0 | 0 | 0 | 3015600 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6812 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 2 | 1955 | К | СМР | 441 | 400 | 15 | 3015600 | 0 | 0 | 0 | 3015600 | 0 | 7539 | 7539 | 12.2019 | 1
Итого по Парабельскому району |  |  | Х | Х | Х | 685.5 | 436.6 | 10 | 2978485.2 | 0 | 0 | 0 | 2978485.2 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 4971 | с. Парабель, ул. Техническая, д. 3 | 1967 | РУФ | СМР | 685.5 | 436.6 | 10 | 2978485.2 | 0 | 0 | 0 | 2978485.2 | 0 | 6822 | 6822 | 12.2019 | 1
Итого по Первомайскому району |  |  | Х | Х | Х | 1636.05 | 1541.55 | 57 | 7288448.4 | 0 | 0 | 0 | 7288448.4 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 7383 | с. Первомайское, ул. Советская, д.11 | 1982 | К | СМР | 1636.05 | 1541.55 | 57 | 7288448.4 | 0 | 0 | 0 | 7288448.4 | 0 | 4728 | 4728 | 12.2019 | 1
Итого по Томскому району |  |  | Х | Х | Х | 7792.31 | 7027.88 | 357 | 28779265.3 | 0 | 0 | 0 | 28779265.3 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 6870 | д. Кисловка, ул. Мира, д. 1 | 1983 | К | СМР | 2678.9 | 2436 | 139 | 6896316 | 0 | 0 | 0 | 6896316 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
2 | 6890 | п. Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 | 1985 | РУФ | СМР | 2952.38 | 2688.38 | 96 | 13535993.3 | 0 | 0 | 0 | 13535993.3 | 0 | 5035 | 5035 | 12.2019 | 1
3 | 6834 | с. Богашево, ул. Народная, д. 5 | 1985 | К | СМР | 382.7 | 341.7 | 28 | 2414452.2 | 0 | 0 | 0 | 2414452.2 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1
4 | 6835 | с. Богашево, ул. Народная, д. 7 | 1992 | К | СМР | 396.8 | 356.8 | 26 | 2521148.8 | 0 | 0 | 0 | 2521148.8 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1
5 | 7095 | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 25а | 1989 | К | СМР | 1381.53 | 1205 | 68 | 3411355 | 0 | 0 | 0 | 3411355 | 0 | 2831 | 2831 | 12.2019 | 1
Итого по Шегарскому району |  |  | Х | Х | Х | 694.4 | 620.7 | 27 | 4385866.2 | 0 | 0 | 0 | 4385866.2 | 0 | Х | Х | Х | Х
1 | 7203 | с. Мельниково, пер. Почтовый, д. 4 | 1965 | К | СМР | 694.4 | 620.7 | 27 | 4385866.2 | 0 | 0 | 0 | 4385866.2 | 0 | 7066 | 7066 | 12.2019 | 1

## Форма 2
2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
№ п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2017 год |  |  | 860470.56 |  |  |  |  | 893868402.93
Итого по Александровскому району |  |  | 1011.4 |  |  |  |  | 1910632
1 | 4743 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 498 | Д | 2 | крыша | Итого | 88146 | 177 | 177
5 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 88146 | 177 | 177
2 | 4745 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 28 | 513.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 1822486 | 3549.84 | 7539
5 | [6 empty] | ремонт | 1784301.94 | 3475.47 | 7381
6 | [6 empty] | строительный контроль | 38184.06 | 74.37 | 158
Итого по Асиновскому району |  |  | 17526.62 |  |  |  |  | 25094106.35
1 | 4395 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 27 | 846 | Пр | 2 | крыша | Итого | 85404.68 | 100.95 | 178
29 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 85404.68 | 100.95 | 178
2 | 4504 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 33 | 988.9 | К | 2 | крыша | Итого | 5224890.63 | 5283.54 | 7066
9 | [6 empty] | ремонт | 5141947.66 | 5199.67 | 6918
10 | [6 empty] | строительный контроль | 82942.97 | 83.87 | 148
3 | 4559 | г. Асино, ул. им. В.В.Липатова, д. 27 | 887.4 | К | 2 | крыша | Итого | 3994513.54 | 4501.37 | 7066
15 | [6 empty] | ремонт | 3922562.54 | 4420.29 | 6918
16 | [6 empty] | строительный контроль | 71951 | 81.08 | 148
4 | 4560 | г. Асино, ул. им. В.В.Липатова, д. 34 | 1535.88 | К | 3 | крыша | Итого | 2306895.33 | 1502 | 4793
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 174018.77 | 113.3 | 164
[7 empty] | ремонт | 2132876.56 | 1388.7 | 4629
5 | 4405 | г. Асино, ул. им. Ивана Черных, д. 18 | 1765.93 | К | 3 | крыша | Итого | 155158.57 | 87.86 | 164
29 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 155158.57 | 87.86 | 164
6 | 4569 | г. Асино, ул. им. Ленина, д. 31а | 4033.01 | К | 5 | крыша | Итого | 259929.11 | 64.45 | 164
29 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 259929.11 | 64.45 | 164
7 | 4590 | г. Асино, ул. им. Чернышевского, д. 6а | 429.9 | Пр | 2 | крыша | Итого | 2389740.49 | 5558.83 | 7066
25 | [6 empty] | ремонт | 2351804.35 | 5470.59 | 6918
26 | [6 empty] | строительный контроль | 37936.14 | 88.24 | 148
8 | 4433 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 31 | 493.5 | Д | 2 |  | Итого | 2209136.2 | 4476.47 | 7066
29 | [5 empty] | крыша | ремонт | 2175876.38 | 4409.07 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 33259.82 | 67.4 | 148
9 | 4588 | г. Асино, ул. Тимирязева, д. 17/2 | 517.3 | Пр | 2 | крыша | Итого | 2453590.93 | 4743.07 | 7066
43 | [6 empty] | ремонт | 2416650.7 | 4671.66 | 6918
44 | [6 empty] | строительный контроль | 36940.23 | 71.41 | 148
10 | 4589 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 1 | 4046.4 | К | 5 | крыша | Итого | 270106.13 | 66.75 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 270106.13 | 66.75 | 164
11 | 4540 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 892.04 | К | 2 | крыша | Итого | 1942612.46 | 2177.72 | 7082
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 91272.64 | 102.32 | 164
[7 empty] | ремонт | 1851339.82 | 2075.4 | 6918
12 | 4625 | п. Светлый, ул. Сидоренко, д. 17 | 368.98 | К | 2 | крыша | Итого | 2215557.98 | 6004.55 | 7066
47 | [6 empty] | ремонт | 2186171 | 5924.91 | 6918
48 | [6 empty] | строительный контроль | 29386.98 | 79.64 | 148
13 | 4641 | с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, д. 9 | 721.38 | К | 2 | крыша | Итого | 1586570.3 | 2199.35 | 7082
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 89418.25 | 123.95 | 164
[7 empty] | ремонт | 1497152.05 | 2075.4 | 6918
Итого по Верхнекетскому району |  |  | 1873 |  |  |  |  | 4205719.07
1 | 6680 | рп. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 56 | 329.1 | Д | 2 | крыша | Итого | 58250.7 | 177 | 177
55 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 58250.7 | 177 | 177
2 | 6692 | рп. Белый Яр, ул. Космонавтов, д. 10 | 329.6 | Д | 2 | крыша | Итого | 58339.2 | 177 | 177
55 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 58339.2 | 177 | 177
3 | 6704 | рп. Белый Яр, ул. Российская, д. 1 | 1214.3 | К | 3 | крыша | Итого | 4089129.17 | 3367.48 | 5354
55 | [6 empty] | ремонт | 4033137.34 | 3321.37 | 5242
56 | [6 empty] | строительный контроль | 55991.83 | 46.11 | 112
Итого по городу Кедровому |  |  | 958.8 |  |  |  |  | 3338631.39
1 | 5035 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 9 | 473.5 | Д | 2 | крыша | Итого | 2178133.5 | 4600.07 | 7539
61 | [6 empty] | ремонт | 2145531.46 | 4531.22 | 7381
62 | [6 empty] | строительный контроль | 32602.04 | 68.85 | 158
2 | 5036 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 10 | 485.3 | Д | 2 | крыша | Итого | 1160497.89 | 2391.3 | 7558
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 85898.1 | 177 | 177
[7 empty] | ремонт | 1074599.79 | 2214.3 | 7381
Итого по городской округ ЗАТО Северск |  |  | 125577.43 |  |  |  |  | 151519126.25
1 | 5969 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 20 | 4710.6 | Пр | 3 | крыша | Итого | 9824964.88 | 2085.71 | 4728
65 | [6 empty] | ремонт | 9706017.68 | 2060.46 | 4629
66 | [6 empty] | строительный контроль | 118947.2 | 25.25 | 99
2 | 5981 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 33 | 3619.5 | К | 4 |  | Итого | 3560356.34 | 983.66 | 3121
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 44734.98 | 12.36 | 21
[7 empty] | ремонт | 502748.55 | 138.9 | 463
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 34298.03 | 9.48 | 17
[7 empty] | ремонт | 444112.65 | 122.7 | 409
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 233545.98 | 64.52 | 92
[7 empty] | ремонт | 2300916.15 | 635.7 | 2119
3 | 5996 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 55 | 4076.9 | К | 5 | крыша | Итого | 9245950.7 | 2267.89 | 2831
65 | [6 empty] | ремонт | 9137425.49 | 2241.27 | 2772
66 | [6 empty] | строительный контроль | 108525.21 | 26.62 | 59
4 | 6025 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 90 | 3396.7 | К | 5 |  | Итого | 8550752.33 | 2517.37 | 3055
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7148459.64 | 2104.54 | 2119
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 45
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 404393.95 | 119.05 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 997898.74 | 293.78 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9
5 | 6042 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 117 | 2322.8 | К | 9 | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | Итого | 1733403 | 746.26 | 762
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 10.58 | 10.58
[7 empty] | замена | 1708823 | 735.68 | 735.68
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 15.74
6 | 5833 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 3 | 2041.3 | К | 4 | крыша | Итого | 3035853.05 | 1487.22 | 4793
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 201099.74 | 98.52 | 164
[7 empty] | ремонт | 2834753.31 | 1388.7 | 4629
7 | 5842 | г. Северск, ул. Горького, д. 4 | 911.5 | Пр | 2 | крыша | Итого | 2000669.61 | 2194.92 | 7096
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 108942.51 | 119.52 | 178
[7 empty] | ремонт | 1891727.1 | 2075.4 | 6918
8 | 5862 | г. Северск, ул. Ершова, д. 6 | 2376.8 | К | 4 |  | Итого | 315143.13 | 132.59 | 226
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 158558.94 | 66.71 | 117
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 39508.98 | 16.62 | 20
[6 empty] | коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячего водоснабжения, необходимый для предоставления горячего водоснабжения, узел управления и регулирования потребления горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 49912.8 | 21 | 51
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41088.76 | 17.29 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26073.65 | 10.97 | 17
9 | 5869 | г. Северск, ул. Калинина, д. 16 | 2371.43 | К | 4 | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | Итого | 179497.86 | 75.69 | 409
[7 empty] | ремонт | 179497.86 | 75.69 | 409
10 | 5874 | г. Северск, ул. Калинина, д. 27 | 2947.8 | К | 4 | крыша | Итого | 4335978.14 | 1470.92 | 4793
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 242368.28 | 82.22 | 164
[7 empty] | ремонт | 4093609.86 | 1388.7 | 4629
11 | 5877 | г. Северск, ул. Калинина, д. 41 | 887.8 | Пр | 2 |  | Итого | 33736.4 | 38 | 38
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17756 | 20 | 20
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 15980.4 | 18 | 18
12 | 5881 | г. Северск, ул. Калинина, д. 46 | 5440.4 | К | 5 |  | Итого | 12437220.06 | 2286.09 | 3055
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 9854710.91 | 1811.4 | 2119
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 45
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 651568.86 | 119.76 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1930940.29 | 354.93 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9
13 | 5913 | г. Северск, ул. Калинина, д. 83 | 659.4 | К | 2 | крыша | Итого | 1465131.83 | 2221.92 | 7082
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 96613.07 | 146.52 | 164
[7 empty] | ремонт | 1368518.76 | 2075.4 | 6918
14 | 5941 | г. Северск, ул. Кирова, д. 3 | 527.3 | Д | 2 | крыша | Итого | 81882.49 | 155.29 | 178
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 81882.49 | 155.29 | 178
15 | 5947 | г. Северск, ул. Кирова, д. 9 | 501.3 | Д | 2 | крыша | Итого | 1129629.42 | 2253.4 | 7096
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 89231.4 | 178 | 178
[7 empty] | ремонт | 1040398.02 | 2075.4 | 6918
16 | 6071 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 20 | 615.65 | Пр | 2 |  | Итого | 184818.13 | 300.2 | 912
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 12313 | 20 | 20
[7 empty] | ремонт | 83482.14 | 135.6 | 452
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 11081.7 | 18 | 18
[7 empty] | ремонт | 77941.29 | 126.6 | 422
17 | 6072 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 22 | 534.9 | Пр | 2 | крыша | Итого | 1205343.66 | 2253.4 | 7096
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 95212.2 | 178 | 178
[7 empty] | ремонт | 1110131.46 | 2075.4 | 6918
18 | 6074 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 24 | 599.02 | Пр | 2 | крыша | Итого | 1349831.67 | 2253.4 | 7096
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 106625.56 | 178 | 178
[7 empty] | ремонт | 1243206.11 | 2075.4 | 6918
19 | 6076 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 26 | 529.9 | Пр | 2 | крыша | Итого | 1194076.66 | 2253.4 | 7096
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 94322.2 | 178 | 178
[7 empty] | ремонт | 1099754.46 | 2075.4 | 6918
20 | 6087 | г. Северск, ул. Крупской, д. 14а | 2447.2 | К | 5 |  | Итого | 141937.6 | 58 | 58
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 48944 | 20 | 20
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 51391.2 | 21 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 41602.4 | 17 | 17
21 | 6139 | г. Северск, ул. Ленина, д. 6 | 2152.6 | К | 3 | крыша | Итого | 3189866.53 | 1481.87 | 4793
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 200550.91 | 93.17 | 164
[7 empty] | ремонт | 2989315.62 | 1388.7 | 4629
22 | 6141 | г. Северск, ул. Ленина, д. 10 | 2033.7 | Пр | 3 | крыша | Итого | 7587549.97 | 3730.91 | 4728
75 | [6 empty] | ремонт | 7428578.39 | 3652.74 | 4629
76 | [6 empty] | строительный контроль | 158971.58 | 78.17 | 99
23 | 6147 | г. Северск, ул. Ленина, д. 22 | 2345.3 | Пр | 4 | крыша | Итого | 3471742.85 | 1480.3 | 4807
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 214824.74 | 91.6 | 178
[7 empty] | ремонт | 3256918.11 | 1388.7 | 4629
24 | 6152 | г. Северск, ул. Ленина, д. 34 | 2611.6 | К | 4 | крыша | Итого | 304691.3 | 116.67 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 304691.3 | 116.67 | 164
25 | 6173 | г. Северск, ул. Ленина, д. 96 | 4411.36 | П | 5 | крыша | Итого | 9260390.3 | 2099.21 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 9066369.98 | 2055.23 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 194020.32 | 43.98 | 59
26 | 6177 | г. Северск, ул. Ленина, д. 104 | 4412.43 | П | 5 | крыша | Итого | 8877422.73 | 2011.91 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 8691426.21 | 1969.76 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 185996.52 | 42.15 | 59
27 | 6187 | г. Северск, ул. Ленинградская, д. 6 | 8136.8 | П | 6 | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | Итого | 1587200.3 | 195.06 | 217.53
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.02
[7 empty] | замена | 1587200.3 | 195.06 | 210.02
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 4.49
28 | 6207 | г. Северск, ул. Леонтичука, д. 8 | 2063.3 | К | 4 | крыша | Итого | 195621.91 | 94.81 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 195621.91 | 94.81 | 164
29 | 6208 | г. Северск, ул. Леонтичука, д. 9 | 1569.5 | К | 3 |  | Итого | 243272.5 | 155 | 155
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32959.5 | 21 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26681.5 | 17 | 17
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 183631.5 | 117 | 117
30 | 6234 | г. Северск, ул. Маяковского, д. 14 | 2118.1 | К | 4 |  | Итого | 250553.61 | 118.29 | 155
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 37287.33 | 17.6 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29159.94 | 13.77 | 17
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 184106.34 | 86.92 | 117
31 | 6244 | г. Северск, ул. Мира, д. 10 | 520.5 | Пр | 2 |  | Итого | 637352.25 | 1224.5 | 3720
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 60898.5 | 117 | 117
[7 empty] | ремонт | 420199.65 | 807.3 | 2691
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 10410 | 20 | 20
[7 empty] | ремонт | 70579.8 | 135.6 | 452
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 9369 | 18 | 18
[7 empty] | ремонт | 65895.3 | 126.6 | 422
32 | 6296 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 31 | 1473.9 | Пр | 3 | крыша | Итого | 2204492.3 | 1495.69 | 4807
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 157687.37 | 106.99 | 178
[7 empty] | ремонт | 2046804.93 | 1388.7 | 4629
33 | 6310 | г. Северск, ул. Победы, д. 2 | 17228.8 | П | 9 |  | Итого | 15600627 | 905.5 | 924.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.43 | 1.43
756 | [6 empty] | замена | 1708823 | 99.18 | 99.19
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.11
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.43 | 1.43
[7 empty] | замена | 1708823 | 99.18 | 99.19
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.12
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.43 | 1.43
[7 empty] | замена | 1708823 | 99.18 | 99.19
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.12
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.43 | 1.43
[7 empty] | замена | 1708823 | 99.19 | 99.19
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.12
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.43 | 1.43
[7 empty] | замена | 1708823 | 99.18 | 99.18
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.12
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.43 | 1.43
[7 empty] | замена | 1708823 | 99.18 | 99.18
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.12
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.43 | 1.43
[7 empty] | замена | 1708823 | 99.18 | 99.18
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.12
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 8) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.43 | 1.43
[7 empty] | замена | 1708823 | 99.18 | 99.18
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.12
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 9) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.43 | 1.43
[7 empty] | замена | 1708823 | 99.18 | 99.18
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.12
34 | 6311 | г. Северск, ул. Победы, д. 4 | 2415.9 | К | 9 | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | Итого | 1733403 | 717.5 | 732.63
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 10.17 | 10.17
756 | [6 empty] | замена | 1708823 | 707.33 | 707.33
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 15.13
35 | 6315 | г. Северск, ул. Победы, д. 6а | 4642.1 | К | 9 | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | Итого | 1708823 | 368.11 | 375.99
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 0
756 | [6 empty] | замена | 1708823 | 368.11 | 368.11
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 7.88
36 | 6321 | г. Северск, ул. Победы, д. 14 | 10603.9 | П | 9 |  | Итого | 10400418 | 980.81 | 1001.5
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.32 | 2.32
756 | [6 empty] | замена | 1708823 | 161.14 | 161.15
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 3.45
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.32 | 2.32
[7 empty] | замена | 1708823 | 161.15 | 161.15
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 3.44
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.32 | 2.32
[7 empty] | замена | 1708823 | 161.15 | 161.15
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 3.45
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.32 | 2.32
[7 empty] | замена | 1708823 | 161.15 | 161.15
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 3.45
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.32 | 2.32
[7 empty] | замена | 1708823 | 161.15 | 161.15
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 3.44
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.32 | 2.32
[7 empty] | замена | 1708823 | 161.15 | 161.15
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 3.45
37 | 6343 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 3 | 877.1 | Пр | 2 | крыша | Итого | 107835.6 | 122.95 | 178
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 107835.6 | 122.95 | 178
38 | 6349 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 9 | 889.1 | Пр | 2 | крыша | Итого | 4380814.25 | 4927.25 | 7066
75 | [6 empty] | ремонт | 4299440.33 | 4835.73 | 6918
76 | [6 empty] | строительный контроль | 81373.92 | 91.52 | 148
39 | 6351 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 10а | 899.1 | Д | 2 |  | Итого | 139360.5 | 155 | 155
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 105194.7 | 117 | 117
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17982 | 20 | 20
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16183.8 | 18 | 18
40 | 6354 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 3 | 2328 | Пр | 4 | крыша | Итого | 3447304.17 | 1480.8 | 4807
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 214410.57 | 92.1 | 178
[7 empty] | ремонт | 3232893.6 | 1388.7 | 4629
41 | 6356 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 5 | 2350 | Пр | 4 | крыша | Итого | 3479058 | 1480.45 | 4807
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 215613 | 91.75 | 178
[7 empty] | ремонт | 3263445 | 1388.7 | 4629
42 | 6403 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 3 | 4363.92 | П | 5 | крыша | Итого | 9244493.59 | 2118.39 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 9061273.07 | 2076.4 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 183220.52 | 41.99 | 59
43 | 6420 | г. Северск, ул. Строителей, д. 3 | 486 | Д | 2 | крыша | Итого | 1095152.4 | 2253.4 | 7096
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 86508 | 178 | 178
[7 empty] | ремонт | 1008644.4 | 2075.4 | 6918
44 | 6476 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 100 | 525 | Д | 2 | крыша | Итого | 86451.59 | 164.67 | 178
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 86451.59 | 164.67 | 178
45 | 6482 | г. Северск, ул. Тупиковая, д. 10 | 892.1 | Пр | 2 |  | Итого | 33899.8 | 38 | 38
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17842 | 20 | 20
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16057.8 | 18 | 18
46 | 6514 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 7 | 432.5 | Д | 2 |  | Итого | 67037.5 | 155 | 155
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 8650 | 20 | 20
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 7785 | 18 | 18
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 50602.5 | 117 | 117
47 | 6515 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 9 | 424.9 | Д | 2 |  | Итого | 65859.5 | 155 | 155
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 8498 | 20 | 20
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 7648.2 | 18 | 18
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 49713.3 | 117 | 117
48 | 6517 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 11 | 315.09 | Д | 2 |  | Итого | 49469.13 | 157 | 157
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 36865.53 | 117 | 117
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 6301.8 | 20 | 20
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 6301.8 | 20 | 20
49 | 6524 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 20а | 536.63 | Д | 2 |  | Итого | 62785.71 | 117 | 117
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 62785.71 | 117 | 117
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | 72009.69 |  |  |  |  | 60922927.52
1 | 5082 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 146 | 717.5 | К | 2 | крыша | Итого | 3338119.86 | 4652.43 | 7539
[7 empty] | ремонт | 3268865.67 | 4555.91 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 69254.19 | 96.52 | 158
2 | 5083 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 148 | 712.5 | К | 2 | крыша | Итого | 3137638.98 | 4403.7 | 7539
275 | [6 empty] | ремонт | 3072544.06 | 4312.34 | 7381
276 | [6 empty] | строительный контроль | 65094.92 | 91.36 | 158
3 | 5112 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 223 | 745.9 | К | 2 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 495210.47 | 663.91 | 664
273 | [6 empty] | ремонт | 484835 | 650 | 650
274 | [6 empty] | строительный контроль | 10375.47 | 13.91 | 14
4 | 5130 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 302 | 7561.6 | К | 9 | крыша | Итого | 609463.23 | 80.6 | 167
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 609463.23 | 80.6 | 167
5 | 5131 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 303 | 8069.69 | К | 9 | крыша | Итого | 620176.25 | 76.85 | 167
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 620176.25 | 76.85 | 167
6 | 5133 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 305 | 8595.5 | К | 9 | крыша | Итого | 643754.97 | 74.89 | 167
275 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 643754.97 | 74.89 | 167
7 | 5163 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 410 | 2678.3 | К | 5 | крыша | Итого | 5080960.65 | 1897.08 | 3067
[7 empty] | ремонт | 4975548.8 | 1857.72 | 3003
[7 empty] | строительный контроль | 105411.85 | 39.36 | 64
8 | 5166 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 413 | 8014.4 | П | 9 |  | Итого | 7002104 | 873.69 | 885.96
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.06
[7 empty] | замена | 1713850 | 213.85 | 213.85
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 4.58 | 4.58
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.06
[7 empty] | замена | 1713850 | 213.84 | 213.85
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 4.58 | 4.58
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.06
[7 empty] | замена | 1713850 | 213.84 | 213.85
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 4.58 | 4.58
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.07
[7 empty] | замена | 1713850 | 213.84 | 213.84
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 4.58 | 4.58
9 | 5167 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 414 | 3743 | П | 9 |  | Итого | 3501052 | 935.36 | 948.49
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 6.56
[7 empty] | замена | 1713850 | 457.88 | 457.88
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 9.8 | 9.8
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 6.57
[7 empty] | замена | 1713850 | 457.88 | 457.88
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 9.8 | 9.8
10 | 5180 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 426 | 7928 | П | 9 |  | Итого | 7002104 | 883.21 | 895.61
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.1
[7 empty] | замена | 1713850 | 216.17 | 216.17
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 4.63 | 4.63
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.1
[7 empty] | замена | 1713850 | 216.17 | 216.17
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 4.63 | 4.63
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.1
[7 empty] | замена | 1713850 | 216.17 | 216.17
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 4.63 | 4.63
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.1
[7 empty] | замена | 1713850 | 216.18 | 216.18
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 4.63 | 4.63
11 | 5194 | г. Стрежевой, мкр. 5-й, д. 516 | 10125.4 | П | 9 |  | Итого | 8752630 | 864.42 | 876.56
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.42
[7 empty] | замена | 1713850 | 169.27 | 169.27
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 3.62 | 3.62
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.43
[7 empty] | замена | 1713850 | 169.27 | 169.27
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 3.62 | 3.62
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.43
[7 empty] | замена | 1713850 | 169.26 | 169.26
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 3.62 | 3.62
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.43
[7 empty] | замена | 1713850 | 169.26 | 169.26
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 3.62 | 3.62
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.43
[7 empty] | замена | 1713850 | 169.26 | 169.26
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 3.62 | 3.62
12 | 5196 | г. Стрежевой, мкр. 5-й, д. 518 | 10201.1 | П | 9 |  | Итого | 8752630 | 858.01 | 870.06
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.41
[7 empty] | замена | 1713850 | 168 | 168
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 3.6 | 3.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.41
[7 empty] | замена | 1713850 | 168 | 168
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 3.6 | 3.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.41
[7 empty] | замена | 1713850 | 168 | 168
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 3.6 | 3.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.41
[7 empty] | замена | 1713850 | 168 | 168
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 3.6 | 3.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.41
[7 empty] | замена | 1713850 | 168.01 | 168.01
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 3.6 | 3.6
13 | 5210 | г. Стрежевой, ул. Викулова, д. 10 | 990.3 | К | 2 |  | Итого | 1240947.3 | 1253.1 | 3923
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 90323.7 | 91.21 | 119
[7 empty] | ремонт | 814917.87 | 822.9 | 2743
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17522.7 | 17.69 | 23
[7 empty] | ремонт | 157457.7 | 159 | 530
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 16042.5 | 16.2 | 21
[7 empty] | ремонт | 144682.83 | 146.1 | 487
14 | 5234 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 7а | 665.8 | П | 2 | крыша | Итого | 3585081.87 | 5384.62 | 7539
[7 empty] | ремонт | 3545842.18 | 5325.68 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 39239.69 | 58.94 | 158
15 | 5235 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 8 | 681.6 | П | 2 | крыша | Итого | 3747269.67 | 5497.75 | 7539
[7 empty] | ремонт | 3669144.55 | 5383.13 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 78125.12 | 114.62 | 158
16 | 5261 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 91 | 579.1 | К | 2 | крыша | Итого | 3413784.27 | 5894.98 | 7539
[7 empty] | ремонт | 3342611.83 | 5772.08 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 71172.44 | 122.9 | 158
Итого по Городу Томску |  |  | 601488.34 |  |  |  |  | 562144146.09
1 | 734 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 47 | 3971.1 | П | 5 | крыша | Итого | 3949853.91 | 994.65 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 647487.15 | 163.05 | 164
[7 empty] | ремонт | 3302366.76 | 831.6 | 2772
2 | 757 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 16 | 1020.67 | К | 5 | крыша | Итого | 166420.07 | 163.05 | 164
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 166420.07 | 163.05 | 164
3 | 818 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Октябрьская, д. 1 | 746.74 | К | 4 | крыша | Итого | 1102262.15 | 1476.1 | 4793
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 111716.08 | 149.61 | 164
[7 empty] | ремонт | 990546.07 | 1326.49 | 4629
4 | 722 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Октябрьская, д. 2 | 722.6 | К | 4 | крыша | Итого | 1069378.25 | 1479.9 | 4793
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 117819.79 | 163.05 | 164
[7 empty] | ремонт | 951558.46 | 1316.85 | 4629
5 | 743 | г. Томск, Московский тракт, д. 70/1 | 3996.6 | П | 5 | крыша | Итого | 655442.4 | 164 | 164
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 655442.4 | 164 | 164
6 | 881 | г. Томск, пер. Нахимова, д. 14/1 | 6399.8 | К | 10 |  | Итого | 3915651.77 | 611.84 | 818.18
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1277852.29 | 199.67 | 267.02
757 | [6 empty] | строительный контроль | 27346.04 | 4.27 | 5.71
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1277852.29 | 199.68 | 267.02
[7 empty] | строительный контроль | 27346.04 | 4.27 | 5.71
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 1277907.88 | 199.68 | 267.01
[7 empty] | строительный контроль | 27347.23 | 4.27 | 5.71
7 | 548 | г. Томск, пер. Промышленный, д. 9 | 2962.5 | К | 5 |  | Итого | 8844854.4 | 2985.6 | 3640
882 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 6624685.41 | 2236.18 | 2691
883 | [6 empty] | строительный контроль | 87986.25 | 29.7 | 58
884 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 870661.37 | 293.89 | 463
885 | [6 empty] | строительный контроль | 29328.75 | 9.9 | 10
886 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1211662.5 | 409 | 409
887 | [6 empty] | строительный контроль | 20530.12 | 6.93 | 9
8 | 324 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 34 | 3374.5 | К | 5 | крыша | Итого | 5737346.58 | 1700.21 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 5617139.79 | 1664.59 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 120206.79 | 35.62 | 59
9 | 373 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 34а | 3339.5 | К | 5 |  | Итого | 4598043.36 | 1376.87 | 3055
882 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 3631407.38 | 1087.42 | 2119
883 | [6 empty] | строительный контроль | 50089.15 | 15 | 45
884 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 320798.92 | 96.06 | 463
885 | [6 empty] | строительный контроль | 16696.38 | 5 | 10
886 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 567364.06 | 169.89 | 409
887 | [6 empty] | строительный контроль | 11687.47 | 3.5 | 9
10 | 339 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 37 | 7469.5 | К | 5 | крыша | Итого | 2311662.99 | 309.48 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 46098.2 | 6.17 | 164
77 | [6 empty] | ремонт | 2265564.79 | 303.31 | 2772
11 | 124 | г. Томск, с. Дзержинское, ул. Заводская, д. 4 | 562.8 | Д | 2 | крыша | Итого | 2478607.6 | 4404.06 | 7066
75 | [6 empty] | ремонт | 2450475 | 4354.07 | 6918
76 | [6 empty] | строительный контроль | 28132.6 | 49.99 | 148
12 | 626 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 1 | 2793.5 | П | 5 | крыша | Итого | 2778445.98 | 994.61 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 455371.38 | 163.01 | 164
[7 empty] | ремонт | 2323074.6 | 831.6 | 2772
13 | 842 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 3 | 4014.5 | П | 5 | крыша | Итого | 611106.02 | 152.22 | 164
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 611106.02 | 152.22 | 164
14 | 767 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, д. 91а | 1666.3 | К | 4 | крыша | Итого | 179219.18 | 107.56 | 164
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 179219.18 | 107.56 | 164
15 | 759 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1а | 1217.5 | К | 4 | крыша | Итого | 1845303.48 | 1515.65 | 4793
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 154561.23 | 126.95 | 164
[7 empty] | ремонт | 1690742.25 | 1388.7 | 4629
16 | 845 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1д | 2810.3 | К | 5 | крыша | Итого | 215887.41 | 76.82 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 215887.41 | 76.82 | 164
17 | 202 | г. Томск, ул. Артема, д. 3 | 1028.7 | Пр | 3 | крыша | Итого | 2958165.6 | 2875.63 | 4728
75 | [6 empty] | ремонт | 2920859 | 2839.36 | 4629
76 | [6 empty] | строительный контроль | 37306.6 | 36.27 | 99
18 | 236 | г. Томск, ул. Артема, д. 6 | 741.7 | Пр | 2 | крыша | Итого | 3115705.07 | 4200.76 | 7066
75 | [6 empty] | ремонт | 3074467.27 | 4145.16 | 6918
76 | [6 empty] | строительный контроль | 41237.8 | 55.6 | 148
19 | 664 | г. Томск, ул. Белинского, д. 84 | 4429 | П | 5 | крыша | Итого | 695011.08 | 156.92 | 164
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 695011.08 | 156.92 | 164
20 | 883 | г. Томск, ул. Белинского, д. 86 | 6735.9 | П | 10 |  | Итого | 3888446.08 | 577.27 | 777.35
756 | [5 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1277859.47 | 189.72 | 253.68
757 | [6 empty] | строительный контроль | 18283.33 | 2.71 | 5.43
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1277877.14 | 189.71 | 253.69
[7 empty] | строительный контроль | 18283.33 | 2.71 | 5.43
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 1277859.47 | 189.71 | 253.69
[7 empty] | строительный контроль | 18283.34 | 2.71 | 5.43
21 | 585 | г. Томск, ул. Герцена, д. 15 | 4627.4 | К | 5 | крыша | Итого | 4160040.58 | 899 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 311894.74 | 67.4 | 164
[7 empty] | ремонт | 3848145.84 | 831.6 | 2772
22 | 293 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 60а | 1262.1 | К | 4 | крыша | Итого | 2710650.86 | 2147.73 | 4728
75 | [6 empty] | ремонт | 2654696.79 | 2103.4 | 4629
76 | [6 empty] | строительный контроль | 55954.07 | 44.33 | 99
23 | 527 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 12 | 3506 | П | 5 | крыша | Итого | 3149883.64 | 898.43 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 234294.04 | 66.83 | 164
[7 empty] | ремонт | 2915589.6 | 831.6 | 2772
24 | 860 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 17/1 | 3521.6 | К | 6 | крыша | Итого | 245941.8 | 69.84 | 164
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 245941.8 | 69.84 | 164
25 | 414 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 24 | 2522.2 | К | 4 | крыша | Итого | 5464498.39 | 2166.56 | 4728
75 | [6 empty] | ремонт | 5350008.21 | 2121.17 | 4629
76 | [6 empty] | строительный контроль | 114490.18 | 45.39 | 99
26 | 546 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 25 | 3568.8 | П | 5 | крыша | Итого | 3523559.48 | 987.32 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 555745.4 | 155.72 | 164
[7 empty] | ремонт | 2967814.08 | 831.6 | 2772
27 | 559 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 27 | 3585.2 | П | 5 | крыша | Итого | 3210129.94 | 895.38 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 228677.62 | 63.78 | 164
[7 empty] | ремонт | 2981452.32 | 831.6 | 2772
28 | 524 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 41 | 3856.05 | К | 5 | крыша | Итого | 2688445.24 | 697.2 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 267274.52 | 69.31 | 164
[7 empty] | ремонт | 2421170.72 | 627.89 | 2772
29 | 509 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 45 | 3004.2 | К | 5 | крыша | Итого | 2472001.6 | 822.85 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 243499.68 | 81.05 | 164
[7 empty] | ремонт | 2228501.92 | 741.8 | 2772
30 | 617 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 51 | 4525.22 | К | 5 | крыша | Итого | 3153965.94 | 696.98 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 293031.61 | 64.76 | 164
[7 empty] | ремонт | 2860934.33 | 632.22 | 2772
31 | 574 | г. Томск, ул. Карпова, д. 23 | 3042.6 | К | 5 | крыша | Итого | 2301908.66 | 756.56 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 250040.87 | 82.18 | 164
[7 empty] | ремонт | 2051867.79 | 674.38 | 2772
32 | 402 | г. Томск, ул. Карташова, д. 42в | 1350.1 | К | 4 |  | Итого | 3275335.36 | 2425.99 | 3640
882 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2615082.36 | 1936.95 | 2691
883 | [6 empty] | строительный контроль | 39692.93 | 29.4 | 58
884 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 206656.75 | 153.07 | 463
885 | [6 empty] | строительный контроль | 13230.98 | 9.8 | 10
886 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 391410.65 | 289.91 | 409
887 | [6 empty] | строительный контроль | 9261.69 | 6.86 | 9
33 | 566 | г. Томск, ул. Карташова, д. 68 | 3195.7 | К | 5 | крыша | Итого | 2099527.02 | 656.99 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 245534.68 | 76.84 | 164
[7 empty] | ремонт | 1853992.34 | 580.15 | 2772
34 | 653 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86 | 3054.95 | К | 5 | крыша | Итого | 2247604.97 | 735.73 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 243531.7 | 79.72 | 164
[7 empty] | ремонт | 2004073.27 | 656.01 | 2772
35 | 647 | г. Томск, ул. Киевская, д. 88 | 2026 | К | 9 |  | Итого | 314030 | 155 | 155
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 237042 | 117 | 117
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 42546 | 21 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 34442 | 17 | 17
36 | 472 | г. Томск, ул. Киевская, д. 109/1 | 3361.23 | К | 5 | крыша | Итого | 5417303.24 | 1611.7 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 5340083 | 1588.73 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 77220.24 | 22.97 | 59
37 | 362 | г. Томск, ул. Короленко, д. 11 | 632.6 | Пр | 2 | крыша | Итого | 2925112.4 | 4623.95 | 7066
75 | [6 empty] | ремонт | 2890096 | 4568.6 | 6918
76 | [6 empty] | строительный контроль | 35016.4 | 55.35 | 148
38 | 465 | г. Томск, ул. Короленко, д. 19 | 620.8 | К | 2 | крыша | Итого | 2945000.09 | 4743.88 | 7066
75 | [6 empty] | ремонт | 2909950 | 4687.42 | 6918
76 | [6 empty] | строительный контроль | 35050.09 | 56.46 | 148
39 | 296 | г. Томск, ул. Косарева, д. 19 | 1337.8 | Пр | 2 | крыша | Итого | 6751531.6 | 5046.74 | 7066
75 | [6 empty] | ремонт | 6669220.08 | 4985.21 | 6918
76 | [6 empty] | строительный контроль | 82311.52 | 61.53 | 148
40 | 532 | г. Томск, ул. Котовского, д. 6 | 3750.3 | К | 5 | крыша | Итого | 2934509.96 | 782.47 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 223297.95 | 59.54 | 164
[7 empty] | ремонт | 2711212.01 | 722.93 | 2772
41 | 588 | г. Томск, ул. Котовского, д. 10 | 1171.8 | К | 5 | крыша | Итого | 1165275.05 | 994.43 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 190806.17 | 162.83 | 164
[7 empty] | ремонт | 974468.88 | 831.6 | 2772
42 | 667 | г. Томск, ул. Котовского, д. 12 | 2331.8 | К | 5 | крыша | Итого | 373034.39 | 159.98 | 164
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 373034.39 | 159.98 | 164
43 | 554 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 134 | 3545.5 | К | 5 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 3195891.68 | 901.39 | 3121
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 251290.13 | 70.88 | 92
[7 empty] | ремонт | 2253874.35 | 635.69 | 2119
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 74455.5 | 21 | 21
[7 empty] | ремонт | 176499.15 | 49.78 | 463
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 60273.5 | 17 | 17
[7 empty] | ремонт | 379499.05 | 107.04 | 409
44 | 161 | г. Томск, ул. Кулева, д. 32 | 1724.6 | К | 4 | крыша | Итого | 3709868.22 | 2151.15 | 4728
75 | [6 empty] | ремонт | 3665855.26 | 2125.63 | 4629
76 | [6 empty] | строительный контроль | 44012.96 | 25.52 | 99
45 | 576 | г. Томск, ул. Мокрушина, д. 12а | 2984.6 | К | 5 | крыша | Итого | 2506567.7 | 839.83 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 228554.76 | 76.58 | 164
[7 empty] | ремонт | 2278012.94 | 763.25 | 2772
46 | 587 | г. Томск, ул. Пирогова, д. 19 | 1802 | К | 5 | крыша | Итого | 1706791.17 | 947.16 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 208247.97 | 115.56 | 164
[7 empty] | ремонт | 1498543.2 | 831.6 | 2772
47 | 746 | г. Томск, ул. Савиных, д. 13 | 2801.8 | К | 9 | крыша | Итого | 251696.6 | 89.83 | 164
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 251696.6 | 89.83 | 164
48 | 294 | г. Томск, ул. Советская, д. 46 | 3808.2 | К | 4 |  | Итого | 13254816.98 | 3480.6 | 5771
[6 empty] | крыша | ремонт | 9905455.07 | 2601.08 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 112753.59 | 29.61 | 99
[6 empty] | фасад | ремонт | 3168796.08 | 832.1 | 1021
[7 empty] | строительный контроль | 67812.24 | 17.81 | 22
49 | 326 | г. Томск, ул. Советская, д. 48 | 1786.7 | К | 5 | крыша | Итого | 2988763.42 | 1672.78 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 2926143.94 | 1637.73 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 62619.48 | 35.05 | 59
50 | 774 | г. Томск, ул. Советская, д. 105 | 14583.46 | К | 9 |  | Итого | 736161.9 | 50.48 | 92
882 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 362349.35 | 24.85 | 54
884 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 219943.03 | 15.08 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 153869.52 | 10.55 | 17
51 | 453 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 7 | 2382.92 | К | 5 | крыша | Итого | 218437.83 | 91.67 | 164
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 218437.83 | 91.67 | 164
52 | 370 | г. Томск, ул. Тверская, д. 105 | 3194.4 | К | 5 | крыша | Итого | 6434047.62 | 2014.16 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 6299243.8 | 1971.96 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 134803.82 | 42.2 | 59
53 | 850 | г. Томск, ул. Усова, д. 15/1 | 1771.5 | К | 6 |  | Итого | 364929 | 206 | 206
882 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 207265.5 | 117 | 117
884 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 37201.5 | 21 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30115.5 | 17 | 17
[6 empty] | коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 90346.5 | 51 | 51
54 | 544 | г. Томск, ул. Усова, д. 37 | 4948.3 | К | 5 |  | Итого | 13422957.84 | 2712.64 | 4256
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 8575232.35 | 1732.97 | 2119
[7 empty] | строительный контроль | 148038.73 | 29.92 | 45
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1154601.44 | 233.33 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 24708.47 | 4.99 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 2023854.7 | 409 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 44534.7 | 9 | 9
[6 empty] | коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды, необходимый для предоставления горячего водоснабжения, коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды, необходимый для предоставления холодного водоснабжения | установка | 1421565.94 | 287.28 | 1176
[7 empty] | строительный контроль | 30421.51 | 6.15 | 25
55 | 555 | г. Томск, ул. Усова, д. 37а | 2510.5 | К | 5 | фундамент | Итого | 90378 | 36 | 36
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 90378 | 36 | 36
56 | 508 | г. Томск, ул. Учебная, д. 19 | 2539.88 | П | 5 | крыша | Итого | 1757657.31 | 692.02 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 215964.64 | 85.03 | 164
[7 empty] | ремонт | 1541692.67 | 606.99 | 2772
57 | 676 | г. Томск, ул. Учебная, д. 40 | 4445.2 | К | 9 | крыша | Итого | 305258.11 | 68.67 | 164
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 305258.11 | 68.67 | 164
58 | 610 | г. Томск, ул. Учебная, д. 45 | 2077.6 | К | 5 | крыша | Итого | 1950407.41 | 938.78 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 222675.25 | 107.18 | 164
[7 empty] | ремонт | 1727732.16 | 831.6 | 2772
59 | 352 | г. Томск, ул. Щорса, д. 13 | 1250.22 | К | 4 | крыша | Итого | 2813404.35 | 2250.33 | 4728
75 | [6 empty] | ремонт | 2764499 | 2211.21 | 4629
76 | [6 empty] | строительный контроль | 48905.35 | 39.12 | 99
60 | 1846 | г. Томск, пер. Красный, д. 5 | 3875.5 | П | 5 | крыша | Итого | 4170881.81 | 1076.22 | 3523
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 548175.9 | 141.45 | 146
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 3622705.91 | 934.77 | 3377
61 | 1938 | г. Томск, пер. Совпартшкольный, д. 2а | 1618 | К | 4 | крыша | Итого | 3557261.5 | 2198.55 | 4728
75 | [6 empty] | ремонт | 3482731.06 | 2152.49 | 4629
76 | [6 empty] | строительный контроль | 74530.44 | 46.06 | 99
62 | 1273 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 96 | 964 | К | 3 | крыша | Итого | 3115838.77 | 3232.2 | 4728
75 | [6 empty] | ремонт | 3073007.92 | 3187.77 | 4629
76 | [6 empty] | строительный контроль | 42830.85 | 44.43 | 99
63 | 1858 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 108 | 3498.4 | К | 5 | крыша | Итого | 3151244.99 | 900.77 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 241975.55 | 69.17 | 164
77 | [6 empty] | ремонт | 2909269.44 | 831.6 | 2772
64 | 1725 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 149 | 299.2 | Д | 2 | крыша | Итого | 661601.71 | 2211.24 | 7096
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 43746.83 | 146.21 | 178
77 | [6 empty] | ремонт | 617854.88 | 2065.03 | 6918
65 | 1557 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 235 | 2582.4 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 474541.47 | 183.76 | 277
[7 empty] | ремонт | 471398.37 | 182.54 | 271
[7 empty] | строительный контроль | 3143.1 | 1.22 | 6
66 | 1367 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 3 | 12279.6 | П | 9 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 7736167 | 630 | 2224
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 321351.18 | 26.17 | 54
[7 empty] | ремонт | 4641688.8 | 378 | 1260
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 163311.12 | 13.3 | 21
[7 empty] | ремонт | 985006.02 | 80.21 | 463
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 118102.96 | 9.62 | 17
[7 empty] | ремонт | 1506706.92 | 122.7 | 409
67 | 1456 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 41 | 5088.2 | К | 14 |  | Итого | 5352255 | 1051.9 | 1061.56
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4.83
756 | [6 empty] | замена | 2329716 | 457.87 | 457.87
757 | [6 empty] | строительный контроль | 49856 | 9.8 | 9.8
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4.83
[7 empty] | замена | 2910400 | 571.99 | 571.99
[7 empty] | строительный контроль | 62283 | 12.24 | 12.24
68 | 1370 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 8 | 4201.4 | К | 5 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 704160.23 | 167.6 | 609
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 105034.99 | 25 | 25
77 | [6 empty] | ремонт | 599125.24 | 142.6 | 584
69 | 1445 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 9/1 | 1372.4 | К | 6 | крыша | Итого | 223790.41 | 163.07 | 164
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 223790.41 | 163.07 | 164
70 | 1371 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 10/1 | 3039.3 | К | 5 | крыша | Итого | 6223360.83 | 2047.63 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 6129065.16 | 2016.6 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 94295.67 | 31.03 | 59
71 | 1372 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 10/2 | 2840.9 | К | 5 | крыша | Итого | 6264674.82 | 2205.17 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 6169834.34 | 2171.79 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 94840.48 | 33.38 | 59
72 | 1373 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 14 | 3533.5 | П | 5 | крыша | Итого | 4071328.37 | 1152.21 | 3523
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 491539.52 | 139.11 | 146
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 3579788.85 | 1013.1 | 3377
73 | 1376 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 18 | 2451.35 | П | 5 | крыша | Итого | 2715275.2 | 1107.67 | 3523
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 355703.14 | 145.1 | 146
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 2359572.06 | 962.57 | 3377
74 | 1377 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 20 | 14235.2 | П | 9 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 8946021.81 | 628.44 | 2224
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 340148.04 | 23.89 | 54
[7 empty] | ремонт | 5380905.6 | 378 | 1260
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 178370.56 | 12.53 | 21
[7 empty] | ремонт | 1169856.95 | 82.18 | 463
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 130081.62 | 9.14 | 17
[7 empty] | ремонт | 1746659.04 | 122.7 | 409
75 | 1378 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 22 | 4687.8 | П | 5 | крыша | Итого | 5356590.15 | 1142.67 | 3523
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 646177.42 | 137.84 | 146
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 4710412.73 | 1004.83 | 3377
76 | 1379 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 26 | 2659.6 | П | 5 | крыша | Итого | 2745062.19 | 1032.13 | 3523
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 385921.26 | 145.11 | 146
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 2359140.93 | 887.02 | 3377
77 | 1787 | г. Томск, ул. Войкова, д. 43а | 2886.9 | П | 5 | крыша | Итого | 2810735.09 | 973.62 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 409989.05 | 142.02 | 164
77 | [6 empty] | ремонт | 2400746.04 | 831.6 | 2772
78 | 1263 | г. Томск, ул. Войкова, д. 84а | 2040.56 | К | 3 | крыша | Итого | 4241742.19 | 2078.71 | 4728
75 | [6 empty] | ремонт | 4152870.76 | 2035.16 | 4629
76 | [6 empty] | строительный контроль | 88871.43 | 43.55 | 99
79 | 1265 | г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 22 | 4275.8 | К | 6 | крыша | Итого | 387243.3 | 90.57 | 164
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 387243.3 | 90.57 | 164
80 | 1353 | г. Томск, ул. Говорова, д. 34 | 6993.5 | К | 5 |  | Итого | 10643470.74 | 1521.91 | 2831
[6 empty] | крыша | ремонт | 10448254.54 | 1494 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 195216.2 | 27.91 | 59
81 | 1421 | г. Томск, ул. Говорова, д. 58 | 3894.6 | П | 5 | крыша | Итого | 503076.85 | 129.17 | 146
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 503076.85 | 129.17 | 146
82 | 1030 | г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 36 | 2345.2 | П | 5 | крыша | Итого | 313013.92 | 133.47 | 146
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 313013.92 | 133.47 | 146
83 | 1354 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 7/1 | 3816 | П | 5 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 429381.4 | 112.52 | 609
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 95400 | 25 | 25
77 | [6 empty] | ремонт | 333981.4 | 87.52 | 584
84 | 1357 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 10 | 3930.8 | К | 5 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 508104.81 | 129.26 | 609
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 93925.83 | 23.89 | 25
[7 empty] | ремонт | 414178.98 | 105.37 | 584
85 | 1358 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 12 | 3186.9 | К | 5 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 67015 | 21.03 | 25
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 67015 | 21.03 | 25
86 | 1361 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 19 | 4296 | П | 5 | крыша | Итого | 4979493.59 | 1159.1 | 3523
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 627215.99 | 146 | 146
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 4352277.6 | 1013.1 | 3377
87 | 1818 | г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 24 | 1284.2 | К | 4 | крыша | Итого | 3070049.02 | 2390.63 | 4728
75 | [6 empty] | ремонт | 3009638.38 | 2343.59 | 4629
76 | [6 empty] | строительный контроль | 60410.64 | 47.04 | 99
88 | 1271 | г. Томск, ул. Крымская, д. 43 | 5305.3 | К | 5 | крыша | Итого | 185002.91 | 34.87 | 164
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 185002.91 | 34.87 | 164
89 | 1296 | г. Томск, ул. Мельничная, д. 71 | 1278.3 | К | 4 |  | Итого | 3442319.11 | 2692.89 | 5895
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | ремонт | 380841.81 | 297.93 | 584
[7 empty] | строительный контроль | 8150.01 | 6.38 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1715404.19 | 1341.94 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 36709.64 | 28.72 | 58
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 195231.14 | 152.73 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 4177.95 | 3.27 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 378665.75 | 296.22 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 8103.45 | 6.34 | 9
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 208863.52 | 163.39 | 448
[7 empty] | строительный контроль | 4469.68 | 3.5 | 10
[6 empty] | узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | установка | 491190.49 | 384.25 | 1176
[7 empty] | строительный контроль | 10511.48 | 8.22 | 25
90 | 1628 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 20а | 6113.76 | К | 5 | коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | Итого | 210346.09 | 34.41 | 1201
[7 empty] | установка | 205939 | 33.69 | 1176
[7 empty] | строительный контроль | 4407.09 | 0.72 | 25
91 | 1630 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 33 | 2043 | К | 5 | крыша | Итого | 234912.75 | 114.98 | 164
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 234912.75 | 114.98 | 164
92 | 1468 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 23 | 3089.7 | К | 5 | крыша | Итого | 5232535.27 | 1693.54 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 5122905.1 | 1658.06 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 109630.17 | 35.48 | 59
93 | 4282 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 37/1 | 4517.62 | П | 10 |  | Итого | 3445996.26 | 762.79 | 783.59
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 5.44
756 | [6 empty] | замена | 1686898.5 | 373.4 | 378.26
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36099.63 | 7.99 | 8.09
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 5.44
[7 empty] | замена | 1686898.5 | 373.41 | 378.27
[7 empty] | строительный контроль | 36099.63 | 7.99 | 8.09
94 | 4285 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 81/1 | 2969.76 | К | 9 |  | Итого | 1721904.68 | 579.81 | 596
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 8.28
756 | [6 empty] | замена | 1685827.96 | 567.66 | 575.41
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36076.72 | 12.15 | 12.31
95 | 3514 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 89 | 13650.4 | П | 10 |  | Итого | 6942406.08 | 508.59 | 518.66
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.79
756 | [6 empty] | замена | 1699398.21 | 124.5 | 125.19
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 2.65 | 2.68
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.8
[7 empty] | замена | 1699398.21 | 124.5 | 125.19
[7 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 2.65 | 2.68
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.8
[7 empty] | замена | 1699398.21 | 124.5 | 125.19
[7 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 2.65 | 2.68
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.8
[7 empty] | замена | 1699398.21 | 124.49 | 125.18
[7 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 2.65 | 2.68
96 | 3060 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 152 | 3179.5 | К | 5 | крыша | Итого | 7672501.59 | 2413.12 | 2831
[7 empty] | ремонт | 7537436.44 | 2370.64 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 135065.15 | 42.48 | 59
97 | 3061 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 154 | 3146.9 | К | 5 | крыша | Итого | 8861987.09 | 2816.1 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 8678176.66 | 2757.69 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 183810.43 | 58.41 | 59
98 | 3199 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 4 | 1522.1 | К | 5 | крыша | Итого | 3728232.76 | 2449.4 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 3650120.19 | 2398.08 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 78112.57 | 51.32 | 59
99 | 3342 | г. Томск, пос. Светлый, д. 19 | 12396.3 | П | 9 |  | Итого | 10470157.86 | 844.62 | 856.69
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.98
756 | [6 empty] | замена | 1708823 | 137.85 | 137.86
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 2.92 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.98
[7 empty] | замена | 1708823 | 137.85 | 137.85
[7 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 2.92 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.98
[7 empty] | замена | 1708823 | 137.85 | 137.85
[7 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 2.92 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.98
[7 empty] | замена | 1708823 | 137.85 | 137.85
[7 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 2.92 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.98
[7 empty] | замена | 1708823 | 137.85 | 137.85
[7 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 2.92 | 2.95
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.98
[7 empty] | замена | 1708823 | 137.85 | 137.85
[7 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 2.92 | 2.95
100 | 3278 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2 | 4404.5 | П | 5 |  | Итого | 4285929.38 | 973.08 | 3589
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 191446.24 | 43.47 | 92
[7 empty] | ремонт | 2701979.33 | 613.45 | 2119
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 88076.78 | 20 | 21
[7 empty] | ремонт | 281799.83 | 63.98 | 463
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 71918.87 | 16.33 | 17
[7 empty] | ремонт | 540432.15 | 122.7 | 409
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 51947.61 | 11.79 | 20
[7 empty] | ремонт | 358328.57 | 81.36 | 448
101 | 3280 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 24/2 | 4328.8 | П | 5 |  | Итого | 408759.43 | 94.43 | 150
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 195702.35 | 45.21 | 92
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 90904.8 | 21 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 69390.86 | 16.03 | 17
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 52761.42 | 12.19 | 20
102 | 3281 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 26/2 | 4302 | П | 5 |  | Итого | 408076.74 | 94.86 | 150
882 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 195797.39 | 45.51 | 92
884 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 90342 | 21 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 69289.95 | 16.11 | 17
886 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 52647.4 | 12.24 | 20
103 | 4053 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/4 | 2642 | П | 5 | крыша | Итого | 2706613.74 | 1024.46 | 3523
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 372876.13 | 141.13 | 146
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 2333737.61 | 883.33 | 3377
104 | 4058 | г. Томск, ул. Беринга, д. 24 | 8847.6 | К | 9 |  | Итого | 8592843.08 | 971.21 | 1000.26
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.78
756 | [6 empty] | замена | 1700265.87 | 192.17 | 193.14
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 4.09 | 4.13
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.78
[7 empty] | замена | 1700265.87 | 192.17 | 193.14
[7 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 4.09 | 4.13
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.78
[7 empty] | замена | 1700265.87 | 192.18 | 193.15
[7 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 4.09 | 4.13
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.78
[7 empty] | замена | 1656273.52 | 187.2 | 193.14
[7 empty] | строительный контроль | 35444.25 | 4.01 | 4.13
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.78
[7 empty] | замена | 1656273.52 | 187.2 | 193.14
[7 empty] | строительный контроль | 35444.25 | 4.01 | 4.13
105 | 4059 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 2 | 17452.2 | П | 9 |  | Итого | 13705848.02 | 785.34 | 912.76
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.41
756 | [6 empty] | замена | 1490306.18 | 85.39 | 97.9
757 | [6 empty] | строительный контроль | 31892.56 | 1.83 | 2.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.41
[7 empty] | замена | 1490306.18 | 85.39 | 97.9
[7 empty] | строительный контроль | 31892.55 | 1.83 | 2.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.41
[7 empty] | замена | 1496238.65 | 85.73 | 97.91
[7 empty] | строительный контроль | 32019.51 | 1.83 | 2.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.41
[7 empty] | замена | 1490306.18 | 85.39 | 97.91
[7 empty] | строительный контроль | 31892.56 | 1.83 | 2.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.41
[7 empty] | замена | 1490306.18 | 85.39 | 97.91
[7 empty] | строительный контроль | 31892.55 | 1.83 | 2.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.41
[7 empty] | замена | 1490306.18 | 85.39 | 97.91
[7 empty] | строительный контроль | 31892.55 | 1.83 | 2.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.41
[7 empty] | замена | 1490306.18 | 85.4 | 97.91
[7 empty] | строительный контроль | 31892.55 | 1.83 | 2.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 8) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.41
[7 empty] | замена | 1490306.18 | 85.4 | 97.91
[7 empty] | строительный контроль | 31892.55 | 1.83 | 2.1
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 9) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.41
[7 empty] | замена | 1490306.18 | 85.39 | 97.91
[7 empty] | строительный контроль | 31892.55 | 1.83 | 2.1
106 | 4371 | г. Томск, ул. Бирюкова, д. 6 | 9043.4 | П | 9 |  | Итого | 7610421.63 | 841.54 | 978.6
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.71
756 | [6 empty] | замена | 1490194.17 | 164.77 | 188.97
757 | [6 empty] | строительный контроль | 31890.16 | 3.53 | 4.04
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.72
[7 empty] | замена | 1490194.17 | 164.78 | 188.96
[7 empty] | строительный контроль | 31890.15 | 3.53 | 4.04
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.72
[7 empty] | замена | 1490194.17 | 164.78 | 188.96
[7 empty] | строительный контроль | 31890.16 | 3.53 | 4.04
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.72
[7 empty] | замена | 1490194.17 | 164.78 | 188.96
[7 empty] | строительный контроль | 31890.15 | 3.53 | 4.04
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.72
[7 empty] | замена | 1490194.17 | 164.78 | 188.96
[7 empty] | строительный контроль | 31890.16 | 3.53 | 4.04
107 | 4329 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 23 | 6684.43 | П | 10 |  | Итого | 5094901 | 762.2 | 794.37
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.68
756 | [6 empty] | замена | 1680016.17 | 251.32 | 255.64
757 | [6 empty] | строительный контроль | 18284.17 | 2.74 | 5.47
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.68
[7 empty] | замена | 1680016.17 | 251.33 | 255.64
[7 empty] | строительный контроль | 18284.17 | 2.74 | 5.47
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.68
[7 empty] | замена | 1680016.16 | 251.33 | 255.64
[7 empty] | строительный контроль | 18284.16 | 2.74 | 5.47
108 | 3367 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 11 | 2875.15 | П | 5 | крыша | Итого | 5335146.21 | 1855.61 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 5264629 | 1831.08 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 70517.21 | 24.53 | 59
109 | 8192 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 111 | 3552.8 | П | 5 | крыша | Итого | 7833565.34 | 2204.9 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 7751376.34 | 2181.77 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 82189 | 23.13 | 59
110 | 3297 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 113 | 3538.6 | П | 5 | крыша | Итого | 7152676.77 | 2021.33 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 7070487.77 | 1998.1 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 82189 | 23.23 | 59
111 | 4341 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5 | 3554.2 | П | 5 | крыша | Итого | 8160654.89 | 2296.06 | 3449
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 8071647.49 | 2271.02 | 3377
[7 empty] | строительный контроль | 89007.4 | 25.04 | 72
112 | 3134 | г. Томск, ул. Любы Шевцовой, д. 7 | 1040.1 | К | 3 | крыша | Итого | 3190320.79 | 3067.32 | 4728
77 | [6 empty] | ремонт | 3137985.66 | 3017 | 4629
78 | [6 empty] | строительный контроль | 52335.13 | 50.32 | 99
113 | 3178 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 59 | 7031.9 | П | 5 | крыша | Итого | 14383585.99 | 2045.48 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 14144681.85 | 2011.51 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 238904.14 | 33.97 | 59
114 | 3179 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 59а | 2834.4 | П | 5 | крыша | Итого | 5798671.07 | 2045.82 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 5702896.25 | 2012.03 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 95774.82 | 33.79 | 59
115 | 3182 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 61б | 3552.6 | П | 5 | крыша | Итого | 8031131.56 | 2260.63 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 7910415.56 | 2226.65 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 120716 | 33.98 | 59
116 | 3185 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 67 | 7158.6 | П | 5 | крыша | Итого | 18369514 | 2566.08 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 18099785.18 | 2528.4 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 269728.82 | 37.68 | 59
117 | 3138 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 89 | 3244 | П | 5 | крыша | Итого | 3206403.31 | 988.41 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 508692.91 | 156.81 | 164
77 | [6 empty] | ремонт | 2697710.4 | 831.6 | 2772
118 | 3139 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 91 | 3270 | П | 5 | крыша | Итого | 3255612 | 995.6 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 536280 | 164 | 164
[7 empty] | ремонт | 2719332 | 831.6 | 2772
119 | 3140 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 93 | 3278 | П | 5 | крыша | Итого | 3260428.43 | 994.64 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 534443.63 | 163.04 | 164
[7 empty] | ремонт | 2725984.8 | 831.6 | 2772
120 | 3192 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 95 | 5806.9 | П | 5 | крыша | Итого | 5732656.86 | 987.21 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 903638.82 | 155.61 | 164
77 | [6 empty] | ремонт | 4829018.04 | 831.6 | 2772
121 | 4350 | г. Томск, ул. Партизанская, д. 21 | 3201.6 | К | 5 | крыша | Итого | 6185776.12 | 1932.09 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 6097515 | 1904.52 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 88261.12 | 27.57 | 59
122 | 3389 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 25а | 1631.17 | Пр | 3 | крыша | Итого | 3682203.18 | 2257.4 | 4728
[7 empty] | ремонт | 3605055 | 2210.1 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 77148.18 | 47.3 | 99
123 | 3147 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 17 | 7160 | П | 9 |  | Итого | 6776380.83 | 946.42 | 988.81
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.42
756 | [6 empty] | замена | 1698030.39 | 237.16 | 238.67
757 | [6 empty] | строительный контроль | 21941.4 | 3.06 | 5.11
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.42
[7 empty] | замена | 1663528.28 | 232.34 | 238.67
[7 empty] | строительный контроль | 21941.4 | 3.06 | 5.11
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.43
[7 empty] | замена | 1663528.28 | 232.34 | 238.67
[7 empty] | строительный контроль | 21941.4 | 3.06 | 5.11
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.43
[7 empty] | замена | 1663528.28 | 232.34 | 238.66
[7 empty] | строительный контроль | 21941.4 | 3.06 | 5.11
124 | 2258 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/3 | 4516 | К | 5 | крыша | Итого | 3265963.02 | 723.2 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 213044.71 | 47.18 | 164
77 | [6 empty] | ремонт | 3052918.31 | 676.02 | 2772
125 | 2333 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 63 | 4882.4 | К | 9 |  | Итого | 1671941.4 | 342.44 | 362.52
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 5.03
756 | [6 empty] | замена | 1650000 | 337.95 | 350
757 | [6 empty] | строительный контроль | 21941.4 | 4.49 | 7.49
126 | 2343 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 116 | 8262.9 | К | 9 |  | Итого | 3420199.9 | 413.92 | 428.41
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.97
[7 empty] | замена | 1688158.55 | 204.3 | 206.81
[7 empty] | строительный контроль | 21941.4 | 2.66 | 4.43
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.97
[7 empty] | замена | 1688158.55 | 204.3 | 206.8
[7 empty] | строительный контроль | 21941.4 | 2.66 | 4.43
127 | 2345 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 121 | 2866.7 | П | 5 | крыша | Итого | 2887711.15 | 1007.33 | 3523
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 374036.35 | 130.48 | 146
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 2513674.8 | 876.85 | 3377
128 | 2213 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 125 | 3314 | П | 5 | крыша | Итого | 3681292.09 | 1110.83 | 3523
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 433505.75 | 130.81 | 146
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 3247786.34 | 980.02 | 3377
129 | 2215 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 127 | 3550.3 | П | 5 | крыша | Итого | 3415959.86 | 962.16 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 521849.19 | 146.99 | 164
77 | [6 empty] | ремонт | 2894110.67 | 815.17 | 2772
130 | 2217 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 131 | 3563 | П | 5 | крыша | Итого | 3418118.17 | 959.34 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 524007.5 | 147.07 | 164
77 | [6 empty] | ремонт | 2894110.67 | 812.27 | 2772
131 | 2479 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 220 | 2528.3 | К | 5 |  | Итого | 1026256.84 | 405.91 | 891
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 678697.08 | 268.44 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 14451.5 | 5.72 | 9
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 326163.26 | 129 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 6945 | 2.75 | 10
132 | 2222 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 34 | 5780.42 | П | 5 | крыша | Итого | 6625388.14 | 1146.18 | 3523
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 769244.64 | 133.08 | 146
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 5856143.5 | 1013.1 | 3377
133 | 2223 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 72 | 4630 | К | 5 | крыша | Итого | 4169451.01 | 900.53 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 319143.01 | 68.93 | 164
77 | [6 empty] | ремонт | 3850308 | 831.6 | 2772
134 | 2103 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 103 | 3273.5 | К | 5 | крыша | Итого | 3159344.49 | 965.13 | 3523
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 333076 | 101.75 | 146
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 2826268.49 | 863.38 | 3377
135 | 2367 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 120 | 1819.1 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 468192.44 | 257.38 | 277
[7 empty] | ремонт | 466373.34 | 256.38 | 271
[7 empty] | строительный контроль | 1819.1 | 1 | 6
136 | 2368 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 124 | 4326 | К | 5 | крыша | Итого | 4603652.23 | 1064.18 | 3523
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 447627.88 | 103.47 | 146
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 4156024.35 | 960.71 | 3377
137 | 2486 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 2а | 1314 | К | 4 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 457100.01 | 347.87 | 596
75 | [6 empty] | ремонт | 449216.01 | 341.87 | 584
76 | [6 empty] | строительный контроль | 7884 | 6 | 12
138 | 2236 | г. Томск, ул. Герцена, д. 52 | 1767.2 | К | 6 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 206762.4 | 117 | 117
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 206762.4 | 117 | 117
139 | 2488 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 46/1 | 5037.5 | К | 10 |  | Итого | 3454215 | 685.7 | 702.72
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4.88
[7 empty] | замена | 1708823 | 339.22 | 339.22
[7 empty] | строительный контроль | 18284.5 | 3.63 | 7.26
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 4.88
[7 empty] | замена | 1708823 | 339.22 | 339.22
[7 empty] | строительный контроль | 18284.5 | 3.63 | 7.26
140 | 2138 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 70 | 6167 | П | 10 |  | Итого | 6849690 | 1110.7 | 1148.03
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.99
756 | [6 empty] | замена | 1694138 | 274.71 | 277.09
757 | [6 empty] | строительный контроль | 18284.5 | 2.96 | 5.92
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.99
[7 empty] | замена | 1694138 | 274.71 | 277.09
[7 empty] | строительный контроль | 18284.5 | 2.97 | 5.93
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.99
[7 empty] | замена | 1694138 | 274.71 | 277.09
[7 empty] | строительный контроль | 18284.5 | 2.97 | 5.93
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.99
[7 empty] | замена | 1694138 | 274.71 | 277.09
[7 empty] | строительный контроль | 18284.5 | 2.96 | 5.93
141 | 8060 | г. Томск, ул. Енисейская, д. 4 | 3009.11 | К | 9 |  | Итого | 1718556.24 | 571.12 | 588.2
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 8.17
756 | [6 empty] | замена | 1700271.74 | 565.04 | 567.88
757 | [6 empty] | строительный контроль | 18284.5 | 6.08 | 12.15
142 | 2654 | г. Томск, ул. Источная, д. 15в | 619.4 | Д | 2 |  | Итого | 2213895.79 | 3574.26 | 7245
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 868885.26 | 1402.79 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 9291 | 15 | 58
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 176633.21 | 285.17 | 452
[7 empty] | строительный контроль | 4295.4 | 6.93 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 226950.04 | 366.4 | 422
[7 empty] | строительный контроль | 5519.01 | 8.91 | 9
[6 empty] | узел управления и регулирования потребления тепловой энергии, коллективные (общедомовые) приборы учета потребления горячего, холодного водоснабжения и теплоснабжения, необходимые для предоставления горячей, холодной воды и тепловой энергии | установка | 900425.17 | 1453.71 | 3528
[7 empty] | строительный контроль | 21896.7 | 35.35 | 75
143 | 2247 | г. Томск, ул. Киевская, д. 58 | 8946.5 | П | 10 |  | Итого | 2635380.86 | 294.57 | 395.68
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.74
[7 empty] | замена | 1299405.93 | 145.24 | 191.01
[7 empty] | строительный контроль | 18284.5 | 2.04 | 4.09
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 2.74
[7 empty] | замена | 1299405.93 | 145.25 | 191.01
[7 empty] | строительный контроль | 18284.5 | 2.04 | 4.09
144 | 2733 | г. Томск, ул. Крылова, д. 23/1 | 822.4 | К | 3 | крыша | Итого | 914508.8 | 1112 | 1112
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 719600 | 875 | 875
[7 empty] | проведение государственной историко-культурной экспертизы | 194908.8 | 237 | 237
145 | 2268 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 7 | 3547.2 | П | 5 | крыша | Итого | 3632456.97 | 1024.04 | 3523
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 504895.41 | 142.34 | 146
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 3127561.56 | 881.7 | 3377
146 | 2269 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 9 | 3668.87 | П | 5 | крыша | Итого | 2503295.39 | 682.31 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 225045.84 | 61.34 | 164
77 | [6 empty] | ремонт | 2278249.55 | 620.97 | 2772
147 | 2285 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 8 | 18629 | П | 10 |  | Итого | 6864616.13 | 368.49 | 380.05
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.32
[7 empty] | замена | 1697869.53 | 91.15 | 91.74
[7 empty] | строительный контроль | 18284.5 | 0.98 | 1.96
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.32
[7 empty] | замена | 1697869.53 | 91.14 | 91.73
[7 empty] | строительный контроль | 18284.5 | 0.98 | 1.96
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.32
[7 empty] | замена | 1697869.53 | 91.14 | 91.73
[7 empty] | строительный контроль | 18284.5 | 0.98 | 1.96
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 8) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 1.32
[7 empty] | замена | 1697869.54 | 91.14 | 91.73
[7 empty] | строительный контроль | 18284.5 | 0.98 | 1.96
148 | 2449 | г. Томск, ул. Никитина, д. 31 | 2723.4 | К | 5 | крыша | Итого | 2467782 | 906.14 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 203002.56 | 74.54 | 164
77 | [6 empty] | ремонт | 2264779.44 | 831.6 | 2772
149 | 2307 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 27/1 | 2904.2 | П | 5 | крыша | Итого | 2871601.81 | 988.78 | 2936
75 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 456469.09 | 157.18 | 164
77 | [6 empty] | ремонт | 2415132.72 | 831.6 | 2772
150 | 2387 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 102 | 7583.4 | П | 10 |  | Итого | 5175909.93 | 682.53 | 700.2
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.24
756 | [6 empty] | замена | 1689100 | 222.74 | 225.34
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 4.77 | 4.82
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.24
[7 empty] | замена | 1689100 | 222.74 | 225.34
[7 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 4.77 | 4.82
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.24
[7 empty] | замена | 1689100 | 222.74 | 225.34
[7 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 4.77 | 4.82
151 | 2880 | г. Томск, ул. Татарская, д. 2а | 222.1 | Д | 2 | крыша | Итого | 500480.14 | 2253.4 | 7096
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 39533.8 | 178 | 178
75 | [6 empty] | ремонт | 460946.34 | 2075.4 | 6918
152 | 2911 | г. Томск, ул. Татарская, д. 43 | 170.5 | Пр | 2 | крыша | Итого | 664950 | 3900 | 3900
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 470068.5 | 2757 | 2757
[7 empty] | проведение государственной историко-культурной экспертизы | 194881.5 | 1143 | 1143
153 | 2330 | г. Томск, ул. Тверская, д. 75 | 6425.5 | К | 10 |  | Итого | 5193257.8 | 808.23 | 826.38
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.82
756 | [6 empty] | замена | 1694882.63 | 263.78 | 265.95
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 5.63 | 5.69
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.82
[7 empty] | замена | 1694882.63 | 263.78 | 265.95
[7 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 5.63 | 5.69
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 3.83
[7 empty] | замена | 1694882.61 | 263.78 | 265.94
[7 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 5.63 | 5.69
154 | 2464 | г. Томск, ул. Трамвайная, д. 1 | 3284.7 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 525996.73 | 160.14 | 168
[7 empty] | ремонт | 519493.02 | 158.16 | 164
[7 empty] | строительный контроль | 6503.71 | 1.98 | 4
155 | 2382 | г. Томск, ул. Трамвайная, д. 5 | 2381.6 | П | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 649798.23 | 272.84 | 277
[7 empty] | ремонт | 645082.66 | 270.86 | 271
[7 empty] | строительный контроль | 4715.57 | 1.98 | 6
156 | 2352 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 21 | 3111.8 | К | 10 |  | Итого | 1736477.4 | 558.03 | 568.79
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 0 | 0 | 7.89
[7 empty] | замена | 1700274.09 | 546.4 | 549.15
[7 empty] | строительный контроль | 36203.31 | 11.63 | 11.75
Итого по Зырянскому району |  |  | 952.63 |  |  |  |  | 3056803.18
1 | 4812 | с. Зырянское, ул. 60 лет СССР, д. 7 | 952.63 | К | 2 | крыша | Итого | 3056803.18 | 3208.8 | 7066
15 | [6 empty] | ремонт | 2992758.16 | 3141.57 | 6918
16 | [6 empty] | строительный контроль | 64045.02 | 67.23 | 148
Итого по Каргасокскому району |  |  | 1241.12 |  |  |  |  | 4125978.42
1 | 7286 | п. Геологический, ул. Энтузиастов, д.19 | 334.31 | Д | 2 | крыша | Итого | 1337821.88 | 4001.74 | 7539
[7 empty] | ремонт | 1318244.08 | 3943.18 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 19577.8 | 58.56 | 158
2 | 7310 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.48 | 319.33 | Д | 2 | фасад | итого | 129009.32 | 404 | 404
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 72807.24 | 228 | 228
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 56202.08 | 176 | 176
3 | 7321 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.91 | 587.48 | К | 2 | фасад | итого | 2659147.22 | 4526.36 | 6822
[7 empty] | ремонт | 329845.38 | 561.46 | 2634
[7 empty] | строительный контроль | 7058.69 | 12.02 | 56
2232.3333 | [6 empty] | утепление | 2273588.36 | 3870.06 | 4045
2747.3333 | [6 empty] | строительный контроль | 48654.79 | 82.82 | 87
Итого по Кожевниковскому району |  |  | 851.9 |  |  |  |  | 2580116.9
1 | 6735 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 6 | 395.1 | Д | 2 | крыша | Итого | 59972.26 | 151.79 | 178
1036 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 59972.26 | 151.79 | 178
2 | 6742 | с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 57 | 456.8 | К | 2 |  | Итого | 2520144.64 | 5516.95 | 7066
1036 | [5 empty] | крыша | ремонт | 2488904.28 | 5448.56 | 6918
1037 | [6 empty] | строительный контроль | 31240.36 | 68.39 | 148
Итого по Колпашевскому району |  |  | 7445.7 |  |  |  |  | 25775091.79
1 | 5400 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 6 | 427.3 | Д | 2 | фундамент | Итого | 778133.1 | 1821.05 | 5938
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 48603.81 | 113.75 | 247
[7 empty] | ремонт | 729529.29 | 1707.3 | 5691
2 | 5404 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 42/1 | 418 | Д | 2 |  | Итого | 168872 | 404 | 404
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 95304 | 228 | 228
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 73568 | 176 | 176
3 | 5408 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 46/2 | 280.6 | Д | 2 | крыша | Итого | 668465.56 | 2382.27 | 7558
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 47132.98 | 167.97 | 177
[7 empty] | ремонт | 621332.58 | 2214.3 | 7381
4 | 5429 | г. Колпашево, ул. Коммунистическая, д. 14 | 234.8 | Д | 2 | крыша | Итого | 1746650.18 | 7438.88 | 7539
[7 empty] | ремонт | 1724391.14 | 7344.08 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 22259.04 | 94.8 | 158
5 | 5691 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 44 | 293.8 | Д | 2 | крыша | Итого | 1782747.18 | 6067.89 | 7539
[7 empty] | ремонт | 1760034.77 | 5990.58 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 22712.41 | 77.31 | 158
6 | 5617 | г. Колпашево, ул. Матросова, д. 18 | 201.7 | Д | 1 | крыша | Итого | 2206782.48 | 10940.91 | 11088
[7 empty] | ремонт | 2178705.84 | 10801.71 | 10856
[7 empty] | строительный контроль | 28076.64 | 139.2 | 232
7 | 5440 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 24 | 331.9 | Д | 2 | крыша | Итого | 780119.81 | 2350.47 | 7558
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 45193.64 | 136.17 | 177
[7 empty] | ремонт | 734926.17 | 2214.3 | 7381
8 | 5436 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 32 | 320.5 | Д | 2 | фасад | Итого | 1023003.95 | 3191.9 | 9697
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 73074 | 228 | 228
[7 empty] | ремонт | 504595.2 | 1574.4 | 5248
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 56408 | 176 | 176
[7 empty] | утепление | 388926.75 | 1213.5 | 4045
9 | 5452 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 23 | 362 | Д | 2 | фасад | Итого | 1155467.8 | 3191.9 | 9697
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 82536 | 228 | 228
[7 empty] | ремонт | 569932.8 | 1574.4 | 5248
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 63712 | 176 | 176
[7 empty] | утепление | 439287 | 1213.5 | 4045
10 | 5475 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 87 | 1750.1 | К | 5 | крыша | Итого | 1910340.3 | 1091.56 | 3416
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 191392.08 | 109.36 | 142
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 1718948.22 | 982.2 | 3274
11 | 5537 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 11 | 324.5 | Д | 2 | крыша | Итого | 1874159.16 | 5775.53 | 7539
[7 empty] | ремонт | 1850282.15 | 5701.95 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 23877.01 | 73.58 | 158
12 | 5547 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 61 | 394.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 927098.98 | 2350.66 | 7558
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 53779.06 | 136.36 | 177
[7 empty] | ремонт | 873319.92 | 2214.3 | 7381
13 | 5696 | г. Колпашево, ул. Энгельса, д. 30 | 339.5 | Д | 2 | крыша | Итого | 798058.47 | 2350.69 | 7558
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 46303.62 | 136.39 | 177
[7 empty] | ремонт | 751754.85 | 2214.3 | 7381
14 | 5763 | с. Тогур, ул. Болотная, д. 7 | 294.1 | Д | 1 | крыша | Итого | 3228860.58 | 10978.78 | 11088
[7 empty] | ремонт | 3176785.64 | 10801.71 | 10856
[7 empty] | строительный контроль | 52074.94 | 177.07 | 232
15 | 5749 | с. Тогур, ул. Титова, д. 3 | 408.6 | Д | 2 | крыша | Итого | 2598754.61 | 6360.14 | 7539
[7 empty] | ремонт | 2560720.13 | 6267.06 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 38034.48 | 93.08 | 158
16 | 5796 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 1 | 354.2 | К | 2 | крыша | Итого | 831735.43 | 2348.21 | 7548
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 47430.37 | 133.91 | 167
[7 empty] | ремонт | 784305.06 | 2214.3 | 7381
17 | 5798 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 3 | 361.8 | К | 2 | крыша | Итого | 2478900.47 | 6851.58 | 7539
[7 empty] | ремонт | 2441855.33 | 6749.19 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 37045.14 | 102.39 | 158
18 | 5800 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 6 | 347.9 | К | 2 | крыша | Итого | 816941.73 | 2348.21 | 7548
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 46586.76 | 133.91 | 167
[7 empty] | ремонт | 770354.97 | 2214.3 | 7381
Итого по Кривошеинскому району |  |  | 788.3 |  |  |  |  | 800506.45
1 | 4886 | с. Володино, ул. Молодежная, д. 4 | 482.1 | К | 2 | крыша | итого | 79929.89 | 165.8 | 167
2457.6667 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 79929.89 | 165.8 | 167
2 | 4932 | с. Кривошеино, ул. Чкалова, д. 10 | 306.2 | Д | 2 | крыша | Итого | 720576.56 | 2353.29 | 7539
1134 | [6 empty] | ремонт | 705479.3 | 2303.98 | 7381
1135 | [6 empty] | строительный контроль | 15097.26 | 49.31 | 158
Итого по Молчановскому району |  |  | 800 |  |  |  |  | 1195935.53
1 | 6813 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 5 | 400 | Д | 2 | крыша | Итого | 70355.79 | 175.89 | 177
1134 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 70355.79 | 175.89 | 177
2 | 6814 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 6 | 400 | Д | 2 | крыша | Итого | 1125579.74 | 2813.95 | 7539
1134 | [6 empty] | ремонт | 1101997 | 2754.99 | 7381
1135 | [6 empty] | строительный контроль | 23582.74 | 58.96 | 158
Итого по Парабельскому району |  |  | 1876.54 |  |  |  |  | 4729249.04
1 | 4967 | с. Парабель, ул. Советская, д. 64 | 351.8 | К | 2 | крыша | Итого | 58356.6 | 165.88 | 167
1142 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 58356.6 | 165.88 | 167
2 | 4968 | с. Парабель, ул. Советская, д. 92а | 1524.74 | К | 3 | крыша | Итого | 4670892.44 | 3063.4 | 5354
1142 | [6 empty] | ремонт | 4614930.09 | 3026.7 | 5242
1143 | [6 empty] | строительный контроль | 55962.35 | 36.7 | 112
Итого по Первомайскому району |  |  | 1912.15 |  |  |  |  | 2206538
1 | 7435 | п. Улу-Юл, ул. Советская, д.15 | 370.6 | Д | 2 | крыша | Итого | 2072417.11 | 5592.06 | 7066
1146 | [6 empty] | ремонт | 2044928.75 | 5517.89 | 6918
1147 | [6 empty] | строительный контроль | 27488.36 | 74.17 | 148
2 | 7383 | с. Первомайское, ул. Советская, д.11 | 1541.55 | К | 3 | крыша | Итого | 134120.89 | 87 | 164
1144 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 134120.89 | 87 | 164
Итого по Томскому району |  |  | 22282.24 |  |  |  |  | 31131819.31
1 | 6977 | п. Копылово, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | 966.8 | К | 3 | крыша | Итого | 2654687.99 | 2745.85 | 4728
[7 empty] | ремонт | 2585201.86 | 2673.98 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 69486.13 | 71.87 | 99
2 | 6958 | п. Копылово, ул. Новая, д. 7 | 1377.29 | К | 3 | крыша | Итого | 3825540.56 | 2777.59 | 4728
[7 empty] | ремонт | 3745389.23 | 2719.4 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 80151.33 | 58.19 | 99
3 | 7002 | п. Молодежный, д. 9 | 2657.4 | П | 5 | крыша | Итого | 2643222.76 | 994.66 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 433328.92 | 163.06 | 164
[7 empty] | ремонт | 2209893.84 | 831.6 | 2772
4 | 7003 | п. Молодежный, д. 10 | 2665.8 | П | 5 | крыша | Итого | 2652802.07 | 995.12 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 435922.79 | 163.52 | 164
[7 empty] | ремонт | 2216879.28 | 831.6 | 2772
5 | 6933 | п. Рассвет, д. 3 | 3603 | П | 5 | крыша | Итого | 3577652.4 | 992.96 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 586586.78 | 162.81 | 164
[7 empty] | ремонт | 2991065.62 | 830.15 | 2772
6 | 6942 | п. Рассвет, д. 18 | 751.3 | К | 4 | крыша | Итого | 1165824.2 | 1551.74 | 4793
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 122493.89 | 163.04 | 164
[7 empty] | ремонт | 1043330.31 | 1388.7 | 4629
7 | 6831 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 3997.52 | П | 5 | крыша | Итого | 3976193.22 | 994.66 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 651855.59 | 163.06 | 164
[7 empty] | ремонт | 3324337.63 | 831.6 | 2772
8 | 6832 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 2867.33 | К | 5 | крыша | Итого | 2854713.75 | 995.6 | 2936
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 470242.12 | 164 | 164
[7 empty] | ремонт | 2384471.63 | 831.6 | 2772
9 | 7021 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 871.7 | П | 2 |  | Итого | 226642 | 260 | 260
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 101988.9 | 117 | 117
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 18305.7 | 21 | 21
[6 empty] | коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, холодной воды, необходимые для предоставления теплоснабжения, холодного водоснабжения, узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии, холодной воды | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 88913.4 | 102 | 102
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17434 | 20 | 20
10 | 6925 | с. Томское, ул. Маяковского, д. 20 | 2524.1 | К | 4 | крыша | Итого | 7554540.36 | 2992.96 | 4728
[7 empty] | ремонт | 7387156.1 | 2926.65 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 167384.26 | 66.31 | 99
Итого по Чаинскому району |  |  | 885.8 |  |  |  |  | 3770301.99
1 | 4997 | с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7а | 885.8 | К | 2 | крыша | Итого | 3770301.99 | 4256.38 | 7539
1174 | [6 empty] | ремонт | 3730070.33 | 4210.96 | 7381
1175 | [6 empty] | строительный контроль | 40231.66 | 45.42 | 158
Итого по Шегарскому району |  |  | 988.9 |  |  |  |  | 5360773.65
1 | 7164 | с. Мельниково, пер. Западный, д. 2 | 988.9 | К | 2 | крыша | Итого | 5360773.65 | 5420.95 | 7066
[7 empty] | ремонт | 5248456.68 | 5307.37 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 112316.97 | 113.58 | 148
2018 год |  |  | 1260803.49 |  |  |  |  | 1132768922.49
Итого по Александровскому району |  |  | 624.1 |  |  |  |  | 127069.7
1 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 237.2 | К | 2 | фундамент | Итого | 58588.4 | 247 | 247
5 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58588.4 | 247 | 247
2 | 4731 | с. Александровское, ул. Пушкина, д. 56 | 386.9 | Д | 2 | крыша | Итого | 68481.3 | 177 | 177
5 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 68481.3 | 177 | 177
Итого по Асиновскому району |  |  | 22714.89 |  |  |  |  | 31106292.52
1 | 4526 | г. Асино, пер. Электрический, д. 2 | 732 | К | 2 | крыша | Итого | 120048 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 120048 | 164 | 164
2 | 4516 | г. Асино, ул. им. Крупской, д. 17 | 704.7 | К | 2 | крыша | Итого | 115570.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 115570.8 | 164 | 164
3 | 4598 | г. Асино, ул. им. Куйбышева, д. 8 | 726.63 | Д | 2 | крыша | Итого | 129340.14 | 178 | 178
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 129340.14 | 178 | 178
4 | 4429 | г. Асино, ул. им. Ленина, д. 90 | 2632.73 | К | 5 | крыша | Итого | 431767.72 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 431767.72 | 164 | 164
5 | 4560 | г. Асино, ул. им. В.В.Липатова, д. 34 | 1535.88 | К | 3 | крыша | Итого | 5128764.08 | 3339.3 | 4728
29 | [6 empty] | ремонт | 4976711.96 | 3240.3 | 4629
30 | [6 empty] | строительный контроль | 152052.12 | 99 | 99
6 | 4561 | г. Асино, ул. им. В.В. Липатова, д. 36 | 1380.66 | К | 3 | крыша | Итого | 226428.24 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 226428.24 | 164 | 164
7 | 4569 | г. Асино, ул. им. Ленина, д. 31а | 4033.01 | К | 5 | крыша | Итого | 11417451.31 | 2831 | 2831
29 | [6 empty] | ремонт | 11179503.72 | 2772 | 2772
30 | [6 empty] | строительный контроль | 237947.59 | 59 | 59
8 | 4563 | г. Асино, ул. им. Ю. Гагарина, д. 6 | 4353.01 | К | 5 | крыша | Итого | 713893.64 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 713893.64 | 164 | 164
9 | 4433 | г. Асино, ул. Лесозаводская, д. 31 | 493.5 | Д | 2 |  | Итого | 1412890.5 | 2863 | 2863
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 1383280.5 | 2803 | 2803
30 | [6 empty] | строительный контроль | 29610 | 60 | 60
10 | 4478 | г. Асино, ул. Партизанская, д. 40 | 2933.1 | П | 5 | фасад | Итого | 129056.4 | 44 | 44
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 129056.4 | 44 | 44
11 | 4444 | г. Асино, ул. Рабочая, д. 103 | 725.1 | К | 2 | крыша | Итого | 118916.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 118916.4 | 164 | 164
12 | 4536 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 2 | 851.15 | К | 2 | крыша | Итого | 139588.6 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 139588.6 | 164 | 164
13 | 4540 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 12 | 892.04 | К | 2 | крыша | Итого | 4451814.82 | 4990.6 | 7066
29 | [6 empty] | ремонт | 4319792.9 | 4842.6 | 6918
30 | [6 empty] | строительный контроль | 132021.92 | 148 | 148
14 | 4641 | с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, д. 9 | 721.38 | К | 2 | крыша | Итого | 6570761.87 | 9108.6 | 11184
[7 empty] | ремонт | 3493354.79 | 4842.6 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 106764.24 | 148 | 148
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 84401.46 | 117 | 117
[7 empty] | ремонт | 1941233.58 | 2691 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 41840.04 | 58 | 58
[6 empty] | коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 36790.38 | 51 | 51
[7 empty] | установка | 848342.88 | 1176 | 1176
[7 empty] | строительный контроль | 18034.5 | 25 | 25
Итого по Верхнекетскому району |  |  | 329.1 |  |  |  |  | 2481084.9
1 | 6680 | рп. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 56 | 329.1 | Д | 2 | крыша | Итого | 2481084.9 | 7539 | 7539
55 | [6 empty] | ремонт | 2429087.1 | 7381 | 7381
56 | [6 empty] | строительный контроль | 51997.8 | 158 | 158
Итого по городу Кедровому |  |  | 5766.1 |  |  |  |  | 3465970.51
1 | 5036 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 10 | 485.3 | Д | 2 | крыша | Итого | 2584076.91 | 5324.7 | 7539
61 | [6 empty] | ремонт | 2507399.51 | 5166.7 | 7381
62 | [6 empty] | строительный контроль | 76677.4 | 158 | 158
2 | 5054 | г. Кедровый, мкр. 1-й, д. 39 | 5280.8 | П | 5 | крыша | Итого | 881893.6 | 167 | 167
61 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 881893.6 | 167 | 167
Итого по городской округ ЗАТО Северск |  |  | 138458.1 |  |  |  |  | 199856588.59
1 | 5981 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 33 | 3619.5 | К | 4 |  | Итого | 7578147.15 | 2093.7 | 3055
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1173079.95 | 324.1 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1036262.85 | 286.3 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5368804.35 | 1483.3 | 2119
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 45
2 | 6011 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 74 | 2626.5 | К | 9 | крыша | Итого | 3918738 | 1492 | 1524
67 | [6 empty] | ремонт | 3918738 | 1492 | 1492
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 32
3 | 6041 | г. Северск, пр-кт Коммунистический, д. 116 | 18052.6 | К | 9 |  | Итого | 13867224 | 768.16 | 784.37
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.36 | 1.36
[7 empty] | замена | 1708823 | 94.66 | 94.66
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.02
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.36 | 1.36
[7 empty] | замена | 1708823 | 94.66 | 94.66
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.03
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.36 | 1.36
[7 empty] | замена | 1708823 | 94.66 | 94.66
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.02
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.36 | 1.36
[7 empty] | замена | 1708823 | 94.66 | 94.66
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.03
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.36 | 1.36
[7 empty] | замена | 1708823 | 94.66 | 94.66
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.02
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.36 | 1.36
[7 empty] | замена | 1708823 | 94.66 | 94.66
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.03
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.36 | 1.36
[7 empty] | замена | 1708823 | 94.66 | 94.66
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.03
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 8) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.36 | 1.36
[7 empty] | замена | 1708823 | 94.66 | 94.66
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 2.03
4 | 5833 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 3 | 2041.3 | К | 4 | крыша | Итого | 6614424.39 | 3240.3 | 4728
[7 empty] | ремонт | 6614424.39 | 3240.3 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
5 | 5834 | г. Северск, ул. 40 лет Октября, д. 5 | 2024.2 | К | 4 | крыша | Итого | 331968.8 | 164 | 164
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 331968.8 | 164 | 164
6 | 5842 | г. Северск, ул. Горького, д. 4 | 911.5 | Пр | 2 | крыша | Итого | 4414029.9 | 4842.6 | 7066
65 | [6 empty] | ремонт | 4414029.9 | 4842.6 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 148
7 | 5861 | г. Северск, ул. Ершова, д. 4 | 2357.8 | К | 4 | крыша | Итого | 3490720.47 | 1480.5 | 4793
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 216443.61 | 91.8 | 164
[7 empty] | ремонт | 3274276.86 | 1388.7 | 4629
8 | 5862 | г. Северск, ул. Ершова, д. 6 | 2376.8 | К | 4 |  | Итого | 12328461.6 | 5187 | 5299
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1100458.4 | 463 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 972111.2 | 409 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1064806.4 | 448 | 448
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 6395968.8 | 2691 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 58
[6 empty] | коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячего водоснабжения, необходимый для предоставления горячего водоснабжения, узел управления и регулирования потребления горячего водоснабжения | установка | 2795116.8 | 1176 | 1176
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 25
9 | 5865 | г. Северск, ул. Калинина, д. 6 | 2034.2 | К | 4 | крыша | Итого | 3026136.64 | 1487.63 | 4793
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 201243.1 | 98.93 | 164
[7 empty] | ремонт | 2824893.54 | 1388.7 | 4629
10 | 5866 | г. Северск, ул. Калинина, д. 8 | 2046.3 | К | 4 | крыша | Итого | 202037.92 | 98.73 | 164
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 202037.92 | 98.73 | 164
11 | 5867 | г. Северск, ул. Калинина, д. 13 | 2973.5 | К | 4 | крыша | Итого | 487654 | 164 | 164
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 487654 | 164 | 164
12 | 5868 | г. Северск, ул. Калинина, д. 14 | 2283.48 | К | 4 |  | Итого | 4473219.96 | 1958.95 | 3640
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2482025.4 | 1086.95 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 58
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1057251.24 | 463 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 933943.32 | 409 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9
13 | 5869 | г. Северск, ул. Калинина, д. 16 | 2371.43 | К | 4 | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | Итого | 418828.35 | 176.61 | 418
[7 empty] | ремонт | 418828.35 | 176.61 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9
14 | 5873 | г. Северск, ул. Калинина, д. 23 | 2929.4 | К | 4 | крыша | Итого | 4310186.87 | 1471.35 | 4793
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 242129.09 | 82.65 | 164
[7 empty] | ремонт | 4068057.78 | 1388.7 | 4629
15 | 5874 | г. Северск, ул. Калинина, д. 27 | 2947.8 | К | 4 | крыша | Итого | 9551756.34 | 3240.3 | 4728
75 | [6 empty] | ремонт | 9551756.34 | 3240.3 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
16 | 5877 | г. Северск, ул. Калинина, д. 41 | 887.8 | Пр | 2 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 3155687.9 | 3554.5 | 3642
[7 empty] | ремонт | 2379750.7 | 2680.5 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 58
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 401285.6 | 452 | 452
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 374651.6 | 422 | 422
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9
17 | 5897 | г. Северск, ул. Калинина, д. 60 | 4728.9 | К | 5 | крыша | Итого | 775539.6 | 164 | 164
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 775539.6 | 164 | 164
18 | 5913 | г. Северск, ул. Калинина, д. 83 | 659.4 | К | 2 | крыша | Итого | 3193210.44 | 4842.6 | 7066
[7 empty] | ремонт | 3193210.44 | 4842.6 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 148
19 | 5940 | г. Северск, ул. Кирова, д. 2 | 3856.6 | П | 5 | фасад | Итого | 3937588.6 | 1021 | 1043
[7 empty] | ремонт | 3937588.6 | 1021 | 1021
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 22
20 | 5947 | г. Северск, ул. Кирова, д. 9 | 501.3 | Д | 2 | крыша | Итого | 2427595.38 | 4842.6 | 7066
65 | [6 empty] | ремонт | 2427595.38 | 4842.6 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 148
21 | 5948 | г. Северск, ул. Кирова, д. 10 | 3853.4 | П | 5 | фасад | Итого | 3934321.4 | 1021 | 1043
75 | [6 empty] | ремонт | 3934321.4 | 1021 | 1021
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 22
22 | 6071 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 20 | 615.65 | Пр | 2 |  | Итого | 376654.67 | 611.8 | 893
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 194791.66 | 316.4 | 452
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 181863.01 | 295.4 | 422
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9
23 | 6072 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 22 | 534.9 | Пр | 2 | крыша | Итого | 2590306.74 | 4842.6 | 7066
65 | [6 empty] | ремонт | 2590306.74 | 4842.6 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 148
24 | 6074 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 24 | 599.02 | Пр | 2 | крыша | Итого | 2900814.25 | 4842.6 | 7066
65 | [6 empty] | ремонт | 2900814.25 | 4842.6 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 148
25 | 6076 | г. Северск, ул. Комсомольская, д. 26 | 529.9 | Пр | 2 | крыша | Итого | 2566093.74 | 4842.6 | 7066
65 | [6 empty] | ремонт | 2566093.74 | 4842.6 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 148
26 | 6087 | г. Северск, ул. Крупской, д. 14а | 2447.2 | К | 5 |  | Итого | 3230304 | 1320 | 1349
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1096345.6 | 448 | 448
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1133053.6 | 463 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1000904.8 | 409 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9
27 | 6139 | г. Северск, ул. Ленина, д. 6 | 2152.6 | К | 3 | крыша | Итого | 6975069.78 | 3240.3 | 4728
65 | [6 empty] | ремонт | 6975069.78 | 3240.3 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
28 | 6147 | г. Северск, ул. Ленина, д. 22 | 2345.3 | Пр | 4 | крыша | Итого | 7599475.59 | 3240.3 | 4728
65 | [6 empty] | ремонт | 7599475.59 | 3240.3 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
29 | 6169 | г. Северск, ул. Ленина, д. 80 | 3518 | П | 5 | крыша | Итого | 576952 | 164 | 164
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 576952 | 164 | 164
30 | 6174 | г. Северск, ул. Ленина, д. 98 | 4381.52 | П | 5 | крыша | Итого | 718569.28 | 164 | 164
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 718569.28 | 164 | 164
31 | 6207 | г. Северск, ул. Леонтичука, д. 8 | 2063.3 | К | 4 | крыша | Итого | 9551015.7 | 4629 | 4728
65 | [6 empty] | ремонт | 9551015.7 | 4629 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
32 | 6208 | г. Северск, ул. Леонтичука, д. 9 | 1569.5 | К | 3 |  | Итого | 5592128.5 | 3563 | 3640
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 726678.5 | 463 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 641925.5 | 409 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 4223524.5 | 2691 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 58
33 | 6234 | г. Северск, ул. Маяковского, д. 14 | 2118.1 | К | 4 |  | Итого | 7546790.3 | 3563 | 3640
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 980680.3 | 463 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 866302.9 | 409 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5699807.1 | 2691 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 58
34 | 6237 | г. Северск, ул. Мира, д. 2 | 542.7 | Д | 2 |  | Итого | 156454.4 | 288.29 | 299
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 90787.7 | 167.29 | 178
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 65666.7 | 121 | 121
35 | 6244 | г. Северск, ул. Мира, д. 10 | 520.5 | Пр | 2 |  | Итого | 1298907.75 | 2495.5 | 3642
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 980465.85 | 1883.7 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 58
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 164686.2 | 316.4 | 452
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 153755.7 | 295.4 | 422
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9
36 | 6248 | г. Северск, ул. Мира, д. 13 | 526.4 | Пр | 2 | крыша | Итого | 93699.2 | 178 | 178
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 93699.2 | 178 | 178
37 | 6250 | г. Северск, ул. Мира, д. 15 | 520.9 | Пр | 2 | крыша | Итого | 92720.2 | 178 | 178
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 92720.2 | 178 | 178
38 | 6271 | г. Северск, ул. Парковая, д. 18 | 1461 | Пр | 3 | крыша | Итого | 156557.54 | 107.16 | 178
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 156557.54 | 107.16 | 178
39 | 6282 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 15 | 532.9 | Пр | 2 | крыша | Итого | 94856.2 | 178 | 178
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 94856.2 | 178 | 178
40 | 6296 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 31 | 1473.9 | Пр | 3 | крыша | Итого | 4775878.17 | 3240.3 | 4728
65 | [6 empty] | ремонт | 4775878.17 | 3240.3 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
41 | 6341 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 1 | 884.5 | Пр | 2 | крыша | Итого | 110728.95 | 125.19 | 178
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 110728.95 | 125.19 | 178
42 | 6343 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 3 | 877.1 | Пр | 2 | крыша | Итого | 6067777.8 | 6918 | 7066
[7 empty] | ремонт | 6067777.8 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 148
43 | 6345 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 5 | 889.8 | Пр | 2 | крыша | Итого | 107863.13 | 121.22 | 178
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 107863.13 | 121.22 | 178
44 | 6351 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 10а | 899.1 | Д | 2 |  | Итого | 3205291.5 | 3565 | 3642
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2419478.1 | 2691 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 58
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 406393.2 | 452 | 452
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 379420.2 | 422 | 422
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9
45 | 6354 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 3 | 2328 | Пр | 4 | крыша | Итого | 7543418.4 | 3240.3 | 4728
65 | [6 empty] | ремонт | 7543418.4 | 3240.3 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
46 | 6356 | г. Северск, ул. Свердлова, д. 5 | 2350 | Пр | 4 | крыша | Итого | 7614705 | 3240.3 | 4728
65 | [6 empty] | ремонт | 7614705 | 3240.3 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
47 | 6366 | г. Северск, ул. Северная, д. 14 | 2500 | К | 5 | крыша | Итого | 410000 | 164 | 164
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 410000 | 164 | 164
48 | 6389 | г. Северск, ул. Советская, д. 13 | 2320 | К | 4 | крыша | Итого | 3436447.58 | 1481.23 | 4793
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 214663.58 | 92.53 | 164
[7 empty] | ремонт | 3221784 | 1388.7 | 4629
49 | 6392 | г. Северск, ул. Советская, д. 18 | 2953.7 | К | 4 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 2730104.91 | 924.3 | 2808
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 345582.9 | 117 | 117
[7 empty] | ремонт | 2384522.01 | 807.3 | 2691
50 | 6394 | г. Северск, ул. Советская, д. 22 | 2015.8 | К | 4 | крыша | Итого | 3002844.53 | 1489.65 | 4793
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 203503.07 | 100.95 | 164
[7 empty] | ремонт | 2799341.46 | 1388.7 | 4629
51 | 6397 | г. Северск, ул. Советская, д. 28 | 2127 | К | 4 | крыша | Итого | 348828 | 164 | 164
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 348828 | 164 | 164
52 | 6406 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 7 | 4336.58 | П | 5 | крыша | Итого | 711199.12 | 164 | 164
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 711199.12 | 164 | 164
53 | 6420 | г. Северск, ул. Строителей, д. 3 | 486 | Д | 2 | крыша | Итого | 2353503.6 | 4842.6 | 7066
65 | [6 empty] | ремонт | 2353503.6 | 4842.6 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 148
54 | 6421 | г. Северск, ул. Строителей, д. 4 | 491.4 | Д | 2 |  | Итого | 146928.6 | 299 | 299
65 | [5 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 87469.2 | 178 | 178
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 59459.4 | 121 | 121
55 | 6447 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 2 | 4297.8 | К | 4 | крыша | Итого | 314006.93 | 73.06 | 164
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 314006.93 | 73.06 | 164
56 | 6452 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 14 | 2935.1 | К | 4 | крыша | Итого | 481356.4 | 164 | 164
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 481356.4 | 164 | 164
57 | 6453 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 18 | 2955.7 | К | 4 | крыша | Итого | 484734.8 | 164 | 164
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 484734.8 | 164 | 164
58 | 6461 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 58 | 483.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 86045.2 | 178 | 178
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 86045.2 | 178 | 178
59 | 6480 | г. Северск, ул. Тупиковая, д. 6 | 402.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 120317.6 | 299 | 299
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 71627.2 | 178 | 178
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 48690.4 | 121 | 121
60 | 6482 | г. Северск, ул. Тупиковая, д. 10 | 892.1 | Пр | 2 |  | Итого | 3299505.42 | 3698.58 | 4843
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1473083.63 | 1651.25 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 58
[6 empty] | коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, узел управления и регулирования потребления тепловой энергии | установка | 1046726.39 | 1173.33 | 1176
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 25
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 403229.2 | 452 | 452
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 376466.2 | 422 | 422
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9
61 | 6496 | г. Северск, ул. Царевского, д. 18 | 3824.9 | П | 5 | крыша | Итого | 627283.6 | 164 | 164
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 627283.6 | 164 | 164
62 | 6550 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 1 | 485.6 | Д | 2 |  | Итого | 853830.48 | 1758.3 | 5343
[6 empty] | фундамент | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 107803.2 | 222 | 222
[7 empty] | ремонт | 746027.28 | 1536.3 | 5121
63 | 6551 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 3 | 476 | Д | 2 | фундамент | Итого | 836950.8 | 1758.3 | 5343
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 105672 | 222 | 222
[7 empty] | ремонт | 731278.8 | 1536.3 | 5121
64 | 6514 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 7 | 432.5 | Д | 2 |  | Итого | 1541862.5 | 3565 | 3642
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 195490 | 452 | 452
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 182515 | 422 | 422
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1163857.5 | 2691 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 58
65 | 6516 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 9 | 424.9 | Д | 2 |  | Итого | 1514768.5 | 3565 | 3642
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 192054.8 | 452 | 452
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 179307.8 | 422 | 422
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 9
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1143405.9 | 2691 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 58
66 | 6517 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 11 | 315.09 | Д | 2 |  | Итого | 1131488.19 | 3591 | 3669
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 847907.19 | 2691 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 58
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 142420.68 | 452 | 452
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 141160.32 | 448 | 448
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 10
67 | 6524 | пос. Самусь, ул. Ленина, д. 20а | 536.63 | Д | 2 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 1444071.33 | 2691 | 2749
[7 empty] | ремонт | 1444071.33 | 2691 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 58
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | 69349.05 |  |  |  |  | 70017854.13
1 | 5072 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 102а | 3100.9 | К | 5 |  | Итого | 496144 | 160 | 160
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 288383.7 | 93 | 93
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 71320.7 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 71320.7 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 65118.9 | 21 | 21
2 | 5098 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 208 | 374.5 | П | 2 |  | Итого | 126955.5 | 339 | 339
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 44565.5 | 119 | 119
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 8613.5 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 8613.5 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 7864.5 | 21 | 21
[6 empty] | коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды, необходимый для предоставления горячего водоснабжения, коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды, необходимый для предоставления холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 57298.5 | 153 | 153
3 | 5099 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 209 | 368.8 | П | 2 |  | Итого | 125023.2 | 339 | 339
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 43887.2 | 119 | 119
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 8482.4 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 8482.4 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 7744.8 | 21 | 21
[6 empty] | коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды, необходимый для предоставления горячего водоснабжения, коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды, необходимый для предоставления холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 56426.4 | 153 | 153
4 | 5100 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 210 | 2705.3 | П | 5 | крыша | Итого | 2888989.87 | 1067.9 | 3170
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 451785.1 | 167 | 167
[7 empty] | ремонт | 2437204.77 | 900.9 | 3003
5 | 5102 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 212 | 3535.3 | П | 5 |  | Итого | 4478164.51 | 1266.7 | 3849
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 328782.9 | 93 | 93
[7 empty] | ремонт | 2282389.68 | 645.6 | 2152
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 81311.9 | 23 | 23
[7 empty] | ремонт | 562112.7 | 159 | 530
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 81311.9 | 23 | 23
[7 empty] | ремонт | 551506.8 | 156 | 520
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 74241.3 | 21 | 21
[7 empty] | ремонт | 516507.33 | 146.1 | 487
6 | 5107 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 217 | 743 | К | 2 | крыша | Итого | 124081 | 167 | 167
275 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 124081 | 167 | 167
7 | 5108 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 218 | 2556 | К | 4 |  | Итого | 475416 | 186 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 304164 | 119 | 119
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58788 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58788 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53676 | 21 | 21
8 | 5109 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 220 | 901.46 | К | 2 | крыша | Итого | 2146646.7 | 2381.3 | 7548
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 150543.82 | 167 | 167
[7 empty] | ремонт | 1996102.88 | 2214.3 | 7381
9 | 5114 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 224 | 909.6 | П | 2 |  | Итого | 169185.6 | 186 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 108242.4 | 119 | 119
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 20920.8 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 20920.8 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 19101.6 | 21 | 21
10 | 5127 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 238 | 3273.7 | К | 5 |  | Итого | 523792 | 160 | 160
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 304454.1 | 93 | 93
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 75295.1 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 75295.1 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 68747.7 | 21 | 21
11 | 5128 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 240 | 3054.1 | К | 9 |  | Итого | 488656 | 160 | 160
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 284031.3 | 93 | 93
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 70244.3 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 70244.3 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 64136.1 | 21 | 21
12 | 5130 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 302 | 7561.6 | К | 9 | крыша | Итого | 12605187.2 | 1667 | 1667
[7 empty] | ремонт | 12340531.2 | 1632 | 1632
[7 empty] | строительный контроль | 264656 | 35 | 35
13 | 5131 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 303 | 8069.69 | К | 9 | крыша | Итого | 13452173.23 | 1667 | 1667
[7 empty] | ремонт | 13169734.08 | 1632 | 1632
[7 empty] | строительный контроль | 282439.15 | 35 | 35
14 | 5133 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 305 | 8595.5 | К | 9 | крыша | Итого | 14328698.5 | 1667 | 1667
275 | [6 empty] | ремонт | 14027856 | 1632 | 1632
276 | [6 empty] | строительный контроль | 300842.5 | 35 | 35
15 | 5140 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 312 | 8292.2 | К | 9 | крыша | Итого | 5444658.52 | 656.6 | 1799
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1384797.4 | 167 | 167
[7 empty] | ремонт | 4059861.12 | 489.6 | 1632
16 | 5164 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 411 | 2523.3 | К | 5 | крыша | Итого | 421391.1 | 167 | 167
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 421391.1 | 167 | 167
17 | 5186 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 435 | 10091 | П | 9 |  | Итого | 8752630 | 867.37 | 867.37
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | замена | 1713850 | 169.85 | 169.85
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 3.63 | 3.63
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | замена | 1713850 | 169.85 | 169.85
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 3.63 | 3.63
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | замена | 1713850 | 169.84 | 169.84
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 3.63 | 3.63
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | замена | 1713850 | 169.84 | 169.84
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 3.63 | 3.63
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | замена | 1713850 | 169.84 | 169.84
[7 empty] | строительный контроль | 36676 | 3.63 | 3.63
18 | 5210 | г. Стрежевой, ул. Викулова, д. 10 | 990.3 | К | 2 |  | Итого | 2685693.6 | 2712 | 3840
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1901475.03 | 1920.1 | 2743
[7 empty] | строительный контроль | 58427.7 | 59 | 59
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 367401.3 | 371 | 530
[7 empty] | строительный контроль | 10893.3 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 337593.27 | 340.9 | 487
[7 empty] | строительный контроль | 9903 | 10 | 10
19 | 5257 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 88а | 576.6 | К | 2 | крыша | Итого | 96292.2 | 167 | 167
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 96292.2 | 167 | 167
20 | 5259 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 90 | 565.6 | К | 2 | крыша | Итого | 94455.2 | 167 | 167
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 94455.2 | 167 | 167
21 | 5263 | г. Стрежевой, ул. Новая, д. 94 | 560.6 | К | 2 | крыша | Итого | 93620.2 | 167 | 167
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 93620.2 | 167 | 167
Итого по Городу Томску |  |  | 971352.08 |  |  |  |  | 733471236.44
1 | 654 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 45 | 3916.7 | П | 5 | фасад | Итого | 834257.1 | 213 | 213
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 172334.8 | 44 | 44
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 661922.3 | 169 | 169
2 | 734 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Гагарина, д. 47 | 3971.1 | П | 5 | крыша | Итого | 7939817.34 | 1999.4 | 2831
[7 empty] | ремонт | 7705522.44 | 1940.4 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 234294.9 | 59 | 59
3 | 736 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 19 | 930.1 | К | 5 |  | Итого | 350647.7 | 377 | 377
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 152536.4 | 164 | 164
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 40924.4 | 44 | 44
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 157186.9 | 169 | 169
4 | 822 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, д. 20 | 982.57 | К | 5 |  | Итого | 370428.89 | 377 | 377
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 161141.48 | 164 | 164
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 43233.08 | 44 | 44
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 166054.33 | 169 | 169
5 | 818 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Октябрьская, д. 1 | 746.74 | К | 4 | крыша | Итого | 2381933.11 | 3189.78 | 4728
75 | [6 empty] | ремонт | 2311274.16 | 3095.16 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 70658.95 | 94.62 | 99
6 | 722 | г. Томск, д. Лоскутово, ул. Октябрьская, д. 2 | 722.6 | К | 4 | крыша | Итого | 2288180.9 | 3166.59 | 4728
76 | [6 empty] | ремонт | 2220303.06 | 3072.65 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 67877.84 | 93.94 | 99
7 | 887 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 7 | 2590.4 | Пр | 5 |  | Итого | 676094.4 | 261 | 261
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 238316.8 | 92 | 92
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 437777.6 | 169 | 169
8 | 875 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 10 | 2739.2 | П | 5 |  | Итого | 1032678.4 | 377 | 377
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 449228.8 | 164 | 164
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 120524.8 | 44 | 44
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 462924.8 | 169 | 169
9 | 876 | г. Томск, пер. Ботанический, д. 12 | 2745.8 | П | 5 |  | Итого | 1035166.6 | 377 | 377
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 450311.2 | 164 | 164
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 120815.2 | 44 | 44
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 464040.2 | 169 | 169
10 | 339 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 37 | 7469.5 | К | 5 | крыша | Итого | 5447928.13 | 729.36 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 5286317.84 | 707.72 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 161610.29 | 21.64 | 59
11 | 122 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/1 | 821.3 | Пр | 3 | фасад | Итого | 174115.6 | 212 | 212
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 174115.6 | 212 | 212
12 | 347 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 55 | 3127.4 | К | 5 | крыша | Итого | 512893.6 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 512893.6 | 164 | 164
13 | 367 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 56 | 3136 | К | 5 |  | Итого | 652288 | 208 | 208
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 137984 | 44 | 44
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 514304 | 164 | 164
14 | 626 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, д. 1 | 2793.5 | П | 5 | крыша | Итого | 5585323.9 | 1999.4 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 5420507.4 | 1940.4 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 164816.5 | 59 | 59
15 | 759 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1а | 1217.5 | К | 4 | крыша | Итого | 4065597.75 | 3339.3 | 4728
76 | [6 empty] | ремонт | 3945065.25 | 3240.3 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 120532.5 | 99 | 99
16 | 845 | г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1д | 2810.3 | К | 5 | крыша | Итого | 7955959.3 | 2831 | 2831
[7 empty] | ремонт | 7790151.6 | 2772 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 165807.7 | 59 | 59
17 | 870 | г. Томск, ул. Белинского, д. 21/1 | 3342.5 | К | 6 | крыша | Итого | 548170 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 548170 | 164 | 164
18 | 585 | г. Томск, ул. Герцена, д. 15 | 4627.4 | К | 5 | крыша | Итого | 9252023.56 | 1999.4 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 8979006.96 | 1940.4 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 273016.6 | 59 | 59
19 | 518 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 24 | 2925.19 | К | 5 | крыша | Итого | 479731.16 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 479731.16 | 164 | 164
20 | 401 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 26 | 1277.1 | К | 4 |  | Итого | 65132.1 | 51 | 51
882 | [5 empty] | фундамент | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 45975.6 | 36 | 36
884 | [5 empty] | подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу МКД | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 19156.5 | 15 | 15
21 | 156 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 31а | 835 | Пр | 2 | фасад | Итого | 14949840 | 17904 | 17904
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 177020 | 212 | 212
[7 empty] | ремонт | 4083150 | 4890 | 4890
[7 empty] | строительный контроль | 87675 | 105 | 105
[6 empty] | фундамент | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 185370 | 222 | 222
[7 empty] | ремонт | 4276035 | 5121 | 5121
[7 empty] | строительный контроль | 91850 | 110 | 110
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 148630 | 178 | 178
[7 empty] | ремонт | 5776530 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 123580 | 148 | 148
22 | 167 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34б | 836.38 | Пр | 2 |  | Итого | 10413767.38 | 12451 | 12451
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 148875.64 | 178 | 178
[7 empty] | ремонт | 5786076.84 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 123784.24 | 148 | 148
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 177312.56 | 212 | 212
[7 empty] | ремонт | 4089898.2 | 4890 | 4890
[7 empty] | строительный контроль | 87819.9 | 105 | 105
23 | 203 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34в | 408.23 | К | 2 |  | Итого | 84911.84 | 208 | 208
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 17962.12 | 44 | 44
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 66949.72 | 164 | 164
24 | 204 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34г | 405.9 | К | 2 |  | Итого | 84427.2 | 208 | 208
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 66567.6 | 164 | 164
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 17859.6 | 44 | 44
25 | 602 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 36 | 3240.43 | К | 5 | фасад | Итого | 547632.67 | 169 | 169
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 547632.67 | 169 | 169
26 | 284 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 51а | 2104.5 | К | 4 |  | Итого | 12582805.5 | 5979 | 5979
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 92598 | 44 | 44
[7 empty] | ремонт | 2148694.5 | 1021 | 1021
[7 empty] | строительный контроль | 46299 | 22 | 22
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 345138 | 164 | 164
[7 empty] | ремонт | 9741730.5 | 4629 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 208345.5 | 99 | 99
27 | 527 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 12 | 3506 | П | 5 | крыша | Итого | 7009896.4 | 1999.4 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 6803042.4 | 1940.4 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 206854 | 59 | 59
28 | 606 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 17 | 3358.8 | К | 5 | крыша | Итого | 550843.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 550843.2 | 164 | 164
29 | 546 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 25 | 3568.8 | П | 5 | крыша | Итого | 7135458.72 | 1999.4 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 6924899.52 | 1940.4 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 210559.2 | 59 | 59
30 | 559 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 27 | 3585.2 | П | 5 | крыша | Итого | 7168248.88 | 1999.4 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 6956722.08 | 1940.4 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 211526.8 | 59 | 59
31 | 521 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 39 | 2828.7 | К | 5 | крыша | Итого | 463906.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 463906.8 | 164 | 164
32 | 524 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 41 | 3856.05 | К | 5 | крыша | Итого | 5822108.54 | 1509.86 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 5649398.36 | 1465.07 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 172710.18 | 44.79 | 59
33 | 509 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 45 | 3004.2 | К | 5 | крыша | Итого | 5358804.27 | 1783.77 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 5199837.8 | 1730.86 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 158966.47 | 52.91 | 59
34 | 617 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 51 | 4525.22 | К | 5 | крыша | Итого | 6879593.42 | 1520.28 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 6675513.44 | 1475.18 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 204079.98 | 45.1 | 59
35 | 479 | г. Томск, ул. Енисейская, д. 15 | 1986.2 | К | 5 | крыша | Итого | 325736.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 325736.8 | 164 | 164
36 | 512 | г. Томск, ул. Енисейская, д. 23 | 1615.9 | К | 5 |  | Итого | 150763.46 | 93.3 | 283
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 19390.79 | 12 | 12
[7 empty] | ремонт | 131372.67 | 81.3 | 271
37 | 717 | г. Томск, ул. Карпова, д. 17 | 2621.92 | П | 5 | крыша | Итого | 429994.88 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 429994.88 | 164 | 164
38 | 574 | г. Томск, ул. Карпова, д. 23 | 3042.6 | К | 5 | крыша | Итого | 4934058.09 | 1621.66 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 4787691.52 | 1573.55 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 146366.57 | 48.11 | 59
39 | 138 | г. Томск, ул. Карташова, д. 31а | 854.35 | Пр | 2 |  | Итого | 10637511.85 | 12451 | 12451
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 181122.2 | 212 | 212
[7 empty] | ремонт | 4177771.5 | 4890 | 4890
[7 empty] | строительный контроль | 89706.75 | 105 | 105
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 152074.3 | 178 | 178
[7 empty] | ремонт | 5910393.3 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 126443.8 | 148 | 148
40 | 139 | г. Томск, ул. Карташова, д. 31б | 1167.3 | Пр | 2 |  | Итого | 11106859.5 | 9515 | 9515
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 107391.6 | 92 | 92
[6 empty] | фасад | ремонт | 2489850.9 | 2133 | 2133
[7 empty] | строительный контроль | 53695.8 | 46 | 46
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 207779.4 | 178 | 178
[6 empty] | крыша | ремонт | 8075381.4 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 172760.4 | 148 | 148
41 | 565 | г. Томск, ул. Карташова, д. 54 | 2692.2 | К | 5 | крыша | Итого | 441520.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 441520.8 | 164 | 164
42 | 566 | г. Томск, ул. Карташова, д. 68 | 3195.7 | К | 5 | крыша | Итого | 4458233.58 | 1395.07 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 4325982.13 | 1353.69 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 132251.45 | 41.38 | 59
43 | 519 | г. Томск, ул. Киевская, д. 66 | 2547.2 | К | 5 | крыша | Итого | 417740.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 417740.8 | 164 | 164
44 | 653 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86 | 3054.95 | К | 5 | крыша | Итого | 4819128.2 | 1577.48 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 4676170.97 | 1530.68 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 142957.23 | 46.8 | 59
45 | 562 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86б | 3330.3 | К | 5 |  | Итого | 20148315 | 6050 | 6050
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 7056905.7 | 2119 | 2119
[7 empty] | строительный контроль | 149863.5 | 45 | 45
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1541928.9 | 463 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 33303 | 10 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1362092.7 | 409 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 29972.7 | 9 | 9
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 546169.2 | 164 | 164
[7 empty] | ремонт | 9231591.6 | 2772 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 196487.7 | 59 | 59
46 | 720 | г. Томск, ул. Киевская, д. 86г | 5022 | К | 5 | крыша | Итого | 823608 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 823608 | 164 | 164
47 | 647 | г. Томск, ул. Киевская, д. 88 | 2026 | К | 9 |  | Итого | 7374640 | 3640 | 3640
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5451966 | 2691 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 117508 | 58 | 58
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 938038 | 463 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 20260 | 10 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 828634 | 409 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 18234 | 9 | 9
48 | 811 | г. Томск, ул. Косарева, д. 8 | 4347.7 | П | 9 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 399988.4 | 92 | 92
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 399988.4 | 92 | 92
49 | 575 | г. Томск, ул. Косарева, д. 23 | 5843.3 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 46746.4 | 8 | 8
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 46746.4 | 8 | 8
50 | 618 | г. Томск, ул. Косарева, д. 25 | 4979.6 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 39836.8 | 8 | 8
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 39836.8 | 8 | 8
51 | 532 | г. Томск, ул. Котовского, д. 6 | 3750.3 | К | 5 | крыша | Итого | 6519561.14 | 1738.41 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 6326161.35 | 1686.84 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 193399.79 | 51.57 | 59
52 | 588 | г. Томск, ул. Котовского, д. 10 | 1171.8 | К | 5 | крыша | Итого | 2342896.92 | 1999.4 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 2273760.72 | 1940.4 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 69136.2 | 59 | 59
53 | 581 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 89а | 3817 | К | 5 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 95425 | 25 | 25
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 95425 | 25 | 25
54 | 554 | г. Томск, ул. Красноармейская, д. 134 | 3545.5 | К | 5 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 6755578 | 1905.4 | 3055
[7 empty] | ремонт | 5259040.15 | 1483.3 | 2119
[7 empty] | строительный контроль | 159547.5 | 45 | 45
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 411831.36 | 116.16 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 12590.27 | 3.55 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 885497.79 | 249.75 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 27070.93 | 7.64 | 9
55 | 357 | г. Томск, ул. Кузнецова, д. 1 | 2588.57 | К | 4 |  | Итого | 538422.56 | 208 | 208
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 424525.48 | 164 | 164
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 113897.08 | 44 | 44
56 | 812 | г. Томск, ул. Матросова, д. 6 | 3238.46 | К | 5 |  | Итого | 420999.8 | 130 | 130
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 297938.32 | 92 | 92
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 68007.66 | 21 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 55053.82 | 17 | 17
57 | 576 | г. Томск, ул. Мокрушина, д. 12а | 2984.6 | К | 5 | крыша | Итого | 5477861.78 | 1835.38 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 5315363.52 | 1780.93 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 162498.26 | 54.45 | 59
58 | 572 | г. Томск, ул. Мокрушина, д. 14 | 4481.48 | К | 5 |  | Итого | 694629.4 | 155 | 155
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 112037 | 25 | 25
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 412296.16 | 92 | 92
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 94111.08 | 21 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 76185.16 | 17 | 17
59 | 587 | г. Томск, ул. Пирогова, д. 19 | 1802 | К | 5 | крыша | Итого | 3602918.8 | 1999.4 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 3496600.8 | 1940.4 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 106318 | 59 | 59
60 | 892 | г. Томск, ул. Советская, д. 70 | 5909.15 | К | 6 | крыша | Итого | 862735.9 | 146 | 146
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 862735.9 | 146 | 146
61 | 828 | г. Томск, ул. Советская, д. 99 | 11340.2 | П | 10 | крыша | Итого | 1859792.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1859792.8 | 164 | 164
62 | 283 | г. Томск, ул. Советская, д. 110 | 2005.9 | К | 3 |  | Итого | 651917.5 | 325 | 325
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 88259.6 | 44 | 44
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 328967.6 | 164 | 164
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 234690.3 | 117 | 117
63 | 599 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 5а | 3148.6 | К | 5 |  | Итого | 180099.91 | 57.2 | 172
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 25188.79 | 8 | 8
[7 empty] | ремонт | 154911.12 | 49.2 | 164
64 | 453 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 7 | 2382.92 | К | 5 |  | Итого | 28595.04 | 12 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 28595.04 | 12 | 12
65 | 877 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 15/1 | 1533.7 | К | 5 |  | Итого | 237723.5 | 155 | 155
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 179442.9 | 117 | 117
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 32207.7 | 21 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 26072.9 | 17 | 17
66 | 514 | г. Томск, ул. Тимакова, д. 3 | 3096.4 | К | 5 |  | Итого | 532580.8 | 172 | 172
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24771.2 | 8 | 8
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 507809.6 | 164 | 164
67 | 159 | г. Томск, ул. Усова, д. 10а | 1087.8 | Пр | 3 |  | Итого | 72882.6 | 67 | 67
[6 empty] | фундамент | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 54390 | 50 | 50
[6 empty] | подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу МКД | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 18492.6 | 17 | 17
68 | 476 | г. Томск, ул. Усова, д. 23а | 3176.66 | К | 5 |  | Итого | 412965.8 | 130 | 130
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 292252.72 | 92 | 92
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 66709.86 | 21 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 54003.22 | 17 | 17
69 | 555 | г. Томск, ул. Усова, д. 37а | 2510.5 | К | 5 |  | Итого | 17985089.28 | 7163.95 | 7164
[6 empty] | фундамент | ремонт | 2096267.5 | 835 | 835
[7 empty] | строительный контроль | 45056.28 | 17.95 | 18
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 30126 | 12 | 12
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 52720.5 | 21 | 21
[7 empty] | ремонт | 1162361.5 | 463 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 25105 | 10 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 42678.5 | 17 | 17
[7 empty] | ремонт | 1026794.5 | 409 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 22594.5 | 9 | 9
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 293728.5 | 117 | 117
[7 empty] | ремонт | 6755755.5 | 2691 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 145609 | 58 | 58
[6 empty] | коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии необходимый для предоставления теплоснабжения, прибор учета потребления холодной воды необходимый для предоставления холодного водоснабжения, узел управления и регулирования потребления тепловой энергии, узел управления и регулирования потребления холодной воды | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 256071 | 102 | 102
[7 empty] | ремонт | 5904696 | 2352 | 2352
[7 empty] | строительный контроль | 125525 | 50 | 50
70 | 601 | г. Томск, ул. Усова, д. 52 | 2902 | К | 5 |  | Итого | 522360 | 180 | 180
[6 empty] | внутридомовая инженерная система электроснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 72550 | 25 | 25
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 339534 | 117 | 117
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 60942 | 21 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 49334 | 17 | 17
71 | 119 | г. Томск, ул. Усова, д. 58 | 811.7 | Пр | 3 | крыша | Итого | 144482.6 | 178 | 178
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 144482.6 | 178 | 178
72 | 179 | г. Томск, ул. Усова, д. 60 | 840.9 | Пр | 3 | крыша | Итого | 149680.2 | 178 | 178
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 149680.2 | 178 | 178
73 | 244 | г. Томск, ул. Учебная, д. 20 | 3721.87 | Пр | 5 | крыша | Итого | 662492.86 | 178 | 178
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 662492.86 | 178 | 178
74 | 508 | г. Томск, ул. Учебная, д. 19 | 2539.88 | П | 5 | крыша | Итого | 3707256.97 | 1459.62 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 3597282.89 | 1416.32 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 109974.08 | 43.3 | 59
75 | 610 | г. Томск, ул. Учебная, д. 45 | 2077.6 | К | 5 | крыша | Итого | 4153953.44 | 1999.4 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 4031375.04 | 1940.4 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 122578.4 | 59 | 59
76 | 1836 | г. Томск, пер. Карповский, д. 3 | 7452.1 | К | 6 | крыша | Итого | 1088006.6 | 146 | 146
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 1088006.6 | 146 | 146
77 | 1846 | г. Томск, пер. Красный, д. 5 | 3875.5 | П | 5 | крыша | Итого | 8711400.14 | 2247.81 | 3449
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 8452980.45 | 2181.13 | 3377
78 | [6 empty] | строительный контроль | 258419.69 | 66.68 | 72
78 | 1408 | г. Томск, пер. Светлый, д. 36 | 3363.29 | К | 5 | крыша | Итого | 551579.56 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 551579.56 | 164 | 164
79 | 1410 | г. Томск, пер. Светлый, д. 40б | 1477.5 | К | 5 |  | Итого | 557017.5 | 377 | 377
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 242310 | 164 | 164
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 65010 | 44 | 44
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 249697.5 | 169 | 169
80 | 1349 | г. Томск, пер. Шпальный, д. 5 | 639.14 | К | 2 |  | Итого | 182154.9 | 285 | 285
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 104818.96 | 164 | 164
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 77335.94 | 121 | 121
81 | 1858 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 108 | 3498.4 | К | 5 | крыша | Итого | 6994700.96 | 1999.4 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 6788295.36 | 1940.4 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 206405.6 | 59 | 59
82 | 1275 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 128/1 | 2591.9 | К | 6 |  | Итого | 401744.5 | 155 | 155
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 303252.3 | 117 | 117
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 54429.9 | 21 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 44062.3 | 17 | 17
83 | 1725 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 149 | 299.2 | Д | 2 | крыша | Итого | 1472512.94 | 4921.5 | 7066
77 | [6 empty] | ремонт | 1441661.39 | 4818.39 | 6918
78 | [6 empty] | строительный контроль | 30851.55 | 103.11 | 148
84 | 1286 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 212а | 3177.26 | К | 5 | крыша | Итого | 521070.64 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 521070.64 | 164 | 164
85 | 1367 | г. Томск, пр-кт Мира, д. 3 | 12279.6 | П | 9 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 17153453.38 | 1396.91 | 2178
[7 empty] | ремонт | 10830607.2 | 882 | 1260
[7 empty] | строительный контроль | 331107.13 | 26.96 | 27
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 2298347.38 | 187.17 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 70263.76 | 5.72 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 3515649.48 | 286.31 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 107478.43 | 8.75 | 9
86 | 1490 | г. Томск, проезд Кольцевой, д. 12 | 3162.22 | К | 5 | крыша | Итого | 518604.08 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 518604.08 | 164 | 164
87 | 1492 | г. Томск, проезд Кольцевой, д. 14 | 3144.5 | К | 5 | крыша | Итого | 515698 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 515698 | 164 | 164
88 | 1370 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 8 | 4201.4 | К | 5 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 1440696.49 | 342.91 | 596
77 | [6 empty] | ремонт | 1397958.89 | 332.74 | 584
78 | [6 empty] | строительный контроль | 42737.6 | 10.17 | 12
89 | 1445 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 9/1 | 1372.4 | К | 6 | крыша | Итого | 3885264.4 | 2831 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 3804292.8 | 2772 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 80971.6 | 59 | 59
90 | 1373 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 14 | 3533.5 | П | 5 | крыша | Итого | 8607252.65 | 2435.9 | 3449
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 8352840.65 | 2363.9 | 3377
[7 empty] | строительный контроль | 254412 | 72 | 72
91 | 1376 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 18 | 2451.35 | П | 5 | крыша | Итого | 5673984.27 | 2314.64 | 3449
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 5505668.13 | 2245.98 | 3377
78 | [6 empty] | строительный контроль | 168316.14 | 68.66 | 72
92 | 1377 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 20 | 14235.2 | П | 9 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 19952533.13 | 1401.63 | 2178
[7 empty] | ремонт | 12555446.4 | 882 | 1260
[7 empty] | строительный контроль | 383837.93 | 26.96 | 27
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 2729666.23 | 191.75 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 83449.8 | 5.86 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 4075537.76 | 286.31 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 124595.01 | 8.75 | 9
93 | 1378 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 22 | 4687.8 | П | 5 | крыша | Итого | 11326972.47 | 2416.27 | 3449
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 10990963.03 | 2344.59 | 3377
[7 empty] | строительный контроль | 336009.44 | 71.68 | 72
94 | 1379 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 26 | 2659.6 | П | 5 | крыша | Итого | 5672947.55 | 2133.01 | 3449
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 5504662.16 | 2069.74 | 3377
[7 empty] | строительный контроль | 168285.39 | 63.27 | 72
95 | 1242 | г. Томск, пер. Баранчуковский, д. 35 | 7740.2 | П | 9 |  | Итого | 1006226 | 130 | 130
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 712098.4 | 92 | 92
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 162544.2 | 21 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 131583.4 | 17 | 17
96 | 1787 | г. Томск, ул. Войкова, д. 43а | 2886.9 | П | 5 | крыша | Итого | 5772067.86 | 1999.4 | 2831
[7 empty] | ремонт | 5601740.76 | 1940.4 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 170327.1 | 59 | 59
97 | 1789 | г. Томск, ул. Войкова, д. 59а | 2815.6 | К | 5 | крыша | Итого | 461758.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 461758.4 | 164 | 164
98 | 1263 | г. Томск, ул. Войкова, д. 84а | 2040.56 | К | 3 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 6140045.04 | 3009 | 3009
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 51014 | 25 | 25
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 246907.76 | 121 | 121
[7 empty] | ремонт | 5719689.68 | 2803 | 2803
[7 empty] | строительный контроль | 122433.6 | 60 | 60
99 | 1264 | г. Томск, ул. Войкова, д. 84б | 2815.1 | К | 5 | крыша | Итого | 461676.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 461676.4 | 164 | 164
100 | 1265 | г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 22 | 4275.8 | К | 6 | крыша | Итого | 11894452.77 | 2781.81 | 2831
[7 empty] | ремонт | 11645244.54 | 2723.53 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 249208.23 | 58.28 | 59
101 | 1267 | г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 30а | 3044.9 | К | 5 |  | Итого | 654653.5 | 215 | 215
[6 empty] | фундамент | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 109616.4 | 36 | 36
[6 empty] | подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу МКД | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 45673.5 | 15 | 15
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 499363.6 | 164 | 164
102 | 1353 | г. Томск, ул. Говорова, д. 34 | 6993.5 | К | 5 |  | Итого | 400028.2 | 57.2 | 172
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 55948 | 8 | 8
[7 empty] | ремонт | 344080.2 | 49.2 | 164
103 | 1421 | г. Томск, ул. Говорова, д. 58 | 3894.6 | П | 5 | крыша | Итого | 13432475.4 | 3449 | 3449
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 13152064.2 | 3377 | 3377
[7 empty] | строительный контроль | 280411.2 | 72 | 72
104 | 1042 | г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 3 | 3945.3 | П | 5 | крыша | Итого | 647029.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 647029.2 | 164 | 164
105 | 1030 | г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 36 | 2345.2 | П | 5 | крыша | Итого | 8088594.8 | 3449 | 3449
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 7919740.4 | 3377 | 3377
[7 empty] | строительный контроль | 168854.4 | 72 | 72
106 | 1354 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 7/1 | 3816 | П | 5 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 803113.93 | 210.46 | 596
[7 empty] | ремонт | 779289.92 | 204.22 | 584
[7 empty] | строительный контроль | 23824.01 | 6.24 | 12
107 | 1357 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 10 | 3930.8 | К | 5 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 995962.39 | 253.37 | 596
[7 empty] | ремонт | 966417.62 | 245.85 | 584
[7 empty] | строительный контроль | 29544.77 | 7.52 | 12
108 | 1358 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 12 | 3186.9 | К | 5 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 1899392.4 | 596 | 596
77 | [6 empty] | ремонт | 1861149.6 | 584 | 584
78 | [6 empty] | строительный контроль | 38242.8 | 12 | 12
109 | 1361 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 19 | 4296 | П | 5 | крыша | Итого | 10464626.4 | 2435.9 | 3449
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 10155314.4 | 2363.9 | 3377
78 | [6 empty] | строительный контроль | 309312 | 72 | 72
110 | 1362 | г. Томск, ул. Карла Ильмера, д. 21 | 16523.3 | П | 9 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 892258.2 | 54 | 54
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 892258.2 | 54 | 54
111 | 1301 | г. Томск, ул. Мельничная, д. 79 | 3842.9 | К | 9 | крыша | Итого | 630235.6 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 630235.6 | 164 | 164
112 | 1307 | г. Томск, ул. Нижне-Луговая, д. 1 | 1438.9 | К | 5 | крыша | Итого | 235979.6 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 235979.6 | 164 | 164
113 | 1322 | г. Томск, ул. Первомайская, д. 65 | 2419.7 | К | 5 | крыша | Итого | 396830.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 396830.8 | 164 | 164
114 | 1323 | г. Томск, ул. Первомайская, д. 65а | 2542.4 | К | 5 | крыша | Итого | 416953.6 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 416953.6 | 164 | 164
115 | 1628 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 20а | 6113.76 | К | 5 | крыша | Итого | 1002656.64 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1002656.64 | 164 | 164
116 | 1630 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 33 | 2043 | К | 5 | крыша | Итого | 5783733 | 2831 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 5663196 | 2772 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 120537 | 59 | 59
117 | 1582 | г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 35 | 4108.4 | К | 5 | крыша | Итого | 673777.6 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 673777.6 | 164 | 164
118 | 1028 | г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 42 | 863.9 | К | 3 |  | Итого | 35419.9 | 41 | 41
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 18141.9 | 21 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 17278 | 20 | 20
119 | 1473 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 30 | 16898 | К | 10 | крыша | Итого | 2771272 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 2771272 | 164 | 164
120 | 1475 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 35 | 3125 | К | 5 | крыша | Итого | 512500 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 512500 | 164 | 164
121 | 1484 | г. Томск, ул. Смирнова, д. 40/3 | 4340.5 | П | 5 | крыша | Итого | 711842 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 711842 | 164 | 164
122 | 1079 | г. Томск, ул. Стрелочная, д. 1б | 278.6 | К | 2 | крыша | Итого | 45690.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 45690.4 | 164 | 164
123 | 4241 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 33 | 4547.7 | П | 10 |  | Итого | 3539944 | 778.4 | 778.4
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 5.4 | 5.4
756 | [6 empty] | замена | 1708823 | 375.76 | 375.76
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36569 | 8.04 | 8.04
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 5.4 | 5.4
[7 empty] | замена | 1708823 | 375.76 | 375.76
[7 empty] | строительный контроль | 36569 | 8.04 | 8.04
124 | 4281 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 37 | 9305.52 | П | 10 |  | Итого | 3539944 | 380.41 | 380.41
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.63 | 2.63
756 | [6 empty] | замена | 1708823 | 183.64 | 183.64
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36569 | 3.93 | 3.93
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.64 | 2.64
[7 empty] | замена | 1708823 | 183.64 | 183.64
[7 empty] | строительный контроль | 36569 | 3.93 | 3.93
125 | 4073 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 39/1 | 8604.9 | П | 10 |  | Итого | 98320 | 11.43 | 11.43
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.86 | 2.86
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.86 | 2.86
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.86 | 2.86
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.85 | 2.85
126 | 3120 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 72а | 2323 | К | 5 | крыша | Итого | 380972 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 380972 | 164 | 164
127 | 4286 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 92 | 5614.3 | К | 10 |  | Итого | 5309916 | 945.78 | 945.78
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 4.38 | 4.38
756 | [6 empty] | замена | 1708823 | 304.37 | 304.37
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36569 | 6.51 | 6.51
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 4.38 | 4.38
[7 empty] | замена | 1708823 | 304.37 | 304.37
[7 empty] | строительный контроль | 36569 | 6.51 | 6.51
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 4.38 | 4.38
[7 empty] | замена | 1708823 | 304.37 | 304.37
[7 empty] | строительный контроль | 36569 | 6.51 | 6.51
128 | 3445 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 102 | 5942.4 | К | 5 | крыша | Итого | 974553.6 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 974553.6 | 164 | 164
129 | 4290 | г. Томск, тракт Иркутский, д. 116 | 3219.4 | К | 9 | крыша | Итого | 527981.6 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 527981.6 | 164 | 164
130 | 4081 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 118/1 | 7296.4 | К | 10 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 58371.2 | 8 | 8
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 58371.2 | 8 | 8
131 | 3304 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 118/2 | 4426.4 | К | 10 | фасад | Итого | 942823.2 | 213 | 213
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 194761.6 | 44 | 44
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 748061.6 | 169 | 169
132 | 4054 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 120 | 2654.1 | П | 5 | крыша | Итого | 435272.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 435272.4 | 164 | 164
133 | 3305 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 122 | 2891.1 | П | 5 | крыша | Итого | 474140.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 474140.4 | 164 | 164
134 | 3306 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 124 | 2855.9 | П | 5 | крыша | Итого | 468367.6 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 468367.6 | 164 | 164
135 | 3307 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 126 | 2885.4 | П | 5 | крыша | Итого | 473205.6 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 473205.6 | 164 | 164
136 | 3309 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 128а | 7883.8 | К | 9 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 725309.6 | 92 | 92
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 725309.6 | 92 | 92
137 | 4242 | г. Томск, пер. Карский, д. 13 | 8994.61 | П | 10 |  | Итого | 98320 | 10.93 | 10.93
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.73 | 2.73
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.73 | 2.73
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.73 | 2.73
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.74 | 2.74
138 | 4292 | г. Томск, пер. Карский, д. 31 | 3198.2 | К | 5 | крыша | Итого | 524504.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 524504.8 | 164 | 164
139 | 4347 | г. Томск, пер. Новый, д. 1 | 4495.9 | К | 5 | крыша | Итого | 312205.44 | 69.44 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 312205.44 | 69.44 | 164
140 | 3198 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 2 | 2619.1 | П | 5 | крыша | Итого | 429532.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 429532.4 | 164 | 164
141 | 3200 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 6 | 1603.2 | К | 5 | крыша | Итого | 262924.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 262924.8 | 164 | 164
142 | 3204 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, 10/3 | 2626.3 | П | 5 | крыша | Итого | 430713.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 430713.2 | 164 | 164
143 | 3340 | г. Томск, п. Светлый, д. 17 | 6156.86 | П | 9 |  | Итого | 357097.88 | 58 | 58
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 123137.2 | 20 | 20
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 129294.06 | 21 | 21
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 104666.62 | 17 | 17
144 | 3359 | г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 3 | 3598 | К | 5 | крыша | Итого | 590072 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 590072 | 164 | 164
145 | 3091 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 14 | 2709.9 | П | 5 | крыша | Итого | 444423.6 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 444423.6 | 164 | 164
146 | 3278 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 22/2 | 4404.5 | П | 5 |  | Итого | 10058552.25 | 2283.7 | 3677
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 6304618.45 | 1431.41 | 2119
[7 empty] | строительный контроль | 192741.19 | 43.76 | 45
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 657532.94 | 149.29 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 20101.72 | 4.56 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1261008.35 | 286.3 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 38550.83 | 8.75 | 9
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 836100 | 189.83 | 448
[7 empty] | строительный контроль | 25560.77 | 5.8 | 10
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 722338 | 164 | 164
147 | 3280 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 24/2 | 4328.8 | П | 5 |  | Итого | 15916997.6 | 3677 | 3677
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 9172727.2 | 2119 | 2119
[7 empty] | строительный контроль | 194796 | 45 | 45
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 2004234.4 | 463 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 43288 | 10 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1770479.2 | 409 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 38959.2 | 9 | 9
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1939302.4 | 448 | 448
[7 empty] | строительный контроль | 43288 | 10 | 10
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 709923.2 | 164 | 164
148 | 3281 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 26/2 | 4302 | П | 5 |  | Итого | 15112926 | 3513 | 3513
882 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 9115938 | 2119 | 2119
883 | [6 empty] | строительный контроль | 193590 | 45 | 45
884 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1991826 | 463 | 463
885 | [6 empty] | строительный контроль | 43020 | 10 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1759518 | 409 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 38718 | 9 | 9
886 | [5 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1927296 | 448 | 448
887 | [6 empty] | строительный контроль | 43020 | 10 | 10
149 | 4050 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/1 | 3115 | П | 5 | крыша | Итого | 510860 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 510860 | 164 | 164
150 | 4051 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/2 | 3115 | П | 5 | крыша | Итого | 510860 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 510860 | 164 | 164
151 | 4052 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3 | 3327.5 | П | 5 | крыша | Итого | 545710 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 545710 | 164 | 164
152 | 4053 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/4 | 2642 | П | 5 | крыша | Итого | 5611861.03 | 2124.1 | 3449
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 5445387.75 | 2061.09 | 3377
78 | [6 empty] | строительный контроль | 166473.28 | 63.01 | 72
153 | 3284 | г. Томск, ул. Беринга, д. 5 | 3631.8 | П | 5 | крыша | Итого | 595615.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 595615.2 | 164 | 164
154 | 3286 | г. Томск, ул. Беринга, д. 5/2 | 3572.1 | П | 5 | крыша | Итого | 585824.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 585824.4 | 164 | 164
155 | 3166 | г. Томск, ул. Беринга, д. 22 | 5017.7 | К | 9 | крыша | Итого | 822902.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 822902.8 | 164 | 164
156 | 4240 | г. Томск, ул. Водопроводная, д. 11 | 16244.29 | П | 10 | крыша | Итого | 2664063.56 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 2664063.56 | 164 | 164
157 | 4329 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 23 | 6684.43 | П | 10 | крыша | Итого | 1096246.52 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1096246.52 | 164 | 164
158 | 4331 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 27 | 8909.4 | П | 10 |  | Итого | 98320 | 11.04 | 11.04
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.76 | 2.76
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.76 | 2.76
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.76 | 2.76
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.76 | 2.76
159 | 4334 | г. Томск, ул. Вокзальная, д. 43 | 8925.1 | П | 10 | крыша | Итого | 1463716.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1463716.4 | 164 | 164
160 | 4335 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 5 | 2109.2 | К | 5 | фасад | Итого | 92804.8 | 44 | 44
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 92804.8 | 44 | 44
161 | 3431 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 30 | 5083.4 | К | 14 |  | Итого | 49160 | 9.67 | 9.67
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 4.84 | 4.84
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 4.83 | 4.83
162 | 3116 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 91 | 2341 | К | 5 | крыша | Итого | 383924 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 383924 | 164 | 164
163 | 3291 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 107/1 | 2878.8 | П | 5 | крыша | Итого | 472123.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 472123.2 | 164 | 164
164 | 3295 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 109/3 | 3558.7 | П | 5 | крыша | Итого | 583626.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 583626.8 | 164 | 164
165 | 3298 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 113а | 2717.8 | П | 5 | крыша | Итого | 445719.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 445719.2 | 164 | 164
166 | 3299 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 115 | 3495.95 | П | 5 | крыша | Итого | 573335.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 573335.8 | 164 | 164
167 | 3301 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 127 | 8954.2 | П | 10 |  | Итого | 7079888 | 790.68 | 790.68
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.75 | 2.75
756 | [6 empty] | замена | 1708823 | 190.84 | 190.84
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36569 | 4.08 | 4.08
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.75 | 2.75
[7 empty] | замена | 1708823 | 190.84 | 190.84
[7 empty] | строительный контроль | 36569 | 4.08 | 4.08
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.75 | 2.75
[7 empty] | замена | 1708823 | 190.84 | 190.84
[7 empty] | строительный контроль | 36569 | 4.08 | 4.08
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.75 | 2.75
[7 empty] | замена | 1708823 | 190.84 | 190.84
[7 empty] | строительный контроль | 36569 | 4.08 | 4.08
168 | 3105 | г. Томск, ул. Ивановского, д. 16 | 11658.1 | П | 10 | крыша | Итого | 1911928.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1911928.4 | 164 | 164
169 | 4380 | г. Томск, ул. Клюева, д. 18 | 9586.5 | П | 9 |  | Итого | 8849860 | 923.16 | 923.16
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.56 | 2.56
756 | [6 empty] | замена | 1708823 | 178.27 | 178.27
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36569 | 3.81 | 3.81
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.55 | 2.55
[7 empty] | замена | 1708823 | 178.27 | 178.27
[7 empty] | строительный контроль | 36569 | 3.81 | 3.81
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.56 | 2.56
[7 empty] | замена | 1708823 | 178.27 | 178.27
[7 empty] | строительный контроль | 36569 | 3.81 | 3.81
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.55 | 2.55
[7 empty] | замена | 1708823 | 178.26 | 178.26
[7 empty] | строительный контроль | 36569 | 3.81 | 3.81
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.56 | 2.56
[7 empty] | замена | 1708823 | 178.26 | 178.26
[7 empty] | строительный контроль | 36569 | 3.81 | 3.81
170 | 3131 | г. Томск, ул. Клюева, д. 26 | 10845 | П | 10 |  | Итого | 733110 | 67.6 | 67.6
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 585630 | 54 | 54
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.27 | 2.27
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.26 | 2.26
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.27 | 2.27
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 4) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.26 | 2.26
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 5) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.27 | 2.27
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.27 | 2.27
171 | 3313 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 2 | 3573 | П | 5 | крыша | Итого | 585972 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 585972 | 164 | 164
172 | 3316 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 4а | 2886.1 | П | 5 | крыша | Итого | 473320.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 473320.4 | 164 | 164
173 | 4342 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5/1 | 4412.15 | П | 5 | крыша | Итого | 723592.6 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 723592.6 | 164 | 164
174 | 4343 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 5/2 | 2708.3 | П | 5 | крыша | Итого | 395411.8 | 146 | 146
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 395411.8 | 146 | 146
175 | 3318 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 6а | 3544.3 | П | 5 | крыша | Итого | 581265.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 581265.2 | 164 | 164
176 | 4344 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 7 | 3205.5 | К | 5 | крыша | Итого | 258584.52 | 80.67 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 258584.52 | 80.67 | 164
177 | 3319 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 8 | 3538.3 | П | 5 | крыша | Итого | 580281.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 580281.2 | 164 | 164
178 | 3320 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 9 | 2666 | П | 5 | крыша | Итого | 437224 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 437224 | 164 | 164
179 | 4360 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 2 | 11758.85 | П | 10 | крыша | Итого | 1928451.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1928451.4 | 164 | 164
180 | 3173 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 51/2 | 2633.8 | П | 5 | крыша | Итого | 431943.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 431943.2 | 164 | 164
181 | 3183 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 63 | 5802.9 | П | 5 | крыша | Итого | 951675.6 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 951675.6 | 164 | 164
182 | 3186 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 69 | 2902.9 | П | 5 | крыша | Итого | 476075.6 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 476075.6 | 164 | 164
183 | 3190 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 81 | 2911 | П | 5 | крыша | Итого | 477404 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 477404 | 164 | 164
184 | 3138 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 89 | 3244 | П | 5 | крыша | Итого | 6486053.6 | 1999.4 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 6294657.6 | 1940.4 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 191396 | 59 | 59
185 | 3139 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 91 | 3270 | П | 5 | крыша | Итого | 6538038 | 1999.4 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 6345108 | 1940.4 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 192930 | 59 | 59
186 | 3140 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 93 | 3278 | П | 5 | крыша | Итого | 6554033.2 | 1999.4 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 6360631.2 | 1940.4 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 193402 | 59 | 59
187 | 3192 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 95 | 5806.9 | П | 5 | крыша | Итого | 11610315.86 | 1999.4 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 11267708.76 | 1940.4 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 342607.1 | 59 | 59
188 | 3141 | г. Томск, ул. Новосибирская, д. 31 | 3754 | П | 10 | крыша | Итого | 615656 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 615656 | 164 | 164
189 | 3376 | г. Томск, ул. Партизанская, д. 4 | 2525.6 | К | 4 | крыша | Итого | 414198.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 414198.4 | 164 | 164
190 | 3378 | г. Томск, ул. Партизанская, д. 6 | 3969.6 | К | 5 | крыша | Итого | 651014.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 651014.4 | 164 | 164
191 | 3381 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 7а | 1492.8 | К | 5 | крыша | Итого | 244819.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 244819.2 | 164 | 164
192 | 3383 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 9 | 5213 | К | 6 | крыша | Итого | 854932 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 854932 | 164 | 164
193 | 3388 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 22 | 2537.2 | К | 7 |  | Итого | 956524.4 | 377 | 377
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 416100.8 | 164 | 164
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 111636.8 | 44 | 44
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 428786.8 | 169 | 169
194 | 3389 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 25а | 1631.17 | Пр | 3 | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | Итого | 4867411.28 | 2984 | 2984
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 197371.57 | 121 | 121
[7 empty] | ремонт | 4572169.51 | 2803 | 2803
[7 empty] | строительный контроль | 97870.2 | 60 | 60
195 | 3398 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 27з | 2697.87 | К | 5 | крыша | Итого | 442450.68 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 442450.68 | 164 | 164
196 | 3406 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в | 1229.96 | Пр | 3 |  | Итого | 480914.36 | 391 | 391
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 218932.88 | 178 | 178
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 113156.32 | 92 | 92
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 148825.16 | 121 | 121
197 | 3408 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52д | 3143.51 | К | 5 | крыша | Итого | 515535.64 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 515535.64 | 164 | 164
198 | 4365 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 50 | 1319.4 | К | 3 | крыша | Итого | 7705296 | 5840 | 5840
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1154475 | 875 | 875
[7 empty] | проведение государственной историко-культурной экспертизы | 312697.8 | 237 | 237
[7 empty] | ремонт | 6107502.6 | 4629 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 130620.6 | 99 | 99
199 | 4366 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 53 | 1864.76 | К | 4 | крыша | Итого | 10448250.28 | 5603 | 5603
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1631665 | 875 | 875
77 | [6 empty] | ремонт | 8631974.04 | 4629 | 4629
78 | [6 empty] | строительный контроль | 184611.24 | 99 | 99
200 | 4367 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 54 | 723.7 | К | 3 | крыша | Итого | 4226408 | 5840 | 5840
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 633237.5 | 875 | 875
[7 empty] | проведение государственной историко-культурной экспертизы | 171516.9 | 237 | 237
77 | [6 empty] | ремонт | 3350007.3 | 4629 | 4629
78 | [6 empty] | строительный контроль | 71646.3 | 99 | 99
201 | 3416 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 58 | 887 | К | 3 | фасад | Итого | 54107 | 61 | 61
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 39028 | 44 | 44
[7 empty] | проведение государственной историко-культурной экспертизы | 15079 | 17 | 17
202 | 3417 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 59 | 921.5 | К | 3 |  | Итого | 340033.5 | 369 | 369
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 40546 | 44 | 44
[7 empty] | проведение государственной историко-культурной экспертизы | 15665.5 | 17 | 17
[6 empty] | фундамент | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 204573 | 222 | 222
[7 empty] | проведение государственной историко-культурной экспертизы | 79249 | 86 | 86
203 | 8156 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 6 | 3902.7 | П | 5 | крыша | Итого | 569794.2 | 146 | 146
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 569794.2 | 146 | 146
204 | 3147 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 17 | 7160 | П | 9 | крыша | Итого | 1174240 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1174240 | 164 | 164
205 | 4254 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 19 | 4859.2 | П | 10 |  | Итого | 49160 | 10.12 | 10.12
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 5.06 | 5.06
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 5.06 | 5.06
206 | 3438 | г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 26 | 10071.02 | П | 9 | крыша | Итого | 1651647.28 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1651647.28 | 164 | 164
207 | 8032 | г. Томск, ул. Яковлева, д. 6 | 2459.3 | К | 9 |  | Итого | 1769972 | 719.71 | 719.71
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 9.99 | 9.99
756 | [6 empty] | замена | 1708823 | 694.85 | 694.85
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36569 | 14.87 | 14.87
208 | 2427 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 62 | 3713.1 | К | 5 | крыша | Итого | 608948.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 608948.4 | 164 | 164
209 | 2258 | г. Томск, пр-кт Комсомольский, д. 39/3 | 4516 | К | 5 | крыша | Итого | 7341250.89 | 1625.61 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 7123476.05 | 1577.39 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 217774.84 | 48.22 | 59
210 | 8169 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 46 | 3616.91 | К | 4 | крыша | Итого | 593173.24 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 593173.24 | 164 | 164
211 | 2345 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 121 | 2866.7 | П | 5 | крыша | Итого | 6044549.99 | 2108.54 | 3449
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 5865241.19 | 2045.99 | 3377
78 | [6 empty] | строительный контроль | 179308.8 | 62.55 | 72
212 | 2213 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 125 | 3314 | П | 5 | крыша | Итого | 7809843.55 | 2356.62 | 3449
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 7578168.12 | 2286.71 | 3377
78 | [6 empty] | строительный контроль | 231675.43 | 69.91 | 72
213 | 2215 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 127 | 3550.3 | П | 5 | крыша | Итого | 6959371.46 | 1960.22 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 6752924.9 | 1902.07 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 206446.56 | 58.15 | 59
214 | 2475 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 130 | 14771.39 | П | 10 |  | Итого | 3539944 | 239.65 | 239.65
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 6) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.66 | 1.66
756 | [6 empty] | замена | 1708823 | 115.69 | 115.69
757 | [6 empty] | строительный контроль | 36569 | 2.48 | 2.48
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 7) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 1.65 | 1.65
[7 empty] | замена | 1708823 | 115.69 | 115.69
[7 empty] | строительный контроль | 36569 | 2.48 | 2.48
215 | 2217 | г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 131 | 3563 | П | 5 | крыша | Итого | 6959371.46 | 1953.23 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 6752924.9 | 1895.29 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 206446.56 | 57.94 | 59
216 | 2536 | г. Томск, ул. Алексея Беленца, д. 2а | 775.9 | Пр | 3 | фасад | Итого | 164490.8 | 212 | 212
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 164490.8 | 212 | 212
217 | 2409 | г. Томск, ул. Алексея Беленца, д. 17 | 2414.56 | К | 5 | крыша | Итого | 395987.84 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 395987.84 | 164 | 164
218 | 2222 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 34 | 5780.42 | П | 5 | крыша | Итого | 14080525.08 | 2435.9 | 3449
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 13664334.84 | 2363.9 | 3377
78 | [6 empty] | строительный контроль | 416190.24 | 72 | 72
219 | 2223 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 72 | 4630 | К | 5 | крыша | Итого | 9257222 | 1999.4 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 8984052 | 1940.4 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 273170 | 59 | 59
220 | 2103 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 103 | 3273.5 | К | 5 | крыша | Итого | 6796233.62 | 2076.14 | 3449
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 6594626.47 | 2014.55 | 3377
78 | [6 empty] | строительный контроль | 201607.15 | 61.59 | 72
221 | 2496 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 114 | 655.1 | Пр | 2 | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | Итого | 1954818.4 | 2984 | 2984
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 79267.1 | 121 | 121
[7 empty] | ремонт | 1836245.3 | 2803 | 2803
75 | [6 empty] | строительный контроль | 39306 | 60 | 60
222 | 2368 | г. Томск, ул. Алтайская, д. 124 | 4326 | К | 5 | крыша | Итого | 9993853.21 | 2310.18 | 3449
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 9697390.14 | 2241.65 | 3377
78 | [6 empty] | строительный контроль | 296463.07 | 68.53 | 72
223 | 2235 | г. Томск, ул. Белинского, д. 28/1 | 3471.8 | К | 10 |  | Итого | 722134.4 | 208 | 208
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 569375.2 | 164 | 164
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 152759.2 | 44 | 44
224 | 2411 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 5/1 | 812.8 | К | 3 | крыша | Итого | 133299.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 133299.2 | 164 | 164
225 | 2570 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 52 | 628.4 | К | 3 | фасад | Итого | 27649.6 | 44 | 44
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 27649.6 | 44 | 44
226 | 2236 | г. Томск, ул. Герцена, д. 52 | 1767.2 | К | 6 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 4858032.8 | 2749 | 2749
77 | [6 empty] | ремонт | 4755535.2 | 2691 | 2691
78 | [6 empty] | строительный контроль | 102497.6 | 58 | 58
227 | 2412 | г. Томск, ул. Герцена, д. 74 | 1324.2 | К | 5 | крыша | Итого | 217168.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 217168.8 | 164 | 164
228 | 2416 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 42 | 2375.6 | К | 5 | крыша | Итого | 389598.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 389598.4 | 164 | 164
229 | 2489 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 48/1 | 4049.2 | К | 9 | крыша | Итого | 664068.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 664068.8 | 164 | 164
230 | 2239 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 68 | 4698.6 | П | 5 |  | Итого | 977308.8 | 208 | 208
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 770570.4 | 164 | 164
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 206738.4 | 44 | 44
231 | 2422 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 76 | 6937.3 | П | 10 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 638231.6 | 92 | 92
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 638231.6 | 92 | 92
232 | 2432 | г. Томск, ул. Крылова, д. 10а | 1229.1 | К | 4 | фасад | Итого | 54080.4 | 44 | 44
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 54080.4 | 44 | 44
233 | 2733 | г. Томск, ул. Крылова, д. 23/1 | 822.4 | К | 3 | крыша | Итого | 3888307.2 | 4728 | 4728
75 | [6 empty] | ремонт | 3806889.6 | 4629 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 81417.6 | 99 | 99
234 | 2268 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 7 | 3547.2 | П | 5 | крыша | Итого | 7520743.02 | 2120.19 | 3449
77 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 7297643.63 | 2057.3 | 3377
78 | [6 empty] | строительный контроль | 223099.39 | 62.89 | 72
235 | 2269 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 9 | 3668.87 | П | 5 | крыша | Итого | 5478430.76 | 1493.22 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 5315915.63 | 1448.92 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 162515.13 | 44.3 | 59
236 | 2434 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 15 | 3278.05 | П | 5 | крыша | Итого | 478595.3 | 146 | 146
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 478595.3 | 146 | 146
237 | 2967 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 31 | 3510.7 | П | 5 |  | Итого | 200812.03 | 57.2 | 172
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 28085.59 | 8 | 8
[7 empty] | ремонт | 172726.44 | 49.2 | 164
238 | 2286 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 11 | 18477.8 | П | 9 | крыша | Итого | 3030359.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 3030359.2 | 164 | 164
239 | 2163 | г. Томск, ул. Лебедева, д. 87 | 18241.8 | К | 10 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 985057.2 | 54 | 54
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 985057.2 | 54 | 54
240 | 2438 | г. Томск, ул. Льва Толстого, д. 81 | 2393.47 | П | 5 | крыша | Итого | 349446.62 | 146 | 146
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство) | 349446.62 | 146 | 146
241 | 2291 | г. Томск, ул. Некрасова, д. 61 | 1274.1 | К | 4 | крыша | Итого | 208952.4 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 208952.4 | 164 | 164
242 | 2449 | г. Томск, ул. Никитина, д. 31 | 2723.4 | К | 5 | крыша | Итого | 5445165.96 | 1999.4 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 5284485.36 | 1940.4 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 160680.6 | 59 | 59
243 | 2451 | г. Томск, ул. Новгородская, д. 44 | 3730.46 | П | 5 | крыша | Итого | 611795.44 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 611795.44 | 164 | 164
244 | 2452 | г. Томск, ул. Новгородская, д. 48 | 1545.52 | К | 3 | крыша | Итого | 253465.28 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 253465.28 | 164 | 164
245 | 2454 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 70 | 3640.78 | П | 5 | крыша | Итого | 597087.92 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 597087.92 | 164 | 164
246 | 2455 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 73 | 2363.5 | П | 5 | крыша | Итого | 387614 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 387614 | 164 | 164
247 | 2457 | г. Томск, ул. Олега Кошевого, д. 77 | 3026.9 | П | 5 | крыша | Итого | 496411.6 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 496411.6 | 164 | 164
248 | 2303 | г. Томск, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 48 | 12308.1 | П | 9 | крыша | Итого | 782897.74 | 63.61 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 782897.74 | 63.61 | 164
249 | 2307 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 27/1 | 2904.2 | П | 5 | крыша | Итого | 5806657.48 | 1999.4 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 5635309.68 | 1940.4 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 171347.8 | 59 | 59
250 | 2315 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 101 | 669.5 | Пр | 2 | крыша | Итого | 119171 | 178 | 178
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 119171 | 178 | 178
251 | 2880 | г. Томск, ул. Татарская, д. 2а | 222.1 | Д | 2 | крыша | Итого | 1108412.26 | 4990.6 | 7066
75 | [6 empty] | ремонт | 1075541.46 | 4842.6 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 32870.8 | 148 | 148
252 | 2911 | г. Томск, ул. Татарская, д. 43 | 170.5 | Пр | 2 | крыша | Итого | 353855.7 | 2075.4 | 6918
75 | [6 empty] | ремонт | 353855.7 | 2075.4 | 6918
253 | 2482 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 48 | 949.1 | Пр | 3 | крыша | Итого | 168939.8 | 178 | 178
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 168939.8 | 178 | 178
Итого по Зырянскому району |  |  | 1267 |  |  |  |  | 207788
1 | 4850 | с. Зырянское, ул. Советская, д. 40 | 1267 | К | 3 | крыша | Итого | 207788 | 164 | 164
15 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 207788 | 164 | 164
Итого по Каргасокскому району |  |  | 1135.81 |  |  |  |  | 3360938.28
1 | 7336 | с. Каргасок, ул. Октябрьская, д.14 | 288.99 | Д | 2 | фасад | итого | 116751.96 | 404 | 404
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 65889.72 | 228 | 228
2232.3333 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 50862.24 | 176 | 176
2 | 7309 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.35 | 527.49 | Д | 2 | фасад | Итого | 213105.96 | 404 | 404
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 120267.72 | 228 | 228
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 92838.24 | 176 | 176
3 | 7310 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.48 | 319.33 | Д | 2 | фасад | Итого | 3031080.36 | 9492 | 9492
[7 empty] | ремонт | 1675843.84 | 5248 | 5248
[7 empty] | строительный контроль | 35764.96 | 112 | 112
[7 empty] | утепление | 1291689.85 | 4045 | 4045
[7 empty] | строительный контроль | 27781.71 | 87 | 87
Итого по Кожевниковскому району |  |  | 858 |  |  |  |  | 1606261.6
1 | 6736 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 8 | 401.2 | Д | 2 |  | Итого | 71413.6 | 178 | 178
[6 empty] | крыша | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 71413.6 | 178 | 178
2 | 6742 | с. Кожевниково, ул. Калинина, д. 57 | 456.8 | К | 2 |  | Итого | 1534848 | 3360 | 3360
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 53445.6 | 117 | 117
[7 empty] | ремонт | 1229248.8 | 2691 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 26494.4 | 58 | 58
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 9592.8 | 21 | 21
[7 empty] | ремонт | 211498.4 | 463 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 4568 | 10 | 10
Итого по Колпашевскому району |  |  | 14730.8 |  |  |  |  | 31113078
1 | 5598 | г. Колпашево, пер. Кооперативный тупик, д. 7 | 430.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 1029215.52 | 2391.3 | 7558
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 76180.8 | 177 | 177
[7 empty] | ремонт | 953034.72 | 2214.3 | 7381
2 | 5398 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 2 | 474.6 | Д | 2 | крыша | Итого | 84004.2 | 177 | 177
1129 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 84004.2 | 177 | 177
3 | 5399 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 4 | 413 | Д | 2 | крыша | Итого | 987606.9 | 2391.3 | 7558
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 73101 | 177 | 177
[7 empty] | ремонт | 914505.9 | 2214.3 | 7381
4 | 5400 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 6 | 427.3 | Д | 2 | фундамент | Итого | 1754365.61 | 4105.7 | 5813
1128 | [6 empty] | ремонт | 1702235.01 | 3983.7 | 5691
1129 | [6 empty] | строительный контроль | 52130.6 | 122 | 122
5 | 5412 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 8 | 442 | Д | 2 | крыша | Итого | 78234 | 177 | 177
1130 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 78234 | 177 | 177
6 | 5404 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 42/1 | 418 | Д | 2 | фасад | Итого | 3967656 | 9492 | 9492
[7 empty] | ремонт | 2193664 | 5248 | 5248
[7 empty] | строительный контроль | 46816 | 112 | 112
1128 | [6 empty] | утепление | 1690810 | 4045 | 4045
1129 | [6 empty] | строительный контроль | 36366 | 87 | 87
7 | 5408 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 46/2 | 280.6 | Д | 2 | крыша | Итого | 1494110.82 | 5324.7 | 7539
1130 | [6 empty] | ремонт | 1449776.02 | 5166.7 | 7381
1131 | [6 empty] | строительный контроль | 44334.8 | 158 | 158
8 | 5423 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 48/1 | 2954.3 | К | 5 | крыша | Итого | 493368.1 | 167 | 167
1130 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 493368.1 | 167 | 167
9 | 5603 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 26 | 219.1 | Д | 2 | фундамент | Итого | 859572.55 | 3923.2 | 5813
[7 empty] | ремонт | 841563.1 | 3841 | 5691
[7 empty] | строительный контроль | 18009.45 | 82.2 | 122
10 | 5611 | г. Колпашево, ул. Ленина, д. 41/1 | 458.4 | Д | 2 | фундамент | Итого | 1712632.04 | 3736.11 | 5813
[7 empty] | ремонт | 1676749.6 | 3657.83 | 5691
[7 empty] | строительный контроль | 35882.44 | 78.28 | 122
11 | 5440 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 24 | 331.9 | Д | 2 | крыша | Итого | 1767267.93 | 5324.7 | 7539
1132 | [6 empty] | ремонт | 1714827.73 | 5166.7 | 7381
1133 | [6 empty] | строительный контроль | 52440.2 | 158 | 158
12 | 5436 | г. Колпашево, ул. Мира, д. 32 | 320.5 | Д | 2 | фасад | Итого | 2148664.05 | 6704.1 | 9492
[7 empty] | ремонт | 1177388.8 | 3673.6 | 5248
[7 empty] | строительный контроль | 35896 | 112 | 112
1124 | [6 empty] | утепление | 907495.75 | 2831.5 | 4045
1125 | [6 empty] | строительный контроль | 27883.5 | 87 | 87
13 | 5452 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 23 | 362 | Д | 2 | фасад | Итого | 2426884.2 | 6704.1 | 9492
[7 empty] | ремонт | 1329843.2 | 3673.6 | 5248
[7 empty] | строительный контроль | 40544 | 112 | 112
1126 | [6 empty] | утепление | 1025003 | 2831.5 | 4045
1127 | [6 empty] | строительный контроль | 31494 | 87 | 87
14 | 5464 | г. Колпашево, ул. Обская, д. 75 | 381.8 | Д | 2 | крыша | Итого | 117594.4 | 308 | 308
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 67578.6 | 177 | 177
1130 | [5 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 50015.8 | 131 | 131
15 | 5475 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 87 | 1750.1 | К | 5 | крыша | Итого | 4133386.18 | 2361.8 | 3344
[7 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 4010879.18 | 2291.8 | 3274
[7 empty] | строительный контроль | 122507 | 70 | 70
16 | 5488 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 117/1 | 1543.3 | К | 3 | фундамент | Итого | 55558.8 | 36 | 36
1131 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 55558.8 | 36 | 36
17 | 5547 | г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 61 | 394.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 2100061.68 | 5324.7 | 7539
[7 empty] | ремонт | 2037746.48 | 5166.7 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 62315.2 | 158 | 158
18 | 5696 | г. Колпашево, ул. Энгельса, д. 30 | 339.5 | Д | 2 | крыша | Итого | 1807735.65 | 5324.7 | 7539
[7 empty] | ремонт | 1754094.65 | 5166.7 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 53641 | 158 | 158
19 | 5819 | с. Озерное, ул. Трактовая, д. 3 | 398.3 | Д | 2 | крыша | Итого | 70499.1 | 177 | 177
1130 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 70499.1 | 177 | 177
20 | 5820 | с. Озерное, ул. Трактовая, д. 5 | 409.2 | Д | 2 | крыша | Итого | 72428.4 | 177 | 177
1130 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 72428.4 | 177 | 177
21 | 5778 | с. Тогур, мкр. Новостройка, д. 4 | 1280 | К | 3 | крыша | Итого | 213760 | 167 | 167
1128 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 213760 | 167 | 167
22 | 5796 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 1 | 354.2 | К | 2 | крыша | Итого | 1886008.74 | 5324.7 | 7539
[7 empty] | ремонт | 1830045.14 | 5166.7 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 55963.6 | 158 | 158
23 | 5800 | с. Тогур, ул. Чапаева, д. 6 | 347.9 | К | 2 | крыша | Итого | 1852463.13 | 5324.7 | 7539
[7 empty] | ремонт | 1797494.93 | 5166.7 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 54968.2 | 158 | 158
Итого по Кривошеинскому району |  |  | 482.1 |  |  |  |  | 3634551.9
1 | 4886 | с. Володино, ул. Молодежная, д. 4 | 482.1 | К | 2 | крыша | итого | 3634551.9 | 7539 | 7539
2457.6667 | [6 empty] | ремонт | 3558380.1 | 7381 | 7381
3024.6667 | [6 empty] | строительный контроль | 76171.8 | 158 | 158
Итого по Молчановскому району |  |  | 1199.4 |  |  |  |  | 3157093.8
1 | 6812 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 2 | 400 | Д | 2 | крыша | Итого | 70800 | 177 | 177
1134 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 70800 | 177 | 177
2 | 6813 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 5 | 400 | Д | 2 | крыша | Итого | 3015600 | 7539 | 7539
1134 | [6 empty] | ремонт | 2952400 | 7381 | 7381
1135 | [6 empty] | строительный контроль | 63200 | 158 | 158
3 | 6815 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 7 | 399.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 70693.8 | 177 | 177
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 70693.8 | 177 | 177
Итого по Парабельскому району |  |  | 788.4 |  |  |  |  | 2778834.2
1 | 4967 | с. Парабель, ул. Советская, д. 64 | 351.8 | К | 2 | крыша | Итого | 2652220.2 | 7539 | 7539
1142 | [6 empty] | ремонт | 2596635.8 | 7381 | 7381
1143 | [6 empty] | строительный контроль | 55584.4 | 158 | 158
2 | 4971 | с. Парабель, ул. Техническая, д. 3 | 436.6 | К | 2 | фасад | Итого | 126614 | 290 | 290
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 49772.4 | 114 | 114
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 76841.6 | 176 | 176
Итого по Томскому району |  |  | 29656.06 |  |  |  |  | 41522541.12
1 | 6890 | п. Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 | 2688.38 | К | 5 |  | Итого | 572624.94 | 213 | 213
[6 empty] | фасад | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 118288.72 | 44 | 44
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (утепление) | 454336.22 | 169 | 169
2 | 6870 | д. Кисловка, ул. Мира, д. 1 | 2436 | П | 5 | крыша | Итого | 399504 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 399504 | 164 | 164
3 | 7002 | п. Молодежный, д. 9 | 2657.4 | П | 5 | крыша | Итого | 5313205.56 | 1999.4 | 2831
[7 empty] | ремонт | 5156418.96 | 1940.4 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 156786.6 | 59 | 59
4 | 7003 | п. Молодежный, д. 10 | 2665.8 | П | 5 | крыша | Итого | 5330000.52 | 1999.4 | 2831
[7 empty] | ремонт | 5172718.32 | 1940.4 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 157282.2 | 59 | 59
5 | 6932 | п. Рассвет, д. 2 | 3583.3 | П | 5 | крыша | Итого | 587661.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 587661.2 | 164 | 164
6 | 6933 | п. Рассвет, д. 3 | 3603 | П | 5 | крыша | Итого | 7203838.2 | 1999.4 | 2831
[7 empty] | ремонт | 6991261.2 | 1940.4 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 212577 | 59 | 59
7 | 6934 | п. Рассвет, д. 4 | 909.83 | К | 5 | крыша | Итого | 149212.12 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 149212.12 | 164 | 164
8 | 6939 | п. Рассвет, д. 14 | 721 | К | 2 | крыша | Итого | 118244 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 118244 | 164 | 164
9 | 6942 | п. Рассвет, д. 18 | 751.3 | К | 4 | крыша | Итого | 2508816.09 | 3339.3 | 4728
[7 empty] | ремонт | 2434437.39 | 3240.3 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 74378.7 | 99 | 99
10 | 6834 | с. Богашево, ул. Народная, д. 5 | 341.7 | К | 2 | крыша | Итого | 56038.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 56038.8 | 164 | 164
11 | 6835 | с. Богашево, ул. Народная, д. 7 | 356.8 | К | 2 | крыша | Итого | 58515.2 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 58515.2 | 164 | 164
12 | 6831 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 35 | 3997.52 | П | 5 | крыша | Итого | 7992641.49 | 1999.4 | 2831
[7 empty] | ремонт | 7756787.81 | 1940.4 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 235853.68 | 59 | 59
13 | 6832 | с. Богашево, ул. Новостройка, д. 45 | 2867.33 | К | 5 | крыша | Итого | 5732939.6 | 1999.4 | 2831
[7 empty] | ремонт | 5563767.13 | 1940.4 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 169172.47 | 59 | 59
14 | 7021 | с. Межениновка, ул. Тихая, д. 1 | 871.7 | П | 2 |  | Итого | 5301679.4 | 6082 | 6082
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 2345744.7 | 2691 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 50558.6 | 58 | 58
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 403597.1 | 463 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 8717 | 10 | 10
[6 empty] | коллективные (общедомовые) приборы учета потребления тепловой энергии, холодной воды, необходимые для предоставления теплоснабжения, холодного водоснабжения, узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии, холодной воды | установка | 2050238.4 | 2352 | 2352
[7 empty] | строительный контроль | 43585 | 50 | 50
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 390521.6 | 448 | 448
[7 empty] | строительный контроль | 8717 | 10 | 10
15 | 7095 | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 25а | 1205 | К | 6 | крыша | Итого | 197620 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 197620 | 164 | 164
Итого по Чаинскому району |  |  | 909.3 |  |  |  |  | 151853.1
1 | 4999 | с. Подгорное, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 27 | 909.3 | К | 2 | крыша | Итого | 151853.1 | 167 | 167
1174 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 151853.1 | 167 | 167
Итого по Шегарскому району |  |  | 1183.2 |  |  |  |  | 4709885.7
1 | 7161 | с. Мельниково, пер. Базарный, д. 7 | 173.3 | Д | 1 | крыша | Итого | 1794174.9 | 10353 | 10353
[7 empty] | ремонт | 1756568.8 | 10136 | 10136
[7 empty] | строительный контроль | 37606.1 | 217 | 217
2 | 7187 | с. Мельниково, ул. Ленина, д. 13 | 389.2 | К | 2 | крыша | Итого | 2813916 | 7230 | 7230
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 63828.8 | 164 | 164
[7 empty] | ремонт | 2692485.6 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 57601.6 | 148 | 148
3 | 7203 | с. Мельниково, пер. Почтовый, д. 4 | 620.7 | К | 2 | крыша | Итого | 101794.8 | 164 | 164
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 101794.8 | 164 | 164
2019 год |  |  | 297860.28 |  |  |  |  | 798998754.2
Итого по Александровскому району |  |  | 735.2 |  |  |  |  | 5133265.6
1 | 4692 | с. Александровское, ул. Ленина, д. 14 | 237.2 | К | 2 | фундамент | Итого | 1378843.6 | 5813 | 5813
[7 empty] | ремонт | 1349905.2 | 5691 | 5691
[7 empty] | строительный контроль | 28938.4 | 122 | 122
2 | 4743 | с. Александровское, ул. Таежная, д. 19а | 498 | Д | 2 | крыша | Итого | 3754422 | 7539 | 7539
[7 empty] | ремонт | 3675738 | 7381 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 78684 | 158 | 158
Итого по Асиновскому району |  |  | 3126.95 |  |  |  |  | 22095028.7
1 | 4395 | г. Асино, ул. АВПУ, д. 27 | 846 | Пр | 2 | крыша | Итого | 5977836 | 7066 | 7066
25 | [6 empty] | ремонт | 5852628 | 6918 | 6918
26 | [6 empty] | строительный контроль | 125208 | 148 | 148
2 | 4444 | г. Асино, ул. Рабочая, д. 103 | 725.1 | К | 2 | крыша | Итого | 5123556.6 | 7066 | 7066
29 | [6 empty] | ремонт | 5016241.8 | 6918 | 6918
30 | [6 empty] | строительный контроль | 107314.8 | 148 | 148
3 | 4516 | г. Асино, ул. им. Крупской, д. 17 | 704.7 | К | 2 | крыша | Итого | 4979410.2 | 7066 | 7066
29 | [6 empty] | ремонт | 4875114.6 | 6918 | 6918
30 | [6 empty] | строительный контроль | 104295.6 | 148 | 148
4 | 4536 | г. Асино, ул. Транспортная, д. 2 | 851.15 | К | 2 | крыша | Итого | 6014225.9 | 7066 | 7066
25 | [6 empty] | ремонт | 5888255.7 | 6918 | 6918
26 | [6 empty] | строительный контроль | 125970.2 | 148 | 148
Итого по Бакчарскому району |  |  | 724.3 |  |  |  |  | 4481987.4
1 | 4804 | с. Бакчар, пер. Трактовый, д. 19 | 724.3 | К | 2 | крыша | Итого | 4481987.4 | 6188.03 | 7539
[7 empty] | ремонт | 4367548 | 6030.03 | 7381
53 |  |  | 228.3 |  |  |  | строительный контроль | 114439.4 | 158 | 158
Итого по Верхнекетскому району |  |  | 329.6 |  |  |  |  | 2484854.4
1 | 6692 | рп. Белый Яр, ул. Космонавтов, д. 10 | 329.6 | Д | 2 | крыша | Итого | 2484854.4 | 7539 | 7539
55 | [6 empty] | ремонт | 2432777.6 | 7381 | 7381
56 | [6 empty] | строительный контроль | 52076.8 | 158 | 158
Итого по городской округ ЗАТО Северск |  |  | 59418.56 |  |  |  |  | 138825082.31
1 | 5861 | г. Северск, ул. Ершова, д. 4 | 2357.8 | К | 4 | крыша | Итого | 7639979.34 | 3240.3 | 4728
[7 empty] | ремонт | 7639979.34 | 3240.3 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
2 | 5865 | г. Северск, ул. Калинина, д. 6 | 2034.2 | К | 4 | крыша | Итого | 6591418.26 | 3240.3 | 4728
[7 empty] | ремонт | 6591418.26 | 3240.3 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
3 | 5866 | г. Северск, ул. Калинина, д. 8 | 2046.3 | К | 4 | крыша | Итого | 9472322.7 | 4629 | 4728
[7 empty] | ремонт | 9472322.7 | 4629 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
4 | 5873 | г. Северск, ул. Калинина, д. 23 | 2929.4 | К | 4 | крыша | Итого | 9492134.82 | 3240.3 | 4728
[7 empty] | ремонт | 9492134.82 | 3240.3 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
5 | 5923 | г. Северск, ул. Калинина, д. 96 | 10217.4 | Пр | 10 |  | Итого | 5200209 | 508.96 | 519.69
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 1) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.41 | 2.41
[7 empty] | замена | 1708823 | 167.24 | 167.25
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 3.57
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 2) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.41 | 2.41
[7 empty] | замена | 1708823 | 167.25 | 167.25
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 3.57
[6 empty] | лифтовое оборудование (подъезд № 3) | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 24580 | 2.41 | 2.41
[7 empty] | замена | 1708823 | 167.24 | 167.25
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 3.57
6 | 5941 | г. Северск, ул. Кирова, д. 3 | 527.3 | Д | 2 | крыша | Итого | 3647861.4 | 6918 | 7066
65 | [6 empty] | ремонт | 3647861.4 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 148
7 | 6143 | г. Северск, ул. Ленина, д. 14 | 1897.7 | К | 3 | крыша | Итого | 540844.5 | 285 | 285
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 311222.8 | 164 | 164
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 229621.7 | 121 | 121
8 | 6248 | г. Северск, ул. Мира, д. 13 | 526.4 | Пр | 2 | крыша | Итого | 3641635.2 | 6918 | 7066
[7 empty] | ремонт | 3641635.2 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 148
9 | 6250 | г. Северск, ул. Мира, д. 15 | 520.9 | Пр | 2 | крыша | Итого | 3603586.2 | 6918 | 7066
[7 empty] | ремонт | 3603586.2 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 148
10 | 6271 | г. Северск, ул. Парковая, д. 18 | 1461 | Пр | 3 | крыша | Итого | 6762969 | 4629 | 4728
[7 empty] | ремонт | 6762969 | 4629 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
11 | 6273 | г. Северск, ул. Парковая, д. 22 | 1500.8 | Пр | 3 | крыша | Итого | 267142.4 | 178 | 178
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 267142.4 | 178 | 178
12 | 6282 | г. Северск, ул. Первомайская, д. 15 | 532.9 | Пр | 2 | крыша | Итого | 3686602.2 | 6918 | 7066
[7 empty] | ремонт | 3686602.2 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 148
13 | 6341 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 1 | 884.5 | Пр | 2 | крыша | Итого | 6118971 | 6918 | 7066
[7 empty] | ремонт | 6118971 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 148
14 | 6345 | г. Северск, ул. Пушкина, д. 5 | 889.8 | Пр | 2 | крыша | Итого | 6155636.4 | 6918 | 7066
[7 empty] | ремонт | 6155636.4 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 148
15 | 6389 | г. Северск, ул. Советская, д. 13 | 2320 | К | 4 | крыша | Итого | 7517496 | 3240.3 | 4728
[7 empty] | ремонт | 7517496 | 3240.3 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
16 | 6392 | г. Северск, ул. Советская, д. 18 | 2953.7 | К | 4 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 5563884.69 | 1883.7 | 2749
[7 empty] | ремонт | 5563884.69 | 1883.7 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 58
17 | 6394 | г. Северск, ул. Советская, д. 22 | 2015.8 | К | 4 | крыша | Итого | 6531796.74 | 3240.3 | 4728
[7 empty] | ремонт | 6531796.74 | 3240.3 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
18 | 6407 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 7а | 2722 | П | 5 | крыша | Итого | 446408 | 164 | 164
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 446408 | 164 | 164
19 | 6413 | г. Северск, ул. Солнечная, д. 13 | 8338.86 | П | 5 | крыша | Итого | 1367573.04 | 164 | 164
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1367573.04 | 164 | 164
20 | 6447 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 2 | 4297.8 | К | 4 | крыша | Итого | 19894516.2 | 4629 | 4728
[7 empty] | ремонт | 19894516.2 | 4629 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
21 | 6453 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 18 | 2955.7 | К | 4 | крыша | Итого | 13681935.3 | 4629 | 4728
[7 empty] | ремонт | 13681935.3 | 4629 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 99
22 | 6461 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 58 | 483.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 3344161.2 | 6918 | 7066
[7 empty] | ремонт | 3344161.2 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 148
23 | 6476 | г. Северск, ул. Транспортная, д. 100 | 525 | Д | 2 | крыша | Итого | 3631950 | 6918 | 7066
65 | [6 empty] | ремонт | 3631950 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 148
24 | 6490 | г. Северск, ул. Царевского, д. 8 | 3518.3 | П | 5 | крыша | Итого | 577001.2 | 164 | 164
65 | [6 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 577001.2 | 164 | 164
25 | 6550 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 1 | 485.6 | Д | 2 | фундамент | Итого | 1740730.32 | 3584.7 | 5231
[7 empty] | ремонт | 1740730.32 | 3584.7 | 5121
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 110
26 | 6551 | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, д. 3 | 476 | Д | 2 | фундамент | Итого | 1706317.2 | 3584.7 | 5231
[7 empty] | ремонт | 1706317.2 | 3584.7 | 5121
[7 empty] | строительный контроль | 0 | 0 | 110
Итого по городскому округу Стрежевой |  |  | 36727.66 |  |  |  |  | 51951736.34
1 | 5086 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 182а | 3129.5 | К | 5 |  | Итого | 500720 | 160 | 160
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 291043.5 | 93 | 93
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 71978.5 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 71978.5 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 65719.5 | 21 | 21
2 | 5087 | г. Стрежевой, мкр. 1-й, д. 185 | 2620.2 | П | 5 |  | Итого | 487357.2 | 186 | 186
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 311803.8 | 119 | 119
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 60264.6 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 60264.6 | 23 | 23
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 55024.2 | 21 | 21
3 | 5098 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 208 | 374.5 | П | 2 |  | Итого | 2998621.5 | 8007 | 8007
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1027253.5 | 2743 | 2743
[7 empty] | строительный контроль | 22095.5 | 59 | 59
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 198485 | 530 | 530
[7 empty] | строительный контроль | 4119.5 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 194740 | 520 | 520
[7 empty] | строительный контроль | 4119.5 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 182381.5 | 487 | 487
[7 empty] | строительный контроль | 3745 | 10 | 10
[6 empty] | коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды, необходимый для предоставления горячего водоснабжения, коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды, необходимый для предоставления холодного водоснабжения | установка | 1333594.5 | 3561 | 3561
[7 empty] | строительный контроль | 28087.5 | 75 | 75
4 | 5099 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 209 | 368.8 | П | 2 |  | Итого | 2952981.6 | 8007 | 8007
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 1011618.4 | 2743 | 2743
[7 empty] | строительный контроль | 21759.2 | 59 | 59
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 195464 | 530 | 530
[7 empty] | строительный контроль | 4056.8 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 191776 | 520 | 520
[7 empty] | строительный контроль | 4056.8 | 11 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 179605.6 | 487 | 487
[7 empty] | строительный контроль | 3688 | 10 | 10
[6 empty] | коллективный (общедомовой) прибор учета потребления тепловой энергии, необходимый для предоставления теплоснабжения, коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды, необходимый для предоставления горячего водоснабжения, коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды, необходимый для предоставления холодного водоснабжения | установка | 1313296.8 | 3561 | 3561
[7 empty] | строительный контроль | 27660 | 75 | 75
5 | 5100 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 210 | 2705.3 | П | 5 | крыша | Итого | 5859950.33 | 2166.1 | 3067
275 | [6 empty] | ремонт | 5686811.13 | 2102.1 | 3003
276 | [6 empty] | строительный контроль | 173139.2 | 64 | 64
6 | 5102 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 212 | 3535.3 | П | 5 |  | Итого | 9322232.57 | 2636.9 | 3767
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5325575.92 | 1506.4 | 2152
[7 empty] | строительный контроль | 113836.66 | 32.2 | 46
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1311596.3 | 371 | 530
[7 empty] | строительный контроль | 27221.81 | 7.7 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1286849.2 | 364 | 520
[7 empty] | строительный контроль | 27221.81 | 7.7 | 11
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 1205183.77 | 340.9 | 487
[7 empty] | строительный контроль | 24747.1 | 7 | 10
7 | 5107 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 217 | 743 | К | 2 | крыша | Итого | 5601477 | 7539 | 7539
275 | [6 empty] | ремонт | 5484083 | 7381 | 7381
276 | [6 empty] | строительный контроль | 117394 | 158 | 158
8 | 5109 | г. Стрежевой, мкр. 2-й, д. 220 | 901.46 | К | 2 | крыша | Итого | 4800004.06 | 5324.7 | 7539
275 | [6 empty] | ремонт | 4657573.38 | 5166.7 | 7381
276 | [6 empty] | строительный контроль | 142430.68 | 158 | 158
9 | 5134 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 306 | 7548.1 | К | 9 | крыша | Итого | 1260532.7 | 167 | 167
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 1260532.7 | 167 | 167
10 | 5140 | г. Стрежевой, мкр. 3-й, д. 312 | 8292.2 | К | 9 | крыша | Итого | 9763236.28 | 1177.4 | 1667
275 | [6 empty] | ремонт | 9473009.28 | 1142.4 | 1632
276 | [6 empty] | строительный контроль | 290227 | 35 | 35
11 | 5164 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 411 | 2523.3 | К | 5 | крыша | Итого | 7738961.1 | 3067 | 3067
275 | [6 empty] | ремонт | 7577469.9 | 3003 | 3003
276 | [6 empty] | строительный контроль | 161491.2 | 64 | 64
12 | 5172 | г. Стрежевой, мкр. 4-й, д. 419 | 3986 | П | 5 | крыша | Итого | 665662 | 167 | 167
[7 empty] | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 665662 | 167 | 167
Итого по Городу Томску |  |  | 177654.65 |  |  |  |  | 487397052.97
1 | 122 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 53/1 | 821.3 | Пр | 3 | фасад | Итого | 4102393.5 | 4995 | 4995
[7 empty] | ремонт | 4016157 | 4890 | 4890
[7 empty] | строительный контроль | 86236.5 | 105 | 105
2 | 347 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 55 | 3127.4 | К | 5 | крыша | Итого | 8853669.4 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 8669152.8 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 184516.6 | 59 | 59
3 | 367 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 56 | 3136 | К | 5 |  | Итого | 12148864 | 3874 | 3874
[6 empty] | фасад | ремонт | 3201856 | 1021 | 1021
[7 empty] | строительный контроль | 68992 | 22 | 22
[6 empty] | крыша | ремонт | 8692992 | 2772 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 185024 | 59 | 59
4 | 518 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 24 | 2925.19 | К | 5 | крыша | Итого | 8281212.89 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 8108626.68 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 172586.21 | 59 | 59
5 | 401 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 26 | 1277.1 | К | 4 |  | Итого | 1089366.3 | 853 | 853
[6 empty] | фундамент | ремонт | 1066378.5 | 835 | 835
[7 empty] | строительный контроль | 22987.8 | 18 | 18
6 | 203 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34в | 408.23 | К | 2 |  | Итого | 3310337.07 | 8109 | 8109
[6 empty] | фасад | ремонт | 416802.83 | 1021 | 1021
[7 empty] | строительный контроль | 8981.06 | 22 | 22
[6 empty] | крыша | ремонт | 2824135.14 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 60418.04 | 148 | 148
7 | 204 | г. Томск, ул. Дзержинского, д. 34г | 405.9 | К | 2 |  | Итого | 3291443.1 | 8109 | 8109
[6 empty] | крыша | ремонт | 2808016.2 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 60073.2 | 148 | 148
[6 empty] | фасад | ремонт | 414423.9 | 1021 | 1021
[7 empty] | строительный контроль | 8929.8 | 22 | 22
8 | 521 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 39 | 2828.7 | К | 5 | крыша | Итого | 8008049.7 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 7841156.4 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 166893.3 | 59 | 59
9 | 479 | г. Томск, ул. Енисейская, д. 15 | 1986.2 | К | 5 | крыша | Итого | 5622932.2 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 5505746.4 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 117185.8 | 59 | 59
10 | 512 | г. Томск, ул. Енисейская, д. 23 | 1615.9 | К | 5 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 316231.63 | 195.7 | 277
[7 empty] | ремонт | 306536.23 | 189.7 | 271
[7 empty] | строительный контроль | 9695.4 | 6 | 6
11 | 565 | г. Томск, ул. Карташова, д. 54 | 2692.2 | К | 5 | крыша | Итого | 7621618.2 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 7462778.4 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 158839.8 | 59 | 59
12 | 519 | г. Томск, ул. Киевская, д. 66 | 2547.2 | К | 5 | крыша | Итого | 7211123.2 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 7060838.4 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 150284.8 | 59 | 59
13 | 283 | г. Томск, ул. Советская, д. 110 | 2005.9 | К | 3 |  | Итого | 17090268 | 8520 | 8520
[6 empty] | фасад | ремонт | 2048023.9 | 1021 | 1021
[7 empty] | строительный контроль | 44129.8 | 22 | 22
[6 empty] | крыша | ремонт | 9285311.1 | 4629 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 198584.1 | 99 | 99
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 5397876.9 | 2691 | 2691
[7 empty] | строительный контроль | 116342.2 | 58 | 58
14 | 599 | г. Томск, ул. Студенческая, д. 5а | 3148.6 | К | 5 |  | Итого | 374053.68 | 118.8 | 168
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ремонт | 361459.28 | 114.8 | 164
[7 empty] | строительный контроль | 12594.4 | 4 | 4
15 | 514 | г. Томск, ул. Тимакова, д. 3 | 3096.4 | К | 5 |  | Итого | 9286103.6 | 2999 | 2999
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ремонт | 507809.6 | 164 | 164
[7 empty] | строительный контроль | 12385.6 | 4 | 4
[6 empty] | крыша | ремонт | 8583220.8 | 2772 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 182687.6 | 59 | 59
16 | 159 | г. Томск, ул. Усова, д. 10а | 1087.8 | Пр | 3 |  | Итого | 1740480 | 1600 | 1600
[6 empty] | фундамент | ремонт | 1255321.2 | 1154 | 1154
[7 empty] | строительный контроль | 27195 | 25 | 25
[6 empty] | подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу МКД | ремонт | 448173.6 | 412 | 412
[7 empty] | строительный контроль | 9790.2 | 9 | 9
17 | 476 | г. Томск, ул. Усова, д. 23а | 3176.66 | К | 5 |  | Итого | 9704696.3 | 3055 | 3055
[6 empty] | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | ремонт | 6731342.54 | 2119 | 2119
[7 empty] | строительный контроль | 142949.7 | 45 | 45
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 1470793.58 | 463 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 31766.6 | 10 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | ремонт | 1299253.94 | 409 | 409
[7 empty] | строительный контроль | 28589.94 | 9 | 9
18 | 119 | г. Томск, ул. Усова, д. 58 | 811.7 | Пр | 3 | крыша | Итого | 3837717.6 | 4728 | 4728
[7 empty] | ремонт | 3757359.3 | 4629 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 80358.3 | 99 | 99
19 | 179 | г. Томск, ул. Усова, д. 60 | 840.9 | Пр | 3 | крыша | Итого | 3975775.2 | 4728 | 4728
75 | [6 empty] | ремонт | 3892526.1 | 4629 | 4629
76 | [6 empty] | строительный контроль | 83249.1 | 99 | 99
20 | 244 | г. Томск, ул. Учебная, д. 20 | 3721.87 | Пр | 5 | крыша | Итого | 10536613.97 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 10317023.64 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 219590.33 | 59 | 59
21 | 1349 | г. Томск, пер. Шпальный, д. 5 | 639.14 | К | 2 | крыша | Итого | 6346021.06 | 9929 | 9929
[7 empty] | ремонт | 4421570.52 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 94592.72 | 148 | 148
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 1791509.42 | 2803 | 2803
[7 empty] | строительный контроль | 38348.4 | 60 | 60
22 | 1286 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 212а | 3177.26 | К | 5 | крыша | Итого | 8994823.06 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 8807364.72 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 187458.34 | 59 | 59
23 | 1490 | г. Томск, проезд Кольцевой, д. 12 | 3162.22 | К | 5 | крыша | Итого | 8952244.82 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 8765673.84 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 186570.98 | 59 | 59
24 | 1492 | г. Томск, проезд Кольцевой, д. 14 | 3144.5 | К | 5 | крыша | Итого | 8902079.5 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 8716554 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 185525.5 | 59 | 59
25 | 1263 | г. Томск, ул. Войкова, д. 84а | 2040.56 | К | 3 | внутридомовая инженерная система электроснабжения | Итого | 1216173.76 | 596 | 596
75 | [6 empty] | ремонт | 1191687.04 | 584 | 584
76 | [6 empty] | строительный контроль | 24486.72 | 12 | 12
26 | 1264 | г. Томск, ул. Войкова, д. 84б | 2815.1 | К | 5 | крыша | Итого | 7969548.1 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 7803457.2 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 166090.9 | 59 | 59
27 | 1267 | г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 30а | 3044.9 | К | 5 |  | Итого | 12301396 | 4040 | 4040
[6 empty] | фундамент | ремонт | 2542491.5 | 835 | 835
[7 empty] | строительный контроль | 54808.2 | 18 | 18
[6 empty] | подвальные помещения, относящиеся к общему имуществу МКД | ремонт | 1062670.1 | 349 | 349
[7 empty] | строительный контроль | 21314.3 | 7 | 7
[6 empty] | крыша | ремонт | 8440462.8 | 2772 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 179649.1 | 59 | 59
28 | 1353 | г. Томск, ул. Говорова, д. 34 | 6993.5 | К | 5 |  | Итого | 830827.8 | 118.8 | 168
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ремонт | 802853.8 | 114.8 | 164
[7 empty] | строительный контроль | 27974 | 4 | 4
29 | 1301 | г. Томск, ул. Мельничная, д. 79 | 3842.9 | К | 9 | крыша | Итого | 5856579.6 | 1524 | 1524
75 | [6 empty] | ремонт | 5733606.8 | 1492 | 1492
76 | [6 empty] | строительный контроль | 122972.8 | 32 | 32
30 | 1028 | г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 42 | 863.9 | К | 3 |  | Итого | 804290.9 | 931 | 931
[6 empty] | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | ремонт | 399985.7 | 463 | 463
[7 empty] | строительный контроль | 8639 | 10 | 10
[6 empty] | внутридомовая инженерная система водоотведения | ремонт | 387027.2 | 448 | 448
[7 empty] | строительный контроль | 8639 | 10 | 10
31 | 1079 | г. Томск, ул. Стрелочная, д. 1б | 278.6 | К | 2 | крыша | Итого | 1968587.6 | 7066 | 7066
75 | [6 empty] | ремонт | 1927354.8 | 6918 | 6918
76 | [6 empty] | строительный контроль | 41232.8 | 148 | 148
32 | 4081 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 118/1 | 7296.4 | К | 10 | внутридомовая инженерная система газоснабжения | Итого | 1225795.2 | 168 | 168
[7 empty] | ремонт | 1196609.6 | 164 | 164
[7 empty] | строительный контроль | 29185.6 | 4 | 4
33 | 3306 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 124 | 2855.9 | П | 5 | крыша | Итого | 8085052.9 | 2831 | 2831
[7 empty] | ремонт | 7916554.8 | 2772 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 168498.1 | 59 | 59
34 | 3307 | г. Томск, Иркутский тракт, д. 126 | 2885.4 | П | 5 | крыша | Итого | 8168567.4 | 2831 | 2831
[7 empty] | ремонт | 7998328.8 | 2772 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 170238.6 | 59 | 59
35 | 4292 | г. Томск, пер. Карский, д. 31 | 3198.2 | К | 5 | крыша | Итого | 9054104.2 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 8865410.4 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 188693.8 | 59 | 59
36 | 4347 | г. Томск, пер. Новый, д. 1 | 4495.9 | К | 5 | крыша | Итого | 12727892.9 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 12462634.8 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 265258.1 | 59 | 59
37 | 3200 | г. Томск, пер. Сергея Лазо, д. 6 | 1603.2 | К | 5 | крыша | Итого | 4538659.2 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 4444070.4 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 94588.8 | 59 | 59
38 | 3091 | г. Томск, ул. Бела Куна, д. 14 | 2709.9 | П | 5 | крыша | Итого | 7671726.9 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 7511842.8 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 159884.1 | 59 | 59
39 | 4050 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/1 | 3115 | П | 5 | крыша | Итого | 8818565 | 2831 | 2831
[7 empty] | ремонт | 8634780 | 2772 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 183785 | 59 | 59
40 | 4051 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/2 | 3115 | П | 5 | крыша | Итого | 8818565 | 2831 | 2831
[7 empty] | ремонт | 8634780 | 2772 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 183785 | 59 | 59
41 | 4052 | г. Томск, ул. Беринга, д. 1/3 | 3327.5 | П | 5 | крыша | Итого | 9420152.5 | 2831 | 2831
[7 empty] | ремонт | 9223830 | 2772 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 196322.5 | 59 | 59
42 | 4335 | г. Томск, ул. Железнодорожная, д. 5 | 2109.2 | К | 5 | фасад | Итого | 2199895.6 | 1043 | 1043
[7 empty] | ремонт | 2153493.2 | 1021 | 1021
[7 empty] | строительный контроль | 46402.4 | 22 | 22
43 | 3299 | г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 115 | 3495.95 | П | 5 | крыша | Итого | 9897034.45 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 9690773.4 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 206261.05 | 59 | 59
44 | 3316 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 4а | 2886.1 | П | 5 | крыша | Итого | 8170549.1 | 2831 | 2831
[7 empty] | ремонт | 8000269.2 | 2772 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 170279.9 | 59 | 59
45 | 3318 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 6а | 3544.3 | П | 5 | крыша | Итого | 10033913.3 | 2831 | 2831
[7 empty] | ремонт | 9824799.6 | 2772 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 209113.7 | 59 | 59
46 | 3319 | г. Томск, ул. Лазарева, д. 8 | 3538.3 | П | 5 | крыша | Итого | 10016927.3 | 2831 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 9808167.6 | 2772 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 208759.7 | 59 | 59
47 | 3183 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 63 | 5802.9 | П | 5 | крыша | Итого | 16428009.9 | 2831 | 2831
79 | [6 empty] | ремонт | 16085638.8 | 2772 | 2772
80 | [6 empty] | строительный контроль | 342371.1 | 59 | 59
48 | 3186 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 69 | 2902.9 | П | 5 | крыша | Итого | 8218109.9 | 2831 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 8046838.8 | 2772 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 171271.1 | 59 | 59
49 | 3190 | г. Томск, ул. Мичурина, д. 81 | 2911 | П | 5 | крыша | Итого | 8241041 | 2831 | 2831
79 | [6 empty] | ремонт | 8069292 | 2772 | 2772
80 | [6 empty] | строительный контроль | 171749 | 59 | 59
50 | 3376 | г. Томск, ул. Партизанская, д. 4 | 2525.6 | К | 4 | крыша | Итого | 11941036.8 | 4728 | 4728
81 | [6 empty] | ремонт | 11691002.4 | 4629 | 4629
82 | [6 empty] | строительный контроль | 250034.4 | 99 | 99
51 | 3406 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52в | 1229.96 | Пр | 3 |  | Итого | 12016709.2 | 9770 | 9770
[6 empty] | крыша | ремонт | 5693484.84 | 4629 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 121766.04 | 99 | 99
[6 empty] | фасад | ремонт | 2623504.68 | 2133 | 2133
[7 empty] | строительный контроль | 56578.16 | 46 | 46
[6 empty] | несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | ремонт | 3447577.88 | 2803 | 2803
[7 empty] | строительный контроль | 73797.6 | 60 | 60
52 | 3408 | г. Томск, ул. Пушкина, д. 52д | 3143.51 | К | 5 | крыша | Итого | 8899276.81 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 8713809.72 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 185467.09 | 59 | 59
53 | 3416 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 58 | 887 | К | 3 | фасад | Итого | 925141 | 1043 | 1043
[7 empty] | ремонт | 905627 | 1021 | 1021
[7 empty] | строительный контроль | 19514 | 22 | 22
54 | 3417 | г. Томск, ул. Северный городок, д. 59 | 921.5 | К | 3 |  | Итого | 5781491 | 6274 | 6274
[6 empty] | фасад | ремонт | 940851.5 | 1021 | 1021
[7 empty] | строительный контроль | 20273 | 22 | 22
[6 empty] | фундамент | ремонт | 4719001.5 | 5121 | 5121
[7 empty] | строительный контроль | 101365 | 110 | 110
55 | 2427 | г. Томск, пр-кт Кирова, д. 62 | 3713.1 | К | 5 | крыша | Итого | 10511786.1 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 10292713.2 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 219072.9 | 59 | 59
56 | 8169 | г. Томск, пр-кт Ленина, д. 46 | 3616.91 | К | 4 | крыша | Итого | 17100750.48 | 4728 | 4728
75 | [6 empty] | ремонт | 16742676.39 | 4629 | 4629
76 | [6 empty] | строительный контроль | 358074.09 | 99 | 99
57 | 2536 | г. Томск, ул. Алексея Беленца, д. 2а | 775.9 | Пр | 3 | фасад | Итого | 3875620.5 | 4995 | 4995
[7 empty] | ремонт | 3794151 | 4890 | 4890
[7 empty] | строительный контроль | 81469.5 | 105 | 105
58 | 2409 | г. Томск, ул. Алексея Беленца, д. 17 | 2414.56 | К | 5 | крыша | Итого | 6835619.36 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 6693160.32 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 142459.04 | 59 | 59
59 | 2235 | г. Томск, ул. Белинского, д. 28/1 | 3471.8 | К | 10 | крыша | Итого | 5291023.2 | 1524 | 1524
[7 empty] | ремонт | 5179925.6 | 1492 | 1492
[7 empty] | строительный контроль | 111097.6 | 32 | 32
60 | 2411 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 5/1 | 812.8 | К | 3 | крыша | Итого | 3842918.4 | 4728 | 4728
75 | [6 empty] | ремонт | 3762451.2 | 4629 | 4629
76 | [6 empty] | строительный контроль | 80467.2 | 99 | 99
61 | 2570 | г. Томск, ул. Гагарина, д. 52 | 628.4 | К | 3 | фасад | Итого | 655421.2 | 1043 | 1043
[7 empty] | ремонт | 641596.4 | 1021 | 1021
[7 empty] | строительный контроль | 13824.8 | 22 | 22
62 | 2412 | г. Томск, ул. Герцена, д. 74 | 1324.2 | К | 5 | крыша | Итого | 3748810.2 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 3670682.4 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 78127.8 | 59 | 59
63 | 2416 | г. Томск, ул. Елизаровых, д. 42 | 2375.6 | К | 5 | крыша | Итого | 6725323.6 | 2831 | 2831
75 | [6 empty] | ремонт | 6585163.2 | 2772 | 2772
76 | [6 empty] | строительный контроль | 140160.4 | 59 | 59
64 | 2432 | г. Томск, ул. Крылова, д. 10а | 1229.1 | К | 4 | фасад | Итого | 1281951.3 | 1043 | 1043
[7 empty] | ремонт | 1254911.1 | 1021 | 1021
[7 empty] | строительный контроль | 27040.2 | 22 | 22
65 | 2434 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 15 | 3278.05 | П | 5 | крыша | Итого | 11305994.45 | 3449 | 3449
75 | [6 empty] | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу | 11069974.85 | 3377 | 3377
76 | [6 empty] | строительный контроль | 236019.6 | 72 | 72
66 | 2967 | г. Томск, ул. Кулагина, д. 31 | 3510.7 | П | 5 |  | Итого | 417071.16 | 118.8 | 168
[6 empty] | внутридомовая инженерная система газоснабжения | ремонт | 403028.36 | 114.8 | 164
[7 empty] | строительный контроль | 14042.8 | 4 | 4
67 | 2291 | г. Томск, ул. Некрасова, д. 61 | 1274.1 | К | 4 | крыша | Итого | 6023944.8 | 4728 | 4728
[7 empty] | ремонт | 5897808.9 | 4629 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 126135.9 | 99 | 99
68 | 2451 | г. Томск, ул. Новгородская, д. 44 | 3730.46 | П | 5 | крыша | Итого | 10560932.26 | 2831 | 2831
77 | [6 empty] | ремонт | 10340835.12 | 2772 | 2772
78 | [6 empty] | строительный контроль | 220097.14 | 59 | 59
69 | 2452 | г. Томск, ул. Новгородская, д. 48 | 1545.52 | К | 3 | крыша | Итого | 7307218.56 | 4728 | 4728
79 | [6 empty] | ремонт | 7154212.08 | 4629 | 4629
80 | [6 empty] | строительный контроль | 153006.48 | 99 | 99
70 | 2315 | г. Томск, ул. Сибирская, д. 101 | 669.5 | Пр | 2 | крыша | Итого | 4730687 | 7066 | 7066
81 | [6 empty] | ремонт | 4631601 | 6918 | 6918
82 | [6 empty] | строительный контроль | 99086 | 148 | 148
71 | 2911 | г. Томск, ул. Татарская, д. 43 | 170.5 | Пр | 2 | крыша | Итого | 850897.3 | 4990.6 | 7066
75 | [6 empty] | ремонт | 825663.3 | 4842.6 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 25234 | 148 | 148
72 | 2482 | г. Томск, ул. Шевченко, д. 48 | 949.1 | Пр | 3 | крыша | Итого | 4487344.8 | 4728 | 4728
83 | [6 empty] | ремонт | 4393383.9 | 4629 | 4629
84 | [6 empty] | строительный контроль | 93960.9 | 99 | 99
Итого по Зырянскому району |  |  | 650.34 |  |  |  |  | 3708774.72
1 | 4837 | с. Зырянское, ул. Советская, д. 15 | 650.34 | К | 2 | крыша | Итого | 3708774.72 | 5702.82 | 7066
15 | [6 empty] | ремонт | 3631069.83 | 5583.34 | 6918
16 | [6 empty] | строительный контроль | 77704.89 | 119.48 | 148
Итого по Каргасокскому району |  |  | 527.49 |  |  |  |  | 5006935.08
1 | 7309 | с. Каргасок, ул. Красноармейская, д.35 | 527.49 | Д | 2 | фасад | Итого | 5006935.08 | 9492 | 9492
[7 empty] | ремонт | 2768267.52 | 5248 | 5248
[7 empty] | строительный контроль | 59078.88 | 112 | 112
[7 empty] | утепление | 2133697.05 | 4045 | 4045
[7 empty] | строительный контроль | 45891.63 | 87 | 87
Итого по Кожевниковскому району |  |  | 401.2 |  |  |  |  | 2834879.2
1 | 6736 | с. Кожевниково, ул. Гагарина, д. 8 | 401.2 | Д | 2 | крыша | Итого | 2834879.2 | 7066 | 7066
1036 | [6 empty] | ремонт | 2775501.6 | 6918 | 6918
1037 | [6 empty] | строительный контроль | 59377.6 | 148 | 148
Итого по Колпашевскому району |  |  | 7537.6 |  |  |  |  | 28631492.38
1 | 5598 | г. Колпашево, пер. Кооперативный тупик, д. 7 | 430.4 | Д | 2 | крыша | Итого | 2291750.88 | 5324.7 | 7539
[7 empty] | ремонт | 2223747.68 | 5166.7 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 68003.2 | 158 | 158
2 | 5398 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 2 | 474.6 | Д | 2 | крыша | Итого | 3578009.4 | 7539 | 7539
[7 empty] | ремонт | 3503022.6 | 7381 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 74986.8 | 158 | 158
3 | 5399 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 4 | 413 | Д | 2 | крыша | Итого | 2199101.1 | 5324.7 | 7539
[7 empty] | ремонт | 2133847.1 | 5166.7 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 65254 | 158 | 158
4 | 5412 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 8 | 442 | Д | 2 | крыша | Итого | 3332238 | 7539 | 7539
[7 empty] | ремонт | 3262402 | 7381 | 7381
[7 empty] | строительный контроль | 69836 | 158 | 158
5 | 5423 | г. Колпашево, ул. Кирова, д. 48/1 | 2954.3 | К | 5 | крыша | Итого | 9060838.1 | 3067 | 3067
[7 empty] | ремонт | 8871762.9 | 3003 | 3003
[7 empty] | строительный контроль | 189075.2 | 64 | 64
6 | 5488 | г. Колпашево, ул. Победы, д. 117/1 | 1543.3 | К | 3 | фундамент | Итого | 1316434.9 | 853 | 853
[7 empty] | ремонт | 1288655.5 | 835 | 835
[7 empty] | строительный контроль | 27779.4 | 18 | 18
7 | 5778 | с. Тогур, мкр Новостройка, д. 4 | 1280 | К | 3 | крыша | Итого | 6853120 | 5354 | 5354
[7 empty] | ремонт | 6709760 | 5242 | 5242
[7 empty] | строительный контроль | 143360 | 112 | 112
Итого по Молчановскому району |  |  | 400 |  |  |  |  | 3015600
1 | 6812 | с. Нарга, ул. Олега Кошевого, д. 2 | 400 | Д | 2 | крыша | Итого | 3015600 | 7539 | 7539
1134 | [6 empty] | ремонт | 2952400 | 7381 | 7381
1135 | [6 empty] | строительный контроль | 63200 | 158 | 158
Итого по Парабельскому району |  |  | 436.6 |  |  |  |  | 2978485.2
1 | 4971 | с. Парабель, ул. Техническая, д. 3 | 436.6 | К | 2 | фасад | Итого | 2978485.2 | 6822 | 6822
[7 empty] | ремонт | 1150004.4 | 2634 | 2634
[7 empty] | строительный контроль | 24449.6 | 56 | 56
1142 | [6 empty] | ремонт | 1766047 | 4045 | 4045
1143 | [6 empty] | строительный контроль | 37984.2 | 87 | 87
Итого по Первомайскому району |  |  | 1541.55 |  |  |  |  | 7288448.4
1 | 7383 | с. Первомайское, ул. Советская, д.11 | 1541.55 | К | 3 | крыша | Итого | 7288448.4 | 4728 | 4728
[7 empty] | ремонт | 7135834.95 | 4629 | 4629
[7 empty] | строительный контроль | 152613.45 | 99 | 99
Итого по Томскому району |  |  | 7027.88 |  |  |  |  | 28779265.3
1 | 6870 | д. Кисловка, ул. Мира, д. 1 | 2436 | П | 5 | крыша | Итого | 6896316 | 2831 | 2831
[7 empty] | ремонт | 6752592 | 2772 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 143724 | 59 | 59
2 | 6890 | п. Зональная Станция, ул. 40 Лет Победы, д. 5 | 2688.38 | К | 5 | фасад | Итого | 13535993.3 | 5035 | 5035
[7 empty] | ремонт | 2744835.98 | 1021 | 1021
[7 empty] | строительный контроль | 59144.36 | 22 | 22
[7 empty] | утепление | 10506189.04 | 3908 | 3908
[7 empty] | строительный контроль | 225823.92 | 84 | 84
3 | 6834 | с. Богашево, ул. Народная, д. 5 | 341.7 | К | 2 | крыша | Итого | 2414452.2 | 7066 | 7066
[7 empty] | ремонт | 2363880.6 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 50571.6 | 148 | 148
4 | 6835 | с. Богашево, ул. Народная, д. 7 | 356.8 | К | 2 | крыша | Итого | 2521148.8 | 7066 | 7066
[7 empty] | ремонт | 2468342.4 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 52806.4 | 148 | 148
5 | 7095 | с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 25а | 1205 | К | 6 | крыша | Итого | 3411355 | 2831 | 2831
[7 empty] | ремонт | 3340260 | 2772 | 2772
[7 empty] | строительный контроль | 71095 | 59 | 59
Итого по Шегарскому району |  |  | 620.7 |  |  |  |  | 4385866.2
1 | 7203 | с. Мельниково, пер. Почтовый, д. 4 | 620.7 | К | 2 | крыша | Итого | 4385866.2 | 7066 | 7066
[7 empty] | ремонт | 4294002.6 | 6918 | 6918
[7 empty] | строительный контроль | 91863.6 | 148 | 148
<1> |  | выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
<2> |  | выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3> |  | выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5;
<4> |  | выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:
МКД - многоквартирный дом;
Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства