## Мои данные
Форма № 4
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
|  | // | [10 empty] | //
" _____ " ________________ 201__ г. | [10 empty] | " _____ " ________________ 201__ г.
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу : Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей , дом №53. Капитальный ремонт крыши.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу : Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей , дом №53. Капитальный ремонт крыши.;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | ОЗС-2015-53-АС
[7 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 9762242 |  | руб.
[7 empty] | Средства на оплату труда |  |  |  | 2137372 |  | руб.
| Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | [5 empty] | Сметная трудоемкость |  |  |  | 14548.02 |  | чел.час
[11 empty] | 14100.48 | 447.54
Составлен в ценах на 2 квартал 2015г.
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  | Индекс | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
|  |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  |  | (в текущем уровне цен)
|  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов |  | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | обслуживающие маш.
[12 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР07-05-030-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка плит парапета массой: до 0,5 т (Демонтаж); 100 шт. сборных конструкций _______________ (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) _______________ НР 125%=163%*(0.9*0.85) от ФОТ; (33816 руб.) СП 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ; (18396 руб.) | 3,45 345 / 100 | 1306,77 ______ 339,95 | 966,82 ______ 136,73 |  | ФЕР07-05-030-09 7.74. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций ОЗП=16,45 ЭМ=11,89 ЗПМ=16,45 МАТ=5,75 | 58952 | 19293 | 39659 ______ 7760 |  | 37,032 ______ 10,128 | 127,76 ______ 34,94
2 | ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (4 слоя рубероида); 100 м2 покрытия _______________ НР 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ; (49096 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (26479 руб.) | 29,8989 2989,89 / 100 | 153,59 ______ 112,16 | 41.43 |  | ФЕР46-04-008-01 46.70 Разборка покрытий кровель ОЗП=16,45 ЭМ=2,99 ЗПМ=16,45 | 58868 | 55164 | 3704 |  | 14.38 | 429.95
3 | ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж); 100 м2 стяжки _______________ (Приказ №26-п от 25.09.2012г. ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (60683 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (27813 руб.) | 29,8989 2989,89 / 100 | 212,83 ______ 117,59 | 95,24 ______ 10,93 |  | ФЕР12-01-017-01 12.43. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных ОЗП=16,45 ЭМ=8,59 ЗПМ=16,45 МАТ=5,67 | 82296 | 57835 | 24461 ______ 5376 |  | 13,61 ______ 0,97 | 406,92 ______ 29
4 | ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж ); 100 м2 стяжки _______________ (Приказ №26-п от 25.09.2012г. ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; к=135 до толщины 150мм ПЗ=135 (ОЗП=135; ЭМ=135 к расх.; ЗПМ=135; МАТ=0 к расх.; ТЗ=135; ТЗМ=135)) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (286202 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (131176 руб.) | 29,8989 2989,89 / 100 | 762,75 ______ 583,2 | 179,55 ______ 22,95 |  | ФЕР12-01-017-02 12.43. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных ОЗП=16,45 ЭМ=8,59 ЗПМ=16,45 МАТ=5,67 | 332953 | 286839 | 46114 ______ 11288 |  | 67,5 ______ 2,025 | 2018,18 ______ 60,55
5 | ФЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо(Демонтаж); 100 м2 утепляемого покрытия _______________ (Приказ №26-п от 25.09.2012г. ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (74356 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (34080 руб.) | 29,8989 2989,89 / 100 | 277,9 ______ 144,59 | 133,31 ______ 12,9 |  | ФЕР12-01-013-05 12.32. Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ОЗП=16,45 ЭМ=11,44 ЗПМ=16,45 МАТ=17,19 | 116710 | 71112 | 45598 ______ 6342 |  | 16,95 ______ 0,955 | 506,79 ______ 28,55
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 649779 | 490243 | 159536 ______ 30766 |  |  | 3489,6 ______ 153,04
Накладные расходы | [7 empty] | 504152
Сметная прибыль | [7 empty] | 237943
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [7 empty] | 1391874 |  |  |  |  | 3489,6 ______ 153,04
Раздел 2. Устройство крыши кровли
6 | ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 стяжки _______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (140603 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (64443 руб.) | 29,8989 2989,89 / 100 | 1340,53 ______ 270,46 | 238,1 ______ 27,33 | 831.97 | ФЕР12-01-017-01 12.43. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных ОЗП=16,45 ЭМ=8,59 ЗПМ=16,45 МАТ=5,67 | 335214 | 133021 | 61152 ______ 13440 | 141041 | 31,303 ______ 2,425 | 935,93 ______ 72,5
7 | ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до толщины 150мм; 100 м2 стяжки _______________ (12-01-017-02 к=135 до толщины 150мм ПЗ=135 (ОЗП=135; ЭМ=135 к расх.; ЗПМ=135; МАТ=135 к расх.; ТЗ=135; ТЗМ=135); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (660431 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (302698 руб.) | 29,8989 2989,89 / 100 | 8947,94 ______ 1341,36 | 448,88 ______ 57,38 | 7157.7 | ФЕР12-01-017-02 12.43. Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных ОЗП=16,45 ЭМ=8,59 ЗПМ=16,45 МАТ=5,67 | 1988437 | 659730 | 115285 ______ 28219 | 1213422 | 155,25 ______ 5,0625 | 4641,8 ______ 151,36
8 | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной(Огрунтовка праймером); 100 м2 кровли _______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (13286 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6090 руб.) | 29,8989 2989,89 / 100 | 122,5 ______ 28,14 | 4.36 | 90 | ФЕР12-01-016-02 12.42. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ОЗП=16,45 ЭМ=11,41 ЗПМ=16,45 МАТ=4,58 | 27653 | 13840 | 1488 | 12325 | 3.22 | 96.27
9 | ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ; т | -1.345 | 2000 |  | 2000 | ФССЦ-101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ МАТ=4,58 | -12320 |  |  | -12320
10 | Прайс лист | Праймер Технониколь №01 (Расчет базовой цены 1651,20р/20л/1,18/5,58=12,54 р); литр | 1046.46 | 12.54 |  | 12.54 | Прайс ТАБЛ.1.2 МАТ=5,58 | 73221 |  |  | 73221
11 | ФЕРр58-13-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок; 100 м2 кровли _______________ НР 74%=87%*0.85 от ФОТ; (9789 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (6879 руб.) | 22,1839 2218,39 / 100 | 924,81 ______ 36,25 | 5.23 | 883.33 | ФЕРр58-13-1 84.34 Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок ОЗП=16,45 ЭМ=11,42 ЗПМ=16,45 МАТ=5 | 112532 | 13228 | 1325 | 97979 | 4.52 | 100.27
12 | ФССЦ-101-0852 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б; м2 | -2551 | 7.46 |  | 7.46 | ФССЦ-101-0852 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б МАТ=4,999 | -95127 |  |  | -95127
13 | Прайс лист | Пароизоляция Rock Wool( Расчет базовой цены 1600р/70м2/1,18/5,58=3,47р); М2 | 2551 | 3.47 |  | 3.47 | Прайс ТАБЛ.1.2 МАТ=5,58 | 49387 |  |  | 49387
14 | ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой; 100 м2 утепляемого покрытия _______________ (Мат=0 МАТ=0 к расх.; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (177736 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (81462 руб.) | 22,1839 2218,39 / 100 | 663,37 ______ 498,05 | 165,31 ______ 9,29 |  | ФЕР12-01-013-03 12.31. Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике ОЗП=16,45 ЭМ=9,01 ЗПМ=16,45 МАТ=6,8 | 214795 | 181753 | 33042 ______ 3389 |  | 52,371 ______ 0,6875 | 1161,79 ______ 15,25
15 | ФЕР12-01-013-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03; 100 м2 утепляемого покрытия _______________ (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=0 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (276693 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (126818 руб.) | 22,1839 2218,39 / 100 | 1087,61 ______ 771,24 | 316,38 ______ 18,58 |  | ФЕР12-01-013-04 12.31. Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике ОЗП=16,45 ЭМ=9,01 ЗПМ=16,45 МАТ=6,8 | 344679 | 281443 | 63236 ______ 6779 |  | 81,098 ______ 1,375 | 1799,07 ______ 30,5
16 | Прайс лист | Минплита Кнауф (Расчет базовой цены 1086,02р/5,13(средний индекс 4 квартал)= 211,70р; м3 | 571,238 554,6*1,03 | 211.7 |  | 211.7 | Прайс-лист минплита Табл. 1.2 МАТ=5,58 | 674798 |  |  | 674798
17 | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной; 100 м2 кровли _______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (13286 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6090 руб.) | 29,8989 2989,89 / 100 | 122,5 ______ 28,14 | 4.36 | 90 | ФЕР12-01-016-02 12.42. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ОЗП=16,45 ЭМ=11,41 ЗПМ=16,45 МАТ=4,58 | 27653 | 13840 | 1488 | 12325 | 3.22 | 96.27
18 | ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ; т | -1.345 | 2000 |  | 2000 | ФССЦ-101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ МАТ=4,58 | -12320 |  |  | -12320
19 | ФССЦ-101-4728 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН); кг | 2989.89 | 9.15 |  | 9.15 | ФССЦ-101-4728 Табл.1.2 МАТ=5,58 | 152664 |  |  | 152664
20 | ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя; 100 м2 кровли _______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (74886 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (34323 руб.) | 29,8989 2989,89 / 100 | 10000,2 ______ 155,23 | 53,13 ______ 3,38 | 9791.85 | ФЕР12-01-002-09 12.7. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов ОЗП=16,45 ЭМ=9,9 ЗПМ=16,45 МАТ=3,67 | 1166521 | 76346 | 15725 ______ 1660 | 1074450 | 16,514 ______ 0,25 | 493,75 ______ 7,47
21 | ФССЦ-101-1961 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изопласт: К ЭКП-4,5; м2 | -3408 | 45.2 |  | 45.2 | ФССЦ-101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 МАТ=3,614 | -556697 |  |  | -556697
22 | ФССЦ-101-1962 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изопласт: П ЭПП-4,0; м2 | -3468 | 38.42 |  | 38.42 | ФССЦ-101-1962 Изопласт П ЭПП-4,0 МАТ=3,675 | -489647 |  |  | -489647
23 | ФССЦ-101-4703 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Техноэласт ЭКП; м2 | 3408 | 29.17 |  | 29.17 | ФССЦ-101-4703 Техноэласт ЭКП МАТ=6,1 | 606420 |  |  | 606420
24 | ФССЦ-101-4702 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Техноэласт ЭПП; м2 | 3468 | 24.94 |  | 24.94 | ФССЦ-101-4702 Техноэласт ЭПП МАТ=6,164 | 533136 |  |  | 533136
Примыкание к стенам и вентиляционным трубам
25 | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: Праймер Технониколь №1; 100 м2 кровли _______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (686 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (315 руб.) | 1,5436 154,36 / 100 | 122,5 ______ 28,14 | 4.36 | 90 | ФЕР12-01-016-02 12.42. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ОЗП=16,45 ЭМ=11,41 ЗПМ=16,45 МАТ=4,58 | 1428 | 715 | 77 | 636 | 3.22 | 4.97
26 | ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ; т | -0.0695 | 2000 |  | 2000 | ФССЦ-101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ МАТ=4,58 | -637 |  |  | -637
27 | Прайс лист | Праймер Технониколь №01(Расчет базовой цены 1651,20р/20л/1,18/5,58=12,54 р); литр | 54.03 | 12.54 |  | 12.54 | Прайс-лист Праймер №1 Таблица 1.2 МАТ=5,58 | 3780 |  |  | 3780
28 | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной; 100 м2 кровли _______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (686 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (315 руб.) | 1,5436 154,36 / 100 | 122,5 ______ 28,14 | 4.36 | 90 | ФЕР12-01-016-02 12.42. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ОЗП=16,45 ЭМ=11,41 ЗПМ=16,45 МАТ=4,58 | 1428 | 715 | 77 | 636 | 3.22 | 4.97
29 | ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ; т | -0.0695 | 2000 |  | 2000 | ФССЦ-101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ МАТ=4,58 | -637 |  |  | -637
30 | ФССЦ-101-4728 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН); кг | 154.36 | 9.15 |  | 9.15 | ФССЦ-101-4728 Табл.1.2 МАТ=5,58 | 7882 |  |  | 7882
31 | ФЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам жилого дома,вентиляционным трубам; 100 м примыканий _______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (22829 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (10463 руб.) | 2,57 257 / 100 | 12512,24 ______ 551,18 | 115,81 ______ 11,31 | 11845.24 | ФЕР12-01-004-05 12.14. Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с фартуком ОЗП=16,45 ЭМ=10,97 ЗПМ=16,45 МАТ=3,65 | 137681 | 23302 | 3265 ______ 478 | 111114 | 60,0415 ______ 0,8375 | 154,31 ______ 2,15
32 | ФССЦ-101-1961 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изопласт: К ЭКП-4,5; м2 | -485.7 | 45.2 |  | 45.2 | ФССЦ-101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 МАТ=3,614 | -79339 |  |  | -79339
33 | ФССЦ-101-4703 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Техноэласт ЭКП; м2 | 154.36 | 29.17 |  | 29.17 | ФССЦ-101-4703 Техноэласт ЭКП МАТ=6,1 | 27467 |  |  | 27467
Примыкания к парапетам
34 | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной(2 слоя площадь 81,27м2); 100 м2 кровли _______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1635 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (749 руб.) | 3,6788 367,88 / 100 | 122,5 ______ 28,14 | 4.36 | 90 | ФЕР12-01-016-02 12.42. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ОЗП=16,45 ЭМ=11,41 ЗПМ=16,45 МАТ=4,58 | 3402 | 1703 | 183 | 1516 | 3.22 | 11.85
35 | ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ; т | -0.1655 | 2000 |  | 2000 | ФССЦ-101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ МАТ=4,58 | -1516 |  |  | -1516
36 | Прайс лист | Праймер Технониколь №01(Расчет базовой цены 1651,20р/20л/1,18/5,58=12,54 р); литр | 128.76 | 12.54 |  | 12.54 | Прайс-лист Праймер №1 Таблица 1.2 МАТ=5,58 | 9009 |  |  | 9009
37 | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной; 100 м2 кровли _______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1635 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (749 руб.) | 3,6788 367,88 / 100 | 122,5 ______ 28,14 | 4.36 | 90 | ФЕР12-01-016-02 12.42. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ОЗП=16,45 ЭМ=11,41 ЗПМ=16,45 МАТ=4,58 | 3402 | 1703 | 183 | 1516 | 3.22 | 11.85
38 | ФССЦ-101-1780 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ; т | -0.1655 | 2000 |  | 2000 | ФССЦ-101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ МАТ=4,58 | -1516 |  |  | -1516
39 | ФССЦ-101-4728 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН); кг | 367.88 | 9.15 |  | 9.15 | ФССЦ-101-4728 Табл.1.2 МАТ=5,58 | 18784 |  |  | 18784
40 | ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам; 100 м примыканий _______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (34570 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (15844 руб.) | 5,66 566 / 100 | 12347,37 ______ 374,77 | 119,24 ______ 11,99 | 11853.36 | ФЕР12-01-004-04 12.13. Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ОЗП=16,45 ЭМ=10,84 ЗПМ=16,45 МАТ=3,69 | 289772 | 34894 | 7316 ______ 1116 | 247562 | 40,825 ______ 0,8875 | 231,07 ______ 5,02
41 | ФССЦ-101-1961 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Изопласт: К ЭКП-4,5; м2 | -1426 | 45.2 |  | 45.2 | ФССЦ-101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 МАТ=3,614 | -232937 |  |  | -232937
42 | ФССЦ-101-4703 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Техноэласт ЭКП; м2 | 367.88 | 29.17 |  | 29.17 | ФССЦ-101-4703 Техноэласт ЭКП МАТ=6,1 | 65461 |  |  | 65461
43 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 покрытия _______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 96%=126%*(0.9*0.85) от ФОТ; (98608 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (45195 руб.) | 5,6285 562,85 / 100 | 10025,83 ______ 1106,02 | 29,23 ______ 3,38 | 8890.58 | ФЕР12-01-010-01 12.27. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=16,45 ЭМ=11,87 ЗПМ=16,45 МАТ=3,66 | 287507 | 102405 | 1953 ______ 312 | 183149 | 129,6625 ______ 0,25 | 729,81 ______ 1,41
44 | ФЕРр53-20-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (кирпичные столбики-4,05м3, перекладка ремонт вентканалов-3,2м3); 100 м3 кладки _______________ НР 77%=90%*0.85 от ФОТ; (4816 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (3503 руб.) | 0,0725 7,25 / 100 | 89275,4 ______ 4717,94 | 3369,6 ______ 526,5 | 81187.86 | ФЕРр53-20-1 79.38 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом ОЗП=16,45 ЭМ=12,02 ЗПМ=16,45 МАТ=4,63 | 35816 | 5627 | 2936 ______ 628 | 27253 | 563 ______ 39 | 40,82 ______ 2,83
45 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Очистка поверхности арматуры щетками; 1 м2 очищаемой поверхности _______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ; (191 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (126 руб.) | 1.8 | 8,83 ______ 8,83 |  |  | ФЕР13-06-003-01 13.130 Очистка поверхности щетками ОЗП=16,45 | 262 | 262 |  |  | 1.035 | 1.86
46 | ФЕР46-01-001-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Усиление перекрытий бетоном сверху(цементно-песчаным раствором М200); 1 м3 _______________ НР 89%=116%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4596 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2479 руб.) | 1.1 | 1412,64 ______ 230,71 | 479,91 ______ 54,64 | 702.02 | ФЕР46-01-001-05 46.5 Усиление перекрытий железобетоном сверху ОЗП=16,45 ЭМ=7,39 ЗПМ=16,45 МАТ=5,19 | 12084 | 4175 | 3901 ______ 989 | 4008 | 24,26 ______ 5,32 | 26,69 ______ 5,85
47 | ФССЦ-401-0066 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200); м3 | -1.122 | 665 |  | 665 | ФССЦ-401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: В 15 (М200) МАТ=5,24 | -3910 |  |  | -3910
48 | ФССЦ-402-0006 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200; м3 | 1.122 | 600 |  | 600 | ФССЦ-402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200 МАТ=6,4 | 4308 |  |  | 4308
49 | ФЕР20-02-009-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм; 1 зонт _______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 103%=134%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1680 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (913 руб.) | 20 | 8,95 ______ 4,96 | 1.95 | 2.04 | ФЕР20-02-009-01 20.25 Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали ОЗП=16,45 ЭМ=7,42 ЗПМ=16,45 МАТ=5,89 | 2160 | 1631 | 289 | 240 | 0.5405 | 10.81
50 | Прайс лист | Зонты круглые, диаметром шахты 100 мм ( Расчет базовой цены 209р/1,18/5,58=31,74 р); шт | 20 | 31.74 |  | 31.74 | Прайс-лист Праймер №1 Таблица 1.2 МАТ=5,58 | 3542 |  |  | 3542
51 | ФЕР20-02-009-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм; 1 зонт _______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 103%=134%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1985 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1079 руб.) | 15 | 13,22 ______ 7,81 | 2.35 | 3.06 | ФЕР20-02-009-04 20.25 Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали ОЗП=16,45 ЭМ=7,42 ЗПМ=16,45 МАТ=5,89 | 2459 | 1927 | 262 | 270 | 0.851 | 12.77
52 | ФССЦ-301-0280 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 400 мм; шт. | 15 | 169.7 |  | 169.7 | ФССЦ-301-0280 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм МАТ=2,815 | 7166 |  |  | 7166
53 | ФЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка воронок водосточных; 1 воронка _______________ (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) _______________ НР 103%=134%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7306 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3972 руб.) | 13 | 399,43 ______ 32,99 | 18,38 ______ 0,18 | 348.06 | ФЕР16-07-002-01 16.181 Установка воронок водосточных ОЗП=16,45 ЭМ=6,66 ЗПМ=16,45 МАТ=1,12 | 13714 | 7056 | 1591 ______ 37 | 5067 | 3,381 ______ 0,0125 | 43,95 ______ 0,16
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 5759021 | 1559316 | 314774 ______ 57047 | 3884931 |  | 10610,88 ______ 294,5
Накладные расходы | [7 empty] | 1547934
Сметная прибыль | [7 empty] | 714505
Итого по разделу 2 Устройство крыши кровли | [7 empty] | 8021460 |  |  |  |  | 10610,88 ______ 294,5
Раздел 3. Прочие работы
54 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3; 1 т груза _______________ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 900 | 3.28 | 3.28 |  | ФССЦпг01-01-01-043 Мусор строительный, экскаваторами емк,ковша 0,5 м3: погрузка ЭМ=11,56 | 34128 |  | 34128
55 | ФССЦпг-03-21-01-022 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза; 1 т груза _______________ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 900 | 16.14 | 16.14 |  | ФССЦпг03-21-01-022 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км.: I класс груза ЭМ=9,57 | 139014 |  | 139014
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 173142 |  | 173142
Итого по разделу 3 Прочие работы | [7 empty] | 173142
Раздел 4. Доставка строительных материалов до объекта (г. Нижневартовск -г. Стрежевой, расстояние 72км)
56 | ФССЦпг-03-01-01-072 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 72 км I класс груза; 1 т груза _______________ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 10.97 | 29.72 | 29.72 |  | ФССЦпг03-01-01-072 Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 72 км.: I класс груза ЭМ=10,58 | 3449 |  | 3449
57 | ФССЦпг-03-02-01-072 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 72 км I класс груза; 1 т груза _______________ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 36,78 47,75-10,97 | 59.8 | 59.8 |  | ФССЦпг03-02-01-072 Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 72 км.: I класс груза ЭМ=11,42 | 25118 |  | 25118
58 | ФССЦпг-03-02-02-072 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 72 км II класс груза; 1 т груза _______________ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 4 | 70.35 | 70.35 |  | ФССЦпг03-02-02-072 Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 72 км.: II класс груза ЭМ=11,42 | 3214 |  | 3214
59 | ФССЦпг-03-02-03-072 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 72 км III класс груза; 1 т груза _______________ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1.333 | 98.84 | 98.84 |  | ФССЦпг03-02-03-072 Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 72 км.: III класс груза ЭМ=11,42 | 1505 |  | 1505
60 | ФССЦпг-03-02-04-072 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 72 км IV класс груза; 1 т груза _______________ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 93.892 | 132.88 | 132.88 |  | ФССЦпг03-02-04-072 Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 72 км.: IV класс груза ЭМ=11,42 | 142480 |  | 142480
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 175766 |  | 175766
Итого по разделу 4 Доставка строительных материалов до объекта (г. Нижневартовск -г. Стрежевой, расстояние 72км) | [7 empty] | 175766
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 6757708 | 2049559 | 823218 ______ 87813 | 3884931 |  | 14100,48 ______ 447,54
Накладные расходы | [7 empty] | 2052086
Сметная прибыль | [7 empty] | 952448
Итоги по смете:
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [7 empty] | 111164 |  |  |  |  | 127,76 ______ 34,94
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [7 empty] | 153999 |  |  |  |  | 456,64 ______ 5,85
Кровли | [7 empty] | 7930072 |  |  |  |  | 13305,6 ______ 403,76
Материалы | [7 empty] | 1001750
Крыши, кровли | [7 empty] | 129200 |  |  |  |  | 100.27
Стены | [7 empty] | 44135 |  |  |  |  | 40,82 ______ 2,83
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [7 empty] | 579 |  |  |  |  | 1.86
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [7 empty] | 42435 |  |  |  |  | 67,53 ______ 0,16
Погрузо-разгрузочные работы | [7 empty] | 34128
Перевозка грузов автотранспортом | [7 empty] | 314780
Итого | [7 empty] | 9762242 |  |  |  |  | 14100,48 ______ 447,54
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 3884931
Машины и механизмы | [7 empty] | 823218
ФОТ | [7 empty] | 2137372
Накладные расходы | [7 empty] | 2052086
Сметная прибыль | [7 empty] | 952448
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 9762242 |  |  |  |  | 14100,48 ______ 447,54
| Составил: | _______________________________ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | _______________________________ //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Note on A107: <Текстовая часть (итоги)>
Note on I107: <Прямые затраты (итоги)>
Note on J107: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on K107: <Эксплуатация машин (итоги)> ______ <З/п машинистов (итоги)>
Note on L107: <Материалы (итоги)>
Note on N107: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ______ <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on A28: <Номер позиции по смете>
Note on B28: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Комментарии из базы данных к расценке>
Note on C28: <Наименование (текстовая часть) расценки>; <Ед. измерения по расценке> _______________ <Обоснование коэффициентов> _______________ <Формула расчета стоимости единицы> _______________ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ> руб.) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ> руб.)
Note on D28: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on H28: <Код индекса к позиции> <Наименование индекса к позиции> ОЗП=<Индекс к позиции на ОЗП> ЭМ=<Индекс к позиции на ЭМ> ЗПМ=<Индекс к позиции на ЗПМ> МАТ=<Индекс к позиции на МАТ>
Note on I28: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on J28: <ИТОГО ОЗП по позиции для БИМ>
Note on K28: <ИТОГО ЭММ по позиции для БИМ> ______ <ИТОГО ЗПМ по позиции для БИМ>
Note on L28: <ИТОГО МАТ по позиции для БИМ>
Note on M28: <ТЗ по позиции на единицу> ______ <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on N28: <ТЗ по позиции всего> ______ <ТЗМ по позиции всего>
Note on B7: <Наименование стройки>
Note on B10: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on C16: <Основание>
Note on B13: <Наименование локальной сметы>; <Наименование объекта>
Note on L17: <Итого по расчету>
Note on L18: <Итого ФОТ>
Note on A3: <подпись 210 атрибут 950 текст>
Note on A4: <подпись 210 значение>
Note on C5: /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on L3: <подпись 200 атрибут 950 текст>
Note on L4: <подпись 200 значение>
Note on N5: /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on C132: <подпись 300 атрибут 970 значение> _______________________________ /<подпись 300 значение>/
Note on C137: <подпись 310 атрибут 970 значение> _______________________________ /<подпись 310 значение>/
Note on L20: <Итого ТЗ>
Note on M20: <Итого ТЗМ>
Note on A21: <подпись 102 значение>
Note on E28: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ______ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F28: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов > ______ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов >
Note on G28: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов >